LAPORAN

SILEK ARTS FESTIVAL

19 - 31 AGUSTUS 2019

Oleh:

Viveri Yusdianto

DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

2019

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I		: PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

- DASAR HUKUM

BAB II		: RUANG LINGKUP

- JENIS KEGIATAN

- MAKSUD DAN TUJUAN

  - Maksud

  - Tujuan

- PELAKSANAAN

  - Pra Kegiatan

  - Kegiatan

  - Pascakegiatan

- PEMBIAYAAN

BAB III		: HAMBATAN DAN TANTANGAN

- HAMBATAN

- TANTANGAN

BAB IV		: PENUTUP

- KESIMPULAN

- SARAN

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Silek Arts Festival (SAF) tahun 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 19-31 Agustus 2019, di Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Agam. Pelaksanaan SAF 2019 mempertahankan Silek sebagai tema utama dan mengusung jargon ‘Sapakaik Mangko Balega’.

Kegiatan ini melibatkan seniman tradisional dan nontradisional, budayawan, akademisi, media massa, pihak swasta, serta masyarakat umum. SAF 2019 diproses secara maraton dengan dukungan pemerintah daerah, cq OPD yang mengurus kebudayaan se-Sumatera Barat, serta tim kuratorial, dan tim produksi yang diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor: 05/SK-PSAF/17/08/2019. Selain itu Silek Arts Festival 2019 didukung oleh Tim Indonesiana, yang dibentuk oleh Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud RI.

Laporan pelaksanaan SAF 2019 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan merupakan salah satu bentuk pendokumentasian kegiatan dengan harapan dapat dijadikan evaluasi, untuk perbaikan dimasa datang.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Silek Art Festival  SAF telah memasuki penyelenggaraanya yang kedua pada tahun 2019. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event kebudayaan SAF 2019, pelaksanaan kedua ini pendekatan tentang konsep SAF 2019 lebih ditekankan kepada kajian–kajian silek dalam bentuk riset, penelitian, arsip dan pendokumentasian. Di samping itu pelaksanaan SAF 2019 diupayakan seoptimal mungkin untuk memberdayakan ekosistem kebudayaan, terutama masyarakat di Nagari. Rancangan konsep inilah kemudian yang melatarbelakangi  penyusunan  bentukbentuk kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan SAF 2019.

Kegiatan SAF 2019 dalam platform Indonesiana Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud RI, ini merupakan salah satu bentuk dari usaha-usaha pemajuan kebudayaan, yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan yang bertujuan untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sebagai usaha membangun ketahanan budaya. Aspek-aspek pemajuan kebudayaan berupa pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan SAF 2019.

Sejumlah kegiatan dalam SAF 2019 dilaksanakan secara gotongroyong sebagai salah satu metode diplomasi budaya untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, dan apresiasi masyarakat terhadap produk kebudayaan di Sumatera Barat.

Silek hanyalah salah satu matabudaya dari sekian banyak hasil kebudayaan Minangkabau, yang dalam SAF ini menjadi sebuah ikon untuk digunakan dalam mencari format dan metode perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sejalan dengan amanah UU No. 5/2017. Silek dapat menjadi sebuah pintu masuk, atau ‘lokomotif’ untuk menarik ‘gerbong’ yang berisi produkproduk kebudayaan yang relevan dengan Silek.

Silek dalam perspektif kebudayaan adalah salah satu sumber kearifan lokal dan nilainilai kehidupan masyarakat Minangkabau. Di dalam Silek terkandung nilainilai filosofis, spiritual, dan olah raga serta beladiri yang menjadi rujukan dalam kegiatan bermasyarakat.

Pengembangan program dari tiga tahun awal pelaksanaan ini dapat dijadikan sebagai model atau platform festival, dengan penyesuaian dalam setiap pelaksanaannya. Pendekatan ini penting untuk dilakukan, karena selain sebagai upaya untuk mempertahankan bentuk dan nilai kebudayaan, kajian juga merupakan sebuah cara untuk menyebarluaskan, menarik minat, dan juga mengembangkan bentuk dan nilai kebudayaan kepada masyarakat luas.

Program-program SAF 2019 ini diharapkan menjadi program yang berkelanjutan di Sumatera Barat. Dengan dukungan Indonesiana untuk tiga tahun awal pelaksanaan, SAF ini harus dapat dijadikan sebagai festival yang dikelola secara regular, oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam tahun-tahun berikutnya dengan memperkuat tatakelola kegiatan kebudayaan yang mengakar di tengah masyarakat di kampungkampung atau Nagari.

- DASAR HUKUM

- Undangundang nomor 5, Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

- Peraturan Daerah Sumatera Barat, Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP/JENIS KEGIATAN

- JENIS KEGIATAN

Silek Arts Festival (SAF) 2019 merupakan rangkaian kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan dengan konsep  gotongroyong dalam platform Indonesiana. Gotongroyong antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan pemerintah pusat serta ekosistem kebudayaan, antara lain: seniman, budayawan, akademisi, media massa, pihak nonpemerintah dan masyarakat.

Secara garis besar, program-program ini mencakup usaha untuk menekankan kajian-kajian kebudayaan melalui kegiatan riset, dokumentasi, pengarsipan, sekaligus juga melakukan publikasi dan diseminasi hasil-hasilnya melalui media yang sesuai, seperti buku, film dokumentasi, pameran visual, pementasan, seminar, platform media sosial, dan lain sebagainya.

- MAKSUD DAN TUJUAN

- MAKSUD

Pelaksanaan SAF bermaksud untuk menginventarisir dan mendokumentasikan warisan budaya Minangkabau, melalui Silek.

- TUJUAN

SAF bertujuan untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap Silek sebagai warisan budaya khas Minangkabau yang menjadi salah satu sumber kearifan lokal dan nilainilai kehidupan masyarakat budaya Minangkabau.

- PELAKSANAAN

- PERSIAPAN

  - Menyiapkan KAK,

  - Membuat RKA/DPA,

  - Sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se Sumatera Barat terkait kegiatan SAF 2019,

  - Penetapan Tim Kuratorial, Tim Produksi, dan Panitia Pelaksana SAF 2019,

  - Rapat-rapat koordinasi

  - Penyusunan jadwal kegiatan SAF 2019

  - Peninjauan lapangan dan Koordinasi teknis dengan pelaksana daerah bersama tim kurator dan tim produksi

  - Publikasi

  - Menyiapkan dokumen-dokumen kerja sama, dll

- PELAKSANAAN

  - PEMBUKAAN

    - Penerbitan Buku Ensiklopedia Silek Minangkabau (7 Juni-20 Juli 2019, Kerjasama dengan UNAND)

    - Riset Visual: Dokumentasi Silek Minangkabau (16-20 Juni di Kab. Sijunjung, dan 25-29 Agustus 2019 di Kab. Agam)

    - Lomba Komik

    - Lomba Video Pendek tentang Silek

  - KOTA PADANG (19-23 Agustus, Taman Budaya Sumatera Barat)

    - Pembukaan (19 Agustus 2019, pkl. 20.00-23.30 WIB

    - Pameran Dokumentasi Silek Minangkabau (19-31 Agustus, di Museum Nagari, Adityawarman)

    - Pameran Seni Visual Garak jo Garik dengan tema Silek (19-31 Agustus, Galeri Sumatera Barat, di Taman Budaya Sumatera Barat)

    - Pemutaran Film Silek (BPNB)

    - Semiloka Transformasi Silek dalam Karya Seni, kasus Karya Gusmiati Suid (22 Agustus 2019, Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat).

    - Pertunjukan Seni Kreatif (20-22 Agustus 2019, 8 kelompok, dan 8 penyair, di Taman Budaya Sumatera Barat).

  - KOTA SOLOK (24-25 Agustus)

    - Pemilihan Duta Budaya Minangkabau, Kota Solok (24 Agustus, 09.00-14.00 WIB, Rumah Gadang Simpang Dempal)

    - Atraksi Tuo-tuo Silek dari 18 sasaran Silek di Kota Solok (24 Agustus, 20.00 WIB, di Rumah Gadang Simpang Dempal)

    - Seminar Silek (25 Agustus)

  - KABUPATEN SIJUNJUNG (23-25 Agustus)

    - Prosesi Adat Ma arak Jamba

    - Belajar Bersama Maestro (BPNB)

    - Pertunjukan Kesenian Anak Nagari

    - Pemutaran Film Silek (BPNB)

  - KOTA PAYAKUMBUH (26 Agustus)

    - Atraksi Silek

    - Pertunjukan Kesenian Anak Nagari

    - Pemutaran Film Silek

  - KABUPATEN AGAM (28-30 Agustus)

    - Atraksi Tuo Silek dan anak sasiahan sasaran Silek se Kabupaten Agam

    - Pertunjukan Kesenian Anak Nagari se-Sumatera Barat

    - Pemutaran Film Silek (BPNB)

    - Pameran Atribut Silek (BPCB)

    - Penutupan (30 Agustus)

      - Sambutan Direktur Festival

      - Sambutan Kadis Kebudayaan

      - Pertunjukan Kesenian

      - Sambutan Bupati Agam

      - Penyerahan Anugerah kepada Tuo Silek Agam

      - Penyerahan Anugerah Tuo Silek (4 orang)

      - Sambutan Wakil Gubernur sekaligus menutup SAF 2019

- PASCAKEGIATAN

  - Laporan Tim Kuratorial dan Tim Produksi

  - Rapat evaluasi dan pembubaran Panitia SAF 2019

  - Laporan Kegiatan

- PENDANAAN

  - APBD Provinsi Sumatera Barat

  - APBN Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud Republik Indonesia

  - APBD Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Agam

BAB III

HAMBATAN DAN TANTANGAN

- HAMBATAN

Meskipun dalam proses persiapan dan pelaksanaan ditemukan beberapa kesulitan tetapi dapat dieliminir dengan konsep gotongroyong sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan SAF 2019. Alhamdulillah.

- TANTANGAN

Tantangan yang utama adalah persoalan keterbatasan anggaran yang tersedia, baik di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ditjen Kebudayaan, dan di Kabupaten dan Kota penyelenggara SAF 2019.

BAB IV

PENUTUP

Program Silek Arts Festival (SAF) 2019 dengan tema Silek dan jargon ‘Sapakaik Mangko Balega’ telah dilaksanakan dari tanggal 19-31 Agustus 2019 di lima daerah di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan konsep gotongroyong dalam platform Indonesiana, yang dinisiasi oleh Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud Republik Indonesia. Insyaa Allah, SAF akan dilaksanakan tahun 2020 dalam platform Indonesiana.

Sesuai dengan tujuan platform Indonesiana, SAF 2019 telah dilaksanakan dengan memberdayakan ekosistem kebudayaan, dan perbaikan tatakelola kegiatan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, kelompok kesenian, seniman, budayawan, dan akademisi dalam pelaksanaan SAF 2019, walaupun subsistem media massa dan swasta belum diberdayakan secara optimal. Lokus kegiatan SAF 2019 berada di lima daerah, sementara SAF 2018 dilaksanakan oleh 8 Pemerintah Daerah. Salah satu penyebab berkurangnya daerah yang melaksanakan SAF 2019 adalah ketersediaan anggaran yang berkaitan dengan SAF.

Insyaa Allah SAF 2020 dapat dilaksanakan lebih baik dan menuju pelaksanaan SAF yang mandiri.

- KESIMPULAN

Misi Dinas Kebudayaan untuk mendorong kegiatan kebudayaan SAF) di tengah masyarakat kampung/nagari/daerah mengundang simpati dan partisipasi dari segala lapisan masyarakat secara luas.

  - SAF 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 19-30 Agustus (14 hari) dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pelaksanaan SAF 2018 yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan (07 September-31 November)

  - Pelaksanaan kegiatan SAF 2019 di bulan Agustus dirasakan kurang efektif karena banyaknya kegiatan peringatan hari jadi kemerdekaan RI, baik di tingkat provinsi maupun daerah.

  - SAF 2019 dengan jargon ‘Sapakaik Mangko Balega’ lebih banyak melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak.

  - Pelaksanaan lomba/kompetisi yang melibatkan kaum muda melalui media sosial dirasa efektif untuk menyosialisasikan SAF kepada kaum muda.

- SARAN

  - Sebaiknya Dinas Kebudayaan (Pemerintah Provinsi) Sumatera Barat melaksanakan peristiwa kebudayaan di tengah masyarakat kampung atau nagari sehingga mendorong tokoh-tokoh masyarakat, tokoh dan lembaga adat untuk berperan aktif dalam melindungi, mengembangkan kekayaan budaya mereka.

  - SAF menimbulkan gairah masyarakat kebudayaan untuk merawat dan mengapresiasi produk kebudayaan mereka.

  - Pelaksanaan kegiatan kebudayaan diharapkan dapat mengundang minat dan partisipasi kaum muda terhadap kebudayaan mereka melalui kompetisi yang relevan dengan Silek Arts Festival.

  - Kedepan, sebaiknya lebih banyak melibatkan seniman, budayawan, serta kelompok masyarakat penggiat kebudayaan di daerah dalam perencanaan SAF 2020

Padang, 30 Desember 2019,

| Kasi Diplomasi Budaya (PPTK) VIVERI YUSDIANTO, S.Sos NIP. 19641001 198603 1 007 | Disetujui oleh: Kabid Kesenian dan Diplomasi Budaya ILFITRA, S.STP, MPA NIP. 19800930 199912 1 001 |
| --- | --- |

Mengetahui

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si

NIP. 19631214 199403 2 004

BAB V. LAMPIRAN

Keterlibatan Ekosistem Kebudayaan pada SAF 2019 
(Perguruan Tinggi, BUMD, Swasta dan seniman Luar Provinsi Sumbar)

- PERGURUAN TINGGI, BUMD, SWASTA DAN PERORANGAN

- Universitas Andalas

- Isi Padang Panjang

- UIN Imam Bonjol

- Bank Nagari

- Bank Rakyat Indonesia (sijunjung)

- Pangeran City Hotel

- Grand Zuri Hotel

- Tangkelek

- Transmart

- Dapue Kopi Roastery

- Kopi Janji jiwa

- Kubik Koffie

- Ayam Takapik

- Kopi Parewa

- V Coffe

- Kafe Merijen

- Azwa Parfume

- Defitos

- Yamaha

- Honda

- MEDIA PARTNER

- RRI

- Arbes FM

- Classy FM

- Anak Anak Minang

- Good News From Indonesia

- COVESIA.COM

- Info Sumbar

- Info Padag

OUTPUT SAF 2019

- Buku Ensiklopedi Tentang Silek

- Komik Strip Silek

- Video Pendek Silek

- Semiloka Tari Berbasis Silek (Tari Rantak)

- Seminar Internasional Silek

- Pameran Silek (Seni Rupa, Seni Media Dokumentasi, Arsip)

- Pertunjukan Silek

- Pertunjukan Kesenian Tradisi (Musik, Tari)

- Workshop Tari Tanduak (Pelindungan Kesenian Yang Hampir Punah)

- Penghargaan Terhadap Tuo Silek (5 Orang)