KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KEGIATAN PENDATAAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT

BIDANG WARISAN BUDAYA

DAN BAHASA MINANGKABAU

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEBUDAYAAN

TAHUN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENDATAAN CAGAR BUDAYA

- Program	:	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Kegiatan	:	PendataanCagarBudaya Sumatera Barat

- Masukan	:	Tersedianya dana

- Keluaran/Output		:		TerlaksananyaPendataanCagarBudaya

di Sumatera Barat

- Hasil/Outcome	:	Data CagarBudaya yang tersedia

- KelompokSasaran	:	Dinas yang membidangi Kebudayaan Kab/Kota

se-Sumatera Barat

- LATAR BELAKANG

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam rangka melestarikan cagar budaya, pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta mencerminkan kekhasan dan kebudayaan, langka jenisnya, unikrancangannya dan sedikit jumlahnya. Melestarikan cagar budaya memiliki makna melestarikan warisan umat manusia. Selain itu, cagar budaya merupakan bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas daerah yang masih hidup di masyarakat yang mempengaruhi kawasan pemukiman dan lanskap budaya.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya.

Oleh karena itu upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis dan ekonomis.

LandasanHukum

- Undang-Undang  Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009  tentang Bendera,  Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, TambahanLembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  5168);

- Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Undang-UndangNomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan,Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Penguatan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Minangkabau;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Organisasi PerangkatDaerah Provinsi Sumatera Barat;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang  AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- TUJUAN  DAN MAKSUD KEGIATAN

- Tujuan

Pendataan cagar budaya dalam rangka pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, penelitian, revitalisasi dan pemanfaatan.

- Maksud

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya.

- PENERIMA MANFAAT

Masyarakat khususnya di Sumatera Barat yang memberikan rasa identitas Minangkabau yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, serta memberikan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan pariwisata.

- INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendataan Cagar Budaya Sumatera Barat dapat mengkoordinasikan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota se-Sumatera Barat untuk proses pencatatan, pengkajian, pendaftaran, penetapan dan penghapusan.

- PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Juli sampai bulan November tahun 2019.

- DANA DAN SUMBER DANA

Pembiayaan untuk kegiatan ini dibebankan pada APBD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat TA. 2019 pada Program 1.02.16.1.02.16.01.146.025 - Program Pengelolaan Kekayaan BudayasebesarRp77.580.710,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

- TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Persiapan

- Rapat Pelaksanaankegiatan

- Mengadakan rapat awal untuk menetapkan narasumber, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Konsep pelaksanaan kegiatan

- Pelaksanaan

- Melakukan pendataan cagar budaya ke Kab/Kota se-Sumatera Barat

- Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang peserta dari Dinas yang membidangi Kebudayaan Kab/Kota se-Sumatera Barat

- Penyelesaian administrasi

- Pembuatan laporan

- Evaluasi

- Melakukan rapat tindak lanjut……

- Membuat rencana kegiatan lanjutan sesuai program yang dibutuhkan dalam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya untuk tahun 2020.

- PENUTUP

Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monument mati yang diberifungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monument hidup juga harus memperhatikan aturan hokum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola CagarBudaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Padang,     2019

Mengetahui :

| Kepala Bidang WBBM, KPA Aprimas S.Pd., M.Pd NIP. 19660404 199010 1 001 | Kepala Seksi Warisan Budaya, PPTK Nurdayanti,S.Sos,MM NIP. 19671124 199303 2 004 |
| --- | --- |