## COVER
|  | No. Dokumen |  | SOP-AP-01
|  | Tgl. Pembuatan |  | 11 Mei 2015
|  | Tgl. Revisi |  | 28 Mei 2018
|  | Tgl. Efektif |  | 01 Juni 2018
PROVINSI SUMATERA BARAT |  | Disahkan Oleh |  | Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM & PTSP) |  |  |  | Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001
|  | Nama Dokumen |  | PENYUSUNAN RENSTRA
DASAR HUKUM |  | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah | 1. | Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
| Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, | 2. | Pernah Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra
| dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 3. | Memahami sistem perencanaan pembangunan daerah
2. | Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. | Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
4. | Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.1
KETERKAITAN |  | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. | SOP Penyusunan Renja | 1. | ATK
2. | SOP Anggaran | 2. | Komputer
3. | SOP Penyusunan LAKIP | 3. | Printer
4. | SOP Penyusunan PK/RKT
PERINGATAN |  | PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Pembuatan Renstra tidak dijalan dengan baik maka tidak ada |  | 1. | Daftar Hadir (FM-AP-01-01)
sinkronisasi pembangunan daerah |  | 2. | Notulen Rapat (FM-AP-01-02)
|  | 3. | Usulan Kegiatan (FM-AP-01-03)

## FLOW
SOP PENYUSUNAN RENSTRA
No | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan
|  | Kepala Dinas | TIM Penyusunan Renstra | Kasubbid | Kepala Bidang | Bappeda | Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Menunjuk Tim Penyusunan Renstra melalui SK Gubernur melalui Biro Hukum | [5 empty] | Draft SK Gubernur | 5 Hari | SK Gubernur
2. | Melaksanakan rapat persiapan bersama Tim Penyusunan Renstra | [5 empty] | Daftar Hadir (FM-AP-01-01) Notulen Rapat (FM-AP-01-02) | 1 Hari | Keputusan Rapat
3. | Memerintahkan Kasubbid untuk mengumpulkan bahan dan data penyusunan Renstra | [5 empty] | Bahan dan Data | 10 Hari | Bahan dan Data
4. | Menyusun usulan Renstra dari setiap Unit Kerja/Bidang dan Tenaga Ahli yang ditunjuk | [5 empty] | RUPMP RPJMD RPJP | 10 Hari | Usulan Kegiatan Hasil Analisis
5. | Mengumpulkan usulan dari setiap Unit Kerja/Bidang | [5 empty] | Usulan Kegiatan (FM-AP-01-03) | 1 Hari | Usulan Kegiatan (FM-AP-01-03)
6. | Menyusun Draft Renstra untuk dilakukan pembahasan | [5 empty] | Usulan Kegiatan Hasil Analisis | 1 Bulan | Draft Renstra
7. | Membahas Draft Renstra bersama Tim | [5 empty] | Draft Renstra | 5 Hari | Draft Renstra
8. | Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan | [5 empty] | Draft Renstra | 10 Hari | Draft Renstra
9. | Melakukan workshop Draft Renstra bersama Stakeholder (Kab/Kota, Investor, Akademisi, dll) | [5 empty] | Draft Renstra | 1 Hari | Draft Renstra
10. | Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil Workshop Draft Renstra | [5 empty] | Draft Renstra | 10 Hari | Draft Renstra
11. | Membahas Draft Renstra bersama Kabid dan Kasubbid (verifikasi dan asistensi) | [5 empty] | Draft Renstra | 1 Hari | Draft Renstra
12. | Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan bersama Bappeda | [5 empty] | Draft Renstra | 5 Hari | Rancangan Renstra
13. | Mengusulkan ke Bappeda untuk disahkan oleh Gubernur | [5 empty] | Surat Pengantar Rancangan Renstra | 10 Hari | SK Persetujuan Gubernur tentang Renstra
14. | Membuat Peraturan Kepala tentang Renstra DPM&PTSP | [5 empty] | Renstra DPM&PTSP | 3 Hari | Peraturan Kepala tentang Renstra Renstra DPM&PTSP
15. | Melakukan Penggandaan dan Penjilidan Renstra DPM&PTSP | [5 empty] | Renstra DPM&PTSP | 3 Hari | Renstra DPM&PTSP
16. | Melakukan Pendistribusian Renstra ke Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi, dll | [5 empty] | Renstra DPM&PTSP | 2 Hari | Renstra DPM&PTSP
YA