## COVER
|  | No. Dokumen |  | SOP-DI-01
|  | Tgl. Pembuatan |  | 11 Mei 2015
|  | Tgl. Revisi |  | 28 Mei 2018
|  | Tgl. Efektif |  | 01 Juni 2018
PROVINSI SUMATERA BARAT |  | Disahkan Oleh |  | Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM & PTSP) |  |  |  | Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001
|  | Nama Dokumen |  | SOP PENYUSUNAN DATA PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL
DASAR HUKUM |  | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | 1. | Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
2. | Standar ISO 9001:2015 Klausul 9.1.3 | 2. | Memahami proses studi kelayakan
|  | 3. | Mampu menganalisa kajian proyek/investasi
KETERKAITAN |  | PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. | SOP Pembuatan Data & Informasi Penanaman Modal | 1. | Komputer
|  | 2. | Printer
|  | 3. | ATK
PERINGATAN |  | PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP Penyusunan Data Perkembangan Penanaman Modal tidak |  | -Disimpan sebagai data elektronik dan manual-
dilaksanakan dengan baik maka tidak ada data yang akurat dan lengkap |  | 1. | ToR (FM-DI-01-01)
untuk para pengambil keputusan, peneliti, SKPD terkait, dll. |  | 2. | KAK (FM-DI-01-02)
|  | 3. | Petunjuk Operasional (FM-DI-01-03)
|  | 4. | Matriks Pelaksanaan Kegiatan (FM-DI-01-04)
|  | 5. | Aliran Kas (FM-DI-01-05)
|  | 6. | Daftar Hadir Rapat (FM-DI-01-06)
|  | 7. | Notulen Rapat (FM-DI-01-07)
|  | 8. | Surat Permintaan Data ke Kab/Kota (FM-DI-01-08)
|  | 9. | Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum (FM-DI-01-09)
|  | 10. | SPK (FM-DI-01-10)
|  | 11. | Berita Acara (FM-DI-01-11)
|  | 12. | Laporan Kegiatan (FM-DI-01-12)

## FLOW
SOP PENYUSUNAN DATA PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL
No | Kegiatan | Pelaksana |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan
|  | Kepala Bidang | Kepala Sub Bidang/PPTK | Staf | Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan Penyusunan Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu |  |  |  | DPA | 3 Hari | DPA
2. | Membuat Dokumen pendukung kegiatan |  |  |  | DPA | 5 Hari | ToR (FM-DI-01-01) KAK (FM-DI-01-02) Petunjuk Operasional (FM-DI-01-03) Matriks Pelaksanaan Kegiatan (FM-DI-01-04)
3. | Menyusun aliran kas sesuai dengan schedule kegiatan |  |  |  | ToR (FM-DI-01-01) KAK (FM-DI-01-02) Petunjuk Operasional (FM-DI-01-03) Matriks Pelaksanaan Kegiatan (FM-DI-01-04) | 2 Hari | Aliran Kas (FM-DI-01-05)
4. | Melaksanakan Rapat Internal membahas data yang akan diminta di Kab/Kota |  |  |  | Daftar Hadir Rapat (FM-DI-01-06) Notulen Rapat (FM-DI-01-07) | 1 Hari | Keputusan Rapat
5. | Mengirim Surat ke Kab/Kota untuk meminta data Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum |  |  |  | Surat Permintaan Data (FM-DI-01-08) | 1 Hari | Surat Permintaan Data (FM-DI-01-08)
6. | Mengumpulkan data dari Bidang Pengendalian dan Pembinaan tentang Perusahaan PMA/PMDN Fasilitas |  |  |  | Data Perkembangan Penanaman Modal | 1 Hari | Data Perkembangan Penanaman Modal
7. | Melaksanakan kunjungan lapangan dan memastikan data yang sudah terkumpul sesuai aliran kas |  |  |  | Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum (FM-DI-01-09) | 2 Hari | Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum (FM-DI-01-09) | 2 Hari per Kab/Kota
8. | Melakukan validasi data untuk melihat kesesuian data |  |  |  | Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum ((FM-DI-01-09) | 2 Minggu | Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum (FM-DI-01-09)
9. | Melakukan entry data ke Form Data Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum |  |  |  | Non Fasilitas Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum (FM-DI-01-09) | 1 Hari | Aplikasi
10. | Melaksanakan Rapat Internal bersama Bidang terkait untuk melakukan verifikasi data yang sudah terkumpul |  |  |  | Daftar Hadir Rapat (FM-DI-01-06) Notulen Rapat (FM-DI-01-07) | 1 Hari | Keputusan Rapat
11. | Melakukan pencetakan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal dengan menunjuk pihak ketiga |  |  |  | Draft Buku Data Perkembangan Penanaman Modal SPK (FM-DI-01-10) | 5 Hari | Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Berita Acara (FM-DI-01-11)
12. | Membuat laporan akhir kegiatan secara keseluruhan |  |  |  | Buku Data Perkembangan Penanaman Modal | 5 Hari | Laporan Kegiatan (FM-DI-02-12)
13. | Mendistribusikan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal |  |  |  | Laporan Kegiatan (FM-DI-02-12) | Kondisional | Laporan Kegiatan (FM-DI-02-12) | Sesuai Permintaan
YA
TIDAK