BAB I

PENDAHULUAN

  - LATAR BELAKANG

Kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasiskan informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan baik antar sesama lembaga pemerintah maupun kepada publik.

UUD 1945 Pasal 28 (F) “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia”, salah satu dasar penting kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta amata UU 23 tahun 2014 yang membagi kewenangan menjalankan urusan pemerintah anatar tingkatan pemerintahan pada lembaga Legislatif dengan dasar tersebut  Urusan Pemerintah yg Konkuren terbagi atas urusan wajib dan pilihan, Urusan Kominfo, Persandian dan Statistik merupakan 3 Urusan Wajib non pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab serta landasan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,  mencakup:

- Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan

- Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Keterkaitan Renja OPD dengandokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam Renja OPD merupakan keselarasan dan penjabaran  dengan dokumen yang ada diatsnya seperti RPJMD, Renstra OPDdan RKPD, Renja merupakanmasukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra dan RPJMD dan bagi RKA, KUA PPAS danRAPBD.

Untuk proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, pada awalnya dibentuk Tim yang terdiri dari pejabat Struktural dan staf dengan Surat keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk menetukan Indikator Kinerja dilakukan beberapa kali pertemuan  untuk menyempurnakan Renja serta untuk memperkirankan dan memperhitungan keterkaitan program kegiatan Dinas Kominfo seiring dengan rancangan   Revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPJMD.  Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru yang mempunyai tiga urusan wajib non pelayanan dasar, yang pada awalnya hanya Kominfo  maka pada RPJMD diusulkan perubahan Arah Kebijakan dan Indikator yang akan dicapai

  - LANDASAN  HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Landasan Formil

- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), 18 A dan Pasal 28 (F);

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran.

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008  Pasal (5).

- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2014 tentang RPJMN tahun 2015-2019

- Peraturan Menteri

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

- Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri no.14 tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pedoaman Nomenklatur Perangkat daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Surat Edaran bersama Mendagri, Menteri Perencanaan Pembangunann Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 00430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dan RPJMN 2015-2019;

- Surat Edaran bersama bappenas, Menkeu,Men PPdan PA no.270/M.PPN/II/2012, SE-33/MK.02/2012,SE.050/4379.A/2012/SE-46/MPP-PA/II/2012 tentang strategi Nasional percepatan PUG melalui PPRG;

- Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat daerah dan unit kerja Urusan Persandian;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 2032

- SE. Gubernur omor.050/117/II /RENMAKRO/Bappeda-2017 tentang penyampaian Rancangan Awal RKPD thaun 2018 sebagai bahan penyusunan Renja OPD tahun 2018.

- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis SKPD tahun 2016 – 2021.

- Keputusan Kepala Dinaas Komunikasi dan Informatika Nomor…….

Tentang pembentukan Tim penyusunan Renja OPD 2019

  - MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian serta untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian tahunan Provinsi Sumatera Barat, yang bersumber dana dari APBD dan sumber lainnya.

  - SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Infofmatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I.   PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1,3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematik Penulisan

BAB II.   HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFO TAHUN 2017

Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2017.  Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi program dan kegiatan  pelaksanaan renja tahun sebelumnya

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan tahun 2017 dan capaian Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi  dan Informatika.

2.4  Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III.   TUJUAN, SASARAN DINAS KOMINFO  TAHUN  2017

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV.   RENCANA KERJA  DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO TAHUN 2019

BAB V.   PENUTUP

BAB  II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  TAHUN 2017

2.1  EVAUASI PELAKSANAAN RENJA  TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah ”Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian”. Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

- Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan  E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana  dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas  adalah :

a.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

b.	Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan  Daerah serta komunikasi dengan Pusat;

c.	Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

d.	Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;

e.	Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi  Publik,Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;

f.	Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;

g.	Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;

h.	Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;

i.	Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j.	Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

a.	Sekretariat;

b.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

c.	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government;

d.	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;

e.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

f.	Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

a.	 Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;

b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekre-tariatan; dan

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas  Sekretariat adalah :

a.	menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;

b.	menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;

c.	menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

d.	menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;

e.	menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

f.	menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g.	menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalak-sanaan;

h.	menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan:

i.	menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

j.	menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

k.	menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

l.	menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

m.	menyelenggakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

n.	menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;

o.	menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

p.	menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

  - Sub Bagian Program dan Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a.	pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disipilin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

b.	pelaksanaan  penyusunan bahan penyelenggaraan  pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;

c.	pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

d.	pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; dan

e.	pelaksanaan perlengkapan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

a.	melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.	melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;

c.	mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas;

d.	melaksanakan pengusulan gaji berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;

e.	melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;

f.	melaksanakan penyusunan bahan pembinaan displin pegawai;

g.	melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

h.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan  kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

i.	mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

j.	melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

k.	melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan  pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakan;

l.	melaksanakan pengadaan naskah dinas;

m.	melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;

n.	melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumen-tasian;

o.	melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana dinas (RKBMD, RKPBMD, RUP dan Simbada), pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

p.	melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

q.	Melaksanakan kebersihan, kedisiplinan dan keamanan kantor;

r.	Mengatur ketertiban tugas  sopir, petugas kebersihan dan Satpam;

s.	melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

t.	melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

u.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

  - Sub Bagian Program dan Keuangan;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan meliputi : koordinasi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.	pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan, program dan kegiatan dinas;

b.	pelaksanaan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas;

c.	pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;

d.	pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;

e.	pelaksanaan, penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK dan lainnya;

f.	pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;

g.	pelaksanaan penyusunan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

a.	melaksanakan penyusunan bahan RPJMD, Rencana Strategis, IKU, RKPD, RKT, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan PK  Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

b.	melaksanakan penyusunan perencanaan, progam dan kegiatan Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK, dan lainnya;

c.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas;

d.	melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

e.	melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas

f.	melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;

g.	melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;

h.	Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan kinerja daerah serta pembayaran lainnya;

i.	melaksanakan verifikasi keuangan Dinas baik SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU maupun SPP-TU serta menyiapkan SPM;

j.	melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi Keuangan Dinas;

k.	melaksanakan sistem akuntansi keuangan Dinas baik SAI, SIPKD dan lainnya, serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

l.	melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;

m.	melaksanakan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.

n.	melaksananakan sistem informasi program dan keuangan Dinas;

o.	melaksanakan  pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal;

p.	melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

q.	melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan.

1)	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.

2)	Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

3)	Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

b.	   Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

1)	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah

2)	Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

3)	Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi

c.     Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

1)	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah

2)	Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

3)	Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi

d.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

1)	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah

2)	Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

3)	Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi

e.	Pemantauan, evaluasi pelaporan

1)	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah

2)	Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

3)	Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi

f.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;

g.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

        - Seksi Pengelolaan Informasi Publik

        - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

        - Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

        - Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan informasi publik.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

c.	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

d.	Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

f.	Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);

g.	Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);

h.	Pemantauan, evaluasi dan  pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;

i.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan.

j.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

        - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan komunikasi publik

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

c.	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

d.	Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

f.	Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

g.	Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi;

h.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemeritah Daerah.

i.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

j.	Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Provinsi

        - Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas	melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.

c.	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.

d.	Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.

f.	Menyelenggaran layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.

f.	Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;

g.	Melaksanakan pembuatan konten local;

h.	Malaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;

i.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;

j.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan

k.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

- Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan.

1)	Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

2)	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan

3)	Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan

4)	Kebijakan teknis bidang persandian.

b.	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

1)	Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

2)	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan

3)	Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

4)	Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;

c.	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

1)	Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

2)	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan

3)	Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;

4)	Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.

d.	Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi

1)	Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

2)	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan

3)	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.

e.	Pemantauan, Evaluasi Pelaporan

1)	Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

2)	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan

3)	Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

4)	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.

f.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

g.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :

a.	Seksi Infrastuktur dan Teknologi

b.	Seksi Pengembangan Aplikasi

c.	Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

              - Seksi Infrastuktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

c.	Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

d.	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

e.	Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

f.	Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Pemantauan dan pendataan infrastruktur  Komunikasi dan Informasi yang dilakukan pemerintah pusat dan Kab/Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

g.	Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery Center (DRC),

h.	Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi-government,

i.	Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing,

j.	Menyelenggerakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik dan layanan filtering konten negatif,

k.	Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;

l.	Merawat dan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informasi;

m.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;

n.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

              - Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program Seksi Pengembangan Aplikasi

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

c.	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

d.	Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

f.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

g.	Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

h.	Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;

i.	Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;

j.	Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan

k.	Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatn sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik

l.	Menyelenggarakan layanan interoperabilitas

m.	Menyelenggaakan layanan interkonectivitas layanan publik dan kepemerintahan

n.	Menyelenggarakan layanan pusat aplication program interface (API) daerah

o.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;

p.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

              - Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, koordinasi, sikronisasi, evaluasi, dan pelaporan pada layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

c.	Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

d.	Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

f.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

g.	Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;

h.	Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

i.	Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi,

j.	Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah,

k.	Melaksanakan pelaksanaan audit TIK,

l.	Nenyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,

m.	Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

n.	Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan

o.	Penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah

p.	Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan infomrasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolan jaring komunikasi sandi

q.	Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kab/kota di lingkungan provinsi

r.	Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi

s.	Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi

t.	Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi

u.	Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah

v.	Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah

w.	Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasiifikasi

x.	Penyusunan rencana kebutuhan SDM sandi

y.	Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar

z.	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar

aa.	Pengadaan, penyimpanan, pendstribusian dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian

bb.	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi

cc.	Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi

dd.	Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunkasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi

ee.	Penyusunan rencana unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi

ff.	Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi

gg.	Koordinasi pelaksanaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi

hh.	Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instansi penting/ vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya

ii.	Pengamanan informasi elektronik

jj.	Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi

kk.	Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi

ll.	Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi

mm.	Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunkasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

nn.	Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

oo.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;

pp.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan.

1)	Layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;

2)	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;

3)	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

b.    Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan

1)	Layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;

2)	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;

3)	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

c.    Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

1)	Layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik

2)	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,

3)	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province

d.     Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi

1)	Layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;

2)	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;

3)	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;

4)	Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet

e.    Pemantauan, Evaluasi Pelaporan

1)	Layanan  hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;

2)	Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;

3)	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;

4)	Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

f.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;

g.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

a.	Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi

b.	Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

c.	Seksi Tata Kelola E-Government

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

              - Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pengolahan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program seksi pengolahan data statistik dan layanan informasi.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

c.	Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

d.	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

e.	Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

f.	Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.

f.	Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik dan pelayanan informasi publik

g.	Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat

h.	Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations

i.	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei bidang social, survei bidang ekonomi, survei bidang politik, hukum dan HAM

j.	Memelihara dan mengamankan data statistik serta perlengkapan statistik;

k.	Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang sosial, kompilasi data statistik produk administrasi bidang ekonomi, serta Kompilasi produk administrasi bidang politik hukum dan HAM;

l.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan data statistik dengan pihak terkait;

m.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

              - Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

c.	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

d.	Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

f.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

g.	Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public

h.	Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi public

i.	Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain isntansi penyelenggara negara bagia kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan

j.	Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

k.	Menyelengarakan layayan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kab/kota;

l.	Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan doman, portal dan websit

m.	Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain

n.	Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain

o.	Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK

p.	Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-goverment dan smart city

q.	Menyelenggarakan layanan implementasi e-goverment dan smart city

r.	Promosi pemanfaatan layanan smart city di provinsi

s.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

              - Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola E-Government  mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.	Penyiapan rencana dan program seksi Tata Kelola E-Government.

b.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.

c.	Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

d.	Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

e.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart province.

f.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyeleng-garaan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

g.	Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-goverment provinsi dan antar kabupaten/kota

h.	Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah

i.	Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-goverment pemerintah daerah provinsi dan antar kabupaten/kota

j.	Menyelenggarakan layanan pengembangan Business process Re-engineering pelayanan di lingkungan pmerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city)

k.	Menyelenggarakan layanan sistem informasi smart city

l.	Menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat

m.	Menyelenggaakan layanan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city

n.	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;

o.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunukasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

  - Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :

Bagan 2.1

Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi Sumatera Barat

SUBAG

PROGRAM DAN KEUANGAN

SUBAG

UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

SEKSI

KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG

PENGELOLAAN INFORMASI

DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI

SANDI, KEAMANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI

PENGEMBANGAN APLIKASI

SEKSI

INFRASTUKTUR

DAN TEKNOLOGI

BIDANG

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TIK/

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

SEKSI

TATA KELOLA

E-GOVERNMENT

SEKSI

PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN LAYANAN PUBLIK

SEKSI

PENGOLAHAN DATA STATISTIK DAN LAYANAN INFORMASI

BIDANG

LAYANAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

U

P

T

D

K

J

F

2.2  EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Pada tahun 2016 Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada tanggal 28 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dilantik sesuai dengan SK     Nomor tahun 2016 dan pada tanggal 30 Desember 2016 Pejabat Eseon III dan IV  dilantik, kegiatan yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun sebelumnya melekat pada Biro Humas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bappeda.

Bidang- bidang yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika  adalah :

- Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Bidang Statistik;

- Bidang Persandian;

    - PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2017

- PROGRAM   PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, DENGAN TARGET KINERJA

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

| Target | : |  |
| --- | --- | --- |
| Input | : |  |
| Output | : |  |
| Outcomes | : |  |

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

| Target | : |  |
| --- | --- | --- |
| Input | : |  |
| Output | : |  |
| Outcomes | : |  |

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

| Target | : |  |
| --- | --- | --- |
| Input | : |  |
| Output | : |  |
| Outcomes | : |  |

- Penyediaan Jasa Kebersihan,  Pengamanan dan sopir kantor

Target :Tersedianya perlatan kebersihan dan petugas kebersihan, Pengamanna dan sopir kantor selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target :Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target :Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan Penerangan bangunan  Kantor

Target :Terlaksananya penyediaan peralatan penerangan kantor selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Target :Terlaksananya penyediaan koran selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan makanan dan Minuman

Target :Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah

Target :Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan Dalam Daerah selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi.

Target :Terlaksananya Penyampaian Informasi  dan Publikasi serta Dokumentasi selama 3 bulan.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.

Target : Terlaksananya penyediaan snack untuk senam gabungan dan senam di kantor 2x  dan pengajian 2 x  dan ustad untuk pelantikan 1 x dalam  satu  tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DENGAN TARGET  KINERJANYA  :

            - Pengadaan Meubiler.

Target : Tersedianya  Meubiler kantor .

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Target kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan dinas operasional.

Target :Terlaksananya pemeliharaan 3 buah kendaraan Dinas selama satu (1) tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan/ perlengkapan kantor.

Target :Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya selama satu (1) tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pemeliharaan Rutin berkala Instalasi  dan Jaringan.

Target :Terlaksananya pemeliharaan Jaringan Komputer  Data Center selama satu (1) tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pemeliharaan Rutin berkala Komputer dan Jaringan komputerisasi.

Target :Terlaksananya pemeliharaan  Laptop, PC atau computer dan Printer selama satu (1) tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan pakaian Dinas.

Target :Terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak  35 Stel.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Bimbingan Teknis Implementasi perundang undangan

Target : Terlaksananya Bimbingan teknis untuk 3 orang Pegawai.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

            - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Target :Terlaksananya penyusunan laporan dan honorarium operator Simbagda  untuk satu  tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

2.  Penatausahaan Keuangan SKPD

Target :Terlaksananya penata usahaan keuangan dan laporan keuangan

serta  tersedianya honor pengelola keuangan selama satu tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM PERENCANAAN , PENGELOLAAN , PPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN    KEGIATAN DAN ASET

  - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Target : Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan salam satu (1) tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

  - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Target :Terlaksananya pembinaan dan peningkatan SDM Penyuluh selama  (satu) tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK

- Penyelenggaraan Diseminasi Informasi.

Target :Terlaksananya Diseminasi Informasi selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Pemilihan Media Tradisional terbaik.

Target :Terlaksananya Pemilihan Media Tradisional terbaik dalam 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

      - PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMDA

            - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi.

Target :Terlaksananya Diseminasi dan Informasi selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pemilihan Media Tradisional terbaik.

Target :Terlaksananya Pemilihan Media Tradisional terbaik dalam 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

            - Pelayanan Informasi Publik PPID.

Target :Terlaksananya Diseminasi dan Informasi selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Pengelola Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Target :Terlaksananya Pemilihan Media Tradisional terbaik dalam 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian.

Target :Terlaksananya satu kali Rakor Persandian dgn Kab/Kota selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM PENGELOLAAN E-GOVERNMENT

            - Implementasi E-Government Pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Target :Terlaksananya penilaian PeGi dan pembayaran untuk tenaga IT  sebanyak 15 orang selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

            - Lanjutan Pembangunan  Gedung Inforkom.

Target : Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung Inforkom.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

3. Layanan Insfrastruktur Dasar Data Center,Disaster Recovery Center dan TIK.

Target : Terlaksananya Penyediaan dukungan TIK

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda.

Target :Terlaksananya satu kali Rakor Persandian dgn Kab/Kota selama 1 tahun.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL.
Rapat Koordinasi Statistik Sektoral

Target :Terlaksananya Rapat Kordinasi Statistik dengan kab/kota.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

- PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik.

Target :Terlaksananya Peliputan berita kegiatan Dinas Kominfo di Televisi, Radio dan Surat Kabar.

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| Output |  |  |
| Outcome |  |  |

    - REALISASI PEMBIAYAAN TAHUN 2016

Dalam tahun anggaran 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 7.940.715.613,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.389.394.442,- atau  93,42% dengan rincian sebagai berikut :

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

            - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 12 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.352.957.550,- terealisasi sebesar Rp. 2.245.555.486,- atau 95,44% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk kegiatan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.550.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 12.450.000,- atau 99,2% dan sisa sebesar Rp. 100.000,-.

      - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.210.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 1.112.711.467,- atau 95,75% dan sisa sebesar Rp. 100.000,-.

      - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 24.479.000,- atau 97,92%% dan sisa sebesar Rp. 520.020,-.

      - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 408.600.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 404.298.607,- atau 98,95% dan sisa sebesar Rp. 4.301.393,-.

      - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100% dan sisa sebesar Rp. 0,-.

      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 22.287.000,- atau 89,15% dan sisa sebesar Rp. 2.713.000,-.

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 9.944.000,- atau 99,44% dan sisa sebesar Rp. 56.000,-.

      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 38.254.400,- atau 95,64% dan sisa sebesar Rp. 1.745.600,-.

      - Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 15.600.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 15.595.000,- atau 99,97% dan sisa sebesar Rp. 5.000,-.

      - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 550.757.550,- dengan realisasinya sebesar Rp. 550.465.032,- atau 99,95% dan sisa sebesar Rp. 292.518,-.

      - Penyediaan Jasa Infromasi, Dokumentasi dan Publikasi

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.450.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 12.420.000,- atau 98,97% dan sisa sebesar Rp. 30.000,-.

      - Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 7.250.000,- atau 95,63% dan sisa sebesar Rp. 350.000,-.

            - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk program Peningaktan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 6 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 690.931.193,- terealisasi sebesar Rp. 638.357.581,- atau 92,39% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Pengadaan Meubeleur

Untuk kegiatan Pengadaan Meubeleur mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 198.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 192.440.000,- atau 97,19% dan sisa sebesar Rp. 5.560.000,-.

      - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.200.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 17.200.000,- atau 100% dan sisa sebesar Rp. 0,-

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.175.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 89.645.721,- atau 89,49% dan sisa sebesar Rp. 10.529.279,-.

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.200.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 17.200.000,- atau 100% dan sisa sebesar Rp. 0,-.

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 86.306.193,- dengan realisasinya sebesar Rp. 76.849.450,- atau 89,04% dan sisa sebesar Rp. 9.456.743,-.

      - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp.36.750.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 33.225.000,- atau 90,41% dan sisa sebesar Rp. 3.525.000,-.

            - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 37.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.408.000,- atau 91,03% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp.37.800.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 34.408.000,- atau 91,03% dan sisa sebesar Rp. 3.392.000,-.

            - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 25.576.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.695.000,- atau 61,37% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp.25.576.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 15.695.000,- atau 61,37% dan sisa sebesar Rp. 9.881.000,-.

            - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 199.137.400,- terealisasi sebesar Rp. 192.716.000,- atau 96,77% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.377.200,- dengan realisasinya sebesar Rp. 17.353.200,- atau 99,86% dan sisa sebesar Rp. 24.000,-.

      - Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 181.760.200,- dengan realisasinya sebesar Rp. 175.362.800,- atau 96,48% dan sisa sebesar Rp. 6.397.400,-.

            - Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset

Untuk program Perencanaan, Pengelolaa, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset mempunyai 3 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 225.056.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.082.941,- atau 95,13% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 134.820.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 127.058.038,- atau 94,24% dan sisa sebesar Rp. 7.761.962,-.

      - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Untuk Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 56.257.700,- dengan realisasinya sebesar Rp. 55.563.328,- atau 98,77% dan sisa sebesar Rp. 694.372,-.

      - Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Untuk kegiatan Pengelolaan, Pengawasna dan Pengendalian Asset SKPD mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 33.978.300,- dengan realisasinya sebesar Rp. 31.461.575,- atau 92,59% dan sisa sebesar Rp. 2.516.725,-.

            - Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda

Untuk program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 257.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 249.518.711,- atau 97,09% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Literasi Informasi Media Komunikasi Informasi

Untuk kegiatan Literasi Informasi Media Komunikasi Informasi mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 195.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 158.811.000,- atau 81,44% dan sisa sebesar Rp. 36.189.000,-.

            - Program Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 3 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 755.372.500,- terealisasi sebesar Rp. 661.749.990,- atau 87,61% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Pelayanan Informasi Publik PPID

Untuk kegiatan Pelayanan Informasi Publik PPID mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 212.676.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 201.909.326,- atau 94,94% dan sisa sebesar Rp. 10.766.674,-.

      - Pengelola Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Untuk kegiatan Pengelola Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 464.182.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 388.199.064,- atau 83,63% dan sisa sebesar Rp. 75.982.936,-.

      - Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian

Untuk kegiatan Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 78.514.550,- dengan realisasinya sebesar Rp. 71.641.600,- atau 91,25% dan sisa sebesar Rp. 6.872.950,-.

            - Program Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah

Untuk program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 4 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.367.634.800,- terealisasi sebesar Rp. 2.182.616.416,- atau 92,19% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Untuk kegiatan Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.184.740.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 1.129.125.640,- atau 95,31% dan sisa sebesar Rp. 55.614.360,-.

      - Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom

Untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 757.894.800,- dengan realisasinya sebesar Rp. 680.746.500,- atau 89,82% dan sisa sebesar Rp. 77.148.300,-.

      - Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Untuk Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 226.224.360,- atau 90,49% dan sisa sebesar Rp. 23.775.640,-.

      - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda

Untuk Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 146.519.916,- atau  83,73% dan sisa sebesar Rp. 28.480.084,-.

            - Program Pengembangan Statistik Sektoral

Untuk program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 124.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.405.077,- atau 95,91% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Rakor Statistik Sektoral

Untuk Rakor Statistik Sektoral mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 124.500.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 119.405.077,- atau  95,91% dan sisa sebesar Rp. 5.094.923,-.

            - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Untuk program Kerjasama Informasi dan Media Massa mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 310.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.089.923,- atau 92,23% dengan kegiatan sebagai berikut :

      - Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik

Untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik mempunyai anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 310.200.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 286.089.923,- atau  92,23% dan sisa sebesar Rp. 24.110.077,-.

    - PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika antara lain adalah :

    - Masih rendahnya daya saing infrastruktur

    - Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

    - Belum meratanya akses informasi di masyarakat.

    - Masih terbatasnya prasarana komunkasi dan informatika yang berdaya saing.

    - Belum terintegrasinya system komunkasi dan informatika instansi pemerintah

Lebih lanjut dapat kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunkasi dan Informatika Provinsi sumatera Barat pada tabel  T-C.29 dibawah ini.

  - ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.  Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan per Undang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Proyeksi Kinerja

| Target kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Target Renstra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Realisasi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proyeksi mengikuti trend |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proyeksi sesuai arah Renstra |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proyeksi alternative |  |  |
| n-3 | n-2 | n-1 | n | n+1 |  |  | tahun |  |  |

Lebih lanjut dapat kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunkasi dan Informatika Provinsi sumatera Barat pada tabel  T-C.30  dibawah ini.

TABEL  T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA BARAT

| NO | INDIKATOR | SPM STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA |  |  | REALISASI CAPAIAN | PROYEKSI |  | CATATN ANALISIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAHUN 2016 N-1 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 Thn N | TAHUN 2018 Thn N+1 |  |

  - ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh satu organisasi atau SKPD, tingkatan hasil yang dicapai sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Bidang komunikasi dan Informatika, pada penyelenggaraannya ada hal-hal yang menjadi tantangan, permasalahan, hambatan dan keberhasilan yang dapat ditarik sebagai isu penting dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi dapat dilihat dalam analisa SWOT dibawah ini.

| STRENGTHS I NTERNAL | WEAKNESSES |
| --- | --- |
| - Ada Lembaga - DPA - SDM EKS TERNAL | 1.Masih kurang SDM. 2. Masih kurangnya anggaran. 3 |
| OPPORTUNITIES | THREATS |
| - UUD 1945 FSL 18, - UU 23 tahun 2014 - 3. PP 18 TAHUN 2016. - 4. Perda 8 tahun 2016 - 5. Pergub 78 tahun 2016 |  |

2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2018, maka review terhadap rancangan awal RKPD ada yang sudah sesuai dan merupakan program prioritas pembangunan daerah yaitu Indeks e-governmenti dan keterbukaan informasi publik (skor),  dan ada yang belum terakomodir, ini disebakan karena Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru yang mempunyai 3 urusan wajib non pelayanan dasar yaitu  Kominfo, statistisk dan Persandian.

Dimana untuk kegiatan Statistik dan Persandian belum terakomodir pada RKPD 2018,  dan untuk kegiatan Komunikasi dan informatika dalam proses pelaksanaannya mempunyai dukungan pagu dana yang sangat minim sekali sehingga bebrapa Program dan kegiatan memerlukan tambahan dana untuk menunjang Kinerja sehingga Diskominfo dapat melakukan Tugas pokok dan Fungsinya secara optimal.

Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016  adalah :

      - Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.950.000.000,- berkurang di Perubahan APBD sebesar (Rp 543.500.000,-) menjadi Rp  2.770.780.140,- dan terealisasi fisik 98,27 % dan keuangan 90,92% atau Rp. 2.519.110.040 ,- telah berupaya melaksanakan program/kegiatan Pembangunan yaitu Pengendalian tertib administrasi Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, walaupun ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan  karena APBD terlambat ditetapkan dan banyak harus dilakukan pergeseran serta perubahan anggaran terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut karena perubahan judul kegiatan.

      - Pada Tahun 2017 Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.5.608.756.693,-  Anggaran tersebut belum mengakomodir semua Program yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah OPD, hanya anggaran untuk Bidang Kominf.

      - Pagu Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 berkurang sebesar Rp.1.176.756.693,-  sehingga menjadi Rp. 4.432.000.000,-

      - Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksdu pada ayat 3 meliputi  Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

      - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda Prov dan  Kelembagaan

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral

      - Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi publik bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunkasi Publik tersebut.

      - Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Lebih lanjut dapat kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunkasi dan Informatika Provinsi sumatera Barat pada tabel  T-C.31 dibawah ini.

2.5    Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program Dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2017 dan juga rencana kerja tahun 2018, diantaranya program yang berkenaan dengan peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, dan program bidang Kominfo yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2016 dan perkiraan 2017 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2018 yang merupakan masa transisi dalam RPJMD 2010-2015 yang kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2020. Berhubung belum adanya RPJMD 2016-2020, rancangan awal RKPD maka penyusunan Renja 2017 berikut didasarkan kepada RPJM Nasional 2015-2019 yang memuat 7 Visi, Nawacita  atau 9 Agenda prioritas yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang trdiri dari empat bagian utama yangs elanjutnya dijabarkan dalam RKP 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam prioritas ketiga yaitu Pemerataan daan Kewilayahan untuk daerah tertinggal dengan program prioritas Peningkatan SDM dan IPTEK dan  Perkotaan dengan Program Prioritas mengembangakan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK. Program Prioritas Pembangunan Politik , Hukum dan hankam meliputi Stabilitas keamann dan ketertiban dengan program prioritas keamanan data dan informasi ( keamanan cyber)

Lebih lanjut dapat kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunkasi dan Informatika Provinsi sumatera Barat pada tabel  T-C.32 dibawah ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN  DINAS KOMINFO

  - TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Karena belum adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika maka penyusunan Renja pada masa transisi ini berpedoman kepada RPJM Nasional 2015-2019 dan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014. Berbagai capaian dalam pembangunan tahun 2015 dan perkiraan 2016 menjadi dasar penentuan tema dalam RKPD tahun 2017 yang merupakan masa transisi dalam RPJMD 2010-2015 yang kemudian akan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2020.    Berhubung belum adanya RPJMD 2016-2020, rancangan awal RKPD maka penyusunan Renja 2017 berikut didasarkan kepada RPJM Nasional 2015-2019 yang memuat 7 Visi, Nawacita  atau 9 Agenda prioritas yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yangs elanjutnya dijabarkan dalam RKP 2017.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung dalam prioritas ketiga yaitu Pemerataan daan Kewilayahan untuk daerah tertinggal dengan program prioritas Peningkatan SDM dan IPTEK dan  Perkotaan dengan Program Prioritas mengembangakan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK. Program Prioritas Pembangunan Politik , Hukum dan hankam meliputi Stabilitas keamann dan ketertiban dengan program prioritas keamanan data dan informasi ( keamanan cyber)

- Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas  2018, Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam program Prioritas nasional nomor  VIII, IX dan nomor X  . Program Pprioritas nomor VIII yaitu tentang Insfrastruktur, Konektivitas, dan kemaririman, Pogram prioritas nomor IX Pembangunan Wilayah perbatasan dan Daerah tertinggal.

- Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait Bidang Komunikasi dan Informatika termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksdu pada ayat 3 meliputi  Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

- Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral

- Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan Informasi public bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunkasi Publik tersebut.

- Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi public.

Program kerja Pemerintah Pusat /Kemenkominfo sebagai leading sektor

- Telekomunikasi dan broadband;

- Digitalisasi;

- Government public relations

- Diseminasi program prioritas pemerintah

- Nation branding.

KEBIJAKAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Namun karena berada pada tahun transisi belum adanya RPJMD baru sesuai PP Noor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi untuk menghindari kekosongan seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.  Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat tahun 2010- 2015, maka dari 5 misi pembangunan jangka menengah Sumatera Barat, terdapat 2 (dua) misi yang merupakan sasaran yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu pada Misi 2   dan Misi 4 . ( Sesuai table IV.c.11)

TABEL - IV.C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| VISI : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Misi dan Program | Permasalahan pelayanan SKPD | FAKTOR |  |
|  |  |  | Penghambat | Pendorong |
|  | MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL |  |  |  |
|  | Sasaran 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Program : - e-Government Pemerintah daerah. - Pengelolaan Informasi Publik. - Penyelenggaraan Komunikasi Publik - Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah. - Pengembangan data/ Informasi Statistik Sektoral |  |  |  |
|  | Misi 4 Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pebangunan daerah Program : - Pengelolaan E- Government untuk Promosi dan sosialisasi layanan public berbasis elektronik ( Penyediaan fasilitas pendukung akses internet didaerah Pariwisata) - Peningkatan layanan konektivitas jaringan internet di daerah wisata |  |  |  |

  - TUJUAN  DAN SASARAN RENCANA KERJA   OPD

Tujuan dan sasaran renja SKPD sejalan dengan sasaran dan tujuan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran SKPD dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral.

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Tujuan  2 : Mningkatkan tata pemerintahan yang baik bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran   1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Arah kebijakan :

- Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi  dan komunikasi yang efektif dan efisien.

Program prioritas

      - Penyelenggaraan Persandian untuk peningkatan  pengaman informasi Pemerintah

- Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Program prioritasnya.

          - Pengembanggan data /informasi  Statistik Sektoral.

MISI 4 MENINGKATNYA EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan 3  Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan  budaya

Sasaran    : Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Arah Kebijakannya :

- Peningkatan daya tarik destinasi utama dengan menyiapkan atraksi, fasilitas pendukung dan kemudahan akses.

- Penyediaan konektivitas antar destinasi  wisata

Program Prioritas

- Pengelolaan E- Government untuk Promosi dan sosialisasi layanan public berbasis elektronik ( Penyediaan fasilitas pendukung akses internet didaerah Pariwisata)

- Peningkatan layanan konektivitas jaringan internet di daerah wisata

Tujuan 5  menurunkan tingkat kemiskinan dan pengganguran serta penanganan daerah    tertinggal

Sasaran        :  Menuntaskan penangan daerah tertinggal

Arah kebijakan no 2.  Peningkatan pembangunan dan pengembangan infratsruktur daerah         tertinggal

Program  Prioritas : Peningkatan layanan jaringan internet didaerah 3 T

  - PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan dan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika  Tahun 2019 di Sumatera Barat diusulkan beberapa program dengan berbagai kegiatan yang sumber dananya  berasal dari anggaran APBD I dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Kegiatan-kegiatan yang disusun ditujukan sebagai stimulan atau pemicu untuk menggerakan semua komponen penyuluhan dalam memanfaatkan berbagai potensi sumber daya untuk pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi Sumatera Barat.

SASARAN I   :   MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

| I PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN |  |
| --- | --- |
|  | - Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - Kegiatan penyediaan jasa adminsitrasi keuangan. - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, pengamanan dan sopir. - Penyediaan Alat Tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyediaan komponen listrik. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-peraturan. - Penyediaan makanan dan Minuman. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah. - Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |
|  | - Pengadaan kendaraan Dinas Kepaal Dinas /Operasional. - Pengadaan Perlatan/perlengkapan gedung. - Pengadaan Meubeler. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opearional. - Pemeliharaan rutin/berkala perlatan/perlengkapan kantor. - Pemeliharaan rutin /berkala instalasi dan jaringan. - Pemeliharaan rutin /berkala computer dan jaringan computer. |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR |
|  | - Kegiatan penyediaan pakai dinas beserta perlengkapnnya |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR |
|  | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Tujuan : Meningkatkan SDM OPD |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN |
|  | - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Lakip dan LPPD, Simbangda). - Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan, Triwulan dan Semester (Laporan Simbangda dan Laporan T) - Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun. - Penatusahaan Keuangan. |
| VI | PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET |
|  | - Kegiataan penyusunan Renja, Renstra. - Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD. - Pengelolaan pengawasan dan pengedalian Aset. |
| VI | PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK |
|  | - Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah. - Penyediaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah. - Penyelenggaraan komunikasi public pemerintah daerah provinsi. - Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi public di daerah Provinsi |
| VII | PROGRAM E-GOVERNMENT |
|  | - Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. - Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di Pemerintah Daerah - Kegiatan pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah - Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melaui pemanfaatan TIK. - Peningkatan kualitas leyanan public pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK |
| VIII | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup daerah Provinsi - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan desimenasi data statistic sektoral di lingkup daerah provinsi |
| IX | PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
|  | - Kegiatan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah. - Pelayanan pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah - Pelayanan penyelenggaraan oprasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah - Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi. - Pelayanan penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi miik pemerintah daerah |

    - Faktor –faktor menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah sbb :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda prov kan kl

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah daerah

- Pengamanan Informasi/ Persandian

- Statistik  Sektoral.

- Sesuai Amanat amanat Menteri Dalam Negeri pada peringatan hari Otonomi Daerah ke XXI tanggal 25 April 2017 dengan temanya adalah  “ Dengan Semangat Otonomi Daerah, kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui E-Government”.

- Sesuai dengan Amanat Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  : Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan komunikasi public dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi public.

- Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Urusan wajib danc bukan merupakan layanan dasar, diperlukan komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik tersebut.

3.3.2.   Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada urusan pokok ada sebanyak 13 program dengan 61 kegiatan. Secara umum terjadi perubahan nama kegiatan di urusan pilihan karena disesuaikan dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus mengakomodir sektor dari Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang persaandian.  Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran yang cenderung meningkat, karena sebelumnya hanya 1 (satu) Bidang Komunikasid an Informatika saja yang tercover sedangkan 2 (dua) Bidang lagi yaitu Urusan Bidang Statistik dan Bidang Persandian tidak mendapatkan alokasi kegiatan dan pendanaan yang cukup dalam mewujudkan target kinerja nya.   Secara detil program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel  T-C.33  dibawah ini.

Lebih lanjut dapat kami sampaikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bidang Komunkasi dan Informatika Provinsi sumatera Barat pada tabel  T-C.33 dibawah ini.

PENJELASAN TERKAIT RUMUSAN PROGRAM TIDAK SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD

Beberapa program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal  RKPD, ini disebabkan belum terakomodirnya Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amat UU 23 tahun 2014 dimana Dinas Komunikasi dan Informatika mmepunyai tanggung jawab terhadap Urusan Wajib non pelayanan berupa, Kominfo Statistik dan Persandian. Sebelum ada OPD  Dinas Komunikasi dan Informatika urusan itu merupakan sub urusan dari berbagai  OPD. Sehingga usulan Renja OPD tidak sesuai dengan program dan kegiatan di RPJMD dan  tidak sesuai dengan Pagu Indikatif.

Pada Rancangan Awal RKPD Program yang ada :

            - Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.

            - Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

            - Program Kerjasama Infromasi dan Media Massa.

            - Program keterbukaan Informasi.

            - Program Pengembangan Komunikasi dan Iformasi dan media Massa.

Usulan program dan Kegiatan.

- Program pelayanan adminstrasi perkantoran.

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- Program peningkatan disiplin aparatur.

- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporanan capaian kinerja keuangan.

- Program  perencanaan, pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset.

- Program  peningkatan akses dan kualitas informasi publik.

- Program   e-government

- Program  pengembangan data/informasi statistik sektoral

- Program persandian  untuk pengamanan informasi

IV.  PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Dalam lingkup internal, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 berfungsi sebagai acuan bahan dalam program dan  kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang …………………. dimana pada BAB II Pasal 15  berbunyi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat  merupakan Urusan Wajib non pelayan Dasar untuk urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian

Pagu Indikatif tahun 2018 untuk Dinas Kominfo dan Informatika sebesar Rp.4.432.000.000,- berkurang dari tahun 2017 sebesar Rp.1.176.756.693,- belum mengkomodir Kominfo sebagai OPD baru.

Dinas Kounikasi dan Informatika dapat menjalan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dengan baik dan berkualitas maka untuk tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulan anggaran  dengan total usulan sebesar Rp. 20.520.955.600,- ( DUA PULUH MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS RUPIAH) yang terdiri dari Belanja Langsung , Diharapkan untuk tahun 2018 alokasi anggaran yang kami ajukan dapat diakomodir karena Dinas Komunikasi sebagai OPD baru yang merupakan salah satu OPD yang mempunyai Tiga Urusan Wajib non Pelayanan Dasar serta untuk menindaklanjuti amanat Menteri Dalam Negeri pada peringatan hari Otonomi Daerah ke XXI tanggal 25 April 2017 dengan temanya adalah  “ Dengan Semangat Otonomi Daerah, kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui E-Government”.