BAB I

PENDAHULUAN

  - Informasi Umum

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  Provinsi Sumatera Barat. Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi  serta tugas pembantuan.

Di samping tugas pokok diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga  Kerja dan Transmigrasi;

- Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

VISI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat mempunyai Visi  ”Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang produktif dan Sejahtera.”

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah  ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi sumatera Barat  telah mempunyai misi  yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima.

- Menciptakan tenaga kerja berkualitas ,produktif dan berdaya saing tinggi;

- Memperluas kesempatan kerja, berwirausaha, bertransmigrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi ketenaga kerjaan.

- Membina/Mendorong terciptanya upah minimum yang layak serta terlaksananya peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

- Membangun kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.

- Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dan masyarakat transmigrasi.

- Mengembangkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah.

- Meningkatkan penerapan dan penegakan hukum ketenaga kerjaan.

  - Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara  harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara  menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan  dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut,  Laporan Keuangan Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun  dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  APBD TA 2015. Sebagai  wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun  meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Neraca,

- Laporan Operasional (LO)

- Catatan atas Laporan Keuangan.

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam  periode berjalan.

- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam  penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor  238/PMK-05/2011 tentang  Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi  APBD TA 2015,  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat   mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Guna  mengurangi  perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  maka dalam proses penyusunan dan  penyajian Laporan Keuangan  dilakukan  langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

  - Landasan Hukum  Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari  penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat   Undang-Undang Dasar 1945.

- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

  - Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan  mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain  yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA  2015  meliputi hal-hal berikut  :

BAB I PENDAHULUAN

  - Informasi Umum

  - Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

  - Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

  - Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA             APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

  - Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

  - Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

  - Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

  - Basis Akuntansi yang  mendasari penyusunan Laporan Keuangan

  - Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

  - Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

  - Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

    - Pendapatan LRA

    - Belanja

  - Penjelasan Neraca

    - Aset

    - Kewajiban

    - Ekuitas Dana

  - Penjelasan Laporan Operasional (LO)

    - Pendapatan LO

    - Beban

  - Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

  - Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

- BAB II

- EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

- DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

  - Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan kepemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di wilayah provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar diharapkan mampu menyediakan  tenaga kerja terampil dan berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan normatif terhadap tenaga kerja serta pemberdayaan kawasan untuk program transmigrasi. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- Meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja untuk menembus pasar kerja dalam dan luar negeri .

- Meningkatkan jumlah kesempatan kerja dan berwirausaha .

- Mengurangi kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja .

- Mempercepat perwujudan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi guna membuka peluang berusaha dan kesempatan  kerja.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian di provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan Tugas Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi  mempunyai cakupan yang luas dalam mewujudkan Tenaga Kerja Sejahtera dan  pemberdayaan  Kawasan Pemukiman Transmigrasi dalam rangka memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup transmigran serta masyarakat sekitarnya.

  - Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam pembelanjaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2015. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar proses pencairan dana selama tahun anggaran 2015 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA tahun anggaran 2015 meliputi hal berikut  :

    - Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2015 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

- Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

    - Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung  dan belanja  tidak langsung  melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja  adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

  - Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan  yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan  dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 adalah :

- Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas yang merupakan target capaian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi ini didukung oleh 13 kegiatan yang terdiri dari :

- Tersedianya bahan serta perlengkapan untuk mendukung pelayanan administrasi surat menyurat sesuai dengan target kegiatan penyediaan jasa surat menyurat selama satu tahun.

- Terlaksananya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai target kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.

- Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih sesuai target kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun.

- Tersedianya alat tulis kantor guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran sesuai target kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun.

- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun sesuai target kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

- Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor sesuai target kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun.

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran sesuai target kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai target kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun.

- Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu sesuai target kegiatan penyediaan makanan dan minuman selama satu tahun.

- Terwujudnya persamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pelayanan dan pertanggung jawaban sesuai target kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

- Tersedianya jasa pengaman kantor sesuai target kegiatan penyediaan jasa pengaman kantor selama satu tahun.

- Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi perkantoran sesuai target penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi perkantoran selama satu tahun.

- Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur sesuai target kegiatan penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur selama satu tahun.

  - Tercapainya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari :

- Terlaksananya pengadaan meubeler  42 kursi belajar, 40 unit kursi kerja dan 41 spring bed/singe bed demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

- Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputer 29 unit komputer, 10 meja komputer, 11 UPS, 3 unit scanner dan 5 unit printer  selama 1 tahun sesuai target kegiatan pengadaan komputer dan jaringan komputer kantor.

- Terlaksananya pemeliharaan pintu dan jendela, pemeliharaan taman aula, pemeliharaan rutin atap/loteng dinas dan pada UPTD Balai Hyperkes berupa pemeliharaan garase kendaraan roda 4, atap loteng kantor dan pemeliharaan pintu kantor serta pada UPTD BLK Padang Panjang berupa penggantian teralis workshop sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun.

- Terlaksananya pemeliharaan 18 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2 sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

- Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun sesuai target kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

- Terlaksananya pemeliharaan meubeler selama satu tahun sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubeler.

- Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, air, telepon sesuai target kegiatan rutin/berkala instalasi jaringan selama satu tahun.

- Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   Provinsi Sumatera Barat sesuai target  pendataan.

- Terlaksananya rehabilitasi pagar pembatas, lantai worshop pertanian kantor di UPTD BLK Payakumbuh, rehab atap,loteng gudang Dinas di Balatrans, rehab berat workshop mekanik dan rehab lantai workshop tata boga pada BLK Padang Panjang dan rehab garase roda 4 pada Dinas sesuai dengan target kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

- Meningkatnya disiplin aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini didukung oleh kegiatan :

- 	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi 224 PNS  dalam rangka peningkatan disiplin aparatur sesuai target kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini didukung oleh kegiatan :

- 		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan melalui pemberian kontribusi keikutsertaan PNS untuk mengikuti bimbingan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas PNS sesuai target peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

5.	Meningkatnya Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan melalui pemberian belanja harian pelatihan, kursus, sosialisasi atau bimtek ( PNS ) sesuai target peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Keuangan. Program ini didukung dengan 4 kegiatan yang terdiri dari :

- 	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa laporan keuangan sesuai target penyusunan laporan selama 1 tahun.

- 	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD berupa penyusunan RKT, Renja dan DPA tahun 2015 sesuai target penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

- 	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kegiatan APBN dan APBD sesuai ketentuan yang berlaku sesuai target monitoring dan evaluasi program kegiatan APBN dan APBD.

-	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD sesuai target pelaksanaan penatausahaan keuangan.

- Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja sesuai target capaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini didukung dengan  12  kegiatan yang terdiri dari :

- Terlatihnya 64 orang tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif jurusan sepeda motor, las listrik dan menjahit sesuai kebutuhan pasar kerja sesuai target kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 100 orang masyarakat dan pelaku UKM sesuai target kegiatan pelatihan kewirausahaan mandiri (PKM).

- Terselenggaranya akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) sebanyak 30 lembaga pelatihan kerja swasta sesuai target pelaksananaan kegiatan akreditasi LPKS.

- Terlaksananya pelatihan keterampilan warga transmigrasi yang telah di tempatkan pada wilayah transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 90 warga transmigrasi sesuai target pelaksanaan kegiatan pelatihan transmigrasi.

- Terlaksananya seleksi nasional (Pusat) peserta pemagangan  ke Jepang yang di tempatkan di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 250 orang sesuai target pemagangan ke Jepang.

- Terlaksananya sosialisasi peserta pemagangan ke Jepang kepada 150 orang peserta sosialisasi dan 250 orang calon peserta magang ke Jepang untuk mengikuti seleksi dengan Tim Pusat sesuai target pelaksanaan sosialisasi.

- Terlaksananya pelatihan motivasi berprestasi Bagi 50 orang usaha produktiv sesuai dengan target pelatihan motivasi berprestasi.

- Terlaksananya bimtek permenakertrans Nomor 17/MEN/VII/2007 kepada 30 orang peserta sesuai dengan target bimtek.

- Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat kejuruan tukang kayu/batu bagi 48 orang masyarakat sesuai dengan target kegiatan pelatihan berbasis masyarakat.

- Terlaksananya pelatihan menjahit bagi 64 orang masyarakat pencari kerja dan pemuda/pemudi putus sekolah dan tercapainya tenaga kerja terampil menjahit yang mandiri dan mampu bersaing di pasar kerja.

- Terlaksananya identifikasi kebutuhan program pemagangan luar negeri di kawasan industri Batam / Bintan dan perusahaan di negara Jepang sesuai dengan target kegiatan.

- Terlaksananya workshop program pemagangan terhadap 30 orang guna meningkatkan kualitas dan kuantitas peyelenggara program pemagangan di Kab/Kota.

- Terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah terbuka yang merupakan sasaran dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha. Program ini didukung dengan 11 kegiatan yang terdiri   dari :

- Tersusunnya 25 buku dan 25 laporan sesuai target kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta dengan 60 orang petugas pelaksana LPTKS dan LPTKIS sesuai target kegiatan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (LPTKIS).

- Tersedianya data informasi pencari kerja dan lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja dan pelaksanaan Job Fair di 19 Kab./Kota  dan 40 perusahaan sesuai target kegiatan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).

- Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada calon pencari kerja sebanyak 1500 orang sesuai target penyuluhan dan bimbingan jabatan tahun 2015.

- Terlaksananya bimbingan teknis pelaksana BKK yang menguasai dan bisa melakukan mekanisme antar kerja di lembaganya guna membantu pengurangan pengangguran serta terbinanya BKK yang sudah terbentuk.

- Terlaksananya pembinaan 100 orang calon TKI Pra- pemberangkatan guna terbinanya calon TKI pemberangkatan ke luar negeri sesuai target pembinaan dalam pasca penempatan TKI.

- Terlaksananya monitoring penempatan tenaga kerja di negara penempatan Malaysia/luar negeri guna mengurangi permasalahan TKI di luar negeri.

- Terlaksananya perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna (TTG) yang di lakukan terhadap 20 orang agar terciptanya usaha pemula yang mandiri pasca TTG.

- Terlaksananya bimbingan teknis petugas pengumpul dan pengolah informasi pasar kerja yang dilakukan terhadap 20 orang petugas pelaporan IPK sesuai target bimbingan.

- Terlaksananya identifikasi terhadap 10 Kab/Kota lokasi wilayah padat karya guna mengurangi pengangguran sesuai dengan taget identifikasi daerah potensi padat karya.

- Terlaksananya pembinaan dan orientasi calon tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD) terhadap 50 orang guna mengurangi pengangguran dan meminimalisir permasalahan tenaga kerja.

- Terwujudnya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi yang merupakan target capaian Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari :

- Terlaksananya bimbingan teknis terhadap 30 orang untuk mengetahui tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh sesuai dengan target tata cara perizinan.

- Terlaksananya sosialisasi terhadap 25 orang agar Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi bagi pengusaha dan pekerja sesuai target kegiatan pengawasan pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi.

- Terlaksananya survey Kebutuhan Layak Hidup (KHL) dan Penetapan UMP terhadap 7 Kab/Kota sesuai target pelaksanaan survey.

- Terlaksananya pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama Bipartit di 10 Perusahaan Kab/Kota sehingga berfungsinya lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan Kab/Kota.

- Terlaksananya pembinaan dan pembentukan 6 LKS Tripartit Kab/Kota sesuai dengan target lembaga kerjasama Tripartit di di Perusahaan Kab/Kota.

- Terlaksananya pembahasan dan peninjauan 20 kasus PHI yang masuk dilakukan mediasi oleh Mediator.

- Terlaksananya sosialisasi peraturan Per-UU terhadap 60 orang di Tingkat Perusahaan Kab/Kota guna meningkatnya pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan.

- Terlaksananya Penyidikan Kasus Pelanggaran Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten / kota sebanyak 3 kasus/perusahaan dalam rangka perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja di perusahaan.

- Terlaksananya Bimtek Ketatalaksanaan Administrasi HI dan Jamsostek Bagi Aparatur yang di lakukan terhadap 36 orang aparatur yang membidangi HI.

- Dilakukannya Pengadaan,peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, Program ini didukung oleh 4 kegiatan yang terdiri dari:

- Terlaksananya pemeriksaaan kesehatan kerja perusahaan dengan 1500 sampel karyawan/tenaga kerja yang bekerja di UMKM demi perlindungan tenaga kerja seutuhnya.

- Terlaksananya pengujian lingkungan kerja dengan 882 sampel di lingkungan perusahaan.

- Terlaksananya pengadaan 1 unit alat-alat laboratorium pada UPTD Balai Hiperkes dan KK.

- Terlaksananya implementasi sistem manajemen mutu yang di lakukan terhadap 17 orang guna meningkatkan pemahaman tentang sistem manajemen mutu.

- Terciptanya program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja Program ini didukung oleh 2 kegiatan yang terdiri dari  :

- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan ketentuan UMP ke 22 Perusahaan di Kab/Kota.

- Terlaksananya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak  ke 22 perusahaan di Kabupaten / Kota sesuai target kegiatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

- Terciptanya program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus daerah tertinggal. Program ini didukung oleh kegiatan  :

- Terlaksananya rapat teknisi pembinaan transmigrasi kepada pembina UPT dan lintas sektor terkait kabupaten terhadap 2 kawasan transmigrasi.

- Terciptanya program gerakan terpadu pensejahteraan Fakir miskin. Program ini didukung oleh 3 kegiatan yang terdiri dari  :

- Terciptanya pemberdayaan tenaga kerja mandiri melalui Grameen Bank guna terbentuk dan terbinanya anggota kelompok usaha yang mandiri.

- Terlaksananya Pelatihan Perbaikan Motor Tempel/Mesin kapal Nelayan kepada 32 orang guna meningkatkan keterampilan para nelayan dan anak nelayan miskin.

- Terlaksananya Pelatihan Menjahit terhadap 32 orang dari Keluarga Nelayan guna tersedianya tenaga kerja terampil menjahit.

- Terciptanya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program ini didukung oleh kegiatan  :

- Terciptanya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi untuk meningkatkan pemasukan keuangan daerah dari 40 perusahaan atau Badan Usaha Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

- BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

  - Ikhtisar  Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2015, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan)  sebesar  Rp. 444.511.500,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 29.255.892.657,00  direncanakan  untuk  membiayai :

- Belanja Pegawai                   	Rp.    18.491.622.473,00

- Belanja Barang dan Jasa          	Rp.     9.162.918.704,00

- Belanja Modal senilai 	Rp.      1.601.351.480,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

    - Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah  sebesar  Rp. 447.570.044,08.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2015 jika dibanding dengan anggaran tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Perbandingan Realisasi dengan  Anggaran Pendapatan Tahun 2015

| A | PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | Lebih/Kurang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 444.511.500 | 447.570.044,08 | 100,69 % | 3.058.544,08 |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 444.511.500 | 447.570.044,08 | 100,69 % | 3.058.544,08 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Syah | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2015 pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mencapai target anggaran, yaitu dari dianggarkan sebesar Rp. 444.511.500,00 terealisasi sebesar Rp. 447.570.044,08 atau sebesar 100,69 % dari yang dianggarkan.

    - Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran  dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

|  | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % | LEBIH/KURANG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | BELANJA | 29.255.892.657 | 28.566.097.034 | 97,64 % | 689.795.623 |
| I | BELANJA OPERASI | 27.654.541.177 | 26.977.314.034 | 97,55 % | 677.227.143 |
| 1 | Belanja Pegawai | 18.491.622.473 | 18.216.753.009 | 98,51 % | 274.869.464 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.162.918.704 | 8.760.561.025 | 95,61 % | 402.357.679 |
| II | BELANJA MODAL | 1.601.351.480 | 1.588.783.000 | 99,22 % | 12.568.480 |
| 1 | Belanja Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 925.351.480 | 915.737.000 | 98,96 % | 9.614.480 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 676.000.000 | 673.046.000 | 99,56 % | 2.954.000 |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

Seluruh realisasi belanja tahun 2015 adalah Rp. 28.566.097.034,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 29.255.892.657,00, atau terealisasi sebesar 97,64% dari anggaran belanja tahun 2015.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 adalah :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 18.491.622.473,00 yang terealisasi sebesar Rp. 18.216.753.009,00 dan bersisa Rp. 274.869.464,00 atau sebesar 98,51% dari pagu anggaran. Belanja tidak langsung ini terdiri dari :

- Gaji dan Tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp. 13.499.537.733,00 terealisasi sebesar Rp. 13.294.098.211,00 dan bersisa Rp. 205.439.522,00 atau sebesar 98,48% dari yang dianggarkan.

- Tambahan Penghasilan PNS yang dianggarkan sebesar Rp. 4.978.749.385,00 terealisasi sebesar Rp. 4.909.319.798,00 dan bersisa Rp. 69.429.587,00 atau sebesar 98,61% dari yang dianggarkan.

- Insentif Pemungutan Retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 13.335.355,00  terealisasi sebesar Rp. 13.335.000,00 dan bersisa Rp. 355,00 atau sebesar 99,99% dari yang dianggarkan.

Belanja Langsung pada tahun anggaran 2015 ini dianggarkan sebesar                           Rp. 10.764.270.184,00 yang terdiri dari 12 Program didukung 68 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 10.349.344.025,00 dan bersisa Rp. 414.926.159,00 atau sebesar 96,15% dari yang dianggarkan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar                         Rp. 2.560.491.504,00 terealisasi sebesar Rp. 2.482.941.702,00 dan bersisa           Rp. 77.549.802,00 atau sebesar 96,97% dari yang dianggarkan. Program Pelayanan Administrasi ini didukung oleh 13 kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dianggarkan sebesar                  Rp. 62.601.000,00 terealisasi sebesar Rp. 61.899.350,00 dan bersisa                Rp. 701.650,00 atau sebesar 98,88% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dianggarkan sebesar Rp. 557.155.060,00 terealisasi sebesar Rp. 511.799.877,00 dan bersisa sebesar Rp. 45.355.183,00 atau sebesar 91,86% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dianggarkan sebesar             Rp. 313.898.088,00 terealisasi Rp. 310.812.724,00 dan bersisa Rp. 3.085.364,00 atau sebesar 99,02% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang dianggarkan sebesar                       Rp. 114.758.000,00 terealisasi sebesar Rp. 114.706.200,00 dan bersisa                Rp. 51.800,00 atau sebesar 99,95% dari yang dianggarkan.

- Kegaiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dianggarkan sebesar Rp. 73.894.260,00 terealisasi sebesar Rp. 72.678.550,00 dan bersisa                 Rp. 1.215.710,00 atau sebesar 98,35% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 37.412.500,00 terealisasi sebesar                       Rp. 37.011.750,00 dan bersisa Rp 400.750,00 atau sebesar 98,93% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 312.701.480,00 terealisasi sebesar Rp. 311.845.000,00 dan bersisa Rp. 856.480,00 atau sebesar 99,73% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 24.480.000,00 terealisasi sebesar                               Rp. 23.570.000,00 dan bersisa Rp. 910.000,00 atau sebesar 96,28% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar                           Rp. 92.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 92.352.000,00 dan bersisa                Rp. 98.000,00 atau sebesar 99,89% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 492.107.064,00 terealisasi sebesar                            Rp. 485.254.382,00 dan bersisa Rp. 6.852.682,00 atau sebesar 98,61% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa pengaman Perkantoran yang dianggarkan sebesar       Rp. 306.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 297.646.734,00 dan bersisa            Rp. 8.853.266,00 atau sebesar 97,11% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa informasi, dokumentasi dan publikasi yang dianggarkan sebesar Rp. 150.334.052,00 terealisasi Rp. 141.170.135,00 dan bersisa Rp. 9.163.917,00 atau sebesar 93,90% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur dianggarkan sebesar Rp. 22.200.000,00 terealisasi Rp. 22.195.000,00 dan bersisa                   Rp. 5.000,00 atau sebesar 99,98% dari yang dianggarkan.

  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.904.864.700,00 terealisasi sebesar Rp 1.800.675.695,00 dan bersisa           Rp. 104.189.005,00 atau sebesar 94,53% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Pengadaan meubeleur yang dianggarkan sebesar                                 Rp. 183.020.000,00 terealisasi sebesar Rp. 180.236.000,00 dan bersisa            Rp. 2.784.000,00 atau sebesar 98,48% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi yang dianggarkan sebesar Rp. 334.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 329.427.000,00 dan bersisa Rp. 4.723.000,00 Atau sebesar 98,59% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dianggarkan                      Rp. 85.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 84.852.075,00 dan bersisa                        Rp. 207.925,00 atau sebesar 99,76% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan sebesar Rp. 273.665.200,00 terealisasi Rp. 209.338.492,00 dan bersisa            Rp. 64.326.708,00 atau sebesar 76,49% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 132.095.000,00 terealisasi sebesar                                     Rp. 119.824.000,00 dan bersisa Rp. 12.271.000,00 atau sebesar 90,71% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler yang dianggarkan sebesar         Rp. 34.440.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.000.000,00 dan bersisa                Rp. 3.440.000,00 atau sebesar 90,01% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan yang dianggarkan sebesar                         Rp. 48.760.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.962.900,00 dan bersisa                      Rp. 5.797.100,00 atau sebesar 88,11% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 137.674.500,00 terealisasi sebesar                            Rp. 129.989.228,00 dan bersisa Rp. 7.685.272,00 atau sebesar 94,42% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dianggarkan sebesar     Rp. 676.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 673.046.000,00 dan bersisa            Rp. 2.954.000,00 atau sebesar 99,56% dari yang dianggarkan.

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang dianggarkan sebesar                           Rp. 112.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 111.500.000,00 dan bersisa                  Rp. 500.000,00 atau sebesar 99,55% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 1 kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya yang dianggarkan sebesar Rp. 112.000.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 111.500.000,00 dan bersisa Rp. 500.000,00 atau sebesar 99,55% dari yang dianggarkan.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dianggarkan sebesar  Rp 18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.100.000,00 dan bersisa                     Rp. 6.900.000,00 atau sebesar 61,67% dari yang dianggarkan. Program ini didukung oleh kegiatan :

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 11.100.000,00 dan bersisa Rp. 6.900.000,00 atau sebesar 61,67% dari yang dianggarkan.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 588.042.080,00 terealisasi sebesar         Rp.  554.224.400,00 dan bersisa Rp. 33.817.680,00 atau sebesar 94,25% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 4 kegiatan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 42.895.000,00 terealisasi sebesar                       Rp.  35.695.000,00 dan bersisa Rp. 7.200.000,00 atau sebesar 83,21% dari yang dianggarkan dikarenakan adanya sisa honor petugas verifikasi Laporan Capaian kinerja.

- Kegiatan Penyusunan, perencanaan dan penganggaran SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 118.429.080,00 terealisasi sebesar  Rp.  116.094.550,00 dan bersisa Rp. 2.334.530,00 atau sebesar 98,03% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD yang dianggarkan Rp. 59.670.500,00 terealisasi sebesar Rp. 48.573.000,00 dan bersisa Rp. 11.097.500,00 atau sebesar 81,40% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dianggarkan Rp. 367.047.500,00 terealisasi sebesar Rp.  353.861.850,00 dan bersisa Rp. 13.185.650,00 atau sebesar 96,41% dari yang dianggarkan.

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 3.071.635.290,00 terealisasi sebesar Rp. 2.991.544.300,00 dan bersisa Rp. 80.090.990,00 atau sebesar 97,39% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 13 kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan UPTD BLK Payakumbuh yang dianggarkan sebesar Rp. 619.156.700,00 terealisasi sebesar Rp. 616.370.550,00 dan bersisa Rp. 2.786.150,00 atau sebesar 99,55% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan UPTD BLK Padang Panjang yang dianggarkan sebesar Rp. 533.048.700,00 terealisasi sebesar Rp. 528.846.850,00 dan bersisa Rp. 4.201.850,00 atau sebesar 99,21% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) yang dianggarkan sebesar       Rp. 255.889.000,00 terealisasi sebesar Rp. 218.398.825,00 dan bersisa            Rp. 37.490.175,00 atau sebesar 85,35% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dianggarkan sebesar Rp. 122.298.000,00 terealisasi sebesar Rp. 117.992.100,00 dan bersisa            Rp. 4.305.900,00 atau sebesar 96,48% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 338.274.000,00 terealisasi sebesar Rp. 333.750.050,00 dan bersisa            Rp. 4.523.950,00 atau sebesar 98,66% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Seleksi Nasional (Pusat) Peserta Pemagangan ke Jepang yang dianggarkan sebesar Rp. 99.895.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.090.000,00 dan bersisa Rp. 1.805.000,00 atau sebesar 98,19% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi Daerah Peserta Pemagangan ke Jepang yang dianggarkan sebesar Rp. 99.895.000,00 terealisasi sebesar Rp. 97.232.050,00 dan bersisa Rp. 2.662.950,00 atau sebesar 97,33% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktiv yang dianggarkan sebesar Rp. 117.254.200,00 terealisasi sebesar Rp. 116.651.525,00 dan bersisa Rp. 602.675,00 atau sebesar 99,49% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Bimtek Permenakertrans Nomor 17/MEN/VII/2007 yang dianggarkan sebesar Rp. 50.151.400,00 terealisasi sebesar Rp. 47.761.400,00 dan bersisa   Rp. 2.390.000,00 atau sebesar 95,23% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kejuruan Tukang Kayu/Batu yang dianggarkan sebesar Rp. 265.960.650,00 terealisasi sebesar Rp. 258.226.700,00 dan bersisa Rp. 7.733.950,00 atau sebesar 97,09% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Menjahit yang dianggarkan sebesar Rp. 447.682.700,00 terealisasi sebesar Rp. 442.642.900,00 dan bersisa Rp. 5.039.800,00 atau sebesar 98,87% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Program Pemagangan Luar Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 6.374.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.374.000,00 atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Workshop Program Pemagangan yang dianggarkan sebesar Rp.115.755.940,00 terealisasi sebesar Rp. 109.207.350,00 dan bersisa                Rp. 6.548.590,00 atau sebesar 94,34% dari yang dianggarkan.

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha yang dianggarkan sebesar Rp.840.203.980,00 terealisasi sebesar Rp. 778.317.728,00 dan bersisa       Rp 61.886.252,00 atau sebesar 92,63% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 11 kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dan yang dianggarkan sebesar Rp. 54.668.600,00 terealisasi sebesar Rp. 51.813.300,00 dan bersisa Rp. 2.855.300,00 atau sebesar 94,78% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) yang dianggarkan sebesar Rp. 75.041.600,00 terealisasi sebesar Rp. 74.521.600,00 dan bersisa Rp. 520.000,00 atau sebesar 99,31% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) yang dianggarkan sebesar Rp. 192.828.380,00 terealisasi sebesar Rp. 191.468.400,00 dan bersisa Rp. 1.359.980,00 atau sebesar 99,29% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 84.670.700,00 terealisasi sebesar Rp. 83.754.800,00 dan bersisa Rp. 915.900,00 atau sebesar 98,92% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan BKK yang dianggarkan sebesar Rp. 57.457.400,00 terealisasi sebesar                Rp. 57.373.800,00 dan bersisa Rp. 83.600,00 atau sebesar  99,85% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pembinaan Calon TKI Pra Pemberangkatan yang dianggarkan sebesar Rp. 79.943.800,00 terealisasi sebesar Rp. 78.961.800,00 dan bersisa                Rp. 982.000,00 atau sebesar 98,77% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Negara Penempatan Malaysia/Luar Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 35.914.500,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dan bersisa Rp. 35.914.500,00 atau sebesar 0% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dianggarkan sebesar Rp. 109.017.000,00 terealisasi sebesar Rp. 102.356.300,00 dan bersisa Rp. 6.660.700,00 atau sebesar 93,89% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 39.328.000,00 terealisasi sebesar                Rp. 37.665.200,00 dan bersisa Rp. 1.662.800,00 atau sebesar 95,77% dari yang dianggarkan karena.

- Kegiatan Perluasan Identifikasi Lokasi Wilayah Padat Karya yang dianggarkan sebesar Rp. 59.324.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.513.150,00 dan bersisa   Rp. 8.810.850,00 atau sebesar 85,15% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pembinaan dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang dianggarkan sebesar Rp. 52.010.000,00 terealisasi sebesar           Rp. 49.889.378,00 dan bersisa Rp. 2.120.622,00 atau sebesar 95,92% dari yang dianggarkan.

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang dianggarkan sebesar Rp. 373.695.900,00 terealisasi sebesar Rp. 350.065.000,00 dan bersisa Rp. 23.630.900,00 atau sebesar 93,68% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Bintek Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dianggarkan sebesar Rp. 32.413.800,00 terealisasi sebesar Rp. 32.413.800,00 atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan UMP di Kabupaten /Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 37.995.900,00 terealisasi sebesar Rp. 36.789.900,00 dan bersisa   Rp. 1.206.000,00 atau sebesar 96,83% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Penetepan UMP yang dianggarkan sebesar Rp. 121.194.600,00 terealisasi sebesar Rp. 111.736.000,00 dan bersisa Rp. dan 9.458.600,00 atau sebesar 92,20% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 34.932.800,00 terealisasi sebesar                       Rp. 33.680.800,00 dan bersisa Rp. 1.252.000,00 atau sebesar 96,42% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 34.933.400,00 terealisasi sebesar Rp. 34.749.200,00 dan bersisa Rp. 184.200,00 atau sebesar 99,47% dari yang dianggarkan karena.

- Kegiatan Pembahasan Peninjauan Kasus PHI sebelum dilakukan Mediasi yang dianggarkan sebesar Rp. 14.036.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.933.900,00 dan bersisa Rp. 102.100.00 atau sebesar 99,27% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Per-UU di Tingkat Perusahaan Kab/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 24.968.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.658.000,00 dan bersisa Rp. 1.310.000,00 atau sebesar 94,75% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyidikan Kasus Pelanggaran Bidang Ketenagakerjaan di Kab/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 26.096.000,00 terealisasi sebesar                        Rp. 25.244.100,00 dan bersisa Rp. 851.900,00 atau sebesar 96,74% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Bimtek Ketatalaksanaan Administrasi HI dan Jamsostek Bagi Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 47.125.400,00 terealisasi sebesar                       Rp. 37.859.300,00 dan bersisa Rp. 9.266.100,00 atau sebesar 80,34% dari yang dianggarkan.

- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium yang dianggarkan sebesar Rp. 585.212.060,00 terealisasi sebesar Rp. 570.260.300,00 dan bersisa Rp. 14.951.760,00 atau sebesar 97,45% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 4 kegiatan :

- Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Kerja yang dianggarkan  Rp. 149.130.400,00 terealisasi sebesar Rp. 143.450.900,00 dan bersisa Rp. 5.679.500,00 atau sebesar 96,19% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja yang dianggarkan Rp. 149.783.500,00 terealisasi sebesar Rp. 146.191.600,00 dan bersisa Rp. 3.591.900,00 atau sebesar 97,60% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium yang dianggarkan sebesar              Rp. 170.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.500.000,00 dan bersisa            Rp. 1.500.000,00 atau sebesar 99,12% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Implementasi Sistem Manajemen Mutu yang dianggarkan sebesar        Rp. 116.298.160,00 terealisasi sebesar Rp. 112.117.800,00 dan bersisa           Rp. 4.180.360,00 atau sebesar 96,41% dari yang dianggarkan.

- Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja yang dianggarkan Rp. 53.897.500,00 terealisasi sebesar Rp. 51.376.200,00 dan bersisa Rp. 2.521.300,00 atau sebesar 95,32% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan UMP ke Perusahaan di Kab/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 26.947.500,00 terealisasi sebesar                          Rp. 26.544.400,00 dan bersisa Rp. 403.100,00 atau sebesar 98,50% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pengawasan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak ke Perusahaan di Kab/Kota dianggarkan Rp. 26.950.000,00 terealisasi sebesar      Rp. 24.831.800,00 dan bersisa Rp 2.118.200,00 atau sebesar 92,14% dari yang dianggarkan.

- Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal yang dianggarkan sebesar Rp. 96.556.380,00 terealisasi sebesar Rp. 96.098.050,00 dan bersisa 458.330,00 atau sebesar 99,53% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri :

- Kegiatan Pembinaan Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 96.556.380,00 terealisasi sebesar Rp. 96.098.050,00 dan bersisa Rp. 458.330,00 atau sebesar 99,53% dari yang dianggarkan.

- Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin yang dianggarkan               Rp. 408.068.950,00 terealisasi sebesar Rp. 400.776.100,00 dan bersisa                  Rp. 7.292.850,00 atau sebesar 98,21% dari yang dianggarkan. . Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pola Grameen Bank dianggarkan sebesar Rp. 71.677.400,00 terealisasi sebesar Rp. 69.627.600,00 dan bersisa Rp. 2.049.800,00 atau sebesar 97,14% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Perbaikan Motor Tempel/Mesin Kapal Nelayan yang dianggarkan sebesar Rp. 167.409.400,00 terealisasi sebesar Rp. 164.970.100,00 dan bersisa Rp. 2.439.300,00 atau sebesar 98,54% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pelatihan Menjahit Bagi Keluarga Nelayan yang dianggarkan sebesar     Rp. 168.982.150,00 terealisasi sebesar Rp. 166.178.400,00 dan bersisa            Rp. 2.803.750,00 atau sebesar 98,34% dari yang dianggarkan.

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dianggarkan Rp.151.601.840,00 terealisasi sebesar Rp. 150.464.550,00 dan bersisa Rp. 1.137.290,00 atau sebesar 99,25% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri :

- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dianggarkan sebesar             Rp. 151.601.840,00 terealisasi sebesar Rp. 150.464.550,00 dan bersisa                  Rp.  1.137.290,00 atau sebesar 99,25% dari yang dianggarkan.

  - Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses  perubahan yang memakan waktu cukup lama dan mendekati akhir tahun. Disamping itu konfersi premium ke pertamak sesuai dengan ketentuan baru yang perlunya pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut dari setiap unsur yang terlibat dalam proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2015 serta beberapa kegiatan yang pencapaiannya kurang dari 90%. Hal ini bukan disebabkan karena kendala khusus namun lebih disebabkan karena effisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan sebesar Rp. 273.665.200,00 terealisasi Rp. 209.338.492,00 dan bersisa Rp. 64.326.708,00 atau sebesar 76,49% dari yang dianggarkan, dikarenakan belum terealisasinya asuransi dan pengurusan hibah kendaraan dinas roda empat oleh Pusat.

- Kegiatan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan yang dianggarkan sebesar                                      Rp. 48.760.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.962.900,00 dan bersisa                                    Rp. 5.797.100,00 atau sebesar 88,11% dari yang dianggarkan dikarenakan adanya kelebihan biaya instalasi air, proyektor dan mesin pemotong rumput.

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 11.100.000,00 dan bersisa Rp. 6.900.000,00 atau sebesar 61,67% dari yang dianggarkan karena terbatasnya bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Intansi Resmi Pemerintah.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 42.895.000,00 terealisasi sebesar Rp.  35.695.000,00 dan bersisa Rp. 7.200.000,00 atau sebesar 83,21% dari yang dianggarkan dikarenakan adanya sisa honor petugas verifikasi Laporan Capaian kinerja.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD yang dianggarkan              Rp. 59.670.500,00 terealisasi sebesar Rp. 48.573.000,00 dan bersisa                                    Rp. 11.097.500,00 atau sebesar 81,40% dari yang dianggarkan dikarenakan adanya efisiensi perjalan dinas luar daerah yang disebabkan karena tidak terjadinya pemanggilan peserta bimtek IPK ke Kementerian Ketenagakerjaan.

- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) yang dianggarkan sebesar                        Rp. 255.889.000,00 terealisasi sebesar Rp. 218.398.825,00 dan bersisa                                Rp. 37.490.175,00 atau sebesar 85,35% dari yang dianggarkan karena terjadinya effisiensi pembayaran akomodasi pelaksanaan kegiatan yang bertampat di LPMP UNP Padang.

- Kegiatan Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Negara Penempatan Malaysia/Luar Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 35.914.500,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dan bersisa Rp. 35.914.500,00 atau sebesar 0% dari yang dianggarkan karena berdasarkan evaluasi dari Kemendagri bahwa perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat dilaksanakan.

- Kegiatan Perluasan Identifikasi Lokasi Wilayah Padat Karya yang dianggarkan sebesar Rp. 59.324.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.513.150,00 dan bersisa       Rp. 8.810.850,00 atau sebesar 85,15% dari yang dianggarkan karena efisiensi perjalanan dinas.

- Kegiatan Bimtek Ketatalaksanaan Administrasi HI dan Jamsostek Bagi Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 47.125.400,00 terealisasi sebesar Rp. 37.859.300,00 dan bersisa Rp. 9.266.100,00 atau sebesar 80,34% dari yang dianggarkan disebabkan effisiensi dari biaya akomodasi dan perjalanan dinas.

- BAB IV

- KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015,  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor  238/PMK-05/2011 tentang  Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

  - Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2015 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

  - Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual  untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

  - Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

- Pengukuran/ Penilaian  Aset

- Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

- Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

- Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

- Persediaan disajikan sebesar :

  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  Biaya  perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung  dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah  biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

  - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti  donasi.

- Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham)  dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka  digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

- Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

- Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika   penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.  Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

- Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk  Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun  secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

- Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya  yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

- Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi  yang dikerjakan secara swakelola  meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan  konstruksi   yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi  :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga  sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

    - Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah

    - Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan

    - Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan   mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

  - Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada  pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas  seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut yang berdasar kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap.

BAB V

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

  - Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pendapatan | 444.511.500 | 447.570.044,08 | 100,69 | 569.084.374 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan  Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 100,69% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 121.514.329,92

Pendapatan ini terdiri dari :

| URAIAN | RETRIBUSI |
| --- | --- |
| Sewa Rumah Dinas | 30.673.452,- |
| Pemeriksaan Kesehatan Kerja | 96.092.500,- |
| Sewa Mess | 10.600.000,- |
| Sewa Aula | 13.580.000,- |
| Pengujian Lingkungan Kerja | 269.692.458,- |
| Sewa Gedung / Ruang Belajar | 5.568.000,- |
| Sewa Ruang Kantor | 21.363.634,08 |
| Jumlah.... | 447.570.044,08 |

Penerimaan pendapatan.Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5.1.2.  PENJELASAN POS-POS BELANJA

      - Belanja Operasi

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belanja – LRA | 29.255.892.657 | 28.566.097.034 | 97,64 | 24.756.907.487 |

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja tahun anggaran 2015 dan Tahun 2014. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja tahun anggaran 2015 dan Tahun 2014. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Belanja Pegawai | 18.491.622.473 | 18.216.753.009 | 98,51 | 16.353.595.925 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran  dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 98,51% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp 1.863.157.084 Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi , yang terdiri dari :

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Gaji Dan Tunjangan | 13.499.537.733 | 13.294.098.211 | 98,48 | 12.205.476.049 |
| - | Tambahan Penghasilan PNS | 4.978.749.385 | 4.909.319.798 | 98,61 | 3.803.770.876 |
| - | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 13.335.355 | 13.335.000 | 99,99 | 13.014.000 |
| - | Uang Lembur PNS | 0,00 | 0,00 | 0 | 331.335.000 |
|  | Jumlah | 18.491.622.473 | 18.216.753.009 | 98,51 | 16.353.595.925 |

Saldo/Jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2015 sejumlah Rp. 320.000,- yang merupakan Setoran Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional.

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Belanja Barang dan jasa | 9.162.918.704 | 8.760.561.025 | 95,61 | 8.403.311.562 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi  Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 95,61% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 357.249.463,00Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.376.821.894 | 1.321.724.589 | 95,99 | 707.822.428 |
| - | Belanja Bahan/Material | 455.772.900 | 452.261.000 | 99,23 | 489.137.000 |
| - | Belanja Jasa Kantor | 1.473.273.060 | 1.392.128.177 | 94,49 | 1.198.640.539 |
| - | Belanja Premi Asuransi | 35.000.000 | 32.357.370 | 92,45 | 30.218.500 |
| - | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 238.665.200 | 176.981.122 | 74,15 | 206.635.065 |
| - | Belanja Cetak dan Penggandaan | 255.322.400 | 253.121.700 | 99,14 | 244.515.770 |
| - | Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir | 7.025.000 | 7.025.000 | 100 | 7.750.000 |
| - | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.500.000 | 6.500.000 | 100 | 11.900.000 |
| - | BelanjaSewa Perlengkapan dan Pera latan Kantor/RumahTangga | 42.720.000 | 42.720.000 | 100 | 8.200.000 |
| - | Belanja Makanan dan Minuman | 861.725.250 | 818.996.000 | 95,04 | 716.336.600 |
| - | Belanja Pakaian Kerja | 80.620.000 | 80.601.300 | 99,98 | 43.800.000 |
| - | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 112.000.000 | 111.500.000 | 99,55 | 9.000.000 |
| - | Belanja Perjalanan Dinas | 2.209.918.000 | 2.132.060.488 | 96,48 | 2.157.085.003 |
| - | Belanja Pemeliharaan | 292.310.000 | 271.109.975 | 92,75 | 504.095.000 |
| - | Belanja Jasa Lembaga | 180.000.000 | 174.440.510 | 96,91 | 360.505.347 |
| - | Belanja Honorarium Non Pegawai | 344.275.000 | 332.581.224 | 96,60 | 0,00 |
| - | Honorarium PNS | 903.750.000 | 877.200.000 | 97,06 | 276.725.000 |
| - | Honorarium Non PNS | 44.720.000 | 44.720.000 | 100 | 65.455.000 |
| - | Belanja Kontribusi | 18.000.000 | 11.100.000 | 61,67 | 11.000.000 |
| - | Belanja Jasa Lainnya | 224.500.000 | 221.432.570 | 98,63 | 0,00 |
| - | Belanja Pembahasan/ Verifikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000 |
| - | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.520.000 |
| - | Belanja Jasa Konsultansi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.085.000 |
| - | Belanja Jasa Petugas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.652.500 |
| - | Belanja Peralatan/ Perlengkapan Pakai Habis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.232.810 |
|  | Jumlah......... | 9.162.918.704. | 8.760.561.025 | 95,61 | 8.403.311.562. |

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2015 sejumlah Rp. 1.310.000,- yang terdiri dari :

- Setoran Pengembalian Kelebihan Uang harian perjalanan dinas sebesar Rp. 1.200.000,-

- Setoran kelebihan uang makan dan minum rapat sebesar Rp. 110.000,-

2. Belanja Modal

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belanja Modal | 1.601.351.480 | 1.588.783.000 | 99,22 | 1.024.317.671 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2015 dan 2014 . Realisasi tahun 2015 mencapai 99,22% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp. 564.465.329,00 Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Saldo/jumlah belanja modal tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja modal selama tahun 2015 sejumlah Rp. 2.100.000,- yaitu dari setoran pengembalian Keterlanjuran Pembayaran pengadaan meubeleur.

Jumlah realisasi belanja modal tersebut terinci atas :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 925.351.480 | 915.737.000 | 98,96 | 630.710.475 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 98,96% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp. 285.026.525,00

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | BM Pengadaan Alat-alat Bantu | 177.371.480 | 177.100.000 | 99,85 | 0,00 |
| - | BM Pengadaan Alat Kantor | 44.000.000 | 43.580.000 | 99,05 | 25.162.500 |
| - | BM Pengadaan Alat Rumah Tangga | 152.330.000 | 149.630.000 | 98,23 | 0,00 |
| - | BM Pengadaan Sistem Komputer | 334.150.000 | 329.427.000 | 98,59 | 166.001.000 |
| - | BM Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 47.500.000 | 47.500.000 | 100 | 129.588.000 |
| - | BM Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 170.000.000 | 168.500.000 | 99,12 | 0,00 |
| - | BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.475 |
| - | BM Pengadaan Alat-alat Bengkel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.446.500 |
| - | BM Pengadaan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.841.000 |
| - | BM Pengadaan Peralatan Dapur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.899.500 |
| - | BM Pengadaan Alat-alat Studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.658.500 |
| - | BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.000 |
|  | Jumlah ....... | 925.351.480 | 915.737.000 | 99,96 | 630.710.475 |

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 676.000.000 | 673.046.000 | 99,56 | 393.607.196 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 99,56% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar Rp. 279.438.804,00

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

| No | Perkiraan | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Tahun 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 676.000.000 | 673.046.000 | 99,56 | 393.607.196 |

Daftar Belanja Modal Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 21

  - PENJELASAN POS-POS NERACA

    - Aset

Aset Lancar

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 1. | Kas dan Setara Kas | 0,00 | 7.588 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan nilai kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2015 yang nilainya nihil sementara pada tahun 2014 masih tersisa Rp. 7.588,- karena adanya sisa UYHD  yang baru tersetor pada bulan Januari 2015.

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 2. | Beban Dibayar Dimuka | 21.571.580 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan  2014, yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa :

Beban Premi Asuransi kendaraan roda 4 yang telah dibayarkan pada tanggal 8 September 2015 dengan jumlah premi selama setahun berjumlah Rp. 32.357.370,00

Beban tahun ini adalah sebesar :

4/12 X Rp. 32.357.370,- = Rp. 10.785.790,-

Beban tahun depan/Beban dibayar dimuka adalah sebesar :

Rp. 32.357.370,- - Rp, 10.785.790,- = Rp. 21.571.580,-

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 3. | Persediaan | 9.441.850 | 2.865.400 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp. 9.441.850,- dan Rp. 2.865.400,- yang mana persediaan pada Tahun 2015 tersebut terdiri dari persediaan pakai habis.

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16.

Aset Tetap

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 4. | Tanah | 55.507.305.000 | 55.507.305.000 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2015 dan  2014 .

- Dasar Penilaian

  - Neraca Awal 2005		Rp. 52.097.000.000,-

  - Apraisal 2012			Rp.   3.410.305.000,-

Daftar Tanah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015  dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 5. | Peralatan dan Mesin | 7.464.756.450,28 | 7.210.222.982 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dan  2014 .

- Dasar Penilaian

  - Neraca Awal 2005				Rp. 1.754.485.060,-

  - Harga Perolehan 2006 sd 2015		Rp. 5.506.646.390,28

  - Appraisal 2011				Rp.    203.625.000,-

Daftar Peralatan dan Mesin  DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera Barat per 31 Desember 2015  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

- Mutasi Tambah Kurang

|  | Saldo Audited 2014 |  | 7.210.222.982 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mutasi Tambah |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2015 | 915.737.000 |  |
|  | Hibah dari Pihak Ketiga | 76.290.000 |  |
|  | Total Mutasi Tambah |  | 992.027.000 |
|  | Mutasi Kurang |  |  |
|  | Reklasifikasi | 737.493.531,72 |  |
|  | Total Mutasi Kurang |  | (737.493.531,72) |
|  | Total Mutasi |  | 254.533.468,28 |
|  | Saldo per 31 Des 2015 |  | 7.464.756.450,28 |

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 915.737.000,00  telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA -  Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

- Hibah dari Kementrian RI senilai Rp. 76.290.000,00 berdasarkan Berita Acara Hibah / Surat Nomor. 307/SJ/IV tgl 13 April 2015, terdiri dari :

| Nama Barang | Jumlah Barang | Harga Perolehan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Harga Satuan | Jumlah |
|  |  | (Rp) | (Rp) |
| Overhead Projector | 1 | 12.700.000,- | 12.700.000,- |
| Layar Film/Projector | 1 | 1.500.000,- | 1.500.000,- |
| P.C Unit | 2 | 9.950.000,- | 19.900.000,- |
| Laptop | 1 | 15.500.000,- | 15.500.000,- |
| Note Book | 1 | 24.750.000,- | 24.750.000,- |
| Printer | 2 | 970.000,- | 1.940.000,- |
| Jumlah ................. | 8 |  | 76.290.000,- |

Penjelasan Mutasi Kurang

- Reklasifikasi senilai Rp. 737.493.531,72 yaitu ke Aset Lainnya yaitu Aset Tidak Bermanfaat karena adanya usul hapus peralatan dan mesin,dengan data terlampir.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah  dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 6. | Gedung dan Bangunan | 8.767.588.616,49 | 8.094.542.616,49 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2015 dan  2014 .

- Dasar Penilaian

  - Neraca Awal 2005			Rp.  4.260.731.000,-

  - Harga Perolehan 2006 sd 2015		Rp. 2.888.603.496,49

  - Appraisal 2011				Rp.  1.618.254.120,-

Daftar Gedung dan Bangunan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

- Mutasi Tambah Kurang

|  | Saldo Audited 2014 |  | 8.094.542.616,49 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mutasi Tambah |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2015 | 673.046.000 |  |
|  | Total Mutasi Tambah |  | 673.046.000 |
|  | Total Mutasi |  | 673.046.000 |
|  | Saldo per 31 Des 2015 |  | 8.767.588.616,49 |

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan  sebesar Rp. 673.046.000,00  telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA -  Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah  dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 7. | Aset Tetap lainnya | 0,00 | 3.583.110 |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya  milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015 dan  2014 .

Daftar Aset Tetap Lainnya  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

- Mutasi Tambah Kurang

|  | Saldo Audited 2014 |  | 3.583.110 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mutasi Kurang |  |  |
|  | Belanja Modal yang tidak dikapitalisir |  |  |
|  | Koreksi Kurang Nilai |  |  |
|  | Double Record/Aset Pusat |  |  |
|  | Hibah Kepada Pihak Ketiga |  |  |
|  | Penghapusan |  |  |
|  | Mutasi antar SKPD |  |  |
|  | Reklasifikasi | 3.583.110 |  |
|  | Total Mutasi Kurang |  | (3.583.110) |
|  | Total Mutasi |  | (3.583.110) |
|  | Saldo per 31 Des 2015 |  | 0,00 |

Penjelasan Mutasi Kurang

- Reklasifikasi senilai Rp. 3.583.110,00 yaitu ke Aset Lainnya yaitu Aset Tidak Bermanfaat karena adanya usul hapus aset tetap lainnya, dengan data terlampir.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang  aktiva tetap  Aset Tetap Lainnya  per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 8. | Akumulasi Penyusutan | 8.737.836.915,22 | 8.154.466.286,44 |
| --- | --- | --- | --- |

Terdiri dari :

| - Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | 5.178.427.456,08 | 5.065.607.124,41 |
| --- | --- | --- |
| - Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan | 3.559.409.459,14 | 3.037.576.106,03 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  posisi 31 Desember 2015 dan 2014. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

| Uraian | Peralatan & Mesin | Gedung & Bangunan | Jln Irigasi & Jaringan | Aset Tetap Lainnya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2014 (NERACA RESTATEMENT) | 5.065.607.124.41 | 3.037.576.106,03 | 0,- | 0,- |
| - JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | 76.290.000 | 334.656.722,55 | 0,- | 0,- |
| - Kurang Catat/tdk tercatat |  |  |  |  |
| - Hibah dr Pihak Ketiga | 76.290.000 |  |  |  |
| - Mutasi antar SKPD |  |  |  |  |
| - Reklasifikasi |  |  |  |  |
| - Koreksi + Saldo Awal |  | 319.671.382,98 |  |  |
| - Selisih beban penyusutan karena adanya rehab 2015 |  | 14.985.339,57 |  |  |
| - JUMLAH KOREKSI KURANG: | 725.044.731.72 |  | 0,- | 0,- |
| - Double Record |  |  |  |  |
| - Hibah |  |  |  |  |
| - Penghapusan |  |  |  |  |
| - Mutasi antar SKPD |  |  |  |  |
| - Reklasifikasi | 725.044.731.72 |  |  |  |
| - Koreksi - Saldo Awal |  |  |  |  |
| - BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2015 | 761.575.063.39 | 187.176.630.56 | 0,- | 0,- |
| - SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 15 | 5.178.427.456,08 | 3.559.409.459,14 | 0,- | 0,- |

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 30.

ASET LAINNYA

| 9. | Aset Lain- lain | 8.768.510,- | 446.543.655,- |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dan  2014 .

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 8.768.510,-, Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 0,- dan Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 0,-

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

- Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 8.768.510,- tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2015 .

| Keterangan | Harga Perolehan | Akm Penyusutan | Nilai Buku |
| --- | --- | --- | --- |
| Saldo Audited 2014 | 180.587.000,- |  | 180.587.000,- |
| Mutasi Tambah |  |  |  |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi |  |  |  |
| - Usul hapus Aset dalam penelusuran | 211.571.599,- |  | 211.571.599,- |
| - Usul hapus Aset dimanfaatkan pihak lain | 54.385.056,- | 51.283.056,- | 3.102.000,- |
| - Usul hapus Peralatan dan Mesin | 737.493.531,72 | 725.044.731,72 | 12.448.800,- |
| - Usul hapus Aset tetap lainnya | 3.583.110,- |  | 3.583.110,- |
| Koreksi Akm Penyusutan |  | 395.260.599,- | (395.260.599,-) |
| Beban Penyusutan |  | 7.263.400,- | (7.263.400,-) |
| Total Mutasi Tambah |  |  |  |
| Mutasi Kurang |  |  |  |
| Penghapusan |  |  |  |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi |  |  |  |
| Koreksi Akm Penyusutan |  |  |  |
| Total Mutasi Kurang |  |  |  |
| Total Mutasi |  |  |  |
| Saldo per 31 Des 2015 | 1.187.620.296,72 | 1.178.851.786,72 | 8.768.510,- |

Penjelasan Mutasi Tambah

- Reklasifikasi senilai Rp. 1.007.033.296,72 dengan rincian sebagai berikut:

- Dari peralatan dan mesin senilai Rp. 12.448.800,- berdasarkan Surat usulan penghapusan barang inventaris Disnakertrans tgl 29 Oktober 2015 karena adanya usul hapus, dengan data terlampir.

- Dari aset tetap lainnya senilai Rp. 3.583.110,-  berdasarkan Surat usulan penghapusan barang inventaris Disnakertrans tgl 29 Oktober 2015 karena adanya usul hapus, dengan data terlampir.

- Dari aset dalam penelusuran senilai Rp. 211.571.599,- berdasarkan hasil rekon semester I tahun 2015, karena adanya usul hapus, dengan data terlampir.

- Dari aset dipakai pihak lain senilai Rp. 3.102.000,- berdasarkan hasil rekon semester I tahun 2015, karena adanya usul hapus, dengan data terlampir.

- Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan senilai Rp. 395.260.599,- karena adanya koreksi pada awal tahun

- Beban penyusutan senilai Rp. 7.263.400,- dari nilai beban penyusutan peralatan dan mesin

Rekaptulasi  Mutasi Tambah  dan kurang Aset Tidak Bermanfaat   dapat dilihat pada Lampiran 18

- Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 0,- dicatat berdasarkan nilai neraca awal 2005 Rp. 36.565.056,- dan harga perolehan 2005 sd 2015 senilai Rp. 36.565.056,- sbb:

| Saldo Audited 2014 | 54.385.056,- |
| --- | --- |
| Mutasi Tambah |  |
| Mutasi antar SKPD |  |
| Reklasifikasi |  |
| Total Mutasi Tambah |  |
| Mutasi Kurang |  |
| Double Record/Aset Pusat |  |
| Hibah Kepada Pihak Ketiga |  |
| Penghapusan |  |
| Mutasi antar SKPD |  |
| Reklasifikasi | 54.385.056,- |
| Total Mutasi Kurang | (54.385.056,-) |
| Total Mutasi | (54.385.056,-) |
| Saldo per 31 Des 2015 | 0,- |

Penjelasan Mutasi kurang

- Reklasifikasi senilai Rp. 54.385.056,- dengan rincian sebagai berikut:

- Ke asset tidak bermanfaat  senilai Rp. 54.385.056,- yaitu karena adanya usul hapus, dengan data terlampir.

Rekaptulasi  Mutasi Tambah  dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain   dapat dilihat pada Lampiran 18

- Aset Dalam Penelusuran

Aset Dalam Penelusuran senilai Rp. 211.571.599,- tersebut dicatat berdasarkan sbb:

| Saldo Audited 2014 | 211.571.599,- |
| --- | --- |
| Mutasi Tambah |  |
| Total Mutasi Tambah |  |
| Mutasi Kurang |  |
| Reklasifikasi | 211.571.599,- |
| Total Mutasi Kurang | (211.571.599,-) |
| Total Mutasi | (211.571.599,-) |
| Saldo per 31 Des 2015 | 0,- |

Penjelasan Mutasi Kurang senilai Rp. 211.571.599,- berupa Reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut:

- Ke aset tidak bermanfaat senilai Rp. 211.571.599,-

Rekapitulasi  Mutasi Tambah dan kurang  Aset Dalam Penelusuran dapat dilihat pada Lampiran 18

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 1 | Pendapatan Diterima Dimuka | 14.242.422,72 | 0,- |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan  2014, yaitu pendapatan sewa berupa : sewa gedung dan bangunan pada Balai Hiperkes Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Uang telah disewa pada tangal 15 Mei 2015 selama 2 tahun sebesar Rp. 21.363.634.,08

Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

        - Pendapatan tahun ini (selama 8 bulan)

8/24 X Rp. 21.363.634,08 = Rp. 7.121.211,36

        - Pendapatan tahun depan/Pendapatan diterima dimuka

Rp. 21.363.634,08 – Rp. 7.121.211,36 = Rp. 14.242.422,72

Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran 10

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 2 | Utang Belanja | 779.476.970,- | 0,- |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada  pemberi jasa dan PNS  per 31 Desember 2015 dan  2014 .   Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai	  		Rp. 739.841.887,-

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebeser Rp. 370.698.435,- dan bulan Desember sebesar Rp. 369.143.452,-. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2015 tgl 24 Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 9  yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan  pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

- Utang belanja barang dan Jasa 		Rp. 39.635.083,-

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2015 yang dibayarkan bulan Januari 2016.

Pada Laporan Keuangan 2014 (restatement) , utang belanja barang dan jasa berupa telp, listrik, air, internet disajikan pada Utang Jangka Pendek.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

| Perkiraan | 2015 | 2014 (Restatement) |
| --- | --- | --- |

| 3 | Utang Jangka Pendek | 0,- | 37.952.808,- |
| --- | --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek  yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada  pemberi jasa per 31 Desember 2015 dan  2014 .

Pada Laporan Keuangan 2014 (restatement) , utang belanja  telp, listrik, air, internet disajikan pada Utang Jangka Pendek sedangkan pada tahun 2015, disajikan pada Utang Belanja .

EKUITAS

| Perkiraan | 2015 |
| --- | --- |

| 1 | Ekuitas | 62.247.875.698,83 |
| --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat  per 31 Desember 2015 dan  2014 .  Ekuitas ini terdiri dari:

| Ekuitas Awal | 63.123.934.313,05 |
| --- | --- |
| Koreksi Ekuitas | (451.775.136,-) |
| Surplus/Dfisit LO | 28.542.810.468,14 |
| Perubahan SAL | 28.118.526.989,92 |
| Surplus/Defisit LRA | (28.118.526.989,92) |
| RK/PPKD | 28.118.526.989,92 |

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

| Perkiraan | 2015 |
| --- | --- |

| 1 | Pendapatan Retribusi Daerah –LO | 433.327.621,36 |
| --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan  Retribusi Daerah  -LO dalam Tahun 2015.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Pendapatan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 447.570.044.08

- Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 14.242.422.72, yang  mengurangi pendapatan-LO

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

| Objek Pendapatan LRA/LO | Pendapatan-LRA | Pendapatan-LO | Selisih +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pendapatan Pajak Daerah | 0,- | 0,- | 0,- |
| - Pendapatan Retribusi Daerah | 447.570.044.08 | 433.327.621,36 | 14.242.422,72 |
| Jumlah | 447.570.044.08 | 433.327.621,36 | 14.242.422,72 |

Penjelasan Selisih :

- Penyesuaian mengurangi pendapatan:

  - Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka tahun 2015 sebesar Rp. 14.242.422,72 yaitu pendapatan sewa gedung .

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

| Perkiraan | 2015 |
| --- | --- |

| a | Beban Pegawai | 18.956.594.896,- |
| --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2015. Beban  Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Insentif pemungutan retribusi daerah-LO

(jelaskan rincian objek beban pegawai dalam bentuk tabel)

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama tahun 2015 sejumlah Rp. 320.000,- yang merupakan Setoran Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

| Objek Belanja LRA/LO | Belanja Pegawai LRA | Beban Pegawai LO | Selisih +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| - Gaji dan tunjangan | 13.294.098.211 | 13,294,098,211 | 0,- |
| - Tambahan Penghasilan PNS | 4.909.319.798 | 5,649,161,685 | (739.841.887,-) |
| - Insentif pemungutan retribusi daerah | 13.335.000 | 13,335,000 | 0,- |
| Jumlah | 18.216.753.009,- | 18.956.594.896,- | (739.841.887,-) |

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November sebesar Rp. 370.698.435,- dan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 369.143.452,-. berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2015 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2016 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2015.

| Perkiraan | 2015 |
| --- | --- |

| B | Beban Barang & Jasa | 8,728,871,377 |
| --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2015. Beban  Barang dan Jasa ini terdiri dari :

(jelaskan rincian objek beban barang jasa dalam bentuk tabel)

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2015 sejumlah Rp. 1.310.000,- yang terdiri dari :

- Setoran Pengembalian Kelebihan Uang harian perjalanan dinas sebesar Rp. 1.200.000,-

- Setoran kelebihan uang makan dan minum rapat sebesar Rp. 110.000,-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

| Objek Belanja LRA/LO | Belanja Brg&Jasa LRA | Beban Brg&Jasa LO | Selisih +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 1.321.724.589 | 1.314.813.879 | 6.910.710,- |
| Belanja Bahan/Material | 452.261.000 | 452.261.000 | 0,- |
| Belanja Jasa Kantor | 1.392.128.177 | 1.388.586.559 | 3.541.618,- |
| Belanja Premi Asuransi | 32.357.370 | 10.785.790 | 21.571.580,- |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 176.981.122 | 176.981.122 | 0,- |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 253.121.700 | 253.455.960 | (334.260,-) |
| Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir | 7.025.000 | 7.025.000 | 0,- |
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 6.500.000 | 6.500.000 | 0,- |
| BelanjaSewa Perlengkapan dan Pera latan Kantor/RumahTangga | 42.720.000 | 42.720.000 | 0,- |
| Belanja Makanan dan Minuman | 818.996.000 | 818.996.000 | 0,- |
| Belanja Pakaian Kerja | 80.601.300 | 80.601.300 | 0,- |
| Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 111.500.000 | 111.500.000 | 0,- |
| Belanja Perjalanan Dinas | 2.132.060.488 | 2.132.060.488 | 0,- |
| Belanja Pemeliharaan | 271.109.975 | 271.109.975 | 0,- |
| Belanja Jasa Lembaga | 174.440.510 | 174.440.510 | 0,- |
| Belanja Honorarium Non Pegawai | 332.581.224 | 332.581.224 | 0,- |
| Honorarium PNS | 877.200.000 | 877.200.000 | 0,- |
| Honorarium Non PNS | 44.720.000 | 44.720.000 | 0,- |
| Belanja Kontribusi | 11.100.000 | 11.100.000 | 0,- |
| Belanja Jasa Lainnya | 221.432.570 | 221.432.570 | 0,- |
| Jumlah | 8.760.561.025 | 8.728.871.377,- | 31.689.648,- |

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian menambah beban barang dan Jasa

    - Penyesuaian mengakui pemakaian beban bahan pakai habis pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

| Rincian Objek Beban | Smtr 1 + | Smtr 2 + | Jml |
| --- | --- | --- | --- |
| - ATK | 1.178.400,- | 4.399.850, | 5.578.250,- |
| - Alat Listrik dan Elektronik | 147.000,- | 536.000,- | 683.000,- |
| - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 69.270,- | 53.990,- | 123.260,- |
| - Cetak | (327.740,-) | (6.520,-) | (334.260,-) |
| - Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis | 0,- | 526.200,- | 526.200,- |
| Jumlah | 1.066.930,- | 5.509.520,- | 6.576.450,- |

    - Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember  2015 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2015.

| Rincian Objek Beban | Smtr 2 + | Jml |
| --- | --- | --- |
| - Beban Jasa Kantor | 39.635.083,- | 39.635.083,- |
| Jumlah | 39.635.083,- | 39.635.083,- |

- Penyesuaian mengurangi beban barang dan jasa

    - Penyesuaian Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi  kendaraan yang belum jatuh tempo.

| Rincian Objek Beban | Smtr 1 - | Smtr 2 - | Jml |
| --- | --- | --- | --- |
| Beban Premi Asuransi | 0,- | 21.571.580,- | 21.571.580,- |
| Jumlah | 0,- | 21.571.580,- | 21.571.580,- |

    - Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa/ utang jangka pendek tahun 2014 yang lalu  sebesar Rp. 37.952.808,- yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2014.

| Rincian Objek Beban | Smtr 1 - | Jml |
| --- | --- | --- |
| - Beban Jasa Kantor | 37.952.808,- | 37.952.808,- |
| Jumlah | 37.952.808,- | 37.952.808,- |

    - Penyesuaian untuk koreksi utang tahun lalu sebesar Rp. 37.952.808,-yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2014.

| Perkiraan | 2015 |
| --- | --- |

| C | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 1,290,671,816.50 |
| --- | --- | --- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2015. Beban  Penyusutan dan Amortisasi  ini terdiri dari :

| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 768,838,463.39,- |
| --- | --- |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 521,833,353.11,- |

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4.  PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

| Perkiraan | 2015 |
| --- | --- |

- Ekuitas Awal						Rp. 63.123.934.313,05

- Koreksi Utang Jk. Pendek 2014			(Rp.          5.223.893,- )

- Koreksi Kas dan Setara Kas				(Rp.                 7.588,-  )

- Koreksi Akumulasi Peny. Aset tidak bermanfaat

Berdasarkan nilai appraisal				(Rp.     395.260.599,- )

- Koreksi Akumulasi Peny. Aset dipakai pihak lain	(Rp.        51.283.056,- )

- Surplus/Defisit LO					(Rp. 28.542.810.468,14)

- RK PPKD						 Rp. 28.118.526.989,92

- Ekuitas Akhir						R p. 62.247.875.698,83

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal sebesar Rp. 63.123.934.313,05 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2014, dengan rincian sebagai berikut :

| Ekuitas Audited 2014 | 71.227.117.543,49 |
| --- | --- |
| Akm. Penyusutan Aset Tetap | (8.103.183.230,44) |
| Ekuitas Restatement 2014 | 63.123.934.313,05 |

- Koreksi yang terkait dengan Ekuitas Awal yaitu :

- Koreksi Utang Jk. Pendek 2014 sebesar Rp. 5.223.893,- yaitu dari pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember 2014

- Koreksi Kas Setara Kas sebesar Rp. 7.588,- yaitu sisa UYHD tahun 2014 yang di setor pada bulan Januari 2015

- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tidak bermanfaat berdasarkan nilai appraisal sebesar Rp. 395.260.599,-

- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset dipakai pihak lain sebesar Rp. 51.283.056,-

- Surplus/Defisit LO sebesar (Rp. 28.542.810.468,14) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2015

- RK PPKD sebesar Rp. 28.118.526.989,92 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2015 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

- Ekuitas Akhir sebesar Rp. 62.247.875.698,83 adalah saldo Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2015.

  - Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

- Penyisihan Piutang

- Beban Dibayar Dimuka

- Pendapatan Diterima Dimuka

- Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

- Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas  dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

| Jenis Pendapatan/ Belanja | LRA | LO | Selisih |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendapatan Daerah |  |  |  |
| - Pendapatan Pajak | 0,- | 0,- | 0,- |
| - Pendapatan Retribusi | 447.570.044.08 | 433,327,621.36 | 14.242.422..72 |
| - Lain-lain PAD Yg Sah | 0,- | 0,- | 0,- |
| Jumlah Pendapatan | 447.570.044.08 | 433,327,621.36 | 14.242.422..72 |
| Belanja Operasi |  |  |  |
| - Belanja Pegawai | 18.216.753.009,- | 18,956,594,896,- | (739.841.887,-) |
| - Belanja Brg & Jasa | 8.760.561.025,- | 8,728,871,377,- | 31.689.648,- |
| - Belanja Modal | 1.588.783.000,- | 0,- | 1.588.783.000,- |
| - Beban Penyusutan & Amortisasi | 0,- | 1,290,671,816.50 | (1,290,671,816.50) |
| - Beban Penyisihan Piutang | 0,- | 0,- | 0,- |
| Jumlah Beban Operasi | 28.566.097.034,- | 28.976.138.089.50 | (410.041.055,50) |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.