IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2017 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja  merupakan iktisar hasil (out come) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2017 dari hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sebilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 menunjukkan telah berhasil dilaksanakan dengan predikat sangat baik dan baik, dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 :  Persentase tenaga kerja yang berkompeten, capaian kinerja 102,77%,

predikat “Sangat Baik”

Indikator 2 : Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), capaian kinerja 100%, predikat “Sangat Baik”

Indikator 3 :  Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,

predikat “Sangat Baik”

Indikator 4 : Persentase serapan tenaga kerja sektor informal, capaian kinerja

174,857%,predikat “Sangat Baik”

Indikator 5 :  Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial, capaian kinerja 129,17%,predikat “Sangat Baik”

Indikator 6 : Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program

BPJS Ketenagakerjaan, capaian kinerja 106,08%,predikat “Sangat Baik”

Indikator 7 : Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan, capaian kinerja 99,28%,predikat “Baik”

Indikator 8 :  Persentase perusahaan yang melakukan SMK3, capaian kinerja 100,09%,

predikat “Sangat Baik”

Indikator 9 :  Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,

predikat “Sangat Baik”

Indikator 10 : Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha

ekonomi dan sosial budaya, capaian kinerja 100%,predikat “Sangat Baik”

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tiap sasaran dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| - Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran |  | - Capaian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Sat | - Target | - Realisasi | - Capaian | - Kategori |
|  | - Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten |  |  |  |  |  |
| - 1 - 2. | - Persentase tenaga kerja yang berkompeten - Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi | - % - % | - 44,31 - 49,37 | - 45,54 - 49,37 | - 102,77 - 100 | - Sangat baik - Sangat baik |
|  | - Meningkatnya serapan Tenaga kerja |  |  |  |  |  |
| - 1. - 2. | - Persentase serapan tenaga kerja sektor formal - Persentase serapan tenaga kerja sektor informal | - % - % | - 21,46 - 3,54 | - 28,45 - 6,19 | - 132,57 - 174,85 | - Sangat baik - Sangat baik |
|  | - Meningkatnya hubungan Industrial, yang harmonis antara pekerja dan pengusaha |  |  |  |  |  |
| - 1. - 2. | - Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial - Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | - % - % | - 4,73 - 7,07 | - 6,11 - 7,50 | - 129,17 - 106,08 | - Sangat baik - Sangat baik |
|  | - Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindugan pekerja/buruh |  |  |  |  |  |
| - 1. - 2. | - Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan - Persentase perusahaan melakukan SMK3 | - % - % | - 48,92 - 10,64 | - 48,57 - 10,65 | - 99,28 - 100,09 | - Baik - Sangat baik |
|  | - Terpenuhinya sarana prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya | - % | - 40,00 | - 40,00 | - 100 | - Sangat baik |

Mengacu pada 5 (lima) sasaran yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) indikator kinerja semuanya telah berhasil mencapai predikat Sangat Baik yang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 17.519.229.417 dengan realisasi Rp.16.506.326.633 atau realisasi fisik 100% dan keuangan 94,22%, anggaran APBN sebesar Rp.7.299.447.000 dengan realisasi Rp.7.026.110.633 atau realisasi fisik 99,23 % dan keuangan 96,26 %.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat tersusun.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat  yaitu (1) meningkatkan tenaga kerja yang kompeten, (2) meningkatnya serapan tenaga kerja (3) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, (4) meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh, (5) terpenuhinya sarana/prasarana dan pengembangan di kawasan  transmigrasi. Sasaran dan indikator  tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), KUA PPAS, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPPA.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Semoga LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Padang,  31 Januari 2018

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos, M.Si

NIP. 19700114 198902 1 001

BAB. I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih Berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Harapan ini diperkirakan akan memperkecil jumlah pengangguran dan setengah pengangguran pada tingkat yang wajar.

Pembangunan yang maju dan mandiri menuntut kemampuan ekonomi yang tumbuh cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar kerja yang diinginkan.

Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja lain dinegara-negara Asean. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan berbasis kompetensi (Competency base education ang training) yang dilengkapi dengan sertifikasi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara  umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh samanya angka reproduksi neto (NRR) dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saing sesuai dengan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sertifikasi profesi secara menyeluruh.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tertuang bahwa pada kurun waktu 2016 – 2021 pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui Misi ke 4 yakni “ Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh,  produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.” Sementara itu, kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak. Sedangkan pembangunan Bidang Ketransmigrasian diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pembangunan perdesaan di wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah strategis dan cepat tumbuh serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada  tahun 2017 menunjukkan perkembangan positif di pasar tenaga kerja Sumatera Barat. Hal ini digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan disertai dengan turunnya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Agustus 2017. Sebagai informasi fakta bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2017, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 2.344.970 jiwa, dengan penduduk berpendidikan maksimum SD ke bawah adalah 880.910 ribu jiwa (37,57 %); SMP 423.380 jiwa (18,05 %), SMK 227.170 jiwa (9.69 % ), SMA 474.210 jiwa (20,22 %); Diploma 86.600 jiwa (3,69 %); dan Universitas 252.700 jiwa (10,78 %).

Berdasarkan data tersebut, penduduk usia kerja yang bekerja, persentase terbesar didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP yaitu sebesar 55,62 % hal ini terjadi karena semakin meningkatnya penduduk berpendidikan SD dan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi terpaksa masuk kedalam pasar kerja, sehingga dalam menghadapi era global ini tantangan terbesar dari dalam Sumatera Barat yaitu bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar memiliki daya saing di rumah sendiri menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja asing serta berkemampuan untuk memasuki pasar kerja global. Disamping itu, kurangnya keterampilan kewirausahaan (enterpreneur) dari angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja baru. Tidak mudah menggeser struktur tingkat pendidikan tenaga kerja, butuh waktu cukup lama dan komitmen kita semua untuk mewujudkannya.

Di bidang Pelatihan bagaimana mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan swasta yang ada untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan langsung dapat diserap oleh pasar kerja. Di bidang penempatan tenaga kerja, dituntut kreatifitas sehingga mampu diciptakan kesempatan kerja baru, efektifnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan mudahnya pengisian pasar kerja yang tersedia. Di bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, yang menjadi tantangan adalah memantapkan aturan main, mengelola akses dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan masalah alih daya (outsourcing), penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Di bidang Ketransmigrasian, tantangan juga terus semakin berat. Masalah pertanahan dengan segala aspeknya baik untuk perencanaan dan penempatan transmigrasi baru maupun yang masih dalam pembinaan. Begitu pula dengan ketersediaan sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan transmigrasi, kualitas calon transmigran serta belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

- TUGAS DAN WEWENANG.

Keberadaan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat  merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

Tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Tugas

Disnakertrans mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- pelaksanaan kesekretariatan dinas;

- pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan organisasi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- Kepala Dinas.

- Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tata laksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

    - Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    - Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.

    - Pelaksanaan dan Perumusan Rencana Stratejik.

    - Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi

    - Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas keseimbangan.

    - Pengkoordinasian penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja  SKPD.

Sekretariat terdiri dari :

    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

    - Sub Bagian Keuangan

    - Sub Bagian Program

- Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja. Dengan fungsi  :

    - Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang.

    - Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang pelatihan dan produktifitas  tenaga kerja berdasarkan skala prioritas.

    - Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.

    - Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan

    - Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan  azas keseimbangan

    - Pelaksanaan pertanggung jawaban kegiatan  dan penyusunan laporan.

- Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :

    - Seksi Pelatihan dan Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja.

    - Seksi Instruktur Lembaga dan Sarana

    - Seksi Pemagangan dan Produktifitas Tenaga Kerja

- Bidang Penempatan dan Pengembangan

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup penempatan dan pengembangan tenagakerja.

Adapun fungsinya :

    - Pengkoordinasian kegiatan  dan tugas penunjang  serta tugas yang bersifat rutinitas.

    - Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang

    - Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang penempatan dan Pengembangan berdasarkan skala prioritas.

    - Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.

    - Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.

    - Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Bidang Penempatan dan Pengembangan  terdiri dari :

    - Seksi Penempatan Tenaga Kerja

    - Seksi Pengembangan Kesempatan  Kerja

    - Seksi Bina Mitra

- Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan  Ketenagakerjaan

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan  berdasarkan urusan dan program  sesuai ruang lingkup Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Adapun fungsinya :

    - Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.

    - Penganalisaan Program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang

    - Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan  skala prioritas.

    - Pengaturan Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.

    - Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.

    - Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan  Ketenagakerjaan terdiri dari:

    - Seksi Bina Syarat Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja

    - Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan

    - Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

- Bidang Transmigrasi

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan  berdasarkan urusan dan program  sesuai ruang lingkup Transmigrasi. Dengan fungsi :

    - Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.

    - Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang

    - Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Transmigrasi berdasarkan skala prioritas.

    - Pengaturan Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan.

    - Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.

    - Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

    - Seksi Pemukiman dan Penempatan

    - Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan

    - Seksi Informasi dan Pembinaan SDM  Ketransmigrasian

- UPTD Balai Latihan Transmigrasi, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Pelatihan dan Bimbingan Konsultasi

- Seksi Analisis dan Pengukuran Produktivitas

- UPTD BPPD, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

- UPTD Hyperkes, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Akreditasi dan Standarisasi

- Seksi Informasi dan Asosiasi Profesi

- UPTD BLK Payakumbuh, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

- UPTD BLK Padang Panjang, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

- ASPEK SUMBERDAYA

Jumlah personil dan tata laksana Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat

Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di dukung oleh 235 orang pegawai yang terdiri dari  233 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2  orang pegawai harian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan (Desember 2017)

| No | Jabatan | Jumlah (orang) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Struktural : | 25 | 10,63 |
|  | Esselon II | 1 | 0,42 |
|  | Esselon III | 7 | 2,98 |
|  | Esselon IV | 17 | 7,23 |
| 2. | Fungsional : | 76 | 32,34 |
|  | - Perantara Hubungan Industrial | 3 | 1,28 |
|  | - Pengantar Kerja | 11 | 4,69 |
|  | - Pengawas Tenaga Kerja | 18 | 7,66 |
|  | - Penggerak Swadaya Masyarakat | 6 | 2,55 |
|  | - Instruktur | 30 | 12,77 |
|  | - Penguji K3 | 5 | 2,13 |
|  | - Teknisi Litkayasa | 2 | 0,85 |
|  | - Pranata Komputer | 1 | 0,42 |
| 3. | Fungsional Umum | 132 | 56,17 |
| 4. | Pegawai Harian | 2 | 0,85 |
|  | Jumlah | 235 | 100,00 |

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural sebesar 10,63 %. Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada (pejabat struktural bidang Ketenagakerjaan sebanyak 25 orang, di bidang Ketransmigrasian sebanyak 4 orang. Namun apabila ditinjau berdasarkan beban kerja terutama pada jabatan struktural eselon IV, masih terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang tidak seimbang dengan yang seharusnya. Hal ini antara lain dikarenakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa tugas dan fungsi di tingkat eselon IV yang digabungkan ke dalam satu jabatan eselon IV sehingga terjadi kelebihan beban kerja. Demi efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, pada jenis-jenis jabatan tertentu yang mengalami kelebihan beban kerja diharapkan dilakukan evaluasi kelembagaan lebih lanjut.

Selain itu, terdapat 2. (dua) orang pejabat eselon III dan IV yang belum mengikuti Diklat pim Tk. III dan Tk. IV. Di samping jenis jabatan struktural, terdapat 7 jenis jabatan fungsional di lingkup bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan jumlah total 76 orang atau 32,64% dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, di samping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural.

Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang Ketenagakerjaan di Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengusulan PNS dengan jabatan calon fungsional di bidang Ketenagakerjaan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2015 Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 15 orang (lima belas) CPNS dengan formasi 1 orang (satu) calon Pengawas Ketenagakerjaan dan 1 orang (satu) calon Mediator, 2 orang (dua) calon Pengantar kerja, 1 orang (satu) PSM, Instruktur. Semua CPNS sudah ditempatkan dan difungsikan sesuai dengan jabatan pada SK. Untuk menduduki jabatan fungsional perlu menempuh diklat dasar fungsional, maka Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat sudah mengusulkan diklat dasar fungsional kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Secara mandiri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya kaderisasi melalui penyelenggaraan diklat fungsional, yang dalam hal ini telah dilaksanakan khususnya untuk jabatan fungsional

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat yang menduduki jabatan struktural sebesar 14,89%. Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada (pejabat struktural bidang ketenagakerjaan sebanyak 31 orang, di bidang ketransmigrasian sebanyak 4 orang. Namun apabila ditinjau berdasarkan beban kerja terutama pada jabatan struktural eselon IV, masih terdapat jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang tidak seimbang dengan yang seharusnya. Hal ini antara lain dikarenakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana terdapat beberapa tugas dan fungsi di tingkat eselon IV yang digabungkan ke dalam satu jabatan eselon IV sehingga terjadi kelebihan beban kerja. Demi efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada, pada jenis-jenis jabatan tertentu yang mengalami kelebihan beban kerja diharapkan dilakukan evaluasi kelembagaan lebih lanjut.Selain itu, terdapat 2 (dua) orang pejabat eselon IV yang belum mengikuti Diklat Pim IV.

Di samping jenis jabatan struktural, terdapat 6 jenis jabatan fungsional di lingkup bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan jumlah total 53 orang atau 22.55% dari seluruh pegawai. Meski dari segi kuantitatif nampak besar jumlahnya, namun saat ini Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala berupa semakin minimnya pejabat fungsional pada semua jenis jabatan, sehingga sangat tidak seimbang dengan beban tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang memasuki usia pensiun, di samping adanya beberapa pejabat fungsional yang alih tugas menjadi pejabat struktural.

Sebagai solusi atas minimnya pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui pengusulan PNS dengan jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan sebanyak 15 orang (lima belas) PNS dengan formasi 1 orang (satu) Pengawas Ketenagakerjaan dan 1 orang (satu) Mediator, 2 orang (dua) Pengantar kerja, 1 orang (satu) PSM, Instruktur. Semua PNS sudah ditempatkan dan difungsikan sesuai dengan jabatan pada SK. Untuk menduduki jabatan fungsional perlu menempuh diklat dasar fungsional, maka Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat sudah mengusulkan diklat dasar fungsional kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Secara mandiri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya kaderisasi melalui penyelenggaraan diklat fungsional, yang dalam hal ini telah dilaksanakan khususnya untuk jabatan fungsional

Tabel. 2.2.2

Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan (Desember 2017)

| No | Pendidikan | Jumlah (Orang) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 12 | 5.10 |
| 2 | Sarjana (S1) | 87 | 37,02 |
| 3 | Sarjana Muda (D3) | 22 | 9.35 |
| 4 | Diploma 1 (D1) | 6 | 2.55 |
| 5 | SLTA | 99 | 42.12 |
| 6 | SLTP | 3 | 1.27 |
| 7 | SD | 6 | 2.55 |
|  | Jumlah | 235 | 100 |

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan SLTA yaitu sebesar 42.12 % dari seluruh pegawai. Dengan demikian apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini dianggap tidak memadai diperbandingkan dengan jenis pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan kualitas SDM, saat ini beberapa pegawai yang berasal dari Diploma maupun SMA tengah melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Demikian juga halnya dengan pegawai berpendidikan S1, beberapa diantaranya tengah melanjutkan pendidikan S2, baik atas biaya sendiri maupun beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka kesempatan yang lebih luas melalui program beasiswa pegawai.

Tabel 2.2.3

Jumlah berdasarkan Golongan (Desember 2017)

| No | Golongan | Jumlah (Orang) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IV | 37 | 15.74 |
| 2 | III | 159 | 67.66 |
| 3 | II | 33 | 14.04 |
| 4 | II | 2 | 0.85 |
|  | Jumlah | 235 | 100 |

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 67.81 % dari seluruh pegawai yang ada. Demikian pula halnya dengan golongan IV yang mencapai 15.88 % dari seluruh pegawai Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Desember 2017)

| No | Unit Organisasi | Jumlah |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | P |  |  |
| 1 | Kepala | 1 |  | 0.41 |  |
| 2 | Sekretariat | 22 | 25 | 20.16 |  |
| 3 | Bidang Lattas | 9 | 4 | 5.57 |  |
| 4 | Bidang Penta | 11 | 12 | 9.86 |  |
| 5 | Bidang HI WAS | 14 | 9 | 9.86 |  |
| 6 | Bidang Transmigrasi | 13 | 12 | 10.70 |  |
| 7 | UPTD BPPD | 11 | 6 | 7.26 |  |
| 8 | UPTD Hiperkes | 6 | 12 | 7.70 |  |
| 9 | UPTD Balatrans | 12 | 9 | 9.00 |  |
| 10 | UPTD BLK Padang Panjang | 17 | 5 | 9.86 |  |
| 11 | UPTD BLK Payakumbuh | 19 | 4 | 9.86 |  |
|  | `Jumlah | 135 | 98 | 100 |  |

Dilihat berdasarkan komposisi pegawai per unit kerja, dari 233 pegawai di lingkup Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 79,44 % berada di  Unit Pelaksana dan   (UPTD). Hal ini dikarenakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) UPTD yang menjadi ujung tombak pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- SISTIMATIKA PENYAJIAN.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan analisa terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara lebih rinci muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistimatika laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Bab. I. Pendahuluan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang sedang dihadapi, struktur organisasi, aspek sumber daya dan sistimatika penyajian.

Bab. II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang strategi dan penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Bab. III. Akuntabilitas Kinerja.

Menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan realisasi anggaran Tahun 2016.

Bab. IV. Penutup.

Menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan kondisi yang diharapkan tahun mendatang.

BAB.II

PERENCANAAN KINERJA

- PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategi organisasi. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu Instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penanganan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di wilayah Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) 2016-2021.

Tujuan pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam RPJMD 2016-2021 mengacu pada  1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu “Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Serta Penanganan Daerah Tertinggal”.

Dalam Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, terdapat 5 Misi Pembangunan yang ditetapkan. Adapun Misi dimaksud tersebut adalah :

  - Meningkatnya tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

  - Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

  - Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.

  - Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

  - Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelannutan serta berwawasan lingkungan.

  - Dari ke lima Misi tersebut terdapat yang terkait dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

- Rencana Stategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, yang merupakan pelaksanaan pembangunan sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai bagian integral dari pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

| Visi :“Terwujudnya sumatera Barat yang madani dan sejahtera” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misi 4 : “ Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya pembangunan daerah” |  |  |  |  |  |
| Prioritas 8 : “Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal”. |  |  |  |  |  |
| Sasaran | Strategi | arah Kebijakan | PROGRAM | INDIKATOR KEGIATAN | OPD penanggung jawab |
| Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | - Meningkatkan keterpaduan dalam mengatasi pengangguran - Meningkatkan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. | - Peningkatan kualitas tenaga kerja. - Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja - Peningkatan kewirausahaan. - Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pelaku wisata dan ekonomi kreatif. | Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | - % tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja - % tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan pemagangan - % tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan produktivitas - % Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi |  |
|  | - Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | 1. Pengembangan kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha produktif secara terpadu. - Peningkatan penyebaran informasi kesempatan kerja | - Peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha | - % serapan tenaga kerja sektor formal. - % serapan tenaga kerja sektor in formal. - % pendidikan BKK di SMK/perguruan tinggi/ lembaga - Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia - % Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat - % tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai tata cara pengguna TKA. | . |

| Sasaran | Strategi | arah Kebijakan | PROGRAM | INDIKATOR KEGIATAN | OPD penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | - Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. | - Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, peran pengawas Ketenagakerjaan, dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB). Jumlah perusahaan yang diperiksa | Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | - % penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial. - % peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. |  |
|  | - Meningkatnya pengawasan Ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/ buruh - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |  | - Perlindungan tenaga kerja dan sitem pengawasan tenaga kerja. - Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium. . Peningkatan pendapatan daerah | - % kepatuhan perusahaan yang melakukan peratur an per undang-undangan Ketenagakerjaan. - % perusahaan melakukan SMK3 - Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana laboratorium 1. Jumlah retribusi perusaha an yang diperiksa |  |
| Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman dan kawasan transmigrasi. . | Terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi . | - Peningkatan dan partisipasi pembinaan transmigrasi . | Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal. | - % kawasan transmigrasi yang berhasil meningkat kan usaha ekonomi - % kawasan transmigrasi yang berhasil meningkat kan sosial budaya - Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar kawasan transmigran.. |  |

- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

| - Sasaran Strategis |  | - Indikator Kinerja | - Satuan | - Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten | - Persentase tenaga kerja yang berkompeten - Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi | - % - % | - 44,31 - 49,37 |
| - 2 | - Meningkatnya serapan Tenaga kerja | - Persentase serapan tenaga kerja sektor formal - Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal | - % - % | - 21,46 - 3,54 |
| - 3 | - Meningkatnya hubungan Industrial, yang harmonis antara pekerja dan pengusaha | - Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial - Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | - % - % | - 4,73 - 7,07 |
| - 4. | - Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh | - Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan Per Undang- Undang Ketenagakerjaan - Persentase perusahaan melakukan SMK3 | - % - % | - 48,92 - 10,64 |
| - 5. | - Terpenuhinya sarana prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi | - persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan Usaha Ekonomi. - dan Sosial Budaya | - % | - 40,00 |

Penetapan target indikator dari masing-masing sasaran dapat dirinci sbb :

Sasaran I Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten terdiri dari 2 indikator :

- Indikator persentase tenaga kerja yang berkompeten didapatkan melalui 3 (tiga) komponen sub indikator yaitu :

- Melalui komponen pelatihan kerja

| Uraian kegiatan | Target |
| --- | --- |
| - Jumlah pelatihan BLKI Padang - Jumlah pelatihan BLK Prov dan Kab/Kota APBN - Jumlah pelatihan BLK Provinsi dll (dana nagari) - Jumlah pelatihan BLK Kab/Kota - Jumlah pelatihan APBD Kab/Kota non BLK - Jumlah pelatihan LPKS | 864 orang 1.296 orang 960 orang 432 orang 480 orang 7.968 orang |
| Jumlah | 12.000 orang |

- Melalui komponen  pelatihan pemagangan

| Uraian kegiatan | Target |
| --- | --- |
| - Jumlah magang Dalam Negeri (APBN) - Jumlah magang Dalam Negeri (APBD) - Jumlah magang mandiri - Jumlah magang IM Japan - Jumlah magang sending | 300 orang 30 orang 30 orang 35 orang 105 orang |
| Jumlah | 500 orang |

- Melalui komponen pelatihan produktivitas

| Uraian kegiatan | Target |
| --- | --- |
| - PKM - Pelatihan wira usaha baru - Peningkatan produktivitas | 100 orang 50 orang 150 orang |
| Jumlah | 300 orang |

- Indikator :	 Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Terakreditasi

| Uraian | Terget |
| --- | --- |
| - Jumlah LPK terakreditasi | 158 LPK |
| Jumlah | 158 LPK |

- Sasaran	:  Meningkatnya serapan tenaga kerja

Indikator :	 Persentase serapan tenaga kerja sektor formal

| Uraian | Target |
| --- | --- |
| - Penempatan tenaga kerja AKL - Penempatan tenaga kerja AKAD - Penempatan tenaga kerja AKAN | 4.700 orang 200 orang 1.300 orang |
| Jumlah | 6.200 orang |

Indikator :	 Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal

| Uraian | Target |
| --- | --- |
| - Padat karya - Tenaga kerja mandiri - Teknologi Tepat Guna (TTG) | 604 orang 380 orang 40 orang |
| - Jumlah | 1.024 orang |

- Sasaran     :	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Indikator   : 	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial.

| Uraian | Target |
| --- | --- |
| - .Jumlah kasus ketenagakerjaan diselesaikan. | 180 kasus |

Indikator   : 	Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

| Uraian | Target |
| --- | --- |
| - Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta proram BPJS Ketenagakerjaan. | 154.465 orang |

- Sasaran     :	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh

Indikator   : 	Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (WLK, UMP)

| Uraian | Target |
| --- | --- |
| - Jumlah perusahaan yang mematuhi peraturan Per Undang-Undangan | 1.807 perusahaan |

Indikator   : 	Persentase perusahaan melakukan SMK3

| Uraian | Target |
| --- | --- |
| - Jumlah perusahaan yang melaksanakan SMK3 | 28 SMK3 |

- Sasaran	:	Peningkatan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan Transmigrasi.

Indikator :	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.

| Uraian | Realisasi |
| --- | --- |
| - Persentase Kawasan Transmigrasi Yang berhasil meningkatkan usaha ekonominya. - Persentase Kawasan Transmigrasi Yang berhasil meningkatkan usaha ekonominya. | 75 % 75 % |

- PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun penjabaran program dan kegiatan dari kebijakan di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tetap memperhatikan  Visi dan Misi organisasi, dokumen-dokumen perencanaan daerah.

Program dan kegiatan APBD 2017

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |
| I. | POKOK | 5.105.375.459 | 4.775.508.521 | 93,54 | 100 |
| A. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2.568.027.380 | 2.396.756.983 | 93,33 | 100 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 98.715.380 | 82.589.700 | 83,66 | 100 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik | 510.079.500 | 463.017.108 | 90,77 | 100 |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor, pengaman dan sopir kantor | 949.359.000 | 899.314.657 | 94,73 | 100 |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 102.717.750 | 102.034.550 | 99,33 | 100 |

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 66.930.750 | 62.975.600 | 94,09 | 100 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 23.381.750 | 23.362.575 | 99,92 | 100 |
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 26.928.000 | 24.035.000 | 89,26 | 100 |
| 8 | Penyediaan makanan dan minuman | 76.271.250 | 72.233.000 | 94,71 | 100 |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 563.240.375 | 534.192.711 | 94,84 | 100 |
| 10 | Penyedian jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi | 131.403.625 | 115.352.082 | 87,78 | 100 |
| 11 | Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur | 19.000.000 | 17.650.000 | 92,89 | 100 |
| B. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.277.905.900 | 1.198.792.736 | 93,81 | 100 |
| 1 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 343.141.000 | 333.380.000 | 97,16 | 100 |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 227.898.000 | 220.643.500 | 96,82 | 100 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | 232.257.000 | 192.911.186 | 83,06 | 100 |
| 4 | Pengadaan meubeleur | 29.199.500 | 27.680.000 | 94,80 | 100 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 111.375.000 | 93.557.050 | 84,00 | 100 |
| 6 | Rehabililtasi sedang/berat gedung kantor | 334.035.400 | 330.621.000 | 98,98 | 100 |
| C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 190.400.000 | 186.300.000 | 97,85 | 100 |
| 1. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 190.400.000 | 186.300.000 | 97,85 | 100 |
| D. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 48.625.000 | 39.560.000 | 81,36 | 100 |
| 1. | Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 48.625.000 | 39.560.000 | 81,36 | 100 |
| E. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 644.512.929 | 617.319.175 | 97,78 | 100 |
| 1. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 249.995.000 | 247.926.625 | 99,17 | 100 |
| 2. | Penatausahaan Keuangan SKPD | 394.517.929 | 369.392.550 | 93,63 | 100 |
| F. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET | 375.904.250 | 336.779.627 | 89,59 | 100 |
| 1. | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | 155.665.000 | 152.908.348 | 98,23 | 100 |
| 2. | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | 71.000.000 | 67.740.179 | 95,41 | 100 |
| 3. | Pengeolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD | 149.239.250 | 116.131.100 | 77,82 | 100 |

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |
| II. | URUSAN | 12.413.853.958 | 11.730.818.112 | 94,50 | 100 |
| A. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 8.893.173.721 | 8.331.966.757 | 93,69 | 100 |
| 1. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Payakumbuh | 3.550.880.993 | 3.346.683.448 | 94,25 | 100 |
| 2. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Padang Panjang | 3.641.290.873 | 3.357.247.210 | 92,20 | 100 |
| 3. | Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) | 238.774.000 | 234.795.050 | 98,33 | 100 |
| 4. | Seleksi calon peserta magang ke Jepang | 325.000.000 | 308.976.770 | 95,07 | 100 |
| 5. | Akreditasi program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) | 124.564.000 | 115.116.450 | 92,42 | 100 |
| 6. | Pelatihan pemagangan dalam negeri | 150.000.000 | 144.212.450 | 96,14 | 100 |
| 7. | Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri | 50.000.000 | 49.306.800 | 98,61 | 100 |
| 8. | Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktif | 322.845.000 | 310.534.150 | 96,19 | 100 |
| 9. | Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja | 65.065.000 | 60.980.800 | 93,72 | 100 |
| 10.. | Uji sertifikasi kompetensi metodologi pelatihan | 357.755.855 | 341.883.429 | 95,56 | 100 |
| 11. | Pelatihan soft skill instruktur | 66.998.000 | 62.230.200 | 92,88 | 100 |
| B. | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DISVERSIFIKASI USAHA | 1.227.472.137 | 1.195.285.143 | 97,38 | 100 |
| 1. | Pengumpul dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) | 40.000.000 | 38.177.050 | 95,44 | 100 |
| 2. | Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | 50.000.000 | 44.258.100 | 88,52 | 100 |
| 3. | Sosialiasi Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri / Luar Negeri | 80.000.000 | 79.270.000 | 99,09 | 100 |
| 4. | Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pogram Gramen Bank | 17.210.600 | 17.210.600 | 100 | 100 |
| 5. | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja | 85.000.000 | 84.444.300 | 99,35 | 100 |
| 6. | Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | 200.000.000 | 198.066.000 | 99,03 | 100 |
| 7. | Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) | 237.937.537 | 234.441.550 | 98,53 | 100 |
| 8. | Sosialisasi peraturan di perusahaan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan | 70.000.000 | 68.194.650 | 97,42 | 100 |
| 9. | Identifikasi lokasi wilayah padat karya | 44.324.000 | 42.937.400 | 96,87 | 100 |
| 10. | Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan BKK | 75.000.000 | 74.377.700 | 99,17 | 100 |
| 11. | Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja | 48.000.000 | 40.198.000 | 83,75 | 100 |
| 12. | Pembinaan calon TKI Pra Pemberangkatan | 100.000.000 | 97.995.958 | 98,00 | 100 |
| 13. | Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) | 110.000.000 | 105.805.335 | 96,19 | 100 |
| 14. | Monitoring dan Orientasi Pra-Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD | 70.000.000 | 69.908.500 | 99,87 | 100 |

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |
| C. | PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | 434.556.500 | 411.471.250 | 94,69 | 100 |
| 1. | Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | 96.936.500 | 95.362.000 | 98,38 | 100 |
| 2. | Pembinaan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan | 96.973.000 | 89.428.450 | 92,22 | 100 |
| 3. | Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | 82.691.000 | 82.619.550 | 99,91 | 100 |
| 4. | Pembinaan dan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan Upah Minimum Provinsi | 100.400.000 | 93.676.000 | 93,30 | 100 |
| 5. | Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | 57.556.000 | 50.385.250 | 87,54 | 100 |
| D. | PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA | 1.102.747.400 | 1.048.826.433 | 95,11 | 100 |
| 1. | Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ke Perusahaan Kabupaten/Kota | 187.367.150 | 175.956.700 | 93,91 | 100 |
| 2. | Pembinaan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Perusahaan | 251.037.500 | 242.365.350 | 96,55 | 100 |
| 3. | Identifikasi Kecelakaan Kerja di Perusahaan Kab/Kota | 137.336.500 | 132.251.250 | 96,50 | 100 |
| 4. | Pra-Akreditasi laboratorium | 148.292.150 | 135.896.301 | 91,64 | 100 |
| 5. | Pemeriksan Kesehatan Kerja | 149.130.100 | 143.858.659 | 96,47 | 100 |
| 6. | Pengujian Lingkungan Kerja | 149.784.000 | 144.061.950 | 96,14 | 100 |
| 7. | In House Training Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 79.800.000 | 74.436.223 | 93,28 | 100 |
| E. | PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL | 604.302.200 | 591,666,529 | 97,91 | 100 |
| 1. | Pelatihan Keterampilan warga Transmigrasi | 500.000.000 | 493.024.750 | 98,60 | 100 |
| 2. | Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi | 104.302.200 | 98.641.779 | 94,57 | 100 |
| F. | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 151.602.000 | 151.602.000 | 100,00 | 100 |
| 1. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi | 151.602.000 | 151.602.000 | 100,00 | 100 |
|  | Jumlah Belanja Langsung | 17.332.182.900 | 15.397.015.922 | 88,83 | 99,01 |

- Program dan kegiatan APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)

| NO. KODE | PROGRAM / KEGIATAN | DANA (Rp) | REALISASI (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I | SATUAN KERJA (026.04.089079) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (04) |  |  |
| 026.13.06 | PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS | 2.499.295.000 | 2.464.969.614 |
| 2218 | Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri | 101.610.000 | 101.308.826 |
| 4056 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas | 97.980.000 | 82.442.000 |
| 4057 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas | 1.908.400.000 | 1.906.376.000 |
| 4060 | Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas | 391.305.000 | 374.842.788 |
| II | SATUAN KERJA (026.05.089022) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT (05) |  |  |
| 026.05.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA | 788.970.000 | 768.629.950 |
| 2180 | Peningkatan Penerapan Pengupahan | 197.470.000 | 193.144.750 |
| 2181 | Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 35.000.000 | 28.373.000 |
| 2182 | Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi | 183.476.000 | 182.408.700 |
| 2183 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 170.024.000 | 166.237.000 |
| III | SATUAN KERJA (026.06.089023) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (06) |  |  |
| 067.07.10 | PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI | 1.366.200.000 | 1.340.974.574 |
| 5505 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi | 1.093.857.000 | 1.083.960.674 |
| 5507 | Pembangunan Permukiman Transmigrasi | 222.131.000 | 207.951.900 |
| 5508 | Penyediaan Tanah Transmigrasi | 20.764.000 | 19.690.500 |
| 5510 | Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi | 29.448.000 | 29.371.500 |
| IV | SATUAN KERJA (067.08.350145) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI |  |  |
| 067.08.11 | PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANAGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 858.844.000 | 817.162.500 |
| 5511 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 192.764.000 | 169.238.500 |
| 5512 | Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi | 42.051.000 | 38.174.000 |
| 5513 | Pengembangan usaha transmigrasi | 118.300.000 | 117.972.000 |
| 5514 | Pengembangan sosial budaya transmigrasi | 445.229.000 | 434.202.000 |
| 5515 | Pelayanan pertanahan transmigrasi | 60.500.000 | 57.576.000 |

| V | SATUAN KERJA (026.08.089025) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (08) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 026.08.09 | PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 1.786.138.000 | 1.634.373.995 |
| 2197 | Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan | 438.998.000 | 377.508.934 |
| 2198 | Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak | 38.620.000 | 35.200.000 |
| 2199 | Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 712.538.000 | 652.644.218 |
| 2200 | Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 356.530.000 | 342.396.543 |
| 2201 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja | 239.452.000 | 226.624.300 |
|  | JUMLAH RUPIAH MURNI | 7.299.447.000 | 7.026.110.633 |

BAB.III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada penetapan kinerja Disnakertrans tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikn gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Skor | Capaian | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 4 | > 100 % | sangat baik |
| 3 | 75 % - 100 % | baik |
| 2 | 55 % - 74 % | cukup |
| 1 | < 55 % | kurang |

Pengukuran terget kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat beserta target dan capaian realisainya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

Membandingkan antara  target dan realisasi kinerja tahun 2016 dan 2017.

| Indikator Kinerja | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian kinerja % | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian kinerja % |
| Persentase tenaga kerja yang berkompeten | 66,15 | 52,69 | 79,65 | 44,31 | 45,54 | 102,77 |
| Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi | 11,36 | 9,47 | 83,36 | - | - | - |
| Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi | - | - | - | 49,37 | 49,37 | 100 |
| Persentase serapan tenaga kerja sektor formal | 17,43 | 19,13 | 109,75 | 21,46 | - 28,45 | - 132,57 |
| Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal | 87,20 | 105 | 120,41 | 3,54 | 6,19 | 174,85 |
| Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial | 4,87 | 4,49 | 92,20 | - | - | - |
| Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial | - | - | - | 4,73 | 6,11 | 129,17 |
| Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | 6,86 | 6,79 | 98,98 | - | - | - |
| Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | - | - | - | 7,07 | 7,50 | 106,08 |
| Persentase kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | 48,82 | 48,77 | 99,90 | - | - | - |
| Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan | - | - | - | 48,92 | 48,57 | 99,28 |
| Persentase perusahaan melakukan SMK3 | 10,64 | 8,74 | 82,14 | 10,64 | 10,65 | 100,09 |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi | 75 | 75 | 100 | - | - | - |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan sosial budaya | 75 | 75 | 100 | - | - | - |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100 |

Pencapaian target dan realisasi :

- Sasaran strategis I : Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten

      - Indikator kinerja persentase tenaga kerja yang berkompeten terdiri dari 3 sub indikator

a) Persentase tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan kerja

Formulasi =   Jumlah pencari kerja berkompeten melalui pelatihan kerja 		                        Pencari kerja terdaftar tahun sebelumnya

Untuk perhitungan target     =   12.000 / 28.889 x  100           = 41,54 %

Untuk  realisasi 	     	     =   12.211 / 28.889 x    100         = 42,27 %

Capaian realisasi 	        	     =    42,27 / 41,54    x    100        = 101,75 %

Tabel 3.3

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kerja

| No | Uraian Kegiata | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah pelatihan BLKI Padang | 1.120 | orang |
| 2. | Jumlah pelatihan BLK Prov dan Kab/ Kota APBN | 1.344 | orang |
| 3. | Jumlah pelatihan BLK Provinsi dll (dana nagari) | 1.424 | orang |
| 4. | Jumlah pelatihan BLK Kab/Kota | 698 | orang |
| 5. | Jumlah pelatihan APBD Kab/Kota non BLK | 650 | orang |
| 6. | Jumlah pelatihan LPKS | 6.975 | orang |
|  | Jumlah | 12.211 | orang |

b) Persentase Tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan pemagangan

| Formulasi | Jumlah pencari kerja berkompeten melalui pemagangan | X 100 % |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah pencari kerja terdaftar tahun sebelumnya |  |

Untuk perhitungan target 	     =   500 / 28.889  x  100      = 1,73 %

Untuk  realisasi 	     	     =   510 / 28.889  x  100      = 1,77 %

Capaian realisasi 	        	     =   1,77 / 1,73   x  100       = 102,31 %

Tabel 3.4

Jumlah Pelaksanaan Pemagangan

| No | Uraian Kegiata | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magang dalam negeri (APBN) | 300 | orang |
| 2. | Magang dalam neger (APBD) | 32 | orang |
| 3. | Magang mandiri | 25 | orang |
| 4. | Magang IM Japan | 54 | orang |
| 5. | Magang sending | 99 | orang |
|  | Jumlah | 510 | orang |

c) Persentase Tenaga kerja yang kompeten melalui produktivitas

| Formulasi = | Jumlah pencari kerja berkompeten melalui produktivitasnya | X 100 % |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah pencari kerja terdaftar tahun sebelumnya |  |

Untuk perhitungan target 	     =   300 /28.889  x  100       = 1,04  %

Untuk  realisasi 	     	    	     =   435/ 28.889  x   100      = 1,50  %

Capaian realisasi 	        	   	     =   1,50 / 1,04   x    100     = 144,23 %

Tabel 3.5

Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Produktivitas

| No | Uraian Kegiata | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelatihan Kewirausahaan Mandiri | 100 | orang |
| 2. | Pelatihan Wira Usaha Baru | 60 | orang |
| 3. | Pelatihan peningkatan produktivitas | 275 | orang |
|  | Jumlah | 435 | orang |

Realisasi  sasaran persentase tenaga kerja  yang berkompeten yang terdiri dari 3 indikator dengan target sebesar 44,31 % (41,54 % + 1,73 % + 1,04 %) dengan realisasi 45,54 % (42,27 % + 1,77 % + 1,50 %)

      - Pencapaian target dan realisasi pada Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi

| Formulasi = | Jumlah LPK terakreditasi | X 100 % |
| --- | --- | --- |
|  | Jumlah LPK di Sumbar |  |

Untuk perhitungan target 	     =  158/320  x  100         = 49,37  %

Untuk  realisasi 	     	   	     =  158/ 320  x  100        = 49,37  %

Capaian realisasi 	        	  	     =  49,37 / 49,37 x 100    = 100  %

- Realisasi sasaran persentase tenaga kerja  yang berkompeten, dengan demikian capaian kinerja tahun 2017 sebesar 101,75 % dalam kategori “ Sangat baik “.

Besarnya angka kelulusan Pelatihan Kerja mewujudkan makin banyaknya tenaga kerja /calon tenaga kerja  yang memiliki bekal keterampilan ( skill ). Jumlah Tenaga kerja yang dilatih meningkat karena adanya peluang untuk nagari-nagari meningkatkan kualitas SDMnya melalui kerjasama pelatihan dengan BLK yang didanai oleh Nagari di Sumatera Barat. Untuk masa akan datang diupayakan paket pelatihan yang dilaksanakan akan di Uji Kompetensi, sehingga  tenaga kerja yang lulus pelatihan memiliki standar kompetensi yang berdaya saing dalam mengisi peluang di pasar kerja.

Upaya pengembangan calon skill pencari kerja untuk  mengikuti pelatihan melalui 1 UPTP Kementeraian Ketenagakerjaan, 2 UPTD Provinsi dan 9 UPTD Kab/ Kota di  Sumatera Barat  dengan berbagai kejuruan, diantaranya : Mobileir, Las Listrik, Menjahit, Sepeda Motor, Processing, Teknik Pendingin, Elektronika, Teknisi HP/Teknisi Komputer, Tata Boga.

Kegiatan pemagangan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun hal ini terlihat dari meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam mengangggarkan kegiatan  yang mendukung pemagangan luar negeri dan meningkatnya kesadaran perusahaan dalam mengikuti pemagangan dalam negeri dan mandiri.

Produktivitas merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong daya saing, vitalitas dan kualitas tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan hal ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan dunia usaha yang akan menyerap tenaga kerja ataupun penciptaan peluang dan kesempatan kerja baru. Adanya kegiatan Balai Besar Produktivitas (Pusat) menjadi kondisi positif untuk penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang saat ini tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, karena jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang besar.

Oleh karena itu maka pencari kerja, calon tenaga kerja  ataupun tenaga kerja yang telah bekerja selain diberi keterampilan dan kompetensi yang memadai perlu dibekali dengan keterampilan softskill berupa pengetahuan dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan, manjemen usaha UKM seta produktivitas agar menjadi calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi.

UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) Prov. Sumatera Barat

sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja yang bertugas dalam pembinaan manajemen produktivitas, mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam melaksanakan tugas pembinaan pengembagan Produktivtas Tenaga Kerja, pelaku usaha (UMKM dan UKM) serta masyarakat.

- Indikator kinerja Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi tahun 2017 sebesar 49,37 %, dengan realisasi 49,37 %, hal ini capaian kinerja tahun 2017 hanya sebesar 100 %, kategori “ Sangat baik “.

- Untuk pencapaian sasaran Strategis I, Meningkatnya  tenaga kerja  yang kompeten  dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase  tenaga  kerja yang                 berkompeten, persentase lembaga pelatihan kerja (LPK) terakreditasi ada  beberapa  penilaian Indikator  dilakukan  seperti kegiatan   pendidikan  dan pelatihan. Untuk memudahkan proses akreditasi lembaga pelatihan kerja telah didukung dengan aplikasi yang terintegrasi dengan Direktorat Lembaga dan Sarana kemnaker RI, dalam hal ini  dibandingkan dengan Provinsi lainnya  terlihat pada

Tabel 3.6

Perbandingan tingkat lulusan pelatihan dengan Provinsi terdekat

| No | Provinsi | Indikator | Nilai tahun 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bengkulu | Tingkat lulusan pelatihan | 7,07 |
| 2. | Sumatera Barat | Tingkat lulusan pelatihan | 6,42 |
| 3. | Jambi | Tingkat lulusan pelatihan | 3,74 |

Tabel 3.7 :

Kondisi instruktur Balai Latihan Kerja di Sumatra Barat Saat ini

| - No | Nama BLK | Jurusan | Instruktur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tersedia | Tersedia | Seharusnya | Kurang |
| 1 | BLK Padang Panjang | 8 | 15 | 25 | 10 |
| 2 | BLK Payakumbuh | 8 | 16 | 24 | 8 |
| 3 | BLK Pariaman | 8 | 19 | 28 | 10 |
| 4 | BLK Lubuk Sikaping | 5 | 6 | 14 | 8 |
| 5 | BLK Sungai Dareh | 8 | 12 | 18 | 6 |
| 6 | BLK Solok | 8 | 17 | 23 | 6 |
| 7 | BLK Painan | 8 | 9 | 17 | 8 |
| 8 | BLK Sijunjung | 4 | 0 | 8 | 8 |
| JUMLAH |  | 57 | 94 | 157 | 63 |

Tercapaianya kinerja pelatihan pada tahun 2017 disebabkan oleh beberapa hal :

- Pelatihan Kerja disamping diseleggarakan oleh BLK pemerintah juga sangat didukung oleh LPK Swasata (LPKS), namun belum semua LPKS yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan  pelatihan dengan bailk, karena belum terakreditasi, sampai akhir  tahun 2017 dari 320 LPKS yang ada baru 134 LPKS.

- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan dana pelatihan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

- Mengikutsertakan instruktur pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM instruktur dan telah mengusulkan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon instruktur.

- Meningkatkan akreditasi LPKS mencetak tenaga kerja yang kompeten.

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain :

- Indikator persentase  serapan tenaga kerja sektor formal

Formulasi           =     Jumlah pencari  kerja yang ditempatkan   x 100 %

Jumlah pencari  kerja yang terdaftar

Untuk perhitungan target 	   =   6.200 / 28.889  x  100         =  21,46 %

Untuk  realisasi 	            	   =   8.812 / 28.889  x  100         =  30,53 %

Capaian realisasi 	           	   =   30,53 / 21,46  x  100          =  142,26 %

Tabel 3.8 :

Rincian realisasi

| No | Uraian kegiatan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antar Kerja Lokal ( AKL) | 6.479 | orang |
| 2. | Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | 1.430 | orang |
| 3. | Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) | 903 | orang |
|  | Jumlah | 8.812 | orang |

- Target indikator kinerja Persentase serapan tenaga kerja sektor  formal dii atas sebesar 21,46 % dengan realisasi 30,53 % dan capaian realisasi 142,26 %. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2017 melebihi 100 % dalam kategori “Sangat Baik “.

Peningkatan serapan tenaga  kerja  dilakukan melalui peningkatan kegiatan Pelayanan Antar Kerja. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja merupakan mekanisme pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan kegiatan Antar Kerja kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja, baik untuk sementara waktu maupun tetap dan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.  Mekanisme ini meliputi pelayanan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penempatan tenaga kerja dan tindak lanjut penempatan. Sedangkan dan penempatan tenaga kerja meliputi  penempatan tenaga kerja formal dan in formal:

Penempatan tenaga kerja formal terdiri dari :

- Antar Kerja Lokal  ( AKL ) yaitu  proses penempatan Tenaga Kerja antar Kabupaten/Kota  dalam satu Provinsi.

- Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) yaitu kegiatan yang membantu  proses penempatan  tenaga  kerja  antar Provinsi  didalam wilayah Republik Indonesia

- Antar Kerja Antar  Negara ( AKAN )  yaitu proses penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Perbandingan indikator persentase  serapan tenaga kerja  sektor formal dengan  Provinsi  lain (Indek  Pembangunan Ketenagakerjaan  IPK)

Tabel 3.9

Perbandingan Kesempatan Kerja Sektor Formal

| No | Provinsi | Indikator Utama | Nilai tahun 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kepri | Pemerataan Kesempatan Kerja | 71,90 |
| 2. | Riau | Pemerataan Kesempatan Kerja | 51,36 |
| 3. | Sumatera Barat | Pemerataan Kesempatan Kerja | 39,59 |

- Indikator persentase  serapan tenaga kerja sektor in formal

Formulasi	=     Jumlah Serapan Tenaga Kerja Informal    x 100 %

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar

Untuk perhitungan target 	   =   1.036  / 29.473  x 100         =   3,5 %

Untuk  realisasi 	         		   =   1.788 / 29.473  x  100         =   6,07 %

Capaian realisasi 	          		   =   6,07 /3,5   x  100        	       = 173,42 %

Tabel 3.10

Rincian Realisasi

| No | Uraian kegiatan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Padat karya | 968 | orang |
| 2. | Tenaga kerja mandiri | 780 | orang |
| 3. | Teknologi Tepat Guna ( TTG ) | 40 | orang |
| 4. | Grameen Bank | - | orang |
| 5. | Kewirausahaan BPPD | 566 | orang |
|  | Jumlah | 2.354 | orang |

Salah satu indikator yang menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal melalui sektor ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang dibina di sektor informal usaha mandiri baik melalui wira usaha maupun pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, Pola grameen Bank. Artinya tenaga kerja yang dibina telah memiliki pendapatan tetap dari usahanya tersebut, usahanya tidak berhenti beroperasi, serta mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang cukup tinggi dan merekrut tenaga kerja baru di daerah sekitarnya.Namun awal tahun 2017 kegiatan Grameen Bank dihentikan karena permasalahan pengelolaan dana Grameen Bank.

Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor In Formal dengan target kinerja 3,5 % realisasi  6,07 % dan capaian kinerja 173,42 %.  Ini  termasuk kategori “Sangat Baik”. Capaian tersebut diharapkan dapat semakin meningkat sesuai target yang ditetapkan, sehingga semakin banyak penganggur/pencari kerja yang tertampung disektor informal.

Perbandingan indikator persentase  serapan tenaga kerja  sektor in formal dengan  Provinsi  lain (Indek  Pembangunan Ketenagakerjaan  IPK )

Tabel 3.12 :

Perbandingan Kesempatan Kerja Sektor In Formal dengan Provinsi terdekat

| No | Provinsi | Indikator Utama | Nilai tahun 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bengkulu | Tingkat Kesempatan Kerja | 95,09 |
| 2. | Sumatera Barat | Tingkat Kesempatan Kerja | 93,11 |
| 3. | Jambi | Tingkat Kesempatan Kerja | 95,11 |

Sasaran meningkatnya perluasan lapangan kerja sektor Informal dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan kesempatan kerja Padat Karya Produktif, Teknologi Tepat Guna, Usaha Mandiri dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dan lain-lain. Pemecahan isu pengangguran juga dilakukan  melalui  upaya pembinaan dan fasilitasi kegiatan perluasan kesempatan kerja. Untuk memperluas kesempatan kerja didalam negeri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung penempatan tenaga kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif  dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi SDA, SDM dan Teknologi Tepat Guna. penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan system padat karya infrastruktur maupun padat karya produktif, penerapan teknologi tepat guna, program kewirausahaan melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri professional, pendampingan atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kerja di sektor informal.

Keberhasilan peningkatan kinerja sektor Informal di Provinsi Sumatera Barat adalah besarnya animo dan jiwa enterpreneur masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk membuka usaha mandiri, menciptakan kesempatan kerja baru melalui kegiatan ekonomi produktif berkelanjutan, dengan memilih dan menetapkan komoditi usaha yang lebih cepat menghasilkan atau jenis komoditi usaha yang lebih cepat menghasilkan atau jenis komoditi usaha mikro yang siklusnya pendek, perputaran modal cepat atau lebih prespektif terutama sesuai dengan kebutuhan.

Disamping itu adanya komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat memajukan sektor informal melalui usaha- usaha ekonomi produktif, untuk pencapaian Sasaran Strategis  2  yaitu  Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan pencapaian  indikator Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Informal adalah sebagai berikut :

- Adanya kegiatan-kegiatan yang diberikan Pusat, yang tidak masuk dalam perencanaan semula yang bersifat luncuran, menyebabkan peningkatan serapan tenaga kerja di sektor informal

- Telah dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif dan Infrastruktur di Kab./Kota dengan penyerapan tenaga kerja 968 orang

- Telah dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri di Kab./Kota dengan penyerapan tenaga kerja 780 orang

- Telah dilakukan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Teknologi Tepat Guna dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 40 orang.

- Tenaga kerja sector informal ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat disekitarnya.

- Untuk peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja baik formal maupun informal  telah dilaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada calon pencari kerja meliputi siswa SMK pada Kab./Kota yang dilaksanakan kepada 2.045 orang dimana 1.500 orang menggunakan dana APBD sedangkan 545 orang lagi menggunakan APBD Kab./Kota. Penyuluhan dan bimbingan jabatan adalah proses memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai Program pelatihan Kerja, Program Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi AKAD, AKL (dalam negeri) dan AKAN (Luar Negeri). Program Pemagangan Luar Negeri, Program Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja meliputi Usaha Mandiri, Teknologi Tepat Guna, dll. Persyaratan Kerja, penjelasan mengenai jabatan/pekerjaan  di dunia kerja, Sikap-sikap yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja. Calon pencari kerja atau siswa yang sudah disuluh dan melalui proses pengenalan psychotest bisa mengetahui minat, bakat dan kemampuan secara dini untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

- Telah dilaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja guna menginventarisir data pencari kerja terdaftar, data lowongan kerja dan data penempatan tenaga kerja pada 19 kab./kota yang berasal dari PPTKIS, LPTKS dan perusahaan-perusahaan dimana data pencari kerja terdaftar sebanyak 34.419 orang, lowongan kerja 7.171 orang.

- Seharusnya pelaksanaan Penyuluhan dan bimbingan jabatan ditujukan kepada mahasiswa dan siswa yang berada pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta. Akan tetapi disebabkan keterbatasan anggaran dan tingkat kebutuhan lembaga , baru hanya target SMK yang kita penuhi.

- Telah dilakukan juga Pengumpulan data lowongan kerja (Job cavansing) di perusahaan di Kab./Kota dengan angka lowongan 7.171 orang diatas. Data penempatan tenaga kerja sector formal diperoleh dari data IPK yang dikumpulkan Provinsi yang berasal dari 19 Kab./Kota. Untuk mengumpulkan dan mengelola data IPK sangat diperlukan petugas kab./kota yang handal dan professional. Untuk mencapai hal tersebut talah dilaksanakan bimbingan teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah IPK sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan dana APBD dan APBN.

Dalam pencapaian target indikator formal dan informal ditunjang oleh beberapa sub indikator antara lain :

- Sub indikator persentase  peningkatan Mitra Jejaring Bursa Kerja

Formulasi          =       Jumlah Bursa Kerja yang aktif   x 100 %

Jumlah seluruh mitra kerja

Untuk perhitungan target 	   =   81 / 387   x  100       	=  20,93 %

Untuk  realisasi 	             =   83  / 387  x  100       	=  21,44 %

Capaian realisasi 	             =   21,44 / 20,93  x  100    =   102,43 %

Tabel 3.13

Jumlah Bursa Kerja yang aktif :

| No | Uraian kegiatan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumlah PPTKIS | 14 | perusahaan |
| 2. | Jumlah LPTKS | 51 | perusahaan |
| 3. | Jumlah Bursa Kerja Khusus | 18 | BKK |
|  | Jumlah | 83 | lembaga |

Persentase Peningkatan Mitra Jejaring Bursa Kerja dengan target kinerja 20,93 % realisasi 21,44 % dan capaian kinerja 102,43 %, termasuk  kategori  “Sangat Baik”  ini berarti peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja telah terjalin dengan baik melalui program kemitraan yang kondusif dan harmonis antara stakeholder terkait terutama pelaku penempatan kerja.

Dinas Tenaga Kerja baik Provinsi, maupun Kabupaten/kota selalu memprioritaskan tingkat serapan tenaga kerja sebagai sasaran kinerja masing kegiatan penempatan tenaga kerja. Untuk itu pengembagan jejaring kemitraan yang terpadu antara seluruh sektor yang merupakan strategi prioritas Dinas Propinsi menjadi kata kunci keberhasilan serapan tenaga kerja khususnya pada sektor informal.

Selain itu optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK), PPTKIS dan LPTKS, serapan tenaga kerja pada kegiatan Bursa Kerja tahun 2017 juga merupakan penyumbang tingkat serapan yang cukup signifikan dengan peserta 40 perusahaan yang membuka lowongan sebanyak 1.669 lowongan kerja dapat diserap sebanyak 1.262 orang ( 75,62 % ) pencari kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pihak perusahaan dalam ajang pameran kesempatan kerja, sedangkan PPTKIS telah berhasil menempatkan 1.500 orang tenaga kerja ke luar negeri melalui sistem AKAN, sedangkan LPTKS telah berhasil menempatkan tenaga kerja dalam Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8.850 orang melalui sistem AKL.

Disamping itu Dinas Provinsi telah melakukan pembinaan terhadap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta ( PPTKIS ) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) sehingga lembaga ini masih tetap eksis, dimana terdapat PPTKIS ada sebanyak 14 perusahaan dan LPTKS ada sebanyak 51 perusahaan.

Tabel 3.13

Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasata (LPTKIS)

yang dibina

| NO | NAMA PPTKIS | KEPALA CABANG DAN ALAMAT | PENANGGUNG JAWAB KANTOR PUSAT DAN ALAMAT | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | KANTOR PUSAT PPTKIS |  |  |  |
| 1 | PT ANDALAN MITRA PRESTASI |  | H. TAFYANI KASIM Jl.S.Parman No. 80-82 Padang Telp.0751- 7059890 Fax.0751-444879 | KEP.475/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat KEP.No.131 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 |
| II | KANTOR CABANG PPTKIS |  |  |  |
| 2 | PT RASTANURA RAYANI SAPUTRA | FAULINA FACHRI Jl.Sisingamangaraja No.30 Kel.Simpang Haru Kec.Padang Timur Kota Padang Telp.0751 -7878738-7871806 Fax. 0751- 810183 | Hj. TITIN HENRAYANI, SH Jl. Raya Bekasi KM 18 Taruna II No.19 Pulo Gadung Jakarta Timur 13930 Telp. 021 - 46828785-46828786 | KEP.735/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 KEP.023/W3/D2/2007 Tgl. 15 Maret 2007 Perpanjangan Pusat KEP.No.376 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/328/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 26 September 2012 |
| 3 | PT SAHARA FAJARINDO CORP. | HUSNIATI, S.Si Komp. Villa Permata Putri Blok Mawar No. 4 Kel. Tanah Sirah Piai nan XX Kec. Lubeg Padang. | CHAIRULSYAH SIREGAR Jl Kangkung No 16 Medan 20153 Telp. 061 4157621 - 4551305 Fax. 061 4152775 | KEP.746/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 KEP.032/W3/D2/2007 Tgl. 22 Maret 2007 Perpanjangan Pusat KEP.No.386 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/284/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 31 Juli 2012 |
| 4 | PT DIAN YOGYA PERDANA | YUSMARDI THALIB Jl Gajah Mada Gang Semeru Gunung Pangilun No 56 Padang Telp. 0751 - 447296 Fax. 0751 - 7854007 | H. DARSUM, SE Jl Ring Road Selatan No 1 Sorowajan Panggung Harjo Yogyakarta 55188 Telp. 0274 - 450132/ 4112275 Fax. 0721 - 271915 | KEP.567/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 KEP.159/W3/D2/2007 Tgl. 20 September 2007 Perpanjangan Pusat KEP.No.215 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/300/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 14 Septemeber 2012 |
| 5 | PT SARIMADU JAYA NUSA | ERA SUSANTI, S.Sos Jl.Talang Betutu No. 2 Air Tawar Tunggul Hitam 085274874514 | RIZKY HAMZAH Jl Soekarno Hatta No. 75 Kendal Jawa Tengah Telp. 0294-3689955 Fax. 0294-384800 | KEP.757/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 561/101/C.1/2009 Tgl. 29 Juni 2009 Perpanjangan Pusat Kep. No.315 Tahun 2013 Tgl. 25 November 2013 |
|  |  |  |  | Perpanjangan Kacab 561/35/C.1/PPTKIS/2014 Tgl. 14 Mei 2014 |
| 6 | PT. ADHI MAKMUR OENGGOEL INSANI | RICE WAHYUNINGSIH, SE Jln Gajah Mada No. 15 A Padang Telp. 0751- 446102 Fax. 0751 - 443029 | JANURA ADMON Jl. Siderejo Ujung No. 111 Dumai. | KEP.218/MEN/V/2007 Tgl. 21 Mei 2007 KEP.560/94/Nakertrans/ D2/2008. Tgl. 18 Januari 2008 Perpanjangan Pusat Kep.No.252 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/329/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 26 Septemeber 2012 |
| 7 | PT KARYA ANTAR BANGSA ISEJATI (KABASCO) | BURHANUDDIN Jl. Padang-Bukittinggi Km 21 Pasar Baru Grosir Kasang No.P-4 Kab. Padang Pariaman Telp. 0751 - 484081 | ISMAIL SUMARYO Jl Jati Makmur Raya No. 8 RT.06/08 Pondok Gede Bekasi Telp. 021-84990037 / 84977030 | KEP.641/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 561/2267/Nakertrans/ D2/2008. Tgl. 29 Agustus 2008 Perpanjangan Pusat Kep.No.287 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/506/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 11 Desember 2012 |
| 8 | PT.HIDAYAH INSAN PEKERJA | Diah Witianingsih Jln. Perintis Kemerdekaan No. 48 Padang Telp. 0751 - 810977 Fax. 0751 - 810977 | ERWIN CHAIRUMAN Jln. Batu Ampar I 45 A Kramat Jati Jakarta Jakarta Timur Telp. 021 - 80887831 Fax. 021 – 80887249 | KEP.94/MEN/II/2007 Tgl. 06 Februari 2007 561/69/C.1/2010 Tgl. 19 April 2010 Perpanjangan Pusat Kep.No.260 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/309/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 24 September 2012 |
| 9 | PT BINA KRIDATAMA LESTARI | HARDESNI Jln. Gandaria No. 28/41 Jati Baru Padang | SARDJUNIS Jl.Hang Tuah Gang Harapan I No.1 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 37510 Fax. 0761 38538 – 33742 | KEP.535/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 561/171/C.1/2010 Tgl. 11 Oktober 2010 Perpanjangan Pusat Kep.No.183 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 Perpanjangan Kacab 561/366/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 11 Oktober 2012 |
| 10 | PT SRITI RUKMA LESTARI | SYAMSUL BAHRI Jln. Raya Ampang No. 16 Padang | LAIMENA NELLY Jln. Joglo Baru 17 A Jakarta Selatan Telp. 021-58901826-68472101 Fax. 021-5854069 | KEP.728/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.403 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 561/297/C.1/PPTKIS/2012 Tgl. 31 Agustus 2012 |
| 11 | PT SUKSES MANDIRI UTAMA | ELWATRI MIHANDRI Ds. Titian Akar Kel. Buayan Kec. Btg Anai Kab. Padang Pariaman Hp. 081267713377 | Ir. TALIHADAT BAZATOGU HIA Komp. Taman Bougenvile Blok A No. 18 Caman Bekasi Telp.6221-86463534 Fax.6221-8645818 | KEP.772/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.403 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012 561/137/C.1/PPTKIS/2013 Tgl. 20 September 2013 |
| 12 | PT SERE MULTI PERTIWI | YUTRISNA Ds. Punggung Lading Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman 0751 - 93212 | ELFILA RIVAI Jl. Sendok No. 39 Ayahanda Medan Telp.061-4522980 / 41456696 Fax 6221-8645818 | KEP.761/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.571 Tahun 2012 Tgl. 18 Juli 2012 561/154/C.1/PPTKIS/2013 Tgl. 19 Desember 2013 |
| 13 | PT AL WIHDAH JAYA SENTOSA | GUSNAIDI MALIN MARAJO Jln. Jati Baru No. 159 Kel. Jati Kec. Padang Timur 0751 - 7846045 | FACHRI SYAHRUDDIN, SE Jln. Setia Budi No. 74 C Medan 061 - 8215444 / 8210324 | KEP.459/MEN/2006 Tgl. 30 November 2006 Perpanjangan Pusat Kep.No.116 Tahun 2013 Tgl. 17 April 2013 561/06/C.1/PPTKIS/2014 Tgl. 17 Februari 2014 |
| 14 | PT HEROTAMA INDONUSA | MASRIZAL, SH Jl. Raya Padang - Bukittinggi Pasar | Drs. WISNU WISAKSONO, MM, MBA Jl. TB. Simatupang No. 6 Jatipadang | KEP.259/MEN/2012 Tgl. 31 Mei 2012 561/27/C.1/PPTKIS/2014 Tgl. 28 April 2014 |

Tabel 3.14

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasata (LPTKS) yang dibina

| NO | NAMA LPTKS | NAMA PIMPINAN / KEPALA | A L A M AT | NOMOR / TANGGAL SIUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | KOTA PADANG |  |  |  |
| 1 | PT.ANDALAN MITRA PRESTASI | TAFYANI, B.Sc | Jl. S.Parman No.80-82 Padang Telp.0751-7059890 Fax.0751-444879 | KEP. 011/W.3/D/2005 Tgl. 25 Januari 2005 113-019/03.06-2/SIUP/IV/10-Prob.Tgl.3-4-2010 |
| 2 | KOPERASI KARYAWAN KANTOR WILAYAH USAHA POS II PADANG | FERDINAL | Jl. Khatib Sulaiman Padang Telp. 0751 - 51532 HP. 08126627688 | KEP. 011/W.3/D.1/2007 Tgl. 30 Januari 2007 PERPANJANGAN 561/05/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 08 Februari 2012 |
| 3 | PT.SHANDHY PUTRA MAKMUR PERWAKILAN PADANG | JHON RIZAL, SE | Jl.Taman Siswa No. 2 Komp.Telkom Padang 0751-7054442, 7056932 Fax.0751-7056932 | KEP. 011/W.3/D.1/2007 Tgl.27 Februari 2007 PERPANJANGAN 561/257/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 04 Juli 2012 |
| 4 | PT.MITRA INSAN UTAMA CABANG PADANG | H.JUNIZAR MUCTAR, BE | Jl. Andalas Timur No.91 RT.01 RW.04 Padang | KEP. 020/W.3/D.1/2007 Tgl. 09 Agustus 2007 PERPANJANGAN 561/264/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 16 Juli 2012 |
| 6 | PT. SAKINAH CITRA MULIA | YOLDAS YANTO | Jl.Utama Inanta No.8 Alai Timur Padang Telp.0751 - 447123,7834455 Fax. 0751 - 447123 | 561/001/D.1/2009 Tgl. 8 Januari 2009 |
| 7 | KOPERASI KARYAWAN KERETA API | DASRIL | Jl. Stasiun No.1 Padang Tel. 0751 - 37345 | 561/003/D.1/2009 Tgl. 28 Januari 2009 |
| 8 | PT. PUTRA JAYA TEKNIK | SYAMSUL BAHAR | Jl.Kampung Kelawi Barat No.19 Gang Bidan Murni Padang Telp. 0751 - 812253 - 7871303 Fax. 0751 - 33364 | 561/676/C.3/LPTKS/2009 Tgl. 23 Maret 2009 |
| 9 | PT. GRAMITA TRI UTAMA | HANDRI YANLI MAUMAR,SE | Jl. Andalas No.105 C Padang Telp.0751-7820846 Fax. 0751 - 33298 HP.08126700396 | 561/1375/C.3/LPTKS/2009 Tgl. 29 Juni 2009 |
| 10 | KOPERASI BARA MANDIRI (KBM) | GIFNIL IMRON | Jl. Tanjung Periuk No.1 Teluk Bayur Padang HP.081363491649 | 561/1564/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 21 Juli 2009 |
| 11 | KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) MERCURY | YUNITA.T | Jl. By Pass KM 6 Lubuk Begalung Padang Telp. 0751 - 77158 | 561/1728/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 3 Agustus 2009 |
| 12 | PT. CAHAYA CITRA MULIA | DRS.AMSYARUDDIN,M.Ed | Jl.Ir. H. Juanda No.57 Padang | 561/241/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 30 Nopember 2009 |
| 13 | KOPERASI KARYAWAN SWADHARMA PADANG | H. HELMI SALIM, SE | Jl. Proklamasi No.35 Kel.Andalas Padang Telp.0751 - 30705 Fax.0751 - 812319 HP.081166 0659 | 561/266/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 8 Desember 2009 |
| 14 | PT. SELAT BARU MANDIRI | REMON IRAWAN | Jl. Parkit III No.8 Air Tawar Padang Telp.0751 - 7055687 | 561/3110/C.1/LPTKS/2009 Tgl. 28 Desember 2009 |
| 15 | KOPERASI MANDIRI PEGAWAI PT. SUCOFINDO | MUSTAFA | Jl. Batang Agam No.7 Padang Telp.0751 - 443100,442920,443509 fax. 0751 - 444730 | 561/32/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 23 Februari 2010 |
| 16 | KOPERASI KARYAWAN PT. ASKES SUMBAR | H.ERWIN ROMEL | Jl. Khatib Sulaiman No.52 Padang Telp. 0751 - 7055976 Fax. 0751 - 7055976 | 561/59/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 31 Maret 2010 |
| 18 | KOPERASI KARYAWAN TELKOMSEL CAB.PADANG | BUDI YUSASTRA | Jl. Jhoni Anwar No.2 Kel.Ulak Karang Padang Telp.0751 - 444814 Fax.0751 - 445389 | 561/108/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 10 Juni 2010 |
| 19 | PT. ENERGI CAHAYA | ERIZON | Jl.Bangdes No.50 Rt.01 Rw.04 Kel.Anduring Kec.Kuranji Padang Telp.0751 - 840510 | 561/133/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 13 Juli 2010 |
| 20 | KOPERASI KARYAWAN PT.TASPEN (KOPKARTASPA) | MAIZONRIZANDA | Jl.Jenderal Sudirman No.63 Padang Telp. 0751 - 31152 | 561/180/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 14 Oktober 2010 |
| 21 | PT. PINMAS MITRA TUNGGAL | FERITA ERLINDA | Jl.Dr.Sutomo No.69 C Padang Telp. 0751 - 7890555 | 561/195/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 15 Nopember 2010 |
| 22 | PT.RAPINA PERKASA ABADI | RIDWAN AGUSTAMI | Jl.Dr.Sutomo No.69 Padang Telp. 0751 - 7890555 | 561/196/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 16 Nopember 2010 |
| 23 | PT. SYAFINDO JAYA UTAMA | H.M.SYAFRIL HUDA | Jl.Maransi Indah No.129 Padang Telp. 0751 - 461668 - 463110 | 561/3231/C.1/LPTKS/10 Tgl. 03 Desember 2010 |
| 24 | PT. PINCURAN MACU SEJAHTERA | ASMARSON,Amd | Komplek Polamas Blok B/4 Padang Telp. 0751 - 7848838 Fax. 0751 - 35797 | 561/05/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 31 Januari 2011 Perpanjangan |
| 25 | PT. SINAR INSANI TENAGAWIRASTA | DARWINSYAH, AL | Jln. S. Parman No. 130 B Lt.2 Padang Telp. 0751 - 444723 | 561/14/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 17 Februari 2011 |
| 26 | KOPERASI SERBA USAHA KELUARGA BESAR BPD SUMBAR | ASRIWANDI MAKSUM | Jl.Pemuda No.23 Padang Telp. 0751-7530268 | 561/25/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 03 Maret 2011 |
| 27 | KOPERASI KARYAWAN INSAN ELEKTRIKA ( PT. PLN Persero) Padang | DJUFRI MADJID | Jln. S. Parman No. 221 Ulakkarang Padang Telp. 0751 - 7054688 Fax. 0751 - 7055067 | 561/35/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 17 Maret 2011 |
| 28 | KOPERASI KARYAWAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK SUMBAR | ADRIAN ADHA | Jln. Rasuna Said No. 107 Padang Telp. 0751 - 7054106 Fax. 0751 - 446972 | 561/62/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 29 April 2011 Perpanjangan |
| 29 | PT.MAJU BERSAMA MANDIRI | NOVRIMELDA | Jln. Menado Blok N/7 Asretek Padang Telp. 0751 - 7881717 | 561/139/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 18 Agustus 2011 Perpanjangan |
| 31 | PT. ANDALAN MANPOWER TRI KONSULTAN | SYAFRI BUJANG, SH | Jln. S. Parman No. 80 -82 B Lt.2 Padang Telp. 0751 - 40256 Fax. 444879 | 561/149/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 6 Oktober 2011 |
| 32 | PT. GRAHA MEDISINDO UTAMA | ANDI SYAHPUTRA, SE | Jln. Belibis No.15 Air Tawar Barat Padang Telp. 0751 - 7050930 - 99003122 | 561/167/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 31 Oktober 2011 |
| 33 | PT. MULTI MEDIA CITRA | FEBRIAN MAYOSKA, SE | Jln Puma No. 3 Kel.dadok Tunggul.Hitam Kec.Koto Tangah Padang Telp. 0751-9062088 Fax. 0751-462546 | 561/03/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 26 Januari 2012 |
| 34 | PT. CASTERO DWIVAZ | FEBI YERICHA, SH | Jln. Veteran No. 44 B, Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Padang Tep. 0751-7855155 Fax. 0751-841287 | 561/208/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 06 Februari 2012 |
| 35 | PT. KUANTAN INDAH SEJAHTERA | DJUFRI MADJID | Jln. Merpati No. 11 Andalas Padang Telp. Fax.0751 - 24501 | 561/06/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 09 Februari 2012 |
| 36 | PT. WIRATAMA JAGAT PERKASA | SUTRISNO ABU BAKAR,SE | Jln.Citarum No. 37 Kel. Alai Parak Kopi Padang | 561/057/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 19 Maret 2012 |
| 37 | PT. KHAS PRIMA ABADI | HARDI | Jln.Menado Blok N, No. 7 Padang Hp. 081363205322 | 561/365/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 11 Oktober 2012 |
| 38 | PT. BAPURA DINAMIKA | NELI PURWANTI | Komp.Pondok Permai Jl. Rajawali Blok.S No.3 Kel. Limau Manis Ulu Gadut Padang Hp. 081266358782 | 561/33/C.1/LPTKS/2013 Tgl. 26 Maret 2013 |
| 39 | PT.GITO PERDANA SEJAHTERA | NURWILIS | Komplek Kuala Nyiur II Blok C No.12 Tabing Padang | KEP. 014/W.3/D.1/2007 Tgl. 29 Maret 2007 PERPANJANGAN 561/06/C.1/LPTKS/2013 Tgl. 22 Januari 2013 |
| II. | KOTA SAWAHLUNTO |  |  |  |
| 40 | PT. KHARISMA KARYA SEJAHTERA | Ir.HERRY SOEKISWANTORO | Jl.Prof.Dr.M.Yamin,SH Talawi Sawahlunto Telp. 0754 - 410632 | 561/77/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 31 Mei 2011 Perpanjangan |
| 41 | PT. LENTERA AGUNG | SUKIMAN | Dusun Talago Desa Talawi Hilir Kec. Talawi Kota Sawahlunto Telp. Fax. 0754-410685 | 561/07/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 09 Februari 2012 |
| 43 | PT. PUTRA TUNGGAL INSANI | M. IQBAL | Jl. Sumatera Gg.I No.62 Kel. Tanah Lapang Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto | 561/05/C.1/LPTKS/2013 Tgl. 22 Januari 2013 |
| III. | KAB. AGAM |  |  |  |
| 44 | PT. INDO GRAHA CIPTA | H.AFRIAN, SE | Kapeh Panji Nagari Taluak IV Suku Kec.Banu hampu Kab.Agam Telp. 0752 - 720420 | 561/231/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 27 September 2010 |
| 45 | KOPERASI HYDRO UTAMA (Koperasi Pegawai PT.PLN Sektor Bukittinggi ) | ISNADI DT.SINARO BATUAH | Padang Luar Nagari Padang Luar Kec. Banuhampu Kab. Agam Telp. 0752 - 33663 Fax. 0752 - 33103 | 561/18/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 22 Februari 2011 |
| 46 | PT. MITRA INTI MANAGEMEN | DESSY | Jl. Kapas Panji Km.3 Bukittinggi Telp. 0752 - 627966 | 561/485/C.1/LPTKS/2012 Tgl. 07 Desember 2012 Perpanjangan |
| IV. | KAB. PADANG PARIAMAN |  |  |  |
| 47 | KOPERASI KARYAWAN AVIA JAYA PT.ANGKASA PURA II | TAUFIK AZIZ, SH | Bandara Internasional Minangkabau Kec. Batang Anai Telp. 0751 – 7873943 | 561/95/C.1/LPTKS/2010 Tgl. 31 Mei 2010 |
| 48 | PT. TRIO UTAMA PARIAMAN | RUSLI UMAR | Kuranji Hilir Sungai Limau Kab.Pdg Pariaman Telp. 0751 - 91999 Fax. 0751 - 93339 | 561/143/C.1/LPTKS/2011 Tgl. 22 Agustus 2011 Perpanjangan |
| V. | KOTA SOLOK |  |  |  |
| 49 | PT. MITASINUS | KHUSAIRI | Jl. Manggis No.15 Simpang Rumbio Solok Telp. 0755 - 7707939 Fax. 0755 – 20383 | 561/002/D.1/2009 Tgl. 27 Januari 2009 |
| VI. | KAB. SOLOK |  |  |  |
| 50 | PT. PRIMA ANDALAS PERMAI | I F D A L | Jl. Raya Solok- Padang Km.23 Kayu Aro Kec. Gn. Talang Kab. Solok Gn. Talang Kab. Solok | 561/96/C.1/LPTKS/2014 Tgl. 17 Oktober 2014 |
| VII. | KAB. PESISIR SELATAN |  |  |  |
| 51 | PT. ZALMI TEGUH SEJATI | H. INMIRZAL | Jl. Raya Api - Api Pasar Baru Bayang Kab.Pessel Telp.0756 - 441071 HP.08126624461 | 561/1374/C.3/LPTKS/2009 Tgl. 29 Juni 2009 |

Dalam rangka optimalisasi penyerapan lulusan SMK di Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendidikan telah membuat Mo.U Pemberdayaan Lulusan SMK. Kesepahaman ini memberikan kesempatan kepada Lulusan untuk dapat menerima Informasi Kerja dan Pelayanan Antar Kerja langsung melalui optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di SMK-SMK.

Dengan program meningkatkan kualitas dan kuantitas Bursa Kerja Khusus di Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi Pejabat/petugas SMK di Kab./Kota mengenai pelaksanaan Bursa Kerja Khusus yang orientasinya langsung mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada tahun 2017 dengan menggunakan dana APBD. Adapun lembaga SMK yang sudah mendirikan BKK pada tahun 2017 ini tercapai sebanyak 20 BKK dari target 10 buah BKK. Diharapkan Pejabat/petugas BKK di SMK sudah bisa menempatkan lulusannya ke dunia kerja dengan kegiatan antar kerja yang dilaksanakan di SMK, karena BKK adalah perpanjangan tangan dari Dinas Tenaga Kerja Kab./Kota .

Bimbingan Teknis Pengelolaan BKK selain diberikan kepada petugas BKK di SMK-SMK juga ditujukan kepada Pejabat/Petugas di lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta (LPKS), supaya semua Perguruan Tinggi dan  LPKS juga bisa mendirikan BKK .

Tabel 3.15

Bursa Kerja Khusus  (BKK) yang dibimbing

| No | NAMA SMK | Berdiri BKK | Berdiri BKK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SMK.N.1 Painan | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 2 | SMK.Teknologi Lengayang | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 3 | SMK N 1 Sijunjung | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 4 | SMK N 2 Sijunjung | Sudah berdiri tahun 2016 | Jl. Lubuk Basung Agam |
| 5 | SMK.N.1 Batu Sangkar | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 6 | SMK.Perbankan Bougenvile | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 7 | SMK.N.Baso Agam | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 8 | SMK.N.1 Kec. Guguk | - | Sudah berdiri tahun 2017 |
| 9 | SMK.N.1 Lubuk Sikaping | - | Sudah berdiri tahun 2017 |
| 10 | SMK.N.1 Solok Selatan | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 11 | SMK.N.1 Kinali | - | Sudah berdiri tahun 2017 |
| 12 | SMK.N.2 Padang | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 13 | SMK.N.9 Padang | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 14 | SMK.Nusatama Padang | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 15 | SMK.N.2 Kota Solok | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 16 | SMK.N.2 Sawahlunto | - | Sudah berdiri tahun 2017 |
| 17 | SMK N. 1 Padang Panjang | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 18 | SMK N.1 Bukittinggi | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 19 | SMK N 1 Payakumbuh | Sudah berdiri tahun 2016 | - |
| 20 | SMK N 3 Kota Pariaman | Sudah berdiri tahun 2016 | - |

Untuk meningkatkan peranan mitra lembaga penempatan tenaga kerja sangat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengotimalkan peranan Pejabat/petugas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kab./Kota untuk melakukan pelayanan IPK dan pembinaan antar kerja. Terdapat fungsional pengantar Kerja sebanyak 11 (sebelas) orang di Provinsi, 7 (tujuh) orang fungsional pengantar kerja di Kota Padang. Untuk peningkatan pelayanan fungsional pengantar kerja serta peningkatan kuantitas pengantar kerja telah dilaksanakan sosialisasi jabatan fungsional jabatan pengantar kerja bagi pejabat Dinas Tenaga Kerja Prov./Kab. Kota, BKD Prov./Kab./Kota dan Sekda Prov/Kab./Kota sebanyak 60 orang dengan menggunakan dana APBN. Dari sosialisasi ini sangat diharapkan aparat segera memproses jabatan fungsional pengantar kerja di Kab./Kota sehingga lembaga mitra Disnaker sebagai perpanjangan tangan bisa melakukan kegiatan antar antar sebagaimanamestinya.

Telah dilaksanakan Jejaring (Networking) Kerjasama di Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Bagi Instansi Terkait Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 20 (dua puluh) orang meliputi Pimpinan PPTKIS, LPTKS, BKK dan Perusahaan Pengguna guna meningkatkan koordinasi diantara pemangku kepentingan atau instansi terkait bidang penempatan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja kepada masyarakat atau pencari kerja. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBN. Lembaga Bursa Kerja yang aktif ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal.

Untuk pencapaian Sasaran Strategis  II yaitu  Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan pencapaian  indikator antara lain  Persentase  Serapan  Tenaga Kerja  Sektor Formal dan  Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Informal , beberapa  penilaian  dilakukan  seperti kegiatan   Lembaga Penempatan Tenaga Kerja  Swasta ( LPTKS ),  Pelaksaanaan Penempatan Tenaga Kerja  Indonesia Swasta  ( PPTKIS ),  Antar Kerja Lokal ( AKL ), Antar Kerja  Daerah ( AKAD ), dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Negara.

Tabel 3.16

Perbandingan dengan Provinsi lainnya  terlihat sebagai berikut

| No | Provinsi | Indikator | Nilai tahun 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bengkulu | Tingkat kesempatan Kerja | 95,09 |
| 2. | Sumatera Barat | Tingkat kesempatan Kerja | 93,11 |
| 3. | Jambi | Tingkat kesempatan Kerja | 95,11 |

- Sasaran strategis 3 : Meningkatnya  hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang terdiri dari 2 (dua) indikator.

- Persentase penurunan kasus  perselisihan hubungan industrial

Formulasi  perhitungan 	=   Jumlah kasus  yang masuk

Jumlah perusahaan

Untuk perhitungan target	=    180/3.695 x 100 %   = 4,87 %

Untuk  realisasi 	          =    166/3.699 x 100 %   = 4,49 %

Capaian realisasi 	          =     4,49/4,87 x 100       = 92,20 %

Persentase penurunan kasus  perselisihan hubungan industrial dengan target 4,87 %, realisasi 4,49 % dan capaian kinerja sebesar 92,20 %.  Untuk indikator Persentase penyelesaian kasus  perselisihan hubungan industrial kategori  “Baik”.

Hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja, dalam perjalanannya sudah harmonis, dan peraturan yang telah disampaikan Provinsi telah diterapkan di perusahaan, hal inilah penyebab terjadinya penurunan perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diawali dengan penyelesaian secara Bipartit, jika para pihak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan maka akan dituangkan dalam Persetujuan Bersama (PB)  namun jika para pihak tidak sepakat dengan jalan damai maka perselisihan dicatatkan ke Dinas Kab/Kota yang menangani masalah ketenagakerjaan.

Tabel 3.18

Kasus perselisihan Hubungan Industrial tercatat pada tahun 2017

| NO | Jenis Penyelesaian | Kasus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perjanjian Bersama | 87 kasus |
| 2. | Anjuran | 47 kasus |
| 3. | Bipartit | 58 kasus |
|  | Jumlah | 169 kasus |

Kasus perselisihan tersebut di atas adalah merupakan kasus perselisihan yang dicatat kan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten /Kota maupun Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat, karena para pihak dalam proses penyelesaian perselisihan melalui perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatan, sehingga pihak yang tidak puas mencatatkannya ke Kabupaten /Kota.

Dari 169 kasus perselisihan tersebut di atas, 87 kasus dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama jika dalam hal salah satu pihak tidak menerima anjuran, maka dapat mengajukan penyelesaiannya melalui banding ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa terjadinya perselisihan hubungan industrial ini sebenarnya tidak dapat diprediksi atau diperkirakan jumlahnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pelambatan pergerakan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya pemahaman terutama pihak pekerja terhadap peraturan perundang-undangan serta pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pekerja.

- Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Formulasi  =

Jumlah Tenaga Kerja  yang menjadi  peserta   program  BPJS Ketenagakerjaan  x 100 %

Jumlah  Tenaga Kerja  tahun sebelumnya

Untuk perhitungan target     =   154.465/2.180.330  x 100        = 7,08 %

Untuk  realisasi 	               =   169.910/2.180.336 x 100         = 7,51 %

Capaian realisasi 	               =   7,51 / 7,08 x 100 %               = 106,07 %

Tabel 3.18

peserta BPJS Ketenagakerjaan

| No | Uraian kegiatan | Jumlah | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peserta BPJS Cabang Kota Padang | 94.092 | orang |
| 2. | Peserta BPJS Cabang Kota Bukittinggi | 42.096 | orang |
| 3. | Peserta BPJS Cabang Kota Solok | 27.722 | orang |
|  | Jumlah | 169.910 | orang |

Target kepesertaan tenaga kerja aktif pada program BPJS Ketenagakerjaan sebesar 7,08 %, terealisasi sebanyak 7,51  %, dengan capaian kinerja   106,07%  termasuk dalam kategori  “Sangat Baik”.

Tabel 3.20 : perbandingan 63indikator persentase  tenaga kerja yang menjadi  peserta  program  BPJS  dengan  Provinsi  Lain   ( Indek  Pembangunan Ketenagakerjaan )

Tabel 3.19

Perbandingan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Provinsi terdekat

| No | Provinsi | Indikator | Nilai tahun 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Riau | Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 188,86 |
| 2. | Jambi | Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 119,22 |
| 3. | Sumatera Barat | Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 86,97 |

- Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya  pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain :

- Persentase perusahaan  yang melakukan  peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan.

Formulasi Perhitungan =  Jumlah Perusahaan yang memenuhi peraturan per UU

Jumlah perusahaan tahun sebelumnya

Untuk Perhitungan Target  	 	  =   1.815 / 3.840 x 100    = 47,26 %

Untuk  Realisasi 	          			  =   1.865 / 3.840 x 100    = 48,56 %

Capaian Realisasi 	        		  =   48,56 / 48,26 x 100    = 102,75 %

Untuk Indikator persentase perusahaan  yang melakukan  peraturan per undang-undangan ketenagakerjaan.dengan target  47,26 % realisasi 48,56 % dengan capaian kinerja 102,75 % sehingga capaian kinerja meningkat, disebabkan  jumlah perusahaan  yang telah melaksanakan peraturan  per  undang-undangan  ketenagakerjaan  nomor : 13 Tahun 2003 yang target awal jumlah   perusahaan  yang memenuhi peraturan  pe UU  1.815 perusahaan setelah pada akhir Desember 2017 meningkat  menjadi 1.865 karena  meningkatnya kesadaran dan pemahaman dari pimpinan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap pembinaan dan pengawasan serta   memberikan  Nota Pemeriksaan  oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan dilakukan melalui penegakan hukum, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemilik/pimpinan perusahaan dan tenaga kerja. Berdasarkan hasil laporan Permen 09/V/2004 triwulan IV terjadi kenaikan penambah perusahaan yang diperiksa dari 1.815 menjadi 1.865 perusahaan namun jumlah perusahaan yang telah terdaftar yaitu 3.840 perusahaan. Untuk  peraturan Ketenagakerjaan, adalah merupakan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana isi dari peraturan perundang-undangan memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus dipahami dan dilaksanakan, disamping itu pemerintah dalam hal ini Dinas yang membidangi  Ketenagakerjaan Provinsi bersama Kabupaten/Kota.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan tentang peraturan yang dilaksanakan atau tidak  dilaksanakanya oleh perusahaan yang ada. Untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dengan pengusaha, dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan melalui beberapa program dan kegiatan antara lain :

- Melalui dana APBD  Provinsi Sumatera Barat

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, dengan kegiatan antara lain

- Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak di Kab/kota.

- Pengawasan  Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kab/Kota.

- Penyidikan kasus pelanggaran di bidang ketenagakerjaan.

- Melalui dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, inti dari kegiatan ini untuk menyampaikan hal normatif yang harus dilaksanakan di perusahaan, dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui pemeriksaan/pengujian secara berkala terhadap peralatan dan mesin tenaga produksi yang ada di perusahaan serta mengindentifikasi potensi bahaya dan penyakit akibat kerja dengan kegiatan  antara lain :

- Pemeriksaan  Norma Ketenagakerjaan

- Penyidikan Tindak Pidana  Ketenagakerjaan

- Pendataan P2K3

- Tabel 3.20

- Perbandingan Indikator Persentase  Perusahaan  yang melakukan  Peraturan  Perundang-undangan dengan  Provinsi  terdekat

| No | Provinsi | Indikator | Nilai tahun 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bengkulu | Tingkat Peraturan Perundang-undangan | 9,69 |
| 2. | Aceh | Tingkat Peraturan Perundang-undangan | 9,25 |
| 3. | Sumatera Barat | Tingkat Peraturan Perundang-undangan | 4,73 |

- Persentase perusahaan yang melakukan SMK3

Formulasi =  Jumlah Perusahaan yang melaksanakan SMK3

Jumlah perusahaan yang wajib SMK3

Untuk Perhitungan Target       =   28 / 263  x 100            = 10,64 %

Untuk  Realisasi 	          =   28 / 263 x 100             = 10,64 %

Capaian Realisasi 	          =   10,64 / 10,64 x 100       = 100 %

Sehubungan Peraturan Pemerintah (PP) nomor. 50 tahun 2012 bahwa yang wajib melaksanakan SMK3 adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih dan memiliki resiko kerja yang tinggi.

Oleh karena masih sulitnya penataan terhadap pemenuhan SMK3 di perusahaan maka untuk target penerapan SMK3 perlu dilakukan pembinaan secara bertahap dan kontiniu. Namun diharapkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk tahun 2017 ini ditargetkan yang dapat memenuhi SMK3 sebesar 28 (dua puluh delapan) perusahaan.

SMK3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksananan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Formulasi tersebut diatas dilakukan melalui  UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebagai berikut :

Untuk mendukung pencapaian target per indikator persentase perusahaan yang melakukan SMK3 dilakukan pemeriksaan, pengujian dengan formulasi sbb :

Formulasi perhitungan 	= Jumlah pemeriksaan kesehatan kerja yang diperiksa

Jumlah perusahaan Kab/Kota

Untuk perhitungan target		= 1,23 %

Untuk realisasi				= 135/3.111 x 100 %    =     3,48 %

Capaian realisasi			= 3,48/1,23 X 100         =  282,9 %

Formulasi perhitungan        Jml perusahaan yang diperiksa             X 100 %

Jumlah pengujian lingkungan yang diperiksa

Untuk perhitungan target		= 1,17 %

Untuk realisasi				= 12/1.848 x 100 %      = 1,54 %

Formulasi perhitungan  = Jml perusahaan yang diuji   x 100 %

Jumlah perusahaan Kab/Kota

- Pemeriksaan Kesehatan Kerja

Pemeriksaan Kesehatan Kerja meliputi  pemeriksaan visus mata, pemeriksaan fungsi pendengaran (Audiometri), permeriksaan fungsi paru (Spirometri), pemeriksaan tingkat kelelahan dan pemeriksaan kesegaran jasmani.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk 1700 orang tenaga kerja pada  perusahaan/UMKM di  5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yakni :

- Pemeriksaan visus mata, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

- Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - SPBU 14256 561 Sago Painan

    - Bengkel Yal Service

    - Bengkel Anita Surya Motor

    - Bengkel Surya Sukses

    - Perabot Jati Bus

    - Haris Motor

    - Bengkel Yamaha

    - Pondok jati

    - Karya Teknik Las

    - Bengkel anak Salido

    - Painan Karya

- Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - SPBU 14264 527 Manggopoh

    - SPBU 14264 574 Simpang Tembok

    - SPBU 14264 566 Bangkaweh

    - SPBU 14261 532 Gadut

    - SPBU 14261 580 Candung

    - Biaro Auto Centere

    - Tanjung Alam Service Station

- Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - SPBU 14263 452 (PT. Berkah)

    - SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)

    - Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De

    - PT. Sejati Pasaman

    - CV. Cahaya Baru

    - UD. Yoanda

    - CV. Global (foto copy dan laundry)

- Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - Indah Jaya Las

    - Aulia Perabot

    - Nur Perabot

    - Cengkaren Jaya Abadi

    - In Perabot

    - AT Perabot

    - Fajar Teknik

- Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - Dolas Songket

    - Kerupuk Kubang

    - Payung Kote Talawi

    - Karya Bunda ( Anyaman Bambu )

    - Tahu Pak Sempu

    - Jembatan Merah

    - Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota  yang di periksa visus mata nya berjumlah 361 orang.  Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 236 orang dalam keadaan normal matanya, sedangkan 125 orang perlu  koreksi.

Karna masih banyaknya tenaga kerja yang mengalami ganggguan visus mata, maka perlu diberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap paparan debu/asap bahan kimia terhadap tenaga kerja.

- Pemeriksaan Fungsi Pendengaran (Audiometri), dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

        - Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Audiometrinya adalah:

    - SPBU 14256 561 Sago Painan

    - Bengkel Yal Service

    - Bengkel Anita Surya Motor

    - Bengkel Surya Sukses

    - Perabot Jati Bus

    - Haris Motor

    - Bengkel Yamaha

    - Pondok jati

    - Karya Teknik Las

    - Bengkel anak Salido

    - Painan Karya

- Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Audiometrinya  adalah:

    - SPBU 14264 527 Manggopoh

    - SPBU 14264 574 Simpang Tembok

    - SPBU 14264 566 Bangkaweh

    - SPBU 14261 532 Gadut

    - SPBU 14261 580 Candung

    - Biaro Auto Centere

    - Tanjung Alam Service Station

- Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Audiometrinya  adalah:

    - SPBU 14263 452 (PT. Berkah)

    - SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)

    - Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De

    - PT. Sejati Pasaman

    - CV. Cahaya Baru

    - UD. Yoanda

    - CV. Global (foto copy dan laundry)

- Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Audiometrinya  adalah:

    - Indah Jaya Las

    - Aulia Perabot

    - Nur Perabot

    - Cengkaren Jaya Abadi

    - In Perabot

    - AT Perabot

    - Fajar Teknik

- Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Audiometrinya  adalah:

    - Dolas Songket

    - Kerupuk Kubang

    - Payung Kote Talawi

    - Karya Bunda ( Anyaman Bambu )

    - Tahu Pak Sempu

    - Jembatan Merah

    - Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota  yang di periksa fungsi pendengaranya (audiometri) nya berjumlah 353  orang.  Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan gangguan pada fungsi pendengaran telinga sebalah kiri sebanyak 244 orang dan pada telinga kanan sebanyak 256 orang, yang artinya hanya 73% fungsi pendengaran tenaga kerja tersebut dalam keadan normal.

Dari asil pantauan langsung penyebanya adala akibat paparan kebisingan pada lingkungan kerja mereka, dan tidak patuhnya terhadap pemakaian alat pelindung diri (APD).

- Pemeriksaan Fungsi Paru (Spirometri), dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Spirometri  adalah:

    - SPBU 14256 561 Sago Painan

    - Bengkel Yal Service

    - Bengkel Anita Surya Motor

    - Bengkel Surya Sukses

    - Perabot Jati Bus

    - Haris Motor

    - Bengkel Yamaha

    - Pondok jati

    - Karya Teknik Las

    - Bengkel anak Salido

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Spirometri  adalah:

    - SPBU 14264 527 Manggopoh

    - SPBU 14264 574 Simpang Tembok

    - SPBU 14264 566 Bangkaweh

    - SPBU 14261 532 Gadut

    - SPBU 14261 580 Candung

    - Biaro Auto Centere

    - Tanjung Alam Service Station

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Spirometri  adalah:

    - SPBU 14263 452 (PT. Berkah)

    - SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)

    - Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De

    - PT. Sejati Pasaman

    - CV. Cahaya Baru

    - UD. Yoanda

    - CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Spirometri  adalah:

    - Indah Jaya Las

    - Aulia Perabot

    - Nur Perabot

    - Cengkaren Jaya Abadi

    - In Perabot

    - AT Perabot

    - Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Spirometri  adalah:

    - Dolas Songket

    - Kerupuk Kubang

    - Payung Kote Talawi

    - Karya Bunda ( Anyaman Bambu )

    - Tahu Pak Sempu

    - Jembatan Merah

    - Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota  yang di periksa fungsi parunya (Spirometrinya) nya berjumlah 359 orang.  Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 327 orang dalam keadaan normal fungsi parunya, sedangkan 7 orang mengalami gangguan obstruksi, 20 orang gangguan resriksi dan 5 orang gangguan campuran (obstruksi Restriksi).

- Pemeriksaan visus mata, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - SPBU 14256 561 Sago Painan

    - Bengkel Yal Service

    - Bengkel Anita Surya Motor

    - Bengkel Surya Sukses

    - Perabot Jati Bus

    - Haris Motor

    - Bengkel Yamaha

    - Pondok jati

    - Karya Teknik Las

    - Bengkel anak Salido

    - Painan Karya

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - SPBU 14264 527 Manggopoh

    - SPBU 14264 574 Simpang Tembok

    - SPBU 14264 566 Bangkaweh

    - SPBU 14261 532 Gadut

    - SPBU 14261 580 Candung

    - Biaro Auto Centere

    - Tanjung Alam Service Station

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - SPBU 14263 452 (PT. Berkah)

    - SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)

    - Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De

    - PT. Sejati Pasaman

    - CV. Cahaya Baru

    - UD. Yoanda

    - CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - Indah Jaya Las

    - Aulia Perabot

    - Nur Perabot

    - Cengkaren Jaya Abadi

    - In Perabot

    - AT Perabot

    - Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan visus mata  adalah:

    - Dolas Songket

    - Kerupuk Kubang

    - Payung Kote Talawi

    - Karya Bunda ( Anyaman Bambu )

    - Tahu Pak Sempu

    - Jembatan Merah

    - Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota  yang di periksa visus mata nya berjumlah 361 orang.  Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 236 orang dalam keadaan normal matanya, sedangkan 125 orang perlu  koreksi.

Karna masih banyaknya tenaga kerja yang mengalami ganggguan visus mata, maka perlu diberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap paparan debu/asap bahan kimia terhadap tenaga kerja.

  - Pemeriksaan Kelelahan Kerja,  dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan kelelahan kerja  adalah:

    - SPBU 14256 561 Sago Painan

    - Bengkel Yal Service

    - Bengkel Anita Surya Motor

    - Bengkel Surya Sukses

    - Perabot Jati Bus

    - Haris Motor

    - Bengkel Yamaha

    - Pondok jati

    - Karya Teknik Las

    - Bengkel anak Salido

    - Painan Karya

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan kelelahan kerja  adalah:

    - SPBU 14264 527 Manggopoh

    - SPBU 14264 574 Simpang Tembok

    - SPBU 14264 566 Bangkaweh

    - SPBU 14261 532 Gadut

    - SPBU 14261 580 Candung

    - Biaro Auto Centere

    - Tanjung Alam Service Station

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan kelelahan kerja  adalah:

    - SPBU 14263 452 (PT. Berkah)

    - SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)

    - Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De

    - PT. Sejati Pasaman

    - CV. Cahaya Baru

    - UD. Yoanda

    - CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan kelelahan kerja  adalah:

    - Indah Jaya Las

    - Aulia Perabot

    - Nur Perabot

    - Cengkaren Jaya Abadi

    - In Perabot

    - AT Perabot

    - Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Kelelehan kerja  adalah:

    - Dolas Songket

    - Kerupuk Kubang

    - Payung Kote Talawi

    - Karya Bunda ( Anyaman Bambu )

    - Tahu Pak Sempu

    - Jembatan Merah

    - Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota  yang di periksa Kelelahan kerjanya nya berjumlah 306 orang.  Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 32 orang  mengalami tingkat kelelahan ringan dan yang mengalami tingkat kelelahan sedang 7 orang.

- Pemeriksaan Kesegaran Jasmani, dilaksanakan pada 39 Perusahaan UMKM di 5 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Pesisir Selatan

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Kesegaran Jasmani  adalah:

    - SPBU 14256 561 Sago Painan

    - Bengkel Yal Service

    - Bengkel Anita Surya Motor

    - Bengkel Surya Sukses

    - Perabot Jati Bus

    - Haris Motor

    - Bengkel Yamaha

    - Pondok jati

    - Karya Teknik Las

    - Bengkel anak Salido

    - Painan Karya

Kabupaten Agam

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan kesegaran jasmani  adalah:

    - SPBU 14264 527 Manggopoh

    - SPBU 14264 574 Simpang Tembok

    - SPBU 14264 566 Bangkaweh

    - SPBU 14261 532 Gadut

    - SPBU 14261 580 Candung

    - Biaro Auto Centere

    - Tanjung Alam Service Station

Kabupaten Pasaman Barat

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Kesegaran jasmani  adalah:

    - SPBU 14263 452 (PT. Berkah)

    - SPBU 14263 578 (PT. Kurnia Alam Mulya)

    - Usaha Pabrik Tahu & Tempe Pak De

    - PT. Sejati Pasaman

    - CV. Cahaya Baru

    - UD. Yoanda

    - CV. Global (foto copy dan laundry)

Kabupaten Padang Pariaman

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan Kesegaran jasmani  adalah:

    - Indah Jaya Las

    - Aulia Perabot

    - Nur Perabot

    - Cengkaren Jaya Abadi

    - In Perabot

    - AT Perabot

    - Fajar Teknik

Kota Sawahlunto

Perusahaan/ UMKM yang dilakuan pemeriksaan kesegaran jasmani  adalah:

    - Dolas Songket

    - Kerupuk Kubang

    - Payung Kote Talawi

    - Karya Bunda ( Anyaman Bambu )

    - Tahu Pak Sempu

    - Jembatan Merah

    - Kampung Tenun Batu Mananggao

Jumlah tenaga kerja pada UMKM di 5 Kab/Kota  yang di periksa Kesegaran Jasmaninya nya berjumlah 343 orang.  Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 44 orang yang mempunyai tingkat kesegaran Jasmani sangat baik, 266 orang memiliki tingkat kesegaran jasmani baik, dan 18 orang dalam keadaan cukup serta 6 orang dalam keadaan sedang.

- Pengujian Lingkungan Kerja

Pengujian Lingkungan Kerja meliputi : pengujian lingkungan kerja kadar debu total, pengujian lingkungan kerja pencahayaan, pengujian lingkungan kerja kebisingan, pengujian lingkungan kerja Gas/Uap dan pengujian lingkungan kerja iklim panas.

Kegiatan pengujian lingkungan kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan untuk 2132 sampel pada 33 perusahaan UMKM yang tersebar 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yakni :

Pengujian Kadar Debu Total di tempat kerja, dilaksanakan pada 33 perusahaan di 6 Kabupaten/Kota sbb :

Kabupaten Padang pariaman:

- Ali Teknik, Kab. Padang Pariaman

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman

- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman

Kabupaten Lima Puluh Kota:

- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota

- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota

- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota

Kota Payakumbuh:

- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh

- MUTIA, Kota Payakumbuh

- Neng Keke, Kota Payakumbuh

Kabupaten Agam:

- Royal Ban, Kab. Agam

- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam

- Syukra Indah Teknik

- Cahaya Indah Aluminium

- Usaha SRM (Sarojo Mandiangin), Bukittinggi

Kabupaten Pasaman:

- CV. Dharma Kartapura

- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman

- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman

- Kipang Palut Bonjol “ITA”, Kab. Pasaman

- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman

- Usaha Keluarga “Denai” Bonjol Pasaman

- Matahari, Kab. Pasaman

- Syukra Indah Teknik

- Cahaya Indah Aluminium

- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota

- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota

- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota

- Erika, Kota Payakumbuh

- Usaha Utama, Kota Payakumbuh

- Putri Caniago, Kota Payakumbuh

- Tirta Mutiara, Kab. Agam

- Kreatif Jaya, Kab. Agam

- PT. Bakapindo, Kab. Agam

- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman

- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman

- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian ingkungan kadar debu total di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja

Pengujian Lingkungan Kerja Penerangan/Pencahayaan, dilaksanakan pada  33 Perusahaan UMKM  di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- Ali Teknik, Kab. Padang Pariaman

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman

- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman

- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota

- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota

- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota

- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh

- MUTIA, Kota Payakumbuh

- Neng Keke, Kota Payakumbuh

- Royal Ban, Kab. Agam

- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam

- CV. Dharma Kartapura

- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman

- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman

- Matahari, Kab. Pasaman

- Syukra Indah Teknik

- Cahaya Indah Aluminium

- Usaha SRM (Sarojo Mandiangin), Bukittinggi

- Kipang Palut Bonjol “ITA”, Kab. Pasaman

- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman

- Usaha Keluarga “Denai” Bonjol Pasaman

- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota

- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota

- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota

- Erika, Kota Payakumbuh

- Usaha Utama, Kota Payakumbuh

- Putri Caniago, Kota Payakumbuh

- Tirta Mutiara, Kab. Agam

- Kreatif Jaya, Kab. Agam

- PT. Bakapindo, Kab. Agam

- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman

- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman

- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian ingkungan kerja tingkat penerangan atau pencahayaan di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja

Pengujian Lingkungan Kerja Fisik Kebisingan, dilaksanakan pada  33 Perusahaan UMKM  di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman

- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman

- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota

- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota

- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota

- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh

- MUTIA, Kota Payakumbuh

- Neng Keke, Kota Payakumbuh

- Royal Ban, Kab. Agam

- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam

- CV. Dharma Kartapura

- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman

- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman

- Matahari, Kab. Pasaman

- Syukra Indah Teknik

- Cahaya Indah Aluminium

- Usaha SRM (Sarojo Mandiangin), Bukittinggi

- Kipang Palut Bonjol “ITA”, Kab. Pasaman

- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman

- Usaha Keluarga “Denai” Bonjol Pasaman

- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota

- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota

- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota

- Erika, Kota Payakumbuh

- Usaha Utama, Kota Payakumbuh

- Putri Caniago, Kota Payakumbuh

- Tirta Mutiara, Kab. Agam

- Kreatif Jaya, Kab. Agam

- PT. Bakapindo, Kab. Agam

- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman

- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman

- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian ingkungan kerja tingkat kebisingan di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja yakni tingkat kebisingan adalah 85 dBA untuk paparan 8 jam kerja perhari atau 40 jam kerja permingggu.

Pengujian Lingkungan Kerja Gas/Uap, dilaksanakan pada 33 Perusahaan UMKM  di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman

- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman

- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota

- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota

- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota

- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh

- MUTIA, Kota Payakumbuh

- Neng Keke, Kota Payakumbuh

- Royal Ban, Kab. Agam

- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam

- CV. Dharma Kartapura

- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman

- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman

- Matahari, Kab. Pasaman

- Syukra Indah Teknik

- Cahaya Indah Aluminium

- Usaha SRM (Sarojo Mandiangin), Bukittinggi

- Kipang Palut Bonjol “ITA”, Kab. Pasaman

- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman

- Usaha Keluarga “Denai” Bonjol Pasaman

- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota

- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota

- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota

- Erika, Kota Payakumbuh

- Usaha Utama, Kota Payakumbuh

- Putri Caniago, Kota Payakumbuh

- Tirta Mutiara, Kab. Agam

- Kreatif Jaya, Kab. Agam

- PT. Bakapindo, Kab. Agam

- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman

- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman

- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian l ingkungan kerja pengujian gas atau uap di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan .

Pengujian Lingkungan Kerja Iklim Kerja Panas, dilaksanakan pada 33 Perusahaan UMKM  di 6 Kabupaten/Kota sbb :

- AT Perabot, Kab. Padang Pariaman

- EF Perabot, Kabupaten, Kab. Padang Pariaman

- Dua Putri, Kab. Lima Puluh Kota

- Air Mineral Hawa, Kab. Lima Puluh Kota

- Bunga Harau, Kab. Lima Puluh Kota

- Jaya Bersama, Kota Payakumbuh

- MUTIA, Kota Payakumbuh

- Neng Keke, Kota Payakumbuh

- Royal Ban, Kab. Agam

- Bukit Ayu Tunas Lestari, Kab. Agam

- CV. Dharma Kartapura

- Tiga Putri, Lubuk Sikaping Pasaman

- Gunung Pasaman, Panti Kab. Pasaman

- Matahari, Kab. Pasaman

- Syukra Indah Teknik

- Cahaya Indah Aluminium

- Usaha SRM (Sarojo Mandiangin), Bukittinggi

- Kipang Palut Bonjol “ITA”, Kab. Pasaman

- Firman Bakery, Muaro Manggung Pasaman

- Usaha Keluarga “Denai” Bonjol Pasaman

- Yanti, Kab. Lima Puluh Kota

- Citra Minang, Kab. Lima Puluh Kota

- Kakoci, Kab. Lima Puluh Kota

- Erika, Kota Payakumbuh

- Usaha Utama, Kota Payakumbuh

- Putri Caniago, Kota Payakumbuh

- Tirta Mutiara, Kab. Agam

- Kreatif Jaya, Kab. Agam

- PT. Bakapindo, Kab. Agam

- Rafles Perabot, Kab. Padang Pariaman

- CV. Rikson, Kab. Pdang Pariaman

- Nur Perabot, Kab. Padang Pariaman

Dari hasil pengujian l ingkungan kerja pengujian iklim kerja panas di dapatkan hasil masih dibawah nilai ambang batas sesuai baku mutu Permenakertrans no 13 tahun 2011 tentang faktor kimia dan lingkungan kerja .

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja ke  perusahaan yang ada di Kabupaten/kota, yakni : dilaksanakan pada Perusahaan menengah keatas yang ada di Kabupaten/Kota , sesuai dengan permintaan perusahaan yang bersangkutan sbb :

  - PT. Tidar Kerinci Agung

  - PT. Incasi Raya

  - PT. AMP Plantation

  - PMKT Pertamina TTBBM Padang

  - PT. GMP

  - PT. Pertamina Patra Niaga

  - PT. Kamu

  - PT. Kencana Sawit Indonesia

  - PT. Agrindo Indah Persada

  - PT. AMP I, AMP II, AMP III

  - PT. GMP POM dan GMP Estaate

  - PT. PHP I dan PHP II

  - PT. AMP Plantation

  - PT. PMJ

  - PT. AMP

  - PT,. Kencana Sawit Indonesia

  - PT. Trasco Pratam CRF

  - PT. PHP I

  - PT. PHP II

  - PT. GMP

  - PT. PANP

  - PT. AMP IV dan PMJ

  - PT. AMP III

  - PT.. AMP II

  - PT. AMP I

  - PT. AMP I Plasma 3

  - PT. AMP I Plasma

  - AMP I

  - PT. Megasawindo dan PT. Jamika Raya

  - PT. Kamu

  - PT. Mutiara Agam

  - PT. Wira Indo Mas Padang

  - PT. Kunango Jantan

  - PT. Kamu

  - PT. PHP I

  - PT. PHP 2

  - PT. GMP POM

  - PT. GMP Kebun

  - PT. PMJ

  - PT. PANP

  - PT. AMP 1 Plasma 1

  - PT. AMP 3

  - PT. AMP 2 Plasma

  - PT. AMP 2

  - PT. AMP 1 Plasma 4

  - PT. AMP1 Plasma 3

  - PT. AMP1

  - PT. AMP POM

Untuk indikator berkurangnya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dengan target untuk pengujian lingkungan kerja 1,17 % dan pemeriksaan 1,23 % dan capaian kinerja masing-masing baik untuk pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja menunjukan kinerja “ Sangat Baik”

- Terpenuhinya sarana prasarana dan pengembangan kawasan transmigrasi, dengan indikator kinerja :

- Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya

Formulasi  Perhitungan

Jumlah Kawasan yang memenuhi sarana dan pengembangan masyarakat   x 100

Jumlah kawasan  transmigrasi

Untuk Perhitungan Target     =  2/5 x 100                   = 40,00  %

Untuk  Realisasi 	        =  2/5 x 100                   = 40,00  %

Capaian Realisasi 	        =  40,00/40,00  x 100      = 100 %

Hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja sasaran strategis 5 dengan indikator kinerja persentase kawasan transmigrasi yang  berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya dengan target 40,00  %, terealisasi  40,00 %,  dengan capaian kinerja 100 % sehingga  menunjukan kinerja  “Sangat Baik”.

Untuk pencapaian sasaran strategis  5 yaitu Persentase kawasan transmigrasi  yang berhasil meningkatkan usaha ekonominya 5 Kawasan Transmigrasi sesuai arahan pusat  yaitu :

            - Kawasan Aek Nabirong Kab. Pasaman Barat

            - Kawasan Lunang Silaut Kab. Pesisisr Selatan

            - Kawasan Padang Tarok Kab. Sijunjung

            - Kawasan Koto Bangun Kabupaten Limapuluh Kota

            - Kawasan Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya

Hasil yang dicapai terhadap pengukuran kinerja ini  adalah :

- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran :

Bersama Sekretariat Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mengadakan Rapat Penjaringan Program Tahun 2018 (regional Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara) bertempat di Padang dihadiri oleh utusan dari 13 provinsi dan 50. Kabupaten/kota, sehingga mendapatkan daerah yang memiliki potensi mendapatkan alokasi program pada T.A 2018.

- Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan penyusunan Buku Data terhadap 2 calon lokasi/lokasi yang potensi untuk dikembangkan, yakni lokasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan lokasi Padang Hilalang SP.2 Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

- Pembukaan Lahan

- Melakukan sisa pembayaran terhadap rekanan yang melaksanakan pembersihan lahan seluas 29 ha yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 melalui satker PKP2Trans Kabupaten Sijunjung.

- Melaksanakan pekerjaan Pembersihan Ulang Lahan Usaha I seluas 30 KK x 0,80 ha ( 24,00 ha) secara swakelola melalui masing – masing warga yang memiliki lahan yang diperuntukkan kepadanya.

- Monitoring Pembangunan Permukiman

- Melakukan koordinasi terhadap rencana pelaksanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru lokasi Padang Hilalang SP.2

- Melakukan monitoring terhadap pembersihan ulang lahan usaha I yang dikerjakan secara swakelola oleh warga transmigrasi seluas 24,00 ha.

- Sosialisasi Pembangunan Permukiman

Melaksanakan sosialisasi terkait pembangunan permukiman transmigrasi, dengan mengundang pihak terkait di tingkat Kabupaten yang memiliki potensi untuk dikembangkan program transmigrasi, menghadirkan narasumber dari Ditjen Penyiapan kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Sasaran yang diharapkan adalah para peserta  mendapatkan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan pembangunan program transmigrasi dimasa yang akan datang.

- Pengurusan dan Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan

Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap 2 (dua) areal transmigrasi yang telah memiliki Hak Pengelolaan Lahan untuk daerah yang potensi untuk dikembangkan serta melakukan koordinasi ke tingkat pusat.

- Penetapan Kawasan Transmigrasi ;

- Menghadiri expose Pekerjaan Penyusunan Renacana Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan di Dinas Ketransmigrasian Kabupaten Sijunjung dan yang dilaksanakan di Ditjen PKP2Trans Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

- Memfasilitasi diterbitkannya rekomendasi Gubernur Sumatera Barat terkait usulan Bupati Solok Selatan dan Bupati Sijunjung terhadap usulan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

- Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah ( KSAD ) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , penandatangan MoU tersebut adalah untuk rencana pelaksanaan Penempatan  Transmigrasi Daerah Asal ( TPA ) sebanyak 100 KK melalui dana sharring APBD Provinsi Jawa Tengah.

- Tahun Anggaran 2018 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI memprogramkan untuk Penataan Persebaran Penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 185 KK yang terdiri dari

1.	Lokasi Padang Tarok Sp. 1 sebanyak	: 160 KK

2.	Lokasi Padang Hilalang Sp. 2 sebanyak	:  25 KK

- Guna terlaksananya kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Tahun Anggaran 2018,  diperlukan Dana penunjang untuk pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah   ( KSAD ), baik dana Koordinasi dan juga dana penadatanganan naskah MuO antar Provinsi dan Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten.

- Untuk tahun 2017 ada 10 OPD ( Organisasi Pemerintah Daerah) yang tergabung dalam Tim pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman transmigrasi SP.1 Kabupaten Sijunjung Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung yang melaksanakan pembinaan di lokasi. 10 OPD tersebut adalah : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung, Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan   Nagari Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Dari 10 OPD Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi program kegiatan sesuai dengan bidang dan kewenangannya untuk pembinaan transmigrasi dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi ada 8 OPD yaitu :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatannya dalam proses ajar mengajar, untuk anak usia sekolah Transmigran  (SD) ,belajar di SD Negeri Padang Tarok SP.1 .

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatan dalam proses layanan kesehatan untuk warga transmigran

- Kantor   Kementerian   Agama Kabupaten Sijunjung yang telah ber-kontribusi dengan program kegiatan antara lain telah menugaskan  Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Kamang baru sebagai Pembina rutin pada masyarakat Transmigrasi pada SP 1 Padang Tarok. Ini dilakukan karena SP.I Padang Tarok merupakan wilayah binaan dari Penyuluh Agama Kecamatan Kamang Baru, Berdasarkan pertemuan dengan Da’iyah SP 1 Padang Tarok disepakati bahwa akan dilaksanakan proses belajar membaca alqur’an bagi anak-anak yang ada di SP 1 yang akan ditinjau langsung oleh Penyuluh Agama Islam kecamatan Kamang Baru. Untuk pembinaan selanjutnya akan dilakukan secara rutin oleh Tim Pembina dari KUA kecamatan kamang Baru direncanakan dilakukan sekali dalam tiga bulan pada hari sabtu dan minggu.

- Dinas Ketenagakerjaan   dan    Transmigrasi  Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan berupa pembuatan kolam  4 unit dengan ukuran 4 x 5 meter dari dana Padat Karya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.

- Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung  memberikan bantuan bibit jagung untuk luasan lahan  25 Ha di Padang Tarok SP.1. Dan bantuan bibit kakao sebanyak 7.500 batang untuk ditanam di lahan Usaha I, dan pupuk 37,5 karung isi 50 kg/ karung.

Untuk Bidang Kesehatan hewan, akan melakukan upaya pencegahan penyakit zoonosis yaitu rabies dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga dan vaksinasi terhadap Hewan Penular rabies (HPR) di Padang Tarok SP.1. Selain itu pembinaan dan bimbingan kesehatan hewan baik dari Bidang Kesehatan Hewan maupun dari UPTD Pusat kesehetan Hewan (Puskeswan) Kiliran Jao.

- Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan benih ikan nila gratis berapapun yang dibutuhkan  per kelompok/ perorangan asalkan kolamnya  sudah ada dan sesuai persyaratan/ petunjuk yang diberikan Dinas Pangan dan Perikanan karena masyarakat Transmigran Padang Tarok SP.1 memiliki potensi perikanan.

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung ( Parpora) Untuk Sektor Olah raga Dinas Perpora membina  dan mengembangkan olah raga masyarakat berupa pembinaan, pelatihan dan bantuan fasilitas latihan.  Bantuan yang diberikan untuk Padang Tarok SP.1 berupa : net Volly, bolla Volly 1 set, Net takraw dan bola takraw 1

- Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga Berencana, mempunyai program memberikan bantuan alat kontrasepsi disetiap Klinik KB.  Untuk Padang Tarok SP. 1 masuk Kecamatan Kamang Baru, di Puskesmas Aie Amo Kecamatan Kamang Baru ada petugas PLKB binaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyarankan agar petugas Paramedis Padang Tarok SP.1               (Poniman, S.ST), meminta alat kontrasepsi yang ada di  Puskesmas  Aie Amo sesuai permohonan yang diajukan melalui PLKB Kecamatan Kamang Baru untuk pasangan usia subur lokasi Padang Tarok SP.1.

- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sijunjung melaksanakan penyuluhan KB dengan membawa mobil yang dilengkapi film untuk pemutaran film dilokasi Padang Tarok Sp.1.    Padang Tarok SP.1 diupayakan nantinya menjadi Kampung KB sesuai dengan target yang diberikan oleh Pusat.

- Dengan adanya MOU antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jawa Tengah telah di tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

- Untuk menunjang penempatan telah terealisasi HPL dan sampai akhir tahun 2017 belum ditandatangani oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dan diharapkan pada tahun 2018 IPK sudah dapat terealisasi dan terjadi penempatan warga transmigrasi sejumlah 185 KK.

- Membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017

Tabel 3.21

Target, Realisasi  Kinerja  Serta Capaian Kinerja

| Indikator Kinerja | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian kinerja % | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian kinerja % |
| Persentase tenaga kerja yang berkompeten | 66,15 | 52,69 | 79,65 | 44,31 | 45,54 | 102,77 |
| Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi | 11,36 | 9,47 | 83,36 | - | - | - |
| Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi | - | - | - | 49,37 | 49,37 | 100 |
| Persentase serapan tenaga kerja sektor formal | 17,43 | 19,13 | 109,75 | 21,46 | - 28,45 | - 132,57 |
| Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal | 87,20 | 105 | 120,41 | 3,54 | 6,19 | 174,85 |
| Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial | 4,87 | 4,49 | 92,20 | - | - | - |
| Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial | - | - | - | 4,73 | 6,11 | 129,17 |
| Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | 6,86 | 6,79 | 98,98 | - | - | - |
| Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | - | - | - | 7,07 | 7,50 | 106,08 |
| Persentase kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan | 48,82 | 48,77 | 99,90 | - | - | - |
| Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan | - | - | - | 48,82 | 48,57 | 99,28 |
| Persentase perusahaan melakukan SMK3 | 10,64 | 8,74 | 82,14 | 10,64 | 10,65 | 100,09 |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi | 75 | 75 | 100 | - | - | - |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan sosial budaya | 75 | 75 | 100 | - | - | - |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 100 |

Analisis membandingkan antara realisasi kinerja  serta capaian kinerja tahun  2016   dengan tahun 2017.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah.

Indikator yang  dikaji  adalah  terhadap  capaian kinerja  pelayanan OPD berdasarkan Indikator  kinerja  yang sudah ditentukan  dalam Perjanjian Kinerja (PK)  sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017

- Hasil pengukuran Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

- Sasaran strategis 1 meningkatnya  tenaga kerja yang kompeten  terdiri  dari  2 (dua) indikator  kinerja  yaitu

- Persentase tenaga kerja yang berkompeten dengan  target kinerja  44,31%, realisasi 45,54% dengan capaian  kinerja menjadi 102,77%. capaian indikator kategori “sangat baik”.

- Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan  target kinerja  49,37%, realisasi 49,37% dengan capaian  kinerja menjadi 100%. capaian indikator kategori “sangat baik”.

- Sasaran strategis 2 meningkatnya serapan tenaga kerja  dengan  2 (dua) indikator kinerja antara lain :

- Persentase serapan tenaga  kerja  sektor formal dengan target kinerja 21,46% realisasi 28,45% dan capaian kinerja 132,57%.  capaian indikator kategori “sangat baik”.

- Persentase serapan tenaga  kerja  sektor informal dengan target kinerja 3,54%, realisasi 6,19% dengan capaian kinerja 174,85%. capaian indikator kategori “sangat baik”.

- Sasaran strategis 3 (tiga) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain :

- Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial dengan target 4,73%, realisasi 6,11% dan capaian kinerja sebesar 129,17%, capaian indikator kategori “sangat baik”.

- Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan target 7,07%, realisasi sebesar 7,50% dan capaian kinerja sebesar  106,08%. capaian indikator kategori “sangat baik”.

- Sasaran strategis 4 meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/buruh yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain :

- Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan Perundang-undangan  Ketenagakerjaan dengan target 48,92%, realisasi 48,57% dan capaian kinerja sebesar 99,28%. capaian indikator kategori “baik

- Persentase perusahaan yang melakukan SMK3 dengan target 10,64%, realisasi 10,65% dan capaian kinerja sebesar 100,09%. capaian indikator kategori “Baik

- Sasaran strategis 5 terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi dengan indikator

- Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya dengan target 40,00%, realisasi 40,00%. Dan capaian indikator kinerja sebesar 100%, capaian indikator kategori “baik

Tabel 3.22

- Membandingkan  capaian kinerja  tahun 2017 dengan target  jangka menengah yang terdapat  dalam dokumen Renstra organisasi.

| Indikator Kinerja | 2017 |  |  | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Target (%) | Target (%) | Target (%) | Target (%) |
| Persentase tenaga kerja yang berkompeten | 44,31 | 45,54 | 102,77 | 44,06 |
| Persentase lembaga pelatihan kerja terakreditasi | - | - | - |  |
| Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terakreditasi | 49,37 | 49,37 | 100 | 22,32 |
| Persentase serapan tenaga kerja sektor formal | 21,46 | 28,45 | 132,57 | 21,71 |
| Persentase serapan tenaga kerja sektor in formal | 3,54 | 6,19 | 174,85 | 8,30 |
| Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial | 4,73 | 6,11 | 129,17 | 3,12 |
| Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | 7,07 | 7,50 | 106,08 | 7,94 |
| Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  |
| Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan | 48,82 | 48,57 | 99,28 | 49,74 |
| Persentase perusahaan melakukan SMK3 | 10,64 | 10,65 | 100,09 | 12,08 |
| Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya | 40,00 | 40,00 | 100 | 60,00 |

- Analisis penyebab keberhasilan dan peningkata kinerja

Berdasarkan  analisis  yang telah dilakukan  terhadap per sasaran strategis   menunjukan   capaian kinerja indikator  pada umumnya kategori  sangat baik dan baik dari masing-masing  Indikator :

- Hal ini ditunjang oleh peningkatan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2017.

- Adanya  koordinasi dan partisipasi  aktif  dari  Dinas / Instansi terkait  dan dunia  usaha serta masyarkat  luas

- Meningkatnya jejaring kerjasama dengan semua pihak terkait.

- Merubah pola kerja dan mine set Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Tugas Fungsi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

- Meningkatnya kesamaan persepsi antara pihak Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk pencapaian target.

- Penghargaan  tertinggi yang diperoleh atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan produktifitas Paramakarya tahun 2017 yang diberikan oleh Presiden  RI.

- Terbentuk kerjasama (MOU) dengan Provinsi Jawa Tengah terhadap penempatan warga trabnsmigrasi.

- Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya

Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di dukung oleh 235 personil yang terdiri dari  233 orang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 2  orang pegawai harian dengan rincian sebagai berikut:

| - Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas - Pejabat Struktural - Kepala Dinas - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV - Pejabat Fungsional - Pengawas Ketenagakerjaan - Perantara Hubungan Industrial - Pengantar Kerja - Pengerak Swadaya Masyarakat - Instruktur - Teknisi Litkayasa - Jabatan Fungsional Umum - Dinas - Pegawai Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja - Pegawai Balai Pengembangan dan Produktifitas Daerah - Pegawai Balai Latihan Kerja Padang Panjang - Pegawai Balai Latihan Kerja Payakumbuh - Pegawai Balai Latihan Transmigrasi - Pegawai Harian | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 233 orang 35 orang 1 orang 10 orang 24 orang 53 orang 4 orang 4 orang 11 orang 5 orang 27 orang 2 orang 147 orang 91 orang 12 orang 9 orang 10 orang 9 orang 14 orang 2 orang |
| --- | --- | --- |

- Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun   kegagalan

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan  antara lain :

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta terbentuknya wirausaha baru, dengan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu.

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja atau kesempatan kerja baik formal maupun informal dalam rangka pengurangan pengangguran. Adapun indikator program pesentase srapan tenaga kerja sektor formal.

- Program Perlindungan, Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Program ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan meningkatkan peranan lembaga ketenagakerjaan guna mengurangi  jumlah kasus perselisihan hubungan industrial serta meningkatkan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun indikator program ini adalah berkurangnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial.

- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas  sarana dan prasarana laboratorium guna meningkatkan kesehatan  dan produktivitas tenaga kerja. Adapun indikator program ini adalah besaran pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan.

- Program Perlindungan  Tenaga Kerja  dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Adapun indikator program ini adalah persentase perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

- Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.

Program ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan transmigrasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Adapun indikator program ini adalah persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat sesuai ketentuan.

- Program  Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan  Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemeriksaan dan pengujian lingkungan terhadap perusahaan. Adapun indikator program ini adalah meningkatnya pemasukan keuangan daerah.

Realisasi Anggaran

- Dana APBD yang dialokasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 berjumlah Rp.38.180.419.729,- dengan realisasi keseluruhan sebagai berikut :

- Realisasi fisik 		= 97,19 %

- Realisasi keuangan 	= 94,56 % ( Rp.36.101.653.019,- )

Tabel 3.23

Realisasi anggaran Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2017

BELANJA  TIDAK  LANGSUNG

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % | Sisa Dana (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |  |
|  | BELANJA PEGAWAI |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 15.759.485.927 | 14.944.380.937 | 94,83 | 94,83 | 815.104.990 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 4.887.949.385 | 4.637.190.449 | 94,87 | 94,87 | 250.758.936 |
| 3 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 13.755.000 | 13.755.000 | 100 | 100 | 0 |
|  | Jumlah | 20.661.190.312 | 19.595.326.386 | 94,84 | 94,84 | 1.065.863.926 |

BELANJA  LANGSUNG

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % | Sisa Dana (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |  |
| I. | POKOK | 5.105.375.459 | 4.775.508.521 | 93,54 | 100 | 329.866.938 |
| A. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2.568.027.380 | 2.396.756.983 | 93,33 | 100 | 171.270.397 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 98.715.380 | 82.589.700 | 83,66 | 100 | 16.125.680 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik | 510.079.500 | 463.017.108 | 90,77 | 100 | 47.062.392 |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor, pengaman dan sopir kantor | 949.359.000 | 899.314.657 | 94,73 | 100 | 50.044.343 |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 102.717.750 | 102.034.550 | 99,33 | 100 | 683.200 |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 66.930.750 | 62.975.600 | 94,09 | 100 | 3.955.150 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 23.381.750 | 23.362.575 | 99,92 | 100 | 19.175 |
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 26.928.000 | 24.035.000 | 89,26 | 100 | 2.893.000 |
| 8 | Penyediaan makanan dan minuman | 76.271.250 | 72.233.000 | 94,71 | 100 | 4.038.250 |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 563.240.375 | 534.192.711 | 94,84 | 100 | 29.047.664 |
| 10 | Penyedian jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi | 131.403.625 | 115.352.082 | 87,78 | 100 | 24.361.600 |
| 11 | Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur | 19.000.000 | 17.650.000 | 92,89 | 100 | 7.450.000 |

| B. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.277.905.900 | 1.198.792.736 | 93,81 | 100 | 79.113.164 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 343.141.000 | 333.380.000 | 97,16 | 100 | 9.761.000 |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 227.898.000 | 220.643.500 | 96,82 | 100 | 7.254.500 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | 232.257.000 | 192.911.186 | 83,06 | 100 | 39.345.814 |
| 4 | Pengadaan meubeleur | 29.199.500 | 27.680.000 | 94,80 | 100 | 1.519.500 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 111.375.000 | 93.557.050 | 84,00 | 100 | 17.817.950 |
| 6 | Rehabililtasi sedang/berat gedung kantor | 334.035.400 | 330.621.000 | 98,98 | 100 | 3.414.400 |
| C | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 190.400.000 | 186.300.000 | 97,85 | 100 | 4.100.000 |
| 1. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 190.400.000 | 186.300.000 | 97,85 | 100 | 4.100.000 |
| D. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 48.625.000 | 39.560.000 | 81,36 | 100 | 9.065.000 |
| 1. | Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 48.625.000 | 39.560.000 | 81,36 | 100 | 9.065.000 |
| E. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 644.512.929 | 617.319.175 | 97,78 | 100 | 27.193.754 |
| 1. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 249.995.000 | 247.926.625 | 99,17 | 100 | 2.068.375 |
| 2. | Penatausahaan Keuangan SKPD | 394.517.929 | 369.392.550 | 93,63 | 100 | 25.125.379 |
| F. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET | 375.904.250 | 336.779.627 | 89,59 | 100 | 39.124.623 |
| 1. | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | 155.665.000 | 152.908.348 | 98,23 | 100 | 2.756.652 |
| 2. | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | 71.000.000 | 67.740.179 | 95,41 | 100 | 3.259.821 |
| 3. | Pengeolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD | 149.239.250 | 116.131.100 | 77,82 | 100 | 33.108.150 |

| No | Program / Kegiatan | Dana (Rp.) | Realisasi |  | Fisik % | Sisa Dana (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Keuangan (Rp.) | % |  |  |
| II. | URUSAN | 12.413.853.958 | 11.730.818.112 | 94,50 | 100 | 683.035.846 |
| A. | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 8.893.173.721 | 8.331.966.757 | 93,69 | 100 | 561.206.964 |
| 1. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Payakumbuh | 3.550.880.993 | 3.346.683.448 | 94,25 | 100 | 204.197.545 |
| 2. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan UPTD BLK Padang Panjang | 3.641.290.873 | 3.357.247.210 | 92,20 | 100 | 284.043.663 |
| 3. | Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM) | 238.774.000 | 234.795.050 | 98,33 | 100 | 3.978.950 |
| 4. | Seleksi calon peserta magang ke Jepang | 325.000.000 | 308.976.770 | 95,07 | 100 | 16.023.230 |
| 5. | Akreditasi program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) | 124.564.000 | 115.116.450 | 92,42 | 100 | 9.447.550 |
| 6. | Pelatihan pemagangan dalam negeri | 150.000.000 | 144.212.450 | 96,14 | 100 | 5.787.550 |
| 7. | Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri | 50.000.000 | 49.306.800 | 98,61 | 100 | 693.200 |
| 8. | Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktif | 322.845.000 | 310.534.150 | 96,19 | 100 | 12.310.850 |
| 9. | Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja | 65.065.000 | 60.980.800 | 93,72 | 100 | 4.084.200 |
| 10.. | Uji sertifikasi kompetensi metodologi pelatihan | 357.755.855 | 341.883.429 | 95,56 | 100 | 15.872.426 |
| 11. | Pelatihan soft skill instruktur | 66.998.000 | 62.230.200 | 92,88 | 100 | 4.767.800 |
| B. | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN DISVERSIFIKASI USAHA | 1.227.472.137 | 1.195.285.143 | 97,38 | 100 | 32.186.994 |
| 1. | Pengumpul dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) | 40.000.000 | 38.177.050 | 95,44 | 100 | 1.822.950 |
| 2. | Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | 50.000.000 | 44.258.100 | 88,52 | 100 | 5.741.900 |
| 3. | Sosialiasi Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri / Luar Negeri | 80.000.000 | 79.270.000 | 99,09 | 100 | 730.000 |
| 4. | Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pogram Gramen Bank | 17.210.600 | 17.210.600 | 100 | 100 | 0 |
| 5. | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja | 85.000.000 | 84.444.300 | 99,35 | 100 | 555.700 |
| 6. | Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | 200.000.000 | 198.066.000 | 99,03 | 100 | 1.934.000 |
| 7. | Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) | 237.937.537 | 234.441.550 | 98,53 | 100 | 3.495.987 |
| 8. | Sosialisasi peraturan di perusahaan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan | 70.000.000 | 68.194.650 | 97,42 | 100 | 1.805.350 |
| 9. | Identifikasi lokasi wilayah padat karya | 44.324.000 | 42.937.400 | 96,87 | 100 | 1.386.600 |
| 10. | Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan BKK | 75.000.000 | 74.377.700 | 99,17 | 100 | 622.300 |

| 11. | Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja | 48.000.000 | 40.198.000 | 83,75 | 100 | 7.802.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Pembinaan calon TKI Pra Pemberangkatan | 100.000.000 | 97.995.958 | 98,00 | 100 | 2.004.042 |
| 13. | Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) | 110.000.000 | 105.805.335 | 96,19 | 100 | 4.194.665 |
| 14. | Monitoring dan Orientasi Pra-Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD | 70.000.000 | 69.908.500 | 99,87 | 100 | 91.500 |
| C. | PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | 434.556.500 | 411.471.250 | 94,69 | 100 | 623.085.250 |
| 1. | Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | 96.936.500 | 95.362.000 | 98,38 | 100 | 1.574.500 |
| 2. | Pembinaan Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan | 96.973.000 | 89.428.450 | 92,22 | 100 | 7.544.550 |
| 3. | Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | 82.691.000 | 82.619.550 | 99,91 | 100 | 71.450 |
| 4. | Pembinaan dan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan Upah Minimum Provinsi | 100.400.000 | 93.676.000 | 93,30 | 100 | 6.724.000 |
| 5. | Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | 57.556.000 | 50.385.250 | 87,54 | 100 | 7,170,750 |
| D. | PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN SISTEM PENGAWASAN TENAGA KERJA | 1.102.747.400 | 1.048.826.433 | 95,11 | 100 | 53.920.967 |
| 1. | Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ke Perusahaan Kabupaten/Kota | 187.367.150 | 175.956.700 | 93,91 | 100 | 11.410.450 |
| 2. | Pembinaan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke Perusahaan | 251.037.500 | 242.365.350 | 96,55 | 100 | 8.672.150 |
| 3. | Identifikasi Kecelakaan Kerja di Perusahaan Kab/Kota | 137.336.500 | 132.251.250 | 96,50 | 100 | 5.085.250 |
| 4. | Pra-Akreditasi laboratorium | 148.292.150 | 135.896.301 | 91,64 | 100 | 12.395.849 |
| 5. | Pemeriksan Kesehatan Kerja | 149.130.100 | 143.858.659 | 96,47 | 100 | 5.271.441 |
| 6. | Pengujian Lingkungan Kerja | 149.784.000 | 144.061.950 | 96,14 | 100 | 5.722.050 |
| 7. | In House Training Penggunaan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 79.800.000 | 74.436.223 | 93,28 | 100 | 5.363.777 |
| E. | PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL | 604.302.200 | 591,666,529 | 97,91 | 100 | 12.635.671 |
| 1. | Pelatihan Keterampilan warga Transmigrasi | 500.000.000 | 493.024.750 | 98,60 | 100 | 6.975.250 |
| 2. | Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi | 104.302.200 | 98.641.779 | 94,57 | 100 | 5.660.421 |

| F. | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 151.602.000 | 151.602.000 | 100,00 | 100 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi | 151.602.000 | 151.602.000 | 100,00 | 100 | 0 |
|  | Jumlah Belanja Langsung | 17.332.182.900 | 15.397.015.922 | 88,83 | 99,01 | 1.935.766.978 |

Dana APBN yang dialokasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 berjumlah Rp. 7.299.447.000,- dengan realisasi keseluruhan sebagai berikut :

- Realisasi  Fisik       	= 99,23 %

- Realisasi Keuangan 	= 96,26 % ( Rp.7.026.110.633,-)

Tabel 3.342

Realisasi anggaran Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2017

| NO. KODE | PROGRAM / KEGIATAN | Fisik (%) | DANA (Rp) | REALISASI (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | SATUAN KERJA (026.04.089079) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT (04) |  |  |  |
| 026.13.06 | PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS | 99,31 | 2.499.295.000 | 2.464.969.614 |
| 2218 | Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri | 100,00 | 101.610.000 | 101.308.826 |
| 4056 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas | 94,40 | 97.980.000 | 82.442.000 |
| 4057 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas | 100,00 | 1.908.400.000 | 1.906.376.000 |
| 4060 | Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas | 97,00 | 391.305.000 | 374.842.788 |
| II | SATUAN KERJA (026.05.089022) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA BARAT (05) |  |  |  |
| 026.05.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA | 100,00 | 788.970.000 | 768.629.950 |
| 2180 | Peningkatan Penerapan Pengupahan | 100,00 | 197.470.000 | 193.144.750 |
| 2181 | Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 100,00 | 35.000.000 | 28.373.000 |
| 2182 | Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi | 100,00 | 183.476.000 | 182.408.700 |
| 2183 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 100,00 | 170.024.000 | 166.237.000 |

| III | SATUAN KERJA (026.06.089023) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (06) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 067.07.10 | PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI | 100,00 | 1.366.200.000 | 1.340.974.574 |
| 5505 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi | 100,00 | 1.093.857.000 | 1.083.960.674 |
| 5507 | Pembangunan Permukiman Transmigrasi | 100,00 | 222.131.000 | 207.951.900 |
| 5508 | Penyediaan Tanah Transmigrasi | 100,00 | 20.764.000 | 19.690.500 |
| 5510 | Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi | 100,00 | 29.448.000 | 29.371.500 |
| IV | SATUAN KERJA (067.08.350145) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI |  |  |  |
| 067.08.11 | PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANAGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 98,89 | 858.844.000 | 817.162.500 |
| 5511 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 96,40 | 192.764.000 | 169.238.500 |
| 5512 | Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi | 100 | 42.051.000 | 38.174.000 |
| 5513 | Pengembangan usaha transmigrasi | 100 | 118.300.000 | 117.972.000 |
| 5514 | Pengembangan sosial budaya transmigrasi | 100 | 445.229.000 | 434.202.000 |
| 5515 | Pelayanan pertanahan transmigrasi | 100 | 60.500.000 | 57.576.000 |
| V | SATUAN KERJA (026.08.089025) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI PROPINSI SUMATERA BARAT (08) |  |  |  |
| 026.08.09 | PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 98,36 | 1.786.138.000 | 1.634.373.995 |
| 2197 | Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan | 93,33 | 438.998.000 | 377.508.934 |
| 2198 | Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak | 100,00 | 38.620.000 | 35.200.000 |
| 2199 | Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 100,00 | 712.538.000 | 652.644.218 |
| 2200 | Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 100,00 | 356.530.000 | 342.396.543 |
| 2201 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja | 100,00 | 239.452.000 | 226.624.300 |
|  | JUMLAH RUPIAH MURNI | 99,23 | 7.299.447.000 | 7.026.110.633 |

BAB. IV

P E N U T U P

- Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun berdasarkan Laporan Kinerja yang disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Sasaran Srategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten.

- Meningkatnya serapan tenaga kerja.

- Meningkatnya  hubungan industrial yang harmonis antara pekerja  dan pengusaha.

- Terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan masyarakat di  kawasan transmigrasi.

Capaian kinerja untuk tahun anggaran 2017.

- Indikator 1 :  Persentase tenaga kerja yang berkompeten, capaian kinerja 102,77%, predikat “Sangat Baik”

- Indikator 2 : Persentase peningkatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), capaian kinerja 100%, predikat “Sangat Baik”

- Indikator 3 :  Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,predikat “Sangat Baik”

- Indikator 4 :  Persentase serapan tenaga kerja sektor informal, capaian kinerja 174,857%,predikat “Sangat Baik”

- Indikator 5 :  Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial, capaian kinerja 129,17%,predikat “Sangat Baik”

- Indikator 6 :  Persentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, capaian kinerja 106,08%,predikat “Sangat Baik”

- Indikator 7 :  Persentase kepatuhan perusahaan yang melakukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, capaian kinerja 99,28%,predikat “Baik”

- Indikator 8 :  Persentase perusahaan yang melakukan SMK3, capaian kinerja 100,09%,predikat “Sangat Baik”

- Indikator 9 :  Persentase serapan tenaga kerja sektor formal, capaian kinerja 132,57%,predikat “Sangat Baik”

- Indikator 10 :  Persentase kawasan transmigrasi yang berhasil meningkatkan usaha ekonomi dan sosial budaya, capaian kinerja 100%,predikat “Sangat Baik”

- Saran

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk

- Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

- Meningkatkan Koordinasi teknis dengan instansi terkait, perencanaan pengendalian dan pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepadu sehingga dapat menghasilkan pekerjaan lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS

NAZRIZAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19700114 198902 1 001

PENGUKURAN KINERJA