### BAB  I

### PENDAHULUAN

##### LATAR  BELAKANG

Pada Tahun Anggaran 2017  program  transmigrasi di Sumatera Barat terdiri dari 3 program kegiatan sebagai berikut :

- Sumber Dana APBN

a. Program   Penyiapan   Kawasan   dan  Pembangunan Permukiman Trans-migrasi PKP2Trans), terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1). Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

2). Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

3). Pengelolaan Data dan Informasi

4). Pengelolaan Keuangan

5). Pembukaan Lahan

6). Monitoring/Evaluasi Kesiapan Penempatan

7). Sosialisasi Pembangunan Permukiman

8). Sosialisasi Penataan Persebaran Penduduk

9). Pengurusan dan Pemeliharaan Hak Pengelolaan lahan

10). Penetapan Kawasan Transmigrasi

- Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1).  Rapat Pokja dan Monitoring KTM Lunang Silaut Kab. Pesisir

Selatan

2). Penyediaan Sarana Produksi Pertanian :

2.1). Intensifikasi Lahan Pekarangan

2.2). Pengembangan lahan Usaha II

3). Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi :

3.1). Pengadaan Jaminan Hidup Beras

3.2). Pengadaan Jaminan Hidup Non Beras

4). Penguatan Kelembagaan Sosial Budaya

5). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa

6). Layanan Kesehatan Transmigrasi.

7). Pelayanan Pertanahan Transmigrasi :

7.1). Pengukuran dan Pembagian Lahan

- Sumber dana APBD

  - Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan khusus dan Daerah Tertinggal terdiri dari 1 ( satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi di lokasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

##### TUJUAN DAN SASARAN

  - Untuk mengetahui secara jelas dan rinci pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sekaligus kendala – kendala yang dihadapi serta upaya penanganan yang telah dilakukan.

  - Sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

  - Untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh warga transmigran khususnya dan masyarakat sekitar umumnya untuk peningkatan kesejahteraannya.

##### RUANG LINGKUP

Laporan tahunan ini merupakan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Transmigrasi. Adapun kegiatan Bidang Transmigrasi  tersebut terdiri dari kegiatan – kegiatan yang merupakan kegiatan masing – masing seksi sebagai berikut :

Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

  - Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi

  - Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk

  - Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya dan Kawasan

Transmigrasi

### BAB  II

### PELAKSANAN PROGRAM KERJA

### TAHUN ANGARAN 2017

- SEKSI  PENYIAPAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi dana APBN dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar  Rp. 1.155.976.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), terdiri dari :

- Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sejumlah  Rp. 1.095.476.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujh Puluh Enam Ribu Rupiah), terdiri dari kegiatan :

a.1). Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Rp. 853.033.000,-

a.2). Pengelolaan Data dan Informasi Rp. 5.000.000,-

a.3). Pembukaan Lahan Rp. 100.867.000,-

a.4). Monitoring Pembangunan Permukiman Rp. 55.464.000,-

a.5). Sosialisasi Pembangunan Permukiman Rp. 30.900.000,-

a.6). Pengurusan dan Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan

Rp. 20.764.000,-

a.7). Penetapan Kawasan Transmigrasi Rp. 29.448.000,-

Realisasi fisik yang dicapai adalah 98,91 % dan realisasi keuangan senilai Rp. 1.340.974.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) , atau senilai 98,50 %.

1.366.200.000-, terealisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar       Rp. 1.340.744.574,- persen keuangan : 98,14 %, persen  Fisik

- Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi sejumlah  Rp. 60.500.000,-  (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Realisasi keuangan yang dicapai adalah senilai Rp. 57.576.000,-           (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 95,17 %.

Secara keseluruhan progres fisik yang dicapai Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi adalah fisik 98,60 % dan keuangan 98,55 %

rincian sebagai berikut :

Dapat dilihat  dari Perjanjian Kinerja (PK) Seksi Penyiapan Permukiman

Transmigrasi sebagai berikut :

PERJANJIAN  KINERJA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP) Meningkatnya pengawasan internal organisasi | % peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan pola transmigrasi Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi | 100 % 100 % | 100 % 100 % |  |

| NO | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Keu | % Fisik | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Penyiapan Kawasan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi : 1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2. Pengelolaan data dan Informasi 3. Pembukaan Lahan 4. Monitoring Pembangunan Permukiman 5. Sosialisasi Pembangunan Permukiman Transmigrasi 6. Pengurusan dan Pemeliharaan HPL | 853.033.000 5.000.000 100.867.000 59.464.000 30.900.000 20.764.000 | 849.497.100 5.000.000 95.158.000 53.913.000 29.440.000 19.690.000 | 99,59 100,00 94,34 90,66 95,28 94,83 | 100 100 100 100 100 100 | APBN APBN APBN APBN APBN APBN |
|  | Jumlah | 1.159.976.000 | 1.139.645.600 | 98,14 | 100 |  |

Analisa Keberhasilan PK:

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa : Sasaran Strategis meningkatnya Sarana dan Prasarana Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP), dimana lahan yang dibersihkan dengan target seluas 29 ha (100 %), terealisasi 29 ha

(100 %).

Target  =   Target Lahan yang dibersihkan     x   100 %

Realisasi Lahan yang dibersihakn    x 100 %

=    24 x 100 %

24

=    100 %

APBN

| NO | Kegiatan | Target |  | Realisasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volume | satuan | volume | Satuan |
| I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. | Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Penyusunan Rencana Program dan Anggaran . Pengelolaan Data dan Informasi Pembukaan Lahan Monitoring Pembangunan Permukiman Sosialisasi Pembangunan Permukiman Pengurusan dan Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan Penetapan Kawasan Transmigrasi Ditjen Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Pelayanan Pertanahan/Pengukuran Lahan | 1 1 24 1 1 1 2 1 | Pkt Pkt Ha Pkt Keg Pkt Pkt Lok | 1 1 24 1 1 1 2 1 | Pkt Pkt Ha Pkt Keg Pkt Pkt Lok |

Rincian  hasil yang dicapai oleh Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi   adalah :

- Alokasi dana Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi :

- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran :

Bersama Sekretariat Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mengadakan Rapat Penjaringan Program Tahun 2018 (regional Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara) bertempat di Padang dihadiri oleh utusan dari 13 provinsi dan 50. Kabupaten/kota, sehingga mendapatkan daerah yang memiliki potensi mendapatkan alokasi program pada T.A 2018.

- Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan penyusunan Buku Data terhadap 2 calon lokasi/lokasi yang potensi untuk dikembangkan, yakni lokasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan lokasi Padang Hilalang SP.2 Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya.

- Pembukaan Lahan

- Melakukan sisa pembayaran terhadap rekanan yang melaksanakan pembersihan lahan seluas 29 ha yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 melalui satker PKP2Trans Kabupaten Sijunjung.

- Melaksanakan pekerjaan Pembersihan Ulang Lahan Usaha I seluas 30 KK x 0,80 ha ( 24,00 ha) secara swakelola melalui masing – masing warga yang memiliki lahan yang diperuntukkan kepadanya.

- Monitoring Pembangunan Permukiman

- Melakukan koordinasi terhadap rencana pelaksanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru lokasi Padang Hilalang SP.2

- Melakukan monitoring terhadap pembersihan ulang lahan usaha I yang dikerjakan secara swakelola oleh warga transmigrasi seluas 24,00 ha.

- Sosialisasi Pembangunan Permukiman

Melaksanakan sosialisasi terkait pembangunan permukiman transmigrasi, dengan mengundang pihak terkait di tingkat Kabupaten yang memiliki potensi untuk dikembangkan program transmigrasi, menghadirkan narasumber dari Ditjen Penyiapan kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Sasaran yang diharapkan adalah para peserta  mendapatkan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan pembangunan program transmigrasi dimasa yang akan datang.

- Pengurusan dan Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan

Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap 2 (dua) areal transmigrasi yang telah memiliki Hak Pengelolaan Lahan untuk daerah yang potensi untuk dikembangkan serta melakukan koordinasi ke tingkat pusat.

- Penetapan Kawasan Transmigrasi ;

- Menghadiri expose Pekerjaan Penyusunan Renacana Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan di Dinas Ketransmigrasian Kabupaten Sijunjung dan yang dilaksanakan di Ditjen PKP2Trans Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

- Memfasilitasi diterbitkannya rekomendasi Gubernur Sumatera Barat terkait usulan Bupati Solok Selatan dan Bupati Sijunjung terhadap usulan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

- Alokasi dana Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;

A. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Yaitu melalui pihak ke tiga (konstant pengukuran) melaksanakan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II kepada 30 KK warga transmigrasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi tidak mendapat alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat.

- SEKSI  PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Dapat dilihat  dari Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Transmigrasi (Seksi Penataan Persebaran Penduduk) sebagai berikut :

PERJANJIAN  KINERJA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terpenuhinya sarana,prasarana dan Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi | Peningkatan Kesejahteraan Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar Kawasan Transmigrasi | 25 % | 25 % |  |

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % Keu | % Fisik | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi 1. Penilaian Layak Huni Satuan Pemukiman Transmigrasi. 2. Perpindahan dan Penempatan 3. Evaluasi Pasca Penataan Persebaran Penduduk 4. Hasil Revisi II Kegiatan Sosialisasi Penataan Persebaran Penduduk | Rp. 106.929.200 Rp. 11.700.000 Rp. 87.249.000 Rp. 7.980.000 Rp. 30.900.000 | 0 0 0 0 Rp.29.440.0000 | 0 0 0 0 95,27 % | 0 0 0 0 100 % | Pemangkasan Anggaran |

Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk Tahun 2017 pada awalnya mendapatkan alokasi Dana melalui Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 106.929.000,- ( Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) yang dialokasikan pelaksanaan Penempatan Transmigrasi di lokasi Padang Hilalang Sp.2 Kabupaten Dharmasraya sebanyak 25 KK tahun Anggaran 2017,  terdiri dari :

1. 	Penilaian Layak Huni Satuan Permukiman Transmigrasi sebesar Rp. 11.700.000  ( Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah )

2. Perpindahan dan Penempatan sebesar Rp. 87.249.000,- ( Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah )

3. 	Evaluasi Pasca Penataan dan Persebaran Penduduk sebesar

Rp. 7.980.000,- ( Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

Sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan Anggaran di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, maka rencana pelaksanaan Penempatan 25 KK di lokasi Padang Hilalang Sp.2 Kabupaten Dharmasraya dibatalkan oleh Kementerian.

Dari hasil Revisi ke II dana APBN mendapatkan alokasi Dana melalui Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI sebesar Rp 30.900.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan ratus Ruibu) dengan kegiatan melaksanakan sosialisasi terkait penataan dan persebaran penduduk, dengan mengundang pihak terkait di tingkat kabupaten yang memiliki potensi untuk dikembangkan program transmigrasi, menghadirkan narasumber dari Ditjen Penyiapan kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans).

Sasaran yang diharapkan adalah para peserta  mendapatkan pemahaman yang sama terhadap penataan dan persebaran penduduk di daerah tujuan transmigrasi.

Realisasi yang dicapai adalah fisik 100 % dengan nilai keuangan sebesar Rp. 29.440.000,- ( Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), atau senilai 95,27 %.

Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk tidak mendapat alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan  Tupoksi Seksi Penataan Persebaran Penduduk yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja ( PK ) tahun 2017 sebesar 25 % tercapai, dimana pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah ( KSAD ) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat , penandatangan MoU tersebut adalah untuk rencana pelaksanaan Penempatan  Transmigrasi Daerah Asal ( TPA ) sebanyak 100 KK melalui dana sharring APBD Provinsi Jawa Tengah.

Kerjasama Antar Daerah( KSAD ) tersebut tidak tersedianya Anggaran, untuk terlaksananya kegiatan ini dilaksanakan melalui anggaran yang tersedia di Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Tahun Anggaran 2018 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI memprogramkan untuk Penataan Persebaran Penduduk di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 185 KK yang terdiri dari

1.	Lokasi Padang Tarok Sp. 1 sebanyak	: 160 KK

2.	Lokasi Padang Hilalang Sp. 2 sebanyak	:  25 KK

Guna terlaksananya kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Tahun Anggaran 2018,  diperlukan Dana penunjang untuk pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah   ( KSAD ), baik dana Koordinasi dan juga dana penadatanganan naskah MuO antar Provinsi dan Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten daerah pengirim dan daerah tujuan.

#### SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA  KAWASAN TRANSMIGRASI.

Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya  Kawasan Transmigrasi Tahun 2017 mendapatkan alokasi dana dari :

- APBN :

- Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sejumlah Rp. 605.580.000,-,  terealisasi Rp.  590.348.000,-

- Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sejumlah Rp. 4.000.000,-, terealisasi  Rp. 4.000.000,-

- APBD :

- Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan daerah Tertinggal

Kegiatan  Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi  dengan jumlah  dana Rp. 104.302.200 terealisasi  Rp. 98.641.779,-.

Dapat dilihat  dari Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi) sebagai berikut :

PERJANJIAN  KINERJA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya pembinaan warga transmigran dengan lintas sektor Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Meningkatnya pejabat ASN yang | Persentase Peningkatan Lintas Sektor Yang Melaksanakan kegiatan di Satuan Permukiman Persentase Temuan Pemeriksaan yang dapay ditindak lanjuti Persentase pejabat di organisasi yang mengisi LHKPN/LHKASN | 80 % 100 % 100 % | 80 % 100 % 100 % |  |

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % Keu | % Fisik | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada kawasan khusus dan Daerah Tertinggal a. Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi | Rp. 104.302.200 | Rp. 98.641.779,-. | 94,57 % | 100 % | APBD |

| NO | Program/ Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % keu | % Fisik | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Penyiapan Kawasan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi : 1. Pembangunan dan Pengem-bangan Sarana dan Pra-sarana di Kawasan Trans-migrasi. 2.Pengembangan Usaha Transmigrasi. 3.Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi | Rp. 42.051.000 Rp. 118.300.000 Rp. 445.229.000 | Rp.38.174.000 Rp. 117.972.000 Rp. 434.202.000 | 90,78 % 99,73 % 97,52 % | 100 % 100 % 100 % | APBN APBN APBN |
|  | Jumlah | Rp. 605.580.000 | Rp.. 590.348.000 | 96,01 % | 100 % |  |

Analisa Keberhasilan PK:

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa : Sasaran Strategis meningkatnya pembinaan warga transmigrasi dengan lintas sektor  dengan indikator kinerja Persentase  Peningkatan Lintas Sektor yang Melaksanakan kegiatan di Satuan Permukiman dengan target 80 % dapat terealisasi 80 % sebagai berikut :

1. Kegiatan diatas dapat terealisasi dengan dukungan dana baik APBD maupun APBN 2017.

2. Untuk tahun 2017 ada 10 OPD ( Organisasi Pemerintah Daerah) yang tergabung dalam Tim pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman transmigrasi SP.1 Kabupaten Sijunjung Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung yang melaksanakan pembinaan di lokasi. 10 OPD tersebut adalah : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung, Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan   Nagari Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Dari 10 OPD Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi program kegiatan sesuai dengan bidang dan kewenangannya untuk pembinaan transmigrasi dan pengembangan satuan permukiman transmigrasi ada 8 OPD yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatannya dalam proses ajar mengajar, untuk anak usia sekolah Transmigran  (SD) ,belajar di SD Negeri Padang Tarok SP.1 .

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung yang telah berkontribusi dengan program kegiatan dalam proses layanan kesehatan untuk warga transmigran

3. Kantor   Kementerian   Agama Kabupaten Sijunjung yang telah ber-kontribusi dengan program kegiatan antara lain telah menugaskan  Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Kamang baru sebagai Pembina rutin pada masyarakat Transmigrasi pada SP 1 Padang Tarok. Ini dilakukan karena SP.I Padang Tarok merupakan wilayah binaan dari Penyuluh Agama Kecamatan Kamang Baru, Berdasarkan pertemuan dengan Da’iyah SP 1 Padang Tarok disepakati bahwa akan dilaksanakan proses belajar membaca alqur’an bagi anak-anak yang ada di SP 1 yang akan ditinjau langsung oleh Penyuluh Agama Islam kecamatan Kamang Baru. Untuk pembinaan selanjutnya akan dilakukan secara rutin oleh Tim Pembina dari KUA kecamatan kamang Baru direncanakan dilakukan sekali dalam tiga bulan pada hari sabtu dan minggu.

4. Dinas Ketenagakerjaan   dan    Transmigrasi  Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan berupa pembuatan kolam  4 unit dengan ukuran 4 x 5 meter dari dana Padat Karya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.

5. Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung  memberikan bantuan bibit jagung untuk luasan lahan  25 Ha di Padang Tarok SP.1. Dan bantuan bibit kakao sebanyak 7.500 batang untuk ditanam di lahan Usaha I, dan pupuk 37,5 karung isi 50 kg/ karung.

Untuk Bidang Kesehatan hewan, akan melakukan upaya pencegahan penyakit zoonosis yaitu rabies dengan melaksanakan sosialisasi kepada warga dan vaksinasi terhadap Hewan Penular rabies (HPR) di Padang Tarok SP.1. Selain itu pembinaan dan bimbingan kesehatan hewan baik dari Bidang Kesehatan Hewan maupun dari UPTD Pusat kesehetan Hewan (Puskeswan) Kiliran Jao.

6. Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung memberikan bantuan benih ikan nila gratis berapapun yang dibutuhkan  per kelompok/ perorangan asalkan kolamnya  sudah ada dan sesuai persyaratan/ petunjuk yang diberikan Dinas Pangan dan Perikanan karena masyarakat Transmigran Padang Tarok SP.1 memiliki potensi perikanan.

7.Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung ( Parpora) Untuk Sektor Olah raga Dinas Perpora membina  dan mengembangkan olah raga masyarakat berupa pembinaan, pelatihan dan bantuan fasilitas latihan.  Bantuan yang diberikan untuk Padang Tarok SP.1 berupa : net Volly, bolla Volly 1 set, Net takraw dan bola takraw 1

8. Dinas Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga Berencana, mempunyai program memberikan bantuan alat kontrasepsi disetiap Klinik KB.  Untuk Padang Tarok SP. 1 masuk Kecamatan Kamang Baru, di Puskesmas Aie Amo Kecamatan Kamang Baru ada petugas PLKB binaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyarankan agar petugas Paramedis Padang Tarok SP.1               (Poniman, S.ST), meminta alat kontrasepsi yang ada di  Puskesmas  Aie Amo sesuai permohonan yang diajukan melalui PLKB Kecamatan Kamang Baru untuk pasangan usia subur lokasi Padang Tarok SP.1.

9. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sijunjung melaksanakan penyuluhan KB dengan membawa mobil yang dilengkapi film untuk pemutaran film dilokasi Padang Tarok Sp.1.

Padang Tarok SP.1 diupayakan nantinya menjadi Kampung KB sesuai dengan target yang diberikan oleh Pusat.

Dari kontribusi Lintas Sektor terkait Kabupaten Sijunjung yang sudah berkontribusi dapat dirumuskan sbb :

Target  =   Jumlah OPD yang berkontribusi     x   100 %

Jumlah OPD yang ada dalam TIM

=    8           x 100 %

10

=    80 %

Untuk dukungan anggaran dari APBN, karena Satuan Permukiman yang dibina hanya 1 SP yakni Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung sebanyak 30 KK ( 121 jiwa), maka kepada transmigran sudah dipenuhi hak-hak dasarnya antara lain :

a. Bantuan catu pangan selama 10 bulan

b. Pengembangan Usaha Transmigrasi

- Penyediaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan Usaha I  sebanyak 30 paket

c. Fasilitasi layanan sosial budaya di SP dan Kawasan transmigrasi sudah dipenuhi .

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dengan tabel dan penjelasan pelaksanan kegiatan  sebagai berikut :

1. APBN

### C.1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans)/ APBN.

| NO | KEGIATAN | TARGET |  | REALISASI |  | KETERANGAN/ PERMASALAHAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOLUME | SATUAN | VOLUME | SATUAN |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Forkasi Bidang Pktans Wilayah (selektif) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. - (Rapat Pokja KTM Lunang Silaut) Pengembangan Usaha Transmigrasi - Penyediaan sarana produksi pertanian (T+2) Pengembangan Sosbud Transmigrasi - Pengadaan Catu pangan lokasi Padang Tarok SP.1 Kab. Sijunjung - Fasilitasi layanan sosial budaya di SP dan Kawasan transmigrasi - Pembinaan mental spritual - Insentif rohaniawan (1 org) - Operasional layanan pendidikan - Insentif guru SD (3 org) - Operasional layanan kesehatan - Insentif paramedis - Biaya operasional posyandu - Pengadaan obat-obatan - Angkutan obat - Dukungan operasional rujukan pasien - Rujukan pasien Operasional pengelola permukiman transmigrasi - Insentif petugas kimtrans PNS/ Non PNS (2 orang) Penguatan dan pengembangan lembaga desa - Insentif petugas keamanan desa (1 0rg) | 1 1 30 1 12 36 12 1 2 1 1 24 12 | Paket Paket Paket Paket bulan OB Bulan Paket Paket Paket paket OB bulan | 1 1 30 1 12 36 12 1 1 0,2 0,2 24 12 | Paket Paket Paket Paket bulan OB Bulan Paket paket paket paket OB bulan | 1 paket lagi tidak cair krn tidak ada penempt di Pdg Hilalang SP.2 0.8 paket tidak cair krn tidak ada lagi transmigran yg berobat dirujuk ke RSUD Kab maupun RSUP dr M Djamil Padang |

c.2   Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T)/ APBN.

| NO | Kegiatan | Target |  | Realisasi |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vol | Satuan | Vol | Satuan |  |
| 1. | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen: - Layanan Website - Perawatan website | 1 1 | Paket Paket | 1 1 | Paket paket |  |

2. APBD

c.3.    Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

| No | Kegiatan | Target | Realisasi Keu | Ket/Masalah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan PermukimanTransmigrasi | Rp. 104.302.200 | Rp. 98.641.779 |  |

Penjelasan Pelaksanaan Program Kegiatan :

- APBD

Kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi Tahun 2017 yang didanai APBD pada Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dengan Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi lokasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, dengan Indikator capaian program Persentase Kawasan Transmigrasi yang berhasil meningkatkan atau mengembangkan usaha ekonomi dan sosial budaya, dengan target 1 Satuan Permukiman Transmigrasi yakni Padang Tarok SP1 Kabupaten Sijunjung, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

A. Pertama   melaksanakan  Koordinasi  dengan 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  Kabupaten Sijunjung tanggal 31 Oktober s/d 1 November 2017.

B. Melaksanakan pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung dengan Lintas Sektor terkait Kabupaten Sijunjung tanggal 20 November s/d 21 November 2017 sebagai berikut :

1.  Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung (Sugeng Pamular, SP/ Kabid Transmigrasi).

2.  Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. (Hendri,S.SP/ Kasi lahan), dan

(Drh Yani Sugiarti/ Kasi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan).

3  Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. (Ir. Sutarto/ Kabid Produksi Perikanan).

- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung. (Hendri Nurka, S.Sos/ Kabid Perindustrian) dan Asril, SH ( Kabid Koperasi).

- Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan   Nagari Kabupaten Sijunjung Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (Nasrul, S.Pd / Kabid Pemberdayaan Masyarakat).

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung. (Adha Noorfedy, SPd, M.Kom  /Kasi Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan).

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. (Nana Gustia, Amd, Keb/ Staf Yankes dan SDK ).

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung. (Yoni Hendra, MA/ Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Sijunjung).

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung. (Ifnaldi, S.Pd/ Kabid Pemuda dan Olah raga).

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . (Dra Rina Defita Eka Puteri, MM/ Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sijunjung).

Peserta Pembinaan adalah:

a)  30 KK Transmigran Padang  Tarok SP.1

b). Pembina Lapangan sebanyak 16 orang.

- Pembina usaha ekonomi di lapangan ada 6 orang yakni ( PPL Pertanian, Wali Nagari Padang Tarok , Ketua PKK Nagari Padang Tarok, Anggota PKK, Kepala UPT dan Staf UPT Padang Tarok).

- Pembina Sosial Budaya di lapangan ada 10 orang yakni (Kepala Puskesmas Aia Amo, Bidan Poskesri Binuang Aie Putiah, Rohaniawan/ Da’iyah Padang Tarok, Paramedis UPT Padang Tarok SP.1,  Penyuluh Agama Fungsional Kecamatan Kamang baru, Kader Posyandu dan KB, 3 orang Guru SD Negeri Padang Tarok, Petugas Keamanan Desa.

Perjalanan dinas dilaksanakan 3 hari sbb :

- Tanggal 20 November 2017 dilaksanakan Pertemuan antara Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat dengan Lintas Sektor terkait Kabupaten Sijunjung ( 10 OPD) di ruangan rapat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung ( Komplek kantor bersama) Jl. Pasar Inpres muaro Sijunjung.

- Pelaksanaan Kegiatan pembinaan Transmigrasi tanggal 21 November dan 22 November 2017 di Lokasi Padag Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

PEMBINAAN  TAHAP. I ( Tgl 20 s/d 22 November 2017) adalah :

Masing-masing OPD memberikan materi dan arahan kepada peserta sesuai dengan bidangnya masing-masing, dimana diharapkan OPD Kabupaten Sijunjung yang tergabung dalam Tim pembinaan dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya di Padang tarok SP.1

- Pembinaan yang ke dua Tanggal 5 s/d 7 Desember 2017. Tanggal 5 Desember 2017 melaksanakan koordinasi dengan 10 OPD terkait dalam Tim pembinaan di Kabupaten Sijunjung. Tanggal 6 s/d 7 Desember 2017 melaksanakan pembinaan di lokasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung dengan Lintas Sektor terkait Kabupaten Sijunjung langsung terjun kelapangan membina warga transmigran  yakni :

            - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung

            - Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung ( Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan dan Keswan).

            - Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung ( Bidang Perikanan)

(Sebelumnya tanggal 5 Desember 2017 melaksanakan koordinasi dengan 10 OPD)

Pembinaan yang dilakukan tanggal 6 dan 7 Desember tersebut sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Desember 2017  warga transmigrasi mulai bergotong royong membuat kolam ikan di samping Balai Desa yang direncanakan kolamnya 4 unit dengan ukuran 4 x 5 meter dari dana Padat Karya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung.

- Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung yang melaksanakan pembinaan Ir Sutarto ( Kabid  Produksi Perikanan Kabupaten Sijunjung) langsung menyaksikan pembuatan kolam menyampaikan kepada warga Transmigran bahwa Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung akan memberikan benih ikan nila berapapun yang dibutuhkan warga, asalkan kolam sudah siap dan memenuhi spek/ standar yang telah ditetapkan. Untuk pakan ikan tidak ada tersedia program bantuan dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung.

Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat disarankan untuk melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mungkin ada menyediakan pakan ikan.

- Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung (Bidang Pertanian/ Hendri, S.SP / Kasi Lahan) ,  Dinas tersebut memberikan bantuan bibit jagung untuk 25 Ha, ini sudah diserahkan kepada warga sebelumnya, dan yang datang kemudian adalah bantuan pupuk 37 ,5 karung isi 50 kg merek mahkota, sudah berada di lokasi.

- Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung ( Bidang Peternakan), melaksanakan vaksinasi rabies oleh Drh Yani Sugiarti (Kasi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan).  Ada 14 ekor hewan peliharaan milik warga Transmigran , baik kucing maupun anjing yang sudah divaksin. Bagi hewan yang sudah divaksin rabies dipasangkan kalung dilehernya bewarna merah.

- Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung dan Tim dari Provinsi langsung menuju lahan usaha warga transmigrasi yakni lahan Pekarangan 0,2 Ha dan Lahan Usaha I 0,8 Ha, masing- masing atau per KK , yang sudah ditanami dengan berbagai macam tanaman pangan dan sayuran yakni : padi gogo/ladang, jagung, kacang tanah, terong, kangkung, bayam, sayur pangsit, cabe merah, cabe rawit, kacang panjang,buncis, ubi kayu, ubi rambat, pare dll, di lahan usaha I ditanam kelapa dalam, kakao, padi gogo, jagung, singkong, dll.

D. PEMBINAAN TAHAP III ( Tanggal 19 s/d 20 Desember 2017)

Melaksanakan pembinaan Usaha Ekonomi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dengan hasil sebagai berikut :

1.  Kesimpulan kegiatan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung dengan Lintas Sektor terkait Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan tanggal 21 November 2017 dan 22 November 2017 sudah ada.

      - Kemudian dari kesimpulan tersebut dibuat surat yang ditujukan ke Bupati Sijunjung perihal tindak lanjut kegiatan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan nomor surat 595.5/3255/trans/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan tembusan kepada Gubernur Sumbar sebagai laporan dan 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah ) Kabupaten Sijunjung yang tergabung dalam Tim pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Padang Tarok SP.1  yakni :

- Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung

- Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. (Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dan Keswan)

- Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. (Bidang Perikanan) .

- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung. (Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan Bidang Koperasi dan UKM)

- Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan   Nagari Kabupaten Sijunjung.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung. (Bidang Pemuda dan Olah raga) Kabupaten Sijunjung.

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.

      - Inti dari surat yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung adalah mohon kesedian Bupati Sijunjung untuk menindak lanjuti kesimpulan dari kegiatan pembinaan tersebut kepada masing-masing OPD agar bisa berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya di Padang Tarok SP.1.

      - Juga dibuatkan jadual kegiatan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung dan Kontribusi Lintas Sektor Terkait            Kabupaten Sijunjung baik tahun 2017 maupun tahun 2018 mendatang yang akan diisi masing –masing OPD nantinya.

      - Kepada OPD terkait sudah diserahkan tembusan surat yang ditujukan ke Bupati  Sijunjung,  dan kepada OPD sudah disampaikan agar dapat segera berkontribusi dan mengisi format jadual yang telah diserahkan, dan diharapkan segera dikirimkan laporannya setiap bulan ke Dinas Nakertrans Provinsi kontribusi yang telah diberikan masing-masing lintas sektor terkait, dan mohon kepada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung agar

memfasilitasi dan merekap jadual kegiatan yang dilaksanakan lintas sektor dan mengirimkannya ke Dinas Nakertrans Provinsi Sumbar setiap bulannya.

(Surat yang ditujukan ke Bupati Sijunjung dan kesimpulan kegiatan Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung terlampir).

2. APBN

Kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya di kawasan transmigrasi yang didanai APBN Tahun 2017 ada 6 kegiatan:

            - Kegiatan Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Sudah terealisasi dengan baik, hasil dari kegiatan tersebut adalah :

a). Pelaksanaan rapat Pokja KTM Lunang Silaut ( Pokja KTM Provinsi Sumatera Barat).

Dilaksanakan di Ruang rapat Rumah Bagonjong ( Ruang Rapat Wakil

Gubernur Sumatera Barat) . Jl. Jenderal Soedirman No. 7 Padang. Yang dipimpin Kadis Nakertrans Provinsi Sumatera Barat, rapat               dibuka Wakil Gubernur Sumatera Barat, dihadiri Dirjen PKT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Sekretaris Dirjen PKT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Anggota Pokja KTM Provinsi Sumatera Barat  dan  Bidang Transmigrasi, dengan menghadirkan 4 narasumber yaitu :  Wakil Gubernur Sumatera Barat,

Dirjen PKT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Sekretaris  Dirjen PKT Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kabid Transmigrasi Dinas Nakertrans Provinsi Sumbar, Kabid Transmigrasi Dinas Nakertrans Kabupaten Pesisir  Selatan.

Rapat Kelompok Kerja (Pokja) KTM Provinsi Sumatera Barat hanya dilaksanakan  1 x dalam tahun 2017, dimana lebih diarahkan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan

dan program pengembangan kedepannya dengan mengintegrasikan kegiatan-kegiatran lintas sektor lainnya. Sebagaimana diketahui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri merupakan proyeksi dari berbagai kegiatan baik pemerintah dan swasta dengan pengalokasikan anggaran dari bebagai sumber yang arah dan tujuannya satu yaitu terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan wilayah sekitar.

Pembangunan dan Pengembangan KTM Lunang Silaut yang sekarang disebut Kawasan Perkotaan Baru (KPB) merupakan generasi ke 2 pembangunan KTM di Indonesia yang telah dimulai sejak dari tahun 2008 sampai saat ini.

Telah banyak keberhasilan dicapai dalam pembangunan transmigrasi selama ini, terbukti beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti terbentuknya sejumlah Ibu Kabupaten , Ibu kecamatan dan Pusat-Pusat Produksi Daerah.  Pembangunan KTM ini tidak akan dapat berlangsung baik tanpa adanya dukungan aktif dari instansi lintas terkait dan masyarakat serta peran serta dari pihak swasta.

Peranan anggota Pokja KTM Provinsi Sumatera Barat sejak dari 2008 sampai saat ini telah membantu, melalui program pada Dinas/ OPD masing-masing. Namun demikian tetap diharapkan peranan yang lebih besar lagi.

Adapun  kesimpulan rapat adalah  diharapkan kerjasama dan sumbangsih semua pihak/anggota Pokja KTM Lunang Silaut demi kemajuan dan perkembangan KTM Lunang Silaut, diharapkan kepada Kabupaten yang berpotensi untuk mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) atau Kawasan Perkotaan Baru (KPB), agar mengusulkan ke pusat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi,

diharapkan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat mangakomodir program dan kegiatan Lintas sektor terkait Provinsi yang didanai APBD untuk mewujudkan KTM yang mandiri 2018 dan 2019.

Anggota Pokja KTM Lunang Silaut ( untuk tingkat Provinsi ada 21 OPD) Yaitu :

- Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat

- BAPPEDA Provinsi Sumbar

- Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumbar

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar

- Perum Divre Bulog Prov. Sumbar

- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar

- Dinas Kesehatan Prov. Sumbar

- Dinas Kehutanan Prov. Sumbar

- Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar

- Disperindag Prov. Sumbar

- Dinas Pendidikan Prov. Sumbar

- Dinas Perhubungan Prov. Sumbar

- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar

- Dinas Penanaman Modal Prov. Sumbar

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar

- Dinas Kominfo Prov. Sumbar

- Kanwil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Prov. Sumbar.

- Kanwil Bank Nasional Indonesia (BNI) Prov. Sumbar

- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumbar.

b). Pengadaan  sarana   produksi   pertanian untuk pengembangan lahan usaha I (T+2) lokasi Padang Tarok SP.1 Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung untuk 30 KK warga Transmigran berupa: bibit padi gogo/padi ladang = 20 kg/KK, pupuk NPK mutiara 100 kg/KK, fungisida/manzate 9 kg/KK, insektisida /darmason 10 botol/ KK, herbisida/ roundup 11 liter/KK dan bibit kelapa dalam 50 batang/KK, sudah ditanam warga di lahan usaha I, untuk kelapa dalam, padi gogo tumpang sari dengan jagung.

c). Pengadaan catu pangan sesuai jenis lahan

Kegiatan bantuan pangan/ catu pangan terdiri dari bantuan pangan beras dan non beras beserta angkutan beras. Kepada Transmigran Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung 30 KK (121 jiwa) diberikan bantuan pangan  terdiri dari jadup beras dan non beras selama 10 bulan, mulai dari bulan Februari s/d November 2017, Untuk beras dari bulan Februari s/d November 2017 sudah terealisasi sebanyak 11.735 kg. Sedangkan bantuan pangan non beras berupa :

  - Ikan asin  5 kg/KK

  - Gula pasir 3 kg/KK

  - Minyak tanah 8 liter/KK

  - Minyak goreng 3 kg/ KK

  - Garam 2 kg/KK

  - Sabun 1 kg/ KK

  - Kacang padi 3 kg/KK

  - Kecap 1 botol / Kk

  - Ikan dalam kaleng 4 kaleng/ KK

Jumlah paket bantuan pangan non beras seluruhnya 300 paket, sudah terealisasi kepada Transmigran.

d). Untuk fasilitasi layanan sosial budaya di Satuan Permukiman dan kawasan transmigrasi diberikan insentif kepada rohaniawan Padang Tarok SP.1 = 1 orang, guru SD Nagari Padang Tarok 3 orang, Paramedis Padang Tarok SP.1 = 1 orang, petugas Kimtrans PNS / Non PNS 2 orang dan petugas Keamanan Desa 1 orang selama 12 bulan.

Untuk Operasional layanan kesehatan di Padang Tarok SP.1  dilaksanakan operasional posyandu sebanyak 1 paket, juga dilaksanakn pengadaan obat-obatan jenis OSSE, OSE dan OE , angkutan obat-obatan, dukungan operasional rujukan pasien dan rujukan pasien masing-masing sebanyak 1 paket. Kepada petugas UPT Padang Tarok SP 1 diberikan lauk pauk untuk 2 orang petugas selama 12 bulan.

            - Pengelolaan data informasi berupa :

Layanan Web Site  dan perawatan web site  BTO  sebanyak 1 paket

            - Laporan Bulanan Bidang Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2011, dapat dilaksanakan dan diselesaikan dari bulan Januari s/d Desember 2017

BAB III

DUKUNGAN ADMINISTRASI

Untuk mendukung kegiatan di Bidang Transmigrasi  pada tahun 2017 terdapat sebanyak  18 orang personil pendukung  sbb :

1.  PERSONIL

a. Kepala Bidang Transmigrasi :  Ir. MAHELFI

a.1. Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi ( 7 orang )

- Kepala Seksi ………	: - INDRA GUNAWAN, BE

- Staf ……………………	: -  EVA MIMI, ST

-  M. MUSLIM

-  LARDI

-  PARADA SIMANUNGKALIT

-  DAMRARIPEL

-  RATNAM  (HONORER)

Sejak awal bulan Oktober 2017 Kepala Bidang Transmigrasi memasuki purna tugas , diganti oleh Plt. Kepala Bidang yakni Kepala Seksi Penyiapan Permukiman Permukiman Transmigrasi, sehingga personil yang mendukung kegiatan menjadi berkurang.

a.2. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk :

-  Kepala Seksi ………  : - JONNEVA, SH

-  Staf ………………	: - JUFRIZAL

-  ZULFIRMAN

  - YULIBERTI

-  GUSNIMAR

-  IRMALIZA

-  ISMAIL AHMAD

a.3. Seksi Pengemabngan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi

- Kepala Seksi ………	:   -   SUDARTI, ST

- Staf ………………	:   -   ANIK MUSLICHATUN, S.Sos

-   EDNAWILIS                                                        -   SURANI

-   BENNI YETTI, SH

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 44 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

      - Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan

pelaporan kegiatan yang meliputi Penyiapan Permukiman Transmigrasi, Penataan dan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Ekonomo Sosial Budaya kawasan Transmigrasi.

      - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan perumusan kebikalan teknis, pembinaan. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrsi;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Persebaran Penduduk;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi.

3.  Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas meliputi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;

b.  Melaksanakan fasilitasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaa lahan untuk pembangunan transmigrasi yang berada pada 2 (dua) kabupaten atau lebih;

d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi;

e. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi;

f. Melaksanakan pengendalian permukiman dan supervisi penyiapan permukiman transmigrasi;

g. Menyiapkan dan memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi;

h. Menyiapkan bahan rekomendasi dan fasilitasi usulan program yang diajukan pihak kabupaten ke Kementerian/pusat;

i.  Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Transmigrasi  membawahii :

    - Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi

    - Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk.

    - Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi.

Uraian Tugas Seksi  Penyiapan Permukiman Transmigrasi

Pasal 16

- Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan serta pelaporan di bidang Penyiapann Permukiman Transmigrasi.

- Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas Seksi Penyiapan Permukikan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penyiapan permukiman transmigrasi;

- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan permukiman transmigrasi;

dan

- Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan permukiman transmigrasi.

- Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas meliputi :

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyiapan permukiman;

- Menyiapkan bahan fasilitasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipenyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang berada pada 2 (dua) kabupaten atau lebih;

- Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi;

- Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi;

- Menyiapkan bahan pengendalian permukiman dan supervisi penyiapan permukiman transmigrasi;

- Menyiapkan dan memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi;

- Menyiapkan bahan rekomendasi dan fasilitasi usulan program yang diajukan pihak kabupaten ke Kem,enterian/pusat;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan permukiman transmigrasi; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Uraian Tugas Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk

Pasal 17

1. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan serta pelaporan di bidang Penataan dan Persebaran Penduduk;

- Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk  mempunyai fungsi :

a.  Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penataan

dan persebaran penduduk;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan persebaran penduduk ;

dan

c. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan

persebaran penduduk.

- Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas meliputi :

a.  Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan dan persebaran penduduk;

b.  Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dibidang penatan dan

persebaran penduduk;

c. Menyiapkan rumusan pentaan dan persebaran penduduk dalam rangka pelaksanaan transmigrasi antar kabupaten dalam provinsi dan anatar provinsi antara daerah asal dan daerah tujuan

- Menyiapkan bahan pelaksanaan penialian layak huni satuan permukiman transmigrasi bersama unit kerja terkait yang menangani ketransmigrasian di tinglat kabupaten.

- Menyiapkan bahan rekomendasi Siap Terima Penempatan (STP) transmigran;

- Menyiapkan bahan fasilitasi peri daerah asal luar provinsi  dan daerah asal dalam provinsi ke daerah tujuan;

- Menyiapkan dan  memfasilitasi bimbingan teknis perpindahan transmigrasi;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan persebaran penduduk; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Uraian Tugas Seksi Pengembangan Ekonomi

Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi

Pasal 18

1. Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan serta pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi;

2. Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka 1      tersebut di atas Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi  mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pe-ngem-bangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi;

b.Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Ekonomi  Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi ;     dan

c.Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi di bidang Pengembangan Ekonomi    Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi

3. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2

tersebut diatas meliputi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang    pengembangan ekonomi sosial budaya dan kawasan transmigrasi;

b.  Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dibidang pengembangan ekonomi sosial budaya dan kawasan transmigrasi ;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan bantuan pangan transmigrasi

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi layanan pendidikan, ke-sehatan dan keluarga berencana, mental spiritual, seni budaya satuan permukiman kawasan transmigrasi;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengemabnagn dan pe-nguatan Lembaga Pemerintah desa dan Kelembagaan Masyarakat Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi;

f.  Menyiapakan bahan pengemabngan usaha pertanian di kawasan

transmigrasi;

g. Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan ekonomi di kawasan

transmigrasi:

- Menyiapkan bahan pengembangan dan kemitraan baik pemerintah maupun swasta di kawasan transmigrasi;

- Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;

- Menyiapkan bahan pengukuran dan evaluasi peningkatan tingkat kesejahteraan transmigran;

- Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan ekonomi sosial budaya kawasan transmigrasi;

- Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) ketransmigrasian skala provinsi;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan ekonomi sosial budaya kawasan transmigrasi;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E.  KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dialokasikan dana unutk kegiatan Bidang Transmigrasi, baik APBN maupun APBD. Rincian alokasi  dana sebagai   berikut :

  - APBN ( Dana Tugas Pembantuan )

a.1 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi ( PKP2Trans ) sebesar Rp. 1.366.200.000-, terealisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.340.744.574,- persen keuangan : 98,14 %, persen  Fisik 99,06 %

a.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi    (PPKTrans) sebesar Rp. 854.844.000,- teralisasi s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 817.162.500, persen keuangan  95,15 % , persen fisik  95,15 %.

  - APBD

Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal.

Kegiatan Pembinaan Transmigrasi telah dialokasikan dana sebesar Rp. 104.302.200,- ,  terealisasi s/d 31 Desember 2017  Rp. 98.641.779,-. Persen Keuangan  :  94,57 %, Persen Fisik  : 100 %.

BAB  IV

PERMASALAHAN  DAN

UPAYA PENYELESAIANNYA

- PERMASALAHAN

      - Seksi Penyiapan dan Permukiman Transmigrasi :

- Kegiatan pengusulan dan pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) lokasi Padang Hilalang SP.2 belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat pusat karena diindikasikan areal berada diluar RTRW Kabupaten Dharmasraya.

- Tidak tersedia alokasi dana untuk pengukuran kadasteral oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat terhadap calon lokasi transmigrasi Padang Hilalang SP.2 Kab. Dharmasraya.

- Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak dapat direalisasikan karena belum klirnya permasalahan administrasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara Menteri Desa Pembangunan  Daerah Teertinggal dan Transmigrasi dengan perusahaan calon IPK.

- Terkait usulan penetapan Kawasan Transmigrasi dari Bupati Dharmasraya melalui Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dapat ditindaklanjuti, karena belum adanya rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya bahwa calon lokasi transmigrasi Padang Hilalang SP.2 berada pada RTRW Kabupaten  Dharmasraya.

      - Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk.

  - Tidak tersedianya alokasi untuk pendampingan petugas ke Kabupaten dan lokasi atas kunjungan pejabat/petugas dari Kabupaten daerah asal untuk melakukan penjajakan dalam rangka kerjasama pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat.

  - Bangunan Transito tidak layak fungsi, akan kesulitan dalam proses penempatan Tahun Anggaran 2018, dimana Transmigran dari Daerah Asal akan diangkut dengan pesawat udara yang memerlukan fasilitas transito sebagai tempat peristirahatan sebelum menuju lokasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung dan lokasi padang Hilalang SP.2 kabupaten Dharmasraya.

  - Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi

- Bidang Sosial Budaya/ Pendidikan :

- Belum ada bangunan gedung SD dan Guru yang menetap di lokasi transmigrasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung, sedangkan SD terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 KM yaitu SD Negeri 21 di Jorong Pintu Batu dan SD Negeri 06 di Jorong Muaro Buan.

-  Bidang Mental Spritual :

Belum ada Masdjid di lokasi Transmigrasi, Masjid terdekat di Jorong Muaro Buan, kegiatan ibadah dilaksanakan di Balai Desa.

-   Bidang Kesehatan :

Belum ada Pustu (Puskesmas Pembantu) dilokasi Padang tarok SP.1, yang terdekat dengan lokasi adalah Poskesri Binuang Aie Putiah dan Nagari Padang tarok yang jaraknya ± 11 km.

- Bidang Optimalisasi lahan.

Warga Transmigran Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung mendapatkan Lahan Pekaranagn 0,2 Ha dan lahan Usaha I 0,8 Ha, yang ditanami berbagai macam tanaman pangan (padi, jagung, singkong) dan tanaman sayuran serta tanaman perkebunan yaitu kelapa dalam yang bersumber dari dana APBN bantuan Paket A dan paket B, serta bantuan jagung dan kakao dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Tanaman warga tersebut diserang hama babi, kera dan tikus, sehingga hasil panen warga tidak maksimal, ada yang gagal panen. Sementara bantuan jadup sudah habis.Warga minta lahan pekarangan dan lahan usaha I nya di

- UPAYA PENYELESAIAN

1. Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi :

  - Mengadakan rapat bersama instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten tentang kepastian calon areal pembangunan permukiman transmigrasi Padang Hilalang SP.2 Kab. Dharmasraya berada diluar RTRW Kabupaten Dharmasraya, sekaligus melaksanakan revisi RTRW oleh pihak Kabupaten Dharmasraya.

  - Terkait alokasi dana pengukuran kadasteral calon lokasi Padang Hilalang SP.2 yang tidak ada alokasinya di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, melakukan kembali dana pengukuran kadasteral untuk dialokasikan pada Tahun Anggaran 2018.

  - Terkait administrasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang belum klir antara Menteri desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK, telah dibuatkan surat Gubernur Sumatera Barat ke Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kiranya agar merealisasikan Perjanjian Kerjasama dimaksud.

2. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk :

Mengusulkan ke pusat/ mengalokasikan dana pendampingan

penjajakan ke kabupaten/lokasi oleh daerah asal melalui dana APBD

Provinsi Sumatera Bbarat.

3. Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi :

- Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu dibangun gedung SD di lokasi Padang Tarok SP.2 Kabupaten Sijunjung dan memfasilitasi guru, minimal memanfaatkan alai Desa untuk sementara mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya  ± 11 KM.

- Perlu dibangun gedung TK/PAUD dan memfasilitasi guru TK/PAUD di lokasi transmigrasi, karena pendidikan anak usia dini sangat diperlukan, pembentukan aklak dan mental anak.

- Mengingat belum adanya bangunan Masjid/ Musholla di lokasi Transmigrasi, diharapkan adanya bangunan sehingga warga trans migrasi dapat beribadah, kerukunan antar umat beragama dapat terjamin.

- Perlu dibangun Pustu dan memfasilitasi petugas medis di lokasi transmigrasi, mengingat Poskesri dan Pustu terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 km.

- Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I warga transmigrasi Padang Tarok SP.1 mohon dipagar untuk mencegah tanaman warga dirusak oleh babi, agar dimasukan di anggaran APBN atau APBD.

- Transmigran Padang Tarok SP.1 mohon tambahan jadup, agar Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengalokasikan.

- Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu dibangun gedung SD di lokasi Padang Tarok SP.2 Kabupaten sijunjung dan memfasilitasai guru, minimal memanfaatkan balai Desa untuk sementara mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya  ± 11 KM.

- Perlu dibangun gedung TK/PAUD dan memfasilitasi guru TK/PAUD di lokasi transmigrasi, karena pendidikan anak usia dini sangat diperlukan, pembentukan aklak dan mental anak.

- Mengingat belum adanya bangunan Masjid/ Musholla di lokasi Transmigrasi, diharapkan adanya bangunan sehingga warga trans migrasi dapat beribadah, kerukunan antar umat beragama dapat terjamin.

- Perlu dibangun Pustu dan memfasilitasi petugas medis di lokasi transmigrasi, mengingat Poskesri dan Pustu terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 km.

- Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I warga transmigrasi Padang Tarok SP.1 mohon dipagar untuk mencegah tanaman warga dirusak oleh babi, agar dimasukan di anggaran APBN atau APBD.

- Transmigran Padang Tarok SP.1 mohon tambahan jadup, agar Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengalokasikannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  - KESIMPULAN.

1. Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni

a.  Areal berada diluar RTRW Kabupaten Dharmasraya;

b. Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan

calon perusahaan IPK.

- Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

3. Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan  sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan  di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan social budaya bersama 10 OPD ( organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.

B. SARAN

1. Untuk tidak mengganggu kelancaran pembangunan permukiman trans-migrasi lokasi Padang Hilalang SP.2 Kabupaten Dharmasraya, agar :

a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Dharmasraya berupaya mendorong terealisasinya revisi RTRW sehingga calon lokasi  Padang Hilalang SP.2 terakomodir dalam RTRW.

b. Melakukan koordinasi ke Kanwil BPN Prov. Sumatera Barat tentang kepastian tersedianya alokasi dana pengukuran kadasteral calon lokasi Padang Hilalang SP.2 seluas 900,25 ha pada Tahun Anggaran 2018.

c. Mendorong pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi untuk segera merealisasikan Kerjasama terkait Izin Pemanfaatak Kayu dengan pihak calon perusahaan yang berminat mengolah kayu di calon lokasi Padang Hilalang SP.2 Kabupaten Dharmasraya.

2. Dalam  rangka peningkatan Informasi masyarakat transmigran perlu dukungan dana yang meliputi antara lain,  dana Informasi, Promosi dan  menghitung tingkat kesejahteraan  masyarakat transmigran.

- Untuk kebijakan Investasi di Daerah Transmigrasi perlu dibuatkan Peraturan Daerah untuk menarik Investor menanamkan modalnya di Daerah Transmigrasi.

4. 	Perlu ditingkatkan koordinasi antara Pusat, Daerah Asal, Daerah Penempatan ( Provinsi ), Kabupaten , UPT serta Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan Transmigrasi

5. Paket paket standar yang diberikan dengan dana APBN agar diberikan juga dana penunjang  pelaksanaan paket tersebut.

BAB. VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat yang merupakan sebagai pertanggung jawabkan pelaksanaan program tahun 2017  Bidang Transmigrasi dan evaluasi  serta pedoman dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan kerja tahun berikutnya khususnya untuk Bidang Transmigrasi.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang,   2  Januari 2018.

Plt. Kepala Bidang  Transmigrasi

INDRA GUNAWAN, BE

NIP 19620823 199003 1 002