- BAB I

- PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks dan luas, sehingga bersifat multi dimensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang komprehensif dan multi dimensi. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada anggapan bahwa pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengandalkan beberapa program dan kegiatan tertentu saja. Demikian juga halnya dengan aspek kelembagaan fungsional yang terlibat dalam bidang ketenagakerjaan, adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila tanggung jawabnya hanya diletakkan pada satu atau beberapa instansi saja. Pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir (penyiapan, penempatan dan pengawasan).

Masalah pokok ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat antara lain besarnya jumlah penganggur terbuka dan setengah penganggur, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Sehubungan dengan itu, maka titik berat pembangunan ketenaga kerjaan kita terletak pada perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Melalui program dan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat  mengacu kepada peraturan / ketentuan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus yang berkaitan langsung atau tidak langsung bagi pelaksanaan program kegiatan, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung  Jawab Keuangan Negara;

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta  perubahannya;

- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan PBK.

- Keputusan Presiden Nomor    42   Tahun 2002 tentang Pedoman  Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72  Tahun 2004;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  54  Tahun 2010  tentang  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134//PMK.06/2005 tentang  Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91//PMK.05/2007 tentang  Bagan Akun Standar;

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/I/2005  tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  PER. 26/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

- Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Departemen Keuangan  Nomor PER. 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/ Lembaga;

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas  Tahun 2017.

- DPA-SKPD Disnakertrans Prov. Sumbar Tahun 2017.

Pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan alokasi dana baik APBN maupun  APBD tahun anggaran 2017 melalui Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP/APBN), Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) dan Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Sumatera Barat telah dialokasikan kegiatan–kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program/Kegiatan Tahun 2017 dan RKA agar Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas  dan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  di Provinsi Sumatera Barat serta penempatan tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan dapat diketahui perkembangannya serta permasalahannya, perlu dibuat dan disampaikan laporannya baik ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Informasi Padar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementrian Ketenagakerjaan maupun ke Gubernur Sumatera Barat melalui Biro Pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan harapan dapat terinformasikan capaian kinerja dan juga permasalahan dan tindak lanjutnya, sehingga target dan sasaran Program di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat TA 2017  tergambarkan untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikunya (tahun anggaran 2018).

- Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan laporan berupa data dan informasi tentang hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP/APBN) dan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) serta Propgram Perluasan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2017.

Adapun tujuan pembuatan laporan ini adalah agar hasil pelaksanaan kegiatan Program tersebut diatas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat diketahui perkembangannya, baik persiapan yang dilakukan,  pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, masalah yang ada dan pemecahan masalah yang dilakukan serta realisasi fisik dan keuangan yang dicapai selama periode kegiatan sampai akhir tahun serta rencana / persiapan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya (2018)

- Ruangan Lingkup

Ruangan Lingkup penyelenggaraan Program PKPTK, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha serta Program PKTKP di Bidang Pelatihan dan Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera Barat meliputi :

1). Seksi Pelatihan Kerja

Seksi Pelatihan Kerja  melakukan  kegiatan sebagai berikut :

APBN :

      - Akreditasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja

      - Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri

      - Adiministrasi Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat

      - Operasional Kelembagaan KA-LPK

      - Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri

      - Pengelolaan Forum Komunikasi Pemagangan

      - Sosialisasi dan Publikasi ASC XII

APBD :

      - Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang

      - Akreditasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja

      - Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri

      - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri

      - Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja

      - Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan

      - Pelatihan Soft Skill Instruktur

2).   Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan

APBD :

- Pengumpulan dan Pengolahan data IPK

- Sosialisasi Progrgam Penempatan TKI

- Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

- Bimtek Pelaksana BKK dan Pembinaan BKK

- Bimtek Petugas Pengumpul dan Pengolah Data IPK

- Pembinaan Calon TKI Pra-berangkatan

- Pembinaan LPTKS dan Lembaga PPTKIS

- Monitoring & Orientasi Pra-pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD

3).  Seksi Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Produktivitas

APBD:

- Identifikasi Lokasi padat karya

- Perluasan Kesempatan Kerja melalui TTG

- Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pola Grameen Bank

- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja

Secara rinci semua kegiatan dalam program baik Dana APBN muapun dana APBD terurai dalam Pelaksanaan Program Kerja (BAB II).

- BAB  II

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2017

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam tahun anggaran 2017 mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp. 2.499.295.000,-  sampai Desember 2017  terealisasi  Rp. 2.464.679.764,- (98,61%) keuangan dan fisik = 99,71 %  dan anggaran APBD Rp. 1.139.382.855,-  terealisasi sebesar Rp. 1.082.706.899,- (95,03) keuangan dan fisik 100,00 %.

Secara rinci semua kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel beriku ini.

- Dana APBN

Kegaiatan yang bersumber dari dana APBN pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ada satu Program yaitu Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) dari Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dengan target dan realisasi sebagai beriku :

Tabel 2.1 : Target dan Realisasi APBN Tahun 2017

| No |  |  | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |  | REALISASI |  | % (Keu / Fisik) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKPTK) : |  |  |  | 2.449.295.000 |  | 2.464.679.764 |  | 98,61 |  | 99,71 |  |
| 2218 | Pengembangan dan peningkatan Penyelenggaraan Pemaganggan Dalam dan Luar Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Administrasi Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat |  |  | 101.610.000 |  | 101.308.826 |  | 99,70 |  | 100,00 |  |
| 4056 | Peningkatan Kapisitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Operasional KA-LPK |  |  | 43.100.000 |  | 43.100.000 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 2 | Ajreditasi Lembaga Pelatihan |  |  | 54.880.000 |  | 39.342.000 |  | 71,69 |  | 100,00 |  |
| 4057 |  | Peningkatan Penyelenggaraan Pemaganggan Dalam dan Luar Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri |  |  | 1.852.500.000 |  | 1.850.476.000 |  | 99,89 |  | 100,00 |
| 2 |  | Pengelolaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) |  |  | 55.900.000 |  | 55.900.000 |  | 100.00 |  | 100,00 |

| 4060 | Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sosialisasi dan Publikasi ASC XII | 391.305.000 | 374.552.938 | 95,72 | 100,00 |

- Dana APBD

Kegaiatan yang bersumber dari dana APBB pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ada dua Program yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Tenaga Kerja (PKPTK) dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Target dan Realisasi APBDTahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN |  | ANGGARAN | REALISASI | % (Keu / Fisik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) : |  | 1.139.382.855 | 1.082.706.899 | 95.03 | 100,0 |
| 1 | Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang | 325.000.000 | 308.976.770 | 95.07 | 100,0 |
| 2 | Akreditasi Program Pelatihan LPKS | 124.564.000 | 115.116.450 | 92.42 | 100,0 |
| 3 | Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | 150.000.000 | 144.212.450 | 96.14 | 100,0 |
| 4 | Identifikasi Kebutuhan Program Pelatihan dalam dan luar negeri | 50.000.000 | 49.306.800 | 98.61 | 100,0 |
| 5 | Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja | 65.065.000 | 60.980.800 | 93.72 | 100,0 |
| 6 | Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan | 357.755.855 | 341.883.429 | 95.56 | 100,0 |
| 7 | Pelatihan Soft Skill Instruktur | 66.998.000 | 62.230.200 | 92.88 | 100,0 |
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha : |  | 1.177.472.141 | 1.151.027.057 | 97,75 | 100,0 |
| 1 | Pengumpulan dan Pengolahan data IPK | 40.000.000.- | 38.177.050.- | 96,44 | 100,0 |
| 2 | Sosialisasi Progrgam Penempatan TKI | 80.000.000.- | 79.270.000.- | 99,09 | 100,0 |
| 3 | Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | 200.000.000.- | 198.066.000.- | 99,03 | 100,0 |
| 4 | Sosialisasi Peraturan tentang TKA | 70.000.000.- | 68.194.650.- | 97,42 | 100,0 |
| 5 | Bimtek Pelaksana BKK dan Pembinaan BKK | 75.000.000.- | 74,377,700.- | 99,17 | 100,0 |
| 6 | Bimtek Petugas Pengumpul dan Pengolah Data IPK | 48.000.000.- | 40.198.000.- | 83,75 | 100,0 |
| 7 | Pembinaan Calon TKI Pra-berangkatan | 100.000.000.- | 97.995.958.- | 98,00 | 100,0 |
| 8 | Pembinaan LPTKS dan Lembaga PPTKIS | 110.000.000.- | 105.805.335.- | 96,19 | 100,0 |
| 9 | Monitoring & Orientasi Pra-pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD | 70.000.000.- | 69.908.500.- | 99,87 | 100,0 |
| 10 | Identifikasi Lokasi padat karya | 44.324.000 | 42.937.400,- | 96,87 | 100,0 |
| 11 | Perluasan Kesempatan Kerja melalui TTG | 237.937.541 | 234.441.564 | 98,53 | 100,0 |
| 12 | Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pola Grameen Bank | 17.210.600 | 17.210.600 | 100,00 | 100,0 |
| 13 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja | 85.000.000 | 84.444..300 | 99,35 | 100,0 |

- Per Seksi semua kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

- Seksi Pelatihan Kerja :

APBN :

Tabel:  2.3 : Target dan Realisasi APBN Tahun 2017

| No |  |  | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % (Keu / Fisik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKPTK) : |  |  |  | 2.449.295.000 | 2.464.679.764 | 98,61 | 99,71 |
| 2218 | Pengembangan dan peningkatan Penyelenggaraan Pemaganggan Dalam dan Luar Negeri |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Administrasi Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat |  |  | 101.610.000 | 101.308.826 | 99,70 | 100,0 |
| 4056 | Peningkatan Kapisitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Operasional KA-LPK |  |  | 43.100.000 | 43.100.000 | 100,00 | 100,0 |
| 2 | Ajreditasi Lembaga Pelatihan |  |  | 54.880.000 | 39.342.000 | 71,69 | 100,0 |
| 4057 |  | Peningkatan Penyelenggaraan Pemaganggan Dalam dan Luar Negeri |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri |  | 1.852.500.000 | 1.850.476.000 | 99,89 | 100,0 |
| 2 |  | Pengelolaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) |  | 55.900.000 | 55.900.000 | 100.00 | 100,0 |

| 4060 | Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sosialisasi dan Publikasi ASC XII | 391.305.000 | 374.552.938 | 95,72 | 100,00 |

Tabel: 2.4 : Target dan Realisasi APBD Tahun 2017

| No | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % (Keu / Fisik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) : |  | 529.025.000 | 448.531.864 | 84.78 | 100,00 |
|  | Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang | 325.000.000 | 308.976.770 | 95.07 | 100,0 |
|  | Akreditasi Program Pelatihan LPKS | 124.564.000 | 115.116.450 | 92.42 | 100,0 |
|  | Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | 150.000.000 | 144.212.450 | 96.14 | 100,0 |
|  | Identifikasi Kebutuhan Program Pelatihan dalam dan luar negeri | 50.000.000 | 49.306.800 | 98.61 | 100,0 |
|  | Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja | 65.065.000 | 60.980.800 | 93.72 | 100,0 |
|  | Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan | 357.755.855 | 341.883.429 | 95.56 | 100,0 |
|  | Pelatihan Soft Skill Instruktur | 66.998.000 | 62.230.200 | 92.88 | 100,0 |

- Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan :

Target dan Realisasi APBN Tahun 2017 (NIHIL)

Tabel: 2.5 : Target dan Realisasi APBD Tahun 2017

| No | PROGRAM/KEGIATAN |  | ANGGARAN | REALISASI | % (Keu / Fisik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha ( PKK &DU) |  |  | 793.000.000 | 771.993.193 | 96,44 | 100,00 |
| 1 |  | Pengumpulan dan Pengolahan data IPK | 40.000.000.- | 38.177.050 | 95,44 | 100,00 |
| 2 |  | Sosialisasi Progrgam Penempatan TKI | 80.000.000.- | 79.270.000 | 99,09 | 100,00 |
| 3 |  | Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | 200.000.000.- | 198.066.000 | 99,03 | 100,00 |
| 4 |  | Sosialisasi Peraturan tentang TKA | 70.000.000.- | 68,194.650 | 97,42 | 100,00 |
| 5 |  | Bimtek Pelaksana BKK dan Pembinaan BKK | 75.000.000.- | 74,377,700 | 99,17 | 100,00 |
| 6 |  | Bimtek Petugas Pengumpul dan Pengolah Data IPK | 48.000.000.- | 40,198.000 | 83,75 | 100,00 |
| 7 |  | Pembinaan Calon TKI Pra-berangkatan | 100.000.000.- | 97,995.958 | 98,00 | 100,00 |
| 8 |  | Pembinaan LPTKS dan Lembaga PPTKIS | 110.000.000.- | 105.805.335 | 96,19 | 100,00 |
| 9 |  | Monitoring & Orientasi Pra-pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD | 70.000.000.- | 69,908.500 | 99,87 | 100,00 |

- Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Target dan Realisasi APBN Tahun 2017 (NIHIL)

Tabel 2 6 : Target dan Realisasi APBDTahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN |  | ANGGARAN | REALISASI | % (Keu / Fisik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Peniongkatan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha ( PKK &DU) : |  | 411.585.541 | 379.033.864 | 92,09 | 100,00 |
| 1. | Identifikasi Lokasi padat karya | 44.324.000 | 42.937.400,- | 96,87 | 100,00 |
| 2. | Perluasan Kesempatan Kerja melalui TTG | 237.937.541 | 234.441.564 | 98,53 | 100,00 |
| 3 | Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pola Grameen Bank | 17.210.600 | 17.210.600 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja | 85.000.000 | 84.444..300 | 99,35 | 100,00 |

- BAB  III

DUKUNGAN ADMINISTRASI

- PERSIAPAN PERSONIL

Persiapan personil kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan dasar kerjasama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah di susun bersama, dengan tahapan sebagai berikut :

      - Rapat seluruh staf pada setiap pelaksanaan kegiatan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing.

      - Kepala Seksi mengusulkan Tim yang di tugaskan ke Kepala Dinas melalui Telaahan Staf dari Kepala Bidang.

      - Menyiapkan telaahan staf untuk persetujuan Kepala Dinas

      - Persiapan SK dan Surat Perintah Tugas ( SPT) / SPPD

      - Membuat Administrasi Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.

- PERSONIL PENYELENGGARA

  - Seksi Pelatihan Kerja

| No | Nama | Jab.Struktural/ Fungsional | Fokus Materi | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAZRIZAL, S.Sos.,M.Si | Kepala Dinas | Pembinaan |  |
| 2 | Dra. GEMALA RANTI, M.Si | Sekretaris | Pengarah |  |
| 3. | Drs. ZUDARMI.,M.Si | Kabid Latpen | Penanggung Jawab Kegiatan |  |
| 4. | Rina Adyanti, IP,M.Si | Kasi Pelatihan Kerja | Koordinator Pelaksana |  |
| 5. | Asmita Syam, SE | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Pengumpul dan Pengolah Data Kepelatihan |  |
| 6. | Afrizal, SH. MM | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Pengumpul dan Pengolah Data Kepelatihan |  |
| 7 | Aslina | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Pengumpul dan Pengolah Data Kepelatihan |  |
| 8. | Yetnawati | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Layanan Adm |  |
| 9. | Syafrizal | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Layanan Adm |  |
| 10. | Anliza | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Layanan Adm |  |
| 11 | Reni Anggraini | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Layanan Adm |  |
| 12 | Jufrijhon | Staf Seksi Pelatihan Kerja | Layanan Adm |  |

  - Seksi IPK dan Penempatan :

| No | Nama | Jab.Struktural/ Fungsional | Fokus Materi | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAZRIZAL, S.Sos.,M.Si | Kepala Dinas | Pembinaan |  |
| 2 | Dra. GEMALA RANTI, M.Si | Sekretaris | Pengarah |  |
| 3. | Drs. ZUDARMI.,M.Si | Kabid Latpen | Penanggung Jawab Kegiatan |  |
| 4. | WAHENDRA.W, ST.MM | Kasi IPK dan Penempatan Tenaga Kerja | Koord. Pelaksana |  |
| 5. | VIFRIYANTI, S.Sos | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 6. | ROSLAINI | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 7 | LISMANETI | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 8. | ROMNI | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 9. | SAIFUL BAHRI, SH | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 10. | ZULKIFLI | Staf IPK dan Penta Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 11 | HARI NOVERIADI, S.Sos | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |

  - Seksi Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Produktivitas

| No | Nama | Jab.Struktural/ Fungsional | Fokus Materi | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NAZRIZAL, S.Sos.,M.Si | Kepala Dinas | Pembinaan |  |
| 2 | Dra. GEMALA RANTI, M.Si | Sekretaris | Pengarah |  |
| 3. | Drs. ZUDARMI.,M.Si | Kabid Latpen | Penanggung Jawab Kegiatan |  |
| 4. | Muhiasena, SE | Kasi PKK dan PP | Koord. Pelaksana |  |
| 5. | Zaifawati, SH | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 6. | Imrial, S.Sos | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 7 | Lili Iswari, SE | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 8. | Syarifah Ilyas | Pengantar Kerja | Tim Pelaksana |  |
| 9. | Azhardi, S.Pi | Staf | Tim Pelaksana |  |
| 10. | Fahrodi | Staf | Tim Pelaksana |  |

- PELAKSANAAN

Jadwal dan Tempat Pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Seksi Pelatihan Kerja :

APBN :

| Kode Kgt | Kegiatan | Tgl Pelaksanaan | Tempat / Lokasi Kgt | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4056.057.051 | Akredetasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja | - September 2017 (Bimtek Akreditasi) - Oktober s/d Des 2017 Dest Assessment, Visitasi & Pleno KALPK | Padang (Disnakertrans Sumbar) |  |
| 2218.055.056 | Administrasi Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat | Januri s/d Desember 2017 | Padang (Disnakertrans Sumbar) |  |
| 4056.056.054 | Operasional Kelembagaan KA – LPK | Januri s/d Desember 2017 | Padang (Disnakertrans Sumbar) |  |
| 4057.057.902.051 | Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri | Maret s/d September 2017 | Kabupaten / Kota (Perusahaan) |  |
| 4057.006.051 | Pengelolaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan | Januari s/d Desember 2017 | Padang (Disnakertrans Sumbar) |  |
| 4060.056.056 | Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan ASC | - Juli 2017 (Selekda) - September 2017 (Seleknas) | - Padang (Disnakertrans Sumbar) - Bekasi, Bandung dan Semarang |  |

APBD :

| Kode Kgt | Kegiatan | Tgl Pelaksanaan | Tempat / Lokasi Kgt | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang | 4 – 9 April 2017 | Padang |  |
| 10.05 | Akreditasi Program Pelatihan LPKS | Okt – Des 2017 | LPKS Kab/Kota |  |
| 10.06 | Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | 27 Maret s/d 30 Agts 2017 | Kota Solok |  |
| 10’.07 | Identifikasi Kebutuhan Program Pelatihan dalam dan luar negeri | April – Desember 2017 | Kepri (Batam) |  |
| 10.09 | Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja | Mei – Nov 2017 | LPK Kab/Kota |  |
| 10.10 | Uji Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan | Sept 2017 | Vafe Hotel Padang |  |
| 10.11 | Pelatihan Soft Skill Instruktur | 28 – 29 Juli 2017 | Padang |  |

Tabel 4.2  Seksi Inpformasi Pasar kerja dan Penempatan :

| Kode Kgt | Kegiatan | Tgl Pelaksanaan | Tempat / Lokasi Kgt | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01 | Pengumpulan dan Pengolahan data IPK | Maret – Okt 2017 | 18 Kab/kota |  |
| 11.03 | Sosialisasi Progrgam Penempatan TKI | April – Desember 2017 | Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kab. Pdg Pariaman, Kab. Pessel, Kab. 50 Kota, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Pasaman |  |
| 11.06 | Pameran Bursa Kerja (Job Fair) | 22 – 23 Agt 2017 | Halaman Disnakertrans Prov. Sumbar - Padang |  |
| 11.08 | Sosialisasi Peraturan tentang TKA | 18 – 19 Mei 2017 | Aula Disnakertrans Prov. Sumbar - Padang |  |
| 11.10 | Bimtek Pelaksana BKK dan Pembinaan BKK | 21 – 23 Mar 2017 | Balai Besar Diklat Kesos Reg. I Sumbar, Jl S. Parman No. 240 Ulak Karang Padang |  |
| 11.11 | Bimtek Petugas Pengumpul dan Pengolah Data IPK | 7 – 9 Mar 2017 | Balai Besar Diklat Kesos Reg. I Sumbar, Jl S. Parman No. 240 Ulak Karang Padang |  |
| 11.12 | Pembinaan Calon TKI Pra-berangkatan | 6 Juli – 12 Okt 2017 | Disnakertrans Prov. Sumbar – Padang |  |
| 11.13 | Pembinaan LPTKS dan Lembaga PPTKIS | 3 Agt & 9 Sep 2017 | Disnakertrans Prov. Sumbar – Padang |  |
| 11.14 | Monitoring & Orientasi Pra-pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD | - 13 Juli 2017 - April – Agt 2017 | Batam dan Dinsnakertrans Prov. Sumbar |  |

Tabel 4.3 Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas :

| Kode Kgt | Kegiatan | Tgl Pelaksanaan | Tempat / Lokasi Kgt | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 0.4 | PemberdayaannTKM Pola Grameen Bank | Januari-Maret 2017 | 11 Kab / Kota |  |
| 11.05 | Penyuluhan dan bimbingan jabatan | Januari-Desember 2017 | Kab/Kota |  |
| 11.07 | Perluasan Kesempatan Kerja melalui TTG | 5-9 September 2017 | Kab Tanah Datar Kota Pariaman |  |
| 11.09 | Identifikasi Lokasi Padat Karya | Januari-Maret 2017 | 15 Kab / Kota |  |

- BAB  IV

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN

- Permasalahan dan Pemecahan

Secara Umum Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pelatihan dan Penempatan dapat perjalan dengan Baik, tidak ada hambatan yang berarti. Namun untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang ada beberarap catatan yang harus menjadi perhatian semua staf terutama Kasi IPK-Penempatan Tenaga Kerja dan Kasi Pelatihan Kerja sebagai Pejabat Pelaksana  Teknis Kegiatan antara lain :

- Kurangnya ketelitian dalam menelaah peraturan pengelolaan keuangan dan pencermatan  DPA APBD terutama kedisiplinan terhadap schedule dan tahapan pencairan dana perbulan dan per triwulan, sehingga cashflow tidak sesuai dengan target yang telah disusun.

- Kurang maksimalnya persiapan dan pemahaman Dinas Kab/Kota terutama Pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kab/Kota.

- Koordinasi dengan lintas sector dalam pelaksanaan kegiatan yang masih kurang optimal, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masih butuh waktu persiapan yang cukup panjang.

- Transisi sistem pengelolaan keunagan khususnya pencairan dana melalui e-cash memberikan kendala tersendiri dalam rangka adaptasi menyesuaian sistem yang baru.

- PEMECAHAN

- Rapat regular dalam ragka evaluasi dan pembagaian tugas masing-masing kepada masing-masing staf untuk mencermati dan meneliti ketentuan pengelolaan keuangan pada masing-masing kegiatan.

- Dilakukan upaya preventif dengan rapat koordinasi sekaligus menginformasikan sejak dini rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Kab/Kota dan meminta kesediaan untuk pelaksanaan kegiatan sebelum dimulai.

- Selalu melakukan koordiansi dengan lintas sektor terutama Kab/Kota, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan, baik melalui surta maupun dengan menggunakan sarana lain (medsos, internet dll)

- Ditunjuk staf yang akan mengelola keuangan sebagai pembantu bendaharawan pengeluaran pada kegiatan yang dilaksnakan di masing-masing seksi,

- BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN

      - Kesimpulan

- Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pelatihan dan Penempatan baik Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja , Program peningkatan Kualitas dan Produkltivitas Tenaga Kerja serta Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, dapat berjalan dengan baik, tanpa ada kendala yang berarti.

- Ada satu kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Program Grameen Bank pada Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha dimana kegiatan telah dilaksanakan sosialisasi ke Kab / Kota, Provinsi telah menjelaskan kepada masyarakat Program Grameen Bank dari tata cara pengusulan program Grameen Bank sampai ke pembinaan, monitoring dan evaluasi. Tapi kegiatan baru hanya sebatas sosialiasasi mengenai program, peminjaman tidak bisa dilakukan karena belum ada Peraturan Gubernur terkait pemberian pinjaman.

- Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi personil secara regular merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan terutama dalam menyikapi setiap kebijakan dan atauran yang baru terutama dalam pengelolaan keuangan.

- Hasil akhirnya yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja baik forma maupun informal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat

      - Saran-saran

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, perlu mengevaluasi seluruh kegiatan dan capaian sasaran terutama kegiatan yang kerjasama dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota dan membuat rencana aksi dan strategi yang optimal untuk menyiapkan petunjuk teknis / pedoman pelaksanaan masing-masing kegiatan .

- Perlu koordinasi perencanaan dan dukungan dana yang maksimal untuk Kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya dengan kab/kota.

- Perlu pencermatan yang lebih telaiti kepada personil pelaksana kegiatan terhadsap semua atau dan ketentuan terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

- BAB  VI

PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, Proram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Disversifikasi Usaha pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat TA 2017 disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

LAMPIRAN

AKREDITASI LPK

| PEMAGANGAN DALAM NEGERI |  |
| --- | --- |
| PEMAGANGAN LUAR NEGERI |  |