**LAPORAN PELAKSANAAN**

**PROGRAM DAN KEGIATAN (LKPJ)**

**UPTD BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI**

**SUMATERA BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**UPTD BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI**

**JL. HIU NO. 10 ULAK KARANG**

**PADANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan Karuniannya maka dapat disusun Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (LKPD) UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

Pelatihan Transmigrasi telah berlangsung sejak lama sebagai upaya dukungan bagi keberhasilan Transmigran mengembangkan kehidupannya di daerah baru. Pelatihan Transmigrasi perlu dilakukan, karena pada umumnya pendidikan, pengalaman, dan keterampilan Transmigran belum memadai untuk menghadapi kondisi lingkungan di daerah baru, sehingga mereka kurang mampu menghadapi kondisi lokasi Transmigrasi dan memerlukan cara pengolahan lahan yang berbeda. Untuk itu pelatihan merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian besar Transmigran

Paradigma baru pembangunan Transmigrasi diharapkan menjadi pendorong berbagai perubahan (people driven) dan menjadi aktor utama pembangunan. Dalam hal kesadaran inilah, peran dan partisipasi dari Transmigran menjadi sangat penting dan bermakna. Dengan demikian, upaya pemberdayaan Transmigran menjadi kebutuhan yang sangat mendesak

Laporan Tahunan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Rutin sebagai bahan informasi dan evaluasi sekaligus bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pelatihan tahun depan dan seterusnya sebagai identifikasi semua permasalahan serta upaya pemecahannya yang timbul saat pelaksanaan pelatihan Tahun Anggaran 2017

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pelatihan oleh UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat serta masukan-masukan untuk perbaikan menuju penyempurnaan yang bermanfaat dari semua pihak.

Padang, 2 Januari 2018

Plt. KEPALA UPTD BALATRANS,

NETTY ASRI, SE

NIP 19610814 198603 2 002

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………. ii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1

1. Latar Belakang ……………………………………………………………………. 1
2. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………………. 2
3. Ruang Lingkup …………………………………………………………………… 2

BAB II. VISI DAN MISI ……………………………………………………………………. 3

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ……………… 4

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan ………………………………………………….. 4
2. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pelatihan ……………………………………… 6
3. Pelaksanaan Kegiatan Balitmas Pekanbaru dengan UPTD Balatrans Sumbar …... 8

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ……………………………………... 9

1. Dana APBD Kegiatan Rutin ……………………………………………………… 9
2. Dana APBD Kegiatan Pelatihan ………………………………………………… 11
3. Penerimaan Pendapatan Daerah …………………………………………………. 11

BAB V. OUTPUT DAN OUTCOME YANG TERUKUR ………………………………… 13

1. Pelatihan Bahan Bangunan (Pembuatan Gypsum) ………………………………. 13
2. Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan I) .………………………. 13
3. Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan II) .……………………… 14
4. Pelatihan Biocyclo Farming …..…………………………………………….. …. 14

BAB VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA …………………………………. 15

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………………………. 16

1. Kesimpulan ……………………………………………………………………… 16
2. Saran …………………………………………………………………………….. 16

BAB VIII. PENUTUP ………………………………………………………………………. 17

ii

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Pasal 50 bahwa Pelatihan Ketransmigrasian pada suatu sisi merupakan hak Transmigran yang harus dipenuhi, dan sisi lain merupakan kewajiban Pemerintah menyelenggarakannya;
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
* Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
* Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 821/31/A/2011, Tanggal 10 Maret 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
* Pembinaan kepada warga Transmigran selain secara fisik juga upaya pemberdayaan Transmigran melalui kegiatan pelatihan, baik yang dilaksanakan di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat maupun di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT);
* Pelatihan bagi Transmigran atau calon Transmigran pada dasarnya merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan SDM Transmigran agar memiliki perilaku yang mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan pemukiman masyarakat Transmigrasi;
* Kegiatan pelatihan ditujukan untuk membekali calon Transmigrasi/Transmigran agar memiliki motivasi yang tinggi dan rasa percaya diri dalam menghadapi kehidupan di pemukiman yang baru, sehingga kehidupan ekonomi, sosial budaya tumbuh dan berkembang secara mandiri;
* Pada Tahun 2017 UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat untuk kegiatan pelatihan Transmigran sebanyak 4 (empat) angkatan dan kegiatan penunjang 8 (delapan) paket. Alokasi Dana yang bersumber dari APBD sebanyak Rp. 500.000.000,- dengan target Transmigran yang dilatih 120 orang, sedangkan dari sumber APBN Tahun Anggaran 2017 tidak mendapat alokasi dana (nihil);

1

* Untuk kegiatan Rutin UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 221.300.205,-
* Sebagai pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, maka disusun laporan tahunan sesuai tugas pokok maupun administrasi.

1. **Tujuan dan Sasaran**

**Tujuan**

* Tujuan disusunnya laporan tahunan ini adalah sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;
* Sebagai bahan informasi dan evaluasi sekaligus masukan untuk peningkatan kualitas pelatihan di tahun-tahun mendatang;
* Sebagai bahan identifikasi segala permasalahan dan kendala yang di jumpai dalam pelaksanaan pelatihan

**Sasaran**

* Tersedianya informasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Tahun 2017
* Tersediannya informasi mengenai dukungan administrasi dalam permasalahan dalam melaksanakan pelatihan Tahun Anggaran 2017

1. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dituangkan dalam laporan tahunan ini adalah :

1. Pendahuluan
2. Visi dan Misi
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
4. Relialisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Output dan Outcome Yang Terukur
6. Permasalahan dan Pemecahan
7. Kesimpulan dan Saran
8. Penutup

2

**BAB II**

**VISI DAN MISI UPTD BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI**

UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai misi dan visi sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi | : | Mewujudkan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi sehingga produktifitas kerja dapat meningkat dan peluang berusaha lebih baik. |
| Misi | : | Peningkatan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Transmigrasi melalui peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi warga Transmigran |

3

**BAB III**

**PELAKSNAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017**

Pada Tahun Anggaran 2017 UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah dana sebesar Rp. 721.300.205,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana APBD Kegiatan Pelatihan Rp. 500.000.000,-
2. Dana APBD Rutin (tidak termasuk gaji dan tunjangan) Rp. 221.300.205,-
3. Kegiatan UPT Balitmas Pekanbaru dengan UPTD Balatrans Sumbar
4. Dana APBD Kegiatan Pelatihan

Dana APBD Kegiatan Pelatihan, UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat mendapat alokasi sebanyak 4 (empat) angkatan pelatihan dan 8 (delapan) paket penunjang pelatihan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1.14.1.14.01.22.02.5.2 tanggal 12 Januari 2017, Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal,

**Kegiatan Pelatihan**

1. Pelatihan Bahan Bangunan (Pembuatan Gypsum), yang diselenggarakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 s/d 17 Maret 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta yang di undang sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang hadir dari awal sampai akhir kegiatan pelatihan dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 26 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebegai berikut :

* Eks. UPT Padang Hilalang : 10 Orang
* Eks. UPT Silaut : 10 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 4 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 2 Orang

4

1. Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan I) Tahun Anggaran 2017, yang di selenggarakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 s/d 7 April 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 30 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebegai berikut :

* Eks. UPT Padang Hilalang : 5 Orang
* Eks. UPT Silaut : 12 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 5 Orang
* Eks. UPT Silaut III : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut IV : 3 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 3 Orang

1. Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan II), yang di selenggarakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 s/d 21 April 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 30 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebegai berikut :

* Eks. UPT Padang Hilalang : 5 Orang
* Eks. UPT Silaut : 13 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 4 Orang
* Eks. UPT Silaut III : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut IV : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 4 Orang

1. Pelatihan Biocyclo Farming, yang di selenggarakan Tahun Anggaran 2017 selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 s/d 21 Juli 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 30 Orang
* Perempuan : - Orang

5

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebagai berikut :

* Eks. UPT Silaut : 15 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 6 Orang
* Eks. UPT Silaut IV : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 2 Orang
* Eks. UPT Padang Hilalang : 5 Orang

**Kegiatan Penunjang Pelatihan**

1. Analisa Kebutuhan Pelatihan 2 (dua) Paket, dengan rincian sebagai berikut :

Satu Paket dilaksanakan di Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 9 s/d 10 Februari 2017, dengan peserta sebanyak 10 orang yang terdiri dari :

* Laki-laki : 10 Orang
* Perempuan : - Orang

Satu Paket dilaksanakan di UPT Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung, yang diselenggarakan selama 2 (dua) dari tanggal 16 s/d 17 Februari 2017, dengan peserta sebanyak 10 orang yang terdiri dari :

* Laki-laki : 10 Orang
* Perempuan : - Orang

Satu Paket dilaksanakan di Eks. UPT Padang Hilalang, Kabupaten Dharmasraya, yang diselenggarakan selama 2 (dua) dari tanggal 22 s/d 23 Februari 2017, dengan peserta sebanyak 10 orang yang terdiri dari :

* Laki-laki : 10 Orang
* Perempuan : - Orang

1. Evaluasi Pasca Pelatihan 2 (dua) Paket, dengan rincian sebagai berikut :

Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan ke Eks. UPT. Aek Nabirong, Kabupaten Pasaman Barat. yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 s/d 20 Januari 2017, dengan peserta sebanyak 15 orang yang terdiri dari :

* Laki-laki : 9 Orang
* Perempuan : 6 Orang

6

Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan ke Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23 s/d 25 Januari 2017, dengan peserta sebanyak 15 orang yang terdiri dari :

* Laki-laki : 11 Orang
* Perempuan : 4 Orang

1. Pembinaan Lanjutan Pelatihan 4 (empat) Paket, dengan rincian sebagai berikut :

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Bahan Bangunan (Pembuatan Gypsum) ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 10 s/d 11 April 2017, bertempat di Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Bahan Bangunan (Pembuatan Gypsum) ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 12 s/d 13 April 2017, bertempat di Eks. UPT Padang Hilalang, Kabupaten Dharmasraya.

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan I) ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 22 s/d 24 Mei 2017, bertempat di Eks. UPT Padang Hilalang, Kabupaten Dharmasraya

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan I) ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 3 s/d 5 Juli 2017, bertempat di Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan II) ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 6 s/d 8 Juli 2017, bertempat di Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan II) ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 21 s/d 23 Juli 2017, bertempat di Eks. UPT Padang Hilalang, Kabupaten Dharmasraya

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Biocyclo Farming ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 10 s/d 12 Agustus 2017, bertempat di Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan

7

Melaksanakan Pembinaan Lanjutan Pelatihan Biocyclo Farming ke Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), yang diselenggarakan dari tanggal 14 s/d 16 Agustus 2017, bertempat di Eks. UPT Padang Hilalang, Kabupaten Dharmasraya

1. **KEGIATAN BALITMAS PEKANBARU DENGAN BALATRANS SUMBAR**

Tahun Anggaran 2017 UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat yang bekerjasama dengan UPTP Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru Riau telah melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Penunjang Pelatihan sebagai berikut :

1. Forum Komunikasi, Informasi dan Sinkronisasi Program Pelatihan Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru, yang diselenggarakan dari tanggal 26 s/d Januari 2017, bertempat di Hotel Harmoni, Jl. Imam Bonjol, Nagoya – Batam
2. Bimbingan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Tahun 2017, yang diselenggarakan dari tanggal 6 s/d 16 Januari 2017, bertempat di Training Centre (TC) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, Jl. Penganten Ali No. 71 A, Ciracas, Jakarta Timur
3. Forum Komunikasi Ketransmigrasian Tahun 2017, yang diselenggarakan dari tanggal 15 s/d 17 Maret 2017, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta Selatan
4. Pemandu Pelatihan Calon Transmigrasi di UPT Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung, yang diselenggarakan dari tanggal 21 s/d 27 Maret 2017, bertempat di UPT padang tarok, Kabupaten Sijunjung
5. Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), yang diselenggarakan dari tanggal 5 s/d 10 April 2017, bertempat di Hotel Bumi Tapos, Jl. Viteran III No. 16 Cibedung, Ciawi, Bogor, Jawa Barat
6. Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang diselenggarakan dari tanggal 17 s/d 22 April 2017, bertempat di Eks. UPT Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Melaksanakan Evaluasi Pasca Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar, yang diselenggarakan dari tanggal 6 s/d 8 Juni 2017, bertempat di Nagari Supayang, Kecamatan paying Sekaki, Kabupaten Solok
8. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan dari tanggal 21 s/d 26 Juli 2017, bertempat di Eks. UPT. Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan

8

**BAB IV**

**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Dana APBD Kegiatan Rutin**

Tabel 1 : Realisasi dana Rutin dan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (DPA-SKPD) UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, dari bulan Januari s/d Desember 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kegiatan | Target  (Rp) | | Realisasi  (Rp) | | Sisa Dana  (Rp) | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| A | BELANJA RUTIN OPERASIONAL KANTOR | 221.300.205 | | 195.784.636 | | 25.515.569 | - |
| 1 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya  Belanja Bahan Bakar Minyak | 2.991.600  1.230.000  1.761.600 | | 2.990.850  1.230.000  1.760.850 | | 7500  0  750 | - |
| 2 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Jasa Kantor  Belanja Telepon  Belanja Air  Belanja Listrik  Belanja Kawat/Faximile/Internet | 64.320.000  4.920.000  19.200.000  33.000.000  7.200.000 | | 44.170.069  2.018.006  9.086.600  28.708.174  4.357.289 | | 20.149.931  2.901.994  10.113.400  4.291.826  2.842.711 | - |
| 3 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih  Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor  Belanja Perawatan Taman  Belanja Jasa Petugas Kebersihan (2 Org) | 66.042.880  6.102.400  -  4.500.000  55.440.480 | | 66.017.417  6.102.400  -  4.500.000  55.415.017 | | 25.463  0  -  0  25.463 | - |
| 4 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Peralatan / Perlengkapan Kantor | 7.545.200  5.387.000  2.158.200 | | 7.544.200  5.387.000  2.157.200 | | 1.000  0  1.000 | - |
| 5 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Alat Listrik | 1.791.025  1.791.025 | | 1.789.900  1.7.89.900 | | 1.125  1.125 | - |
| 6 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Jasa Kantor  Belanja Surat Kabar Majalah | 3.060.000  3.060.000 | | 3.060.000  3.060.000 | | 0  0 | - |
| 7 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Cetak dan Penggandaan  Belanja Cetak  Belanja Penggandaan | 7.884.500  2.884.500  5.000.000 | 7.882.500  2.882.500  5.000.000 | | 2.000  2.000  0 | | - |
| 8 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Makan dan Minum  Belanja Makan dan Minum Rapat | 3.680.000  3.680.000 | 3.588.000  3.588.000 | | 92.000  92.000 | | - |

9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Bahan Bakar Minyak Gas  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 17.250.000  5.250.000  12.000.000 | 13.904.250  2.204.250  11.700.000 | 3.345.750  3.045.750  300.000 | - | |
| 10 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor  Belanja Jasa Service  Belanja Penggantian Suku Cadang  Belanja BBM/Gas dan Pelumas | 18.725.000  8.000.000  7.125.000  3.600.000 | 18.487.450  7.840.000  7.080.500  3.566.950 | 237.550  160.000  44.500  33.050 | - | |
| 11 | BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Pemeliharaan  Biaya Pemeliharaan Mesin Tik  Biaya Pemeliharaan AC | 3.900.000  400.000  3,500.000 | 3.900.000  400.000  3.500.000 | 0  0  0 | - | |
| 12 | BELANJA BARANG DAN JASA  BelanjaPemeliharaan  Biaya Perbaikan dan Politur Meja | 1.710.000  1.710.000 | 1.700.000  1.700.000 | 10.000  10.000 | - | |
| 13 | BELANJA LANGSUNG  Belanja Pegawai  Penatausahaan Keuangan SKPD  Belanja Penggandaan  Honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 22.400.000  2.000.000  20.400.000 | 20.750.000  2.000.000  18.750.000 | 1.650.000  0  1.650.000 | - | |
| B | PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL | 500.000.000 | 493.577.971 | 6.422.029 | | - |
| 1 | BELANJA LANGSUNG  BELANJA BARANG DAN JASA  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Alat Tulis Kantor  Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas  Belanja Seminar Kit Peserta  Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pakai Habis | 29.226.500  2.769.500  19.737.000  4.800.000  1.920.000 | 26.525.971  2.769.250  17.116.721  4.720.000  1.920.000 | 2.700.529  250  2.620.279  80.000  0 | | - |
| 2 | BELANJA BAHAN / MATERIAL  Belanja Bahan Obat-obatan  Belanja Bahan Praktek/Keterampilan | 53.524.500  832.000  52.692.500 | 53.474.500  832.000  52.642.500 | 50.000  0  50.000 | | - |
| 3 | BELANJA JASA KANTOR  Belanja Transportasi | 102.900.000  102.900.000 | 99.660.000  99.660.000 | 3.240.000  3.240.000 | | - |
| 4 | BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN  Belanja Cetak  Belanja Penggandaan | 6.175.000  3.186.500  2.989.000 | 6.172.000  3.186.000  2.986.000 | 3.000  0  3.000 | | - |
| 5 | BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS  Belanjan Sewa Sarana Mobilitas Darat | 6.000.000  6.000.000 | 6.000.000  6.000.000 | 0  0 | | - |
| 6 | BELANJA MAKAN DAN MINUM  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 88.540.000  5.320.000  83.220.000 | 88.540.000  5.320.000  83.220.000 | 0  0  0 | | - |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | BELANJA PAKAIAN KERJA  Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pelatihan | | 19.200.000  19.200.000 | 19.200.000  19.200.000 | 0  0 | - |
| 8 | | BELANJA PERJALANAN DINAS  BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | 170.434.000  144.520.000  25.914.000 | 170.005.500  144.110.000  25.895.500 | 428.500  410.000  18.500 | - |
| 9 | | HONORARIUM PNS  Belanja Jasa Instruktur/Fasilitator | | 24.000.000  24.000.000 | 24.000.000  24.000.000 | 0  0 | - |
|  | | Jumlah A + B | | 721.300.205 | 689.362.607 | 31.937.598 |  |
| Catatan : | | 1. Kegiatan berupa pelatihan sebanyak 4 (empat) angkatan, sudah selesai dilaksanakan 2. Target Capaian Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 721.300.205, Realisasi Rp. 689.362.607 dan Sisa Anggaran Rp. 31.937.598 3. Persentase Capaian Anggaran sebesar Rp. 689.362.607 / 721.300.205 x 100 = 95,57 % | | | | |

1. **Dana APBD Kegiatan Pelatihan**

Tabel 2 : Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan (DPA-SKPD) UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pelatihan | Volume | Target  (RP) | Realisasi  (Rp) | Realisasi (%) | |
| Fisik | Keuangan |
| 1 | Analisa Kebutuhan Pelatihan | 2 Pkt | 38.252.500 | 36.493.000 | 100 | 95,40 |
| 2 | Evaluasi Pasca Pelatihan | 2 Pkt | 31.004.750 | 30.424.000 | 100 | 98,13 |
| 3 | Pembinaan Lanjutan Pelatihan | 4 Pkt | 82.295.000 | 71.088.000 | 100 | 86,38 |
| 4 | Pelatihan Bahan Bangunan | 1 Akt | 77.050.750 | 75.807.750 | 100 | 98,39 |
| 5 | Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit | 2 Akt | 144.287.750 | 144.787.750 | 100 | 100,35 |
| 6 | Pelatihan Biocyclo Farming | 1 Akt | 77.453.000 | 77.453.000 | 100 | 100 |

1. **Penerimaan Pendapatan Daerah**

UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun 2017 mendapat target penerimaan daerah sebesar Rp. 19.333.000,- dibandingkan dengan target Tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.169.686,- (67,83 %) untuk penerimaan Sewa Gedung (Ruang Belajar), Sewa Rumah Dinas dan Sewa Mess Transito Realisasi sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar Rp. 28.502.686,- (167,83 %) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diterima 117,66 % dari target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

11

Daftar Penerimaan Sewa Gedung (Ruang Belajar), Rumah Dinas dan Sewa Mess Transito Per 31 Desember Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SUMBER PENDAPATAN** | **TARGET**  **(Rp)** | **REALISASI** | |
| **(Rp)** | **%** |
| 1  2  3 | **TAHUN 2014**  Sewa Gedung (Ruang Belajar)  Sewa Rumah Dinas  Sewa Mess Transito | 3.000.000,-  4.533.000,-  7.500.000,- | 756.000,-  3.564.054,-  9.350.000,- | 25,20  78,63  124,66 |
|  | **JUMLAH …………………….** | **15.033.000,-** | **13.670.054,-** | **90,93** |
| 1  2  3 | **TAHUN 2015**  Sewa Gedung (Ruang Belajar)  Sewa Rumah Dinas  Sewa Mess Transito | 1.000.000,-  4.503.000,-  10.600.000,- | 1.188.000,-  5.887.082,-  10.600.000,- | 118,80  130,74  100,00 |
|  | **JUMLAH …………………….** | **16.103.000,-** | **17.675.082,-** | **109,76** |
| 1  2  3 | **TAHUN 2016**  Sewa Gedung (Ruang Belajar)  Sewa Rumah Dinas  Sewa Mess Transito | 1.300.000,-  4.503.000,-  13.530.000,- | 612.000,-  5.596.440,-  17.150.000,- | 47,08  124,28  126,76 |
|  | **JUMLAH …………………….** | **19.333.000,-** | **22.746.440,-** | **117,66** |
| 1  2  3 | **TAHUN 2017**  Sewa Gedung (Ruang Belajar)  Sewa Rumah Dinas  Sewa Mess Transito | 3.000.000,-  4.503.000,-  13.530.000,- | 0,-  5.402.686,-  23.100.000,- | 0  119,98  170,73 |
|  | **JUMLAH …………………….** | **19.333.000,-** | **28.502.686,-** | **167,83** |

12

**BAB V**

**OUTPUT DAN OUTCOME YANG TERUKUR**

1. **Pelatihan Bahan Bangunan (Pembuatan Gypsum)**

Terlatihnya warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam Pelatihan Bahan Bangunan (Pembuatan Gypsum), yang diselenggarakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 s/d 17 Maret 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta yang di undang sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang hadir dari awal sampai akhir kegiatan pelatihan dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 26 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebegai berikut :

* Eks. UPT Padang Hilalang : 10 Orang
* Eks. UPT Silaut : 10 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 4 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 2 Orang

1. **Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan I)**

Terlatihnya warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan I) Tahun Anggaran 2017, yang di selenggarakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 s/d 7 April 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan uraian sebagai berikut:

* Laki – laki : 30 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebegai berikut :

* Eks. UPT Padang Hilalang : 5 Orang
* Eks. UPT Silaut : 12 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 5 Orang
* Eks. UPT Silaut III : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut IV : 3 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 3 Orang

13

1. **Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan II)**

Terlatihnya warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam Pelatihan Teknis Pembibitan Kelapa Sawit (Angkatan II), yang di selenggarakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 s/d 21 April 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 30 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebegai berikut :

* Eks. UPT Padang Hilalang : 5 Orang
* Eks. UPT Silaut : 13 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 4 Orang
* Eks. UPT Silaut III : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut IV : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 4 Orang

1. **Pelatihan Biocyclo Farming**

Terlatihnya warga Transmigran dan Masyarakat Sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dalam Pelatihan Biocyclo Farming, yang di selenggarakan Tahun Anggaran 2017 selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 s/d 21 Juli 2017, bertempat di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, Jl. Hiu No. 10 Komplek Transito Ulak Karang Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan uraian sebagai berikut :

* Laki – laki : 30 Orang
* Perempuan : - Orang

Peserta tersebut berasal dari daerah Eks. Unit Pemukiman Transmigrasi sebagai berikut :

* Eks. UPT Silaut : 15 Orang
* Eks. UPT Silaut II : 6 Orang
* Eks. UPT Silaut IV : 2 Orang
* Eks. UPT Silaut VI : 2 Orang
* Eks. UPT Padang Hilalang : 5 Orang

14

**BAB VI**

**PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA**

Masalah utama yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2017, untuk menunjang kegiatan di UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Permasalahan** | **Upaya Pemecahan** |
| 1  2  3  4 | Kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk menunjang operasional administrasi kantor tidak tersedia  Meja setengah biro dan kursi untuk Pegawai sudah banyak yang rusak, sehingga Pegawai kurang nyaman untuk bekerja sebagaimana mestinya  Kurangnya sarana dan prasarana kantor untuk kegiatan pelatihan, seperti komputer, laptop, infocus, layar infokus dan warles, sehingga menghambat penyelenggaraan pelatihan serta penyelesaian laporan  Tidak tersedianya anggaran penunjang operasional bagi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan hanya dibidang mengajar/melatih saja. | Telah di upayakan dan diusulkan melalui Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, agar memenuhi kebutuhan kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk menunjang operasional administrasi kantor  Telah di upayakan dan diusulkan melalui Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, agar mengganti Meja setengah biro dan kursi untuk Pegawai yang sudah rusak  Sudah diusulkan melalui anggaran perubahan Tahun 2017 melalui Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan pelatihan  Telah di upayakan dan diusulkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, agar menambah anggaran penunjang operasional bagi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat |

15

**BAB VII**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* + 1. KESIMPULAN

1. Kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk menunjang operasional administrasi kantor tidak tersedia
2. Meja setengah biro dan kursi untuk Pegawai sudah banyak yang rusak, sehingga Pegawai kurang nyaman untuk bekerja sebagaimana mestinya
3. Kurangnya sarana dan prasarana kantor untuk kegiatan pelatihan, seperti komputer, laptop, infocus, layar infokus dan warles, sehingga menghambat penyelenggaraan pelatihan serta penyelesaian laporan
4. Tidak tersedianya anggaran penunjang operasional bagi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan hanya dibidang mengajar/melatih saja.
   * 1. SARAN
5. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, agar memenuhi kebutuhan kendaraan Dinas roda 2 (dua) untuk menunjang operasional administrasi kantor
6. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, perlu mengganti Meja setengah biro dan kursi untuk Pegawai yang sudah rusak
7. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, perlu mencermati anggaran perubahan Tahun 2017, agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan pelatihan
8. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, perlu menambah anggaran penunjang operasional bagi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

16

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Demikian bahan laporan ini dibuat, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pelatihan dilingkungan UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

Laporan Tahunan ini merupakan bahan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 UPTD Balai Pelatihan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sekaligus bahan evaluasi dan analisa dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan kerja Tahun Anggaran berikut, khususnya dalam kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan Pelatihan Transmigrasi dan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Semoga bahan laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 2 Januari 2018

Plt. KEPALA UPTD BALATRANS,

**NETTY ASRI, SE**

NIP 19610814 198603 2 002

17