## 2.syahtugas Bintek ok
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/02/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak efektif dan efisien |  | Manual

## 3.syahtugas Juknis ok
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/03/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Skala Provinsi |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan di lapangan tidakmemiliki pedoman teknis pelaksanaan yang baku dan seragam |  | Manual

## 4syahtugas Serah trima hibah OK
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/04/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Serah Terima Hibah Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan)
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2016
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyerahan hibah pembuatan tanaman Rehabilitasi |  | Manual
Lahan/Penghijauan tidak benar prosedurnya

## syahtugas Serah trima Kerja OK
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/05/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Serah Terima Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan)
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan |  | Manual
tidak benar prosedurnya

## syahtugas Pemb BAP Kerja OK
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/06/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Selesai Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan)
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan |  | Manual
tidak diketahui realisasi akhir pekerjaannya

## syahtugas SPK RHL ok
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/07/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat/Hutan Kota dan Penghijauan Lingkungan)
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan |  | Manual
tidak benar prosedurnya

## syahtugas Rancangan RL ok
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/07/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan)
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan |  |  |  | Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembuatan tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat |  |  |  | tidak benar prosedurnya
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
4. GPS
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Rehabilitasi Lahan/Penghijauan |  | Manual
(Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan) tidak dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

## syahtugas Kelola dat RHL ok
|  | Nomor SOP | : SOP/BidPDASRHL-RHL/01/Dishut-2017
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2017
| DINAS KEHUTANAN | Tanggal Revisi
|  | Tanggal Efektif | : 4 Januari 2017
|  | Disahkan oleh | Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat
Ir.Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003
BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL |  | Nama SOP | Pengelolaan Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan |  | 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara |  | 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah |  | 3. Memahami peraturan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Sumatera Barat
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.92/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
SOP Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  | 1. Alat Tulis kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data RHL yang ada diragukan kebenarannya (tidak |  | Manual
akurat/tidak valid)

## 4.Bagan Penyerahan Hibah OK
Prosedur
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kabid PDAS & RHL | Kepala | Ketua Kel. Masyarakat | Kelengkapan | Waktu |  | Output
Dinas
1 | Menyusun Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat | [5 empty] | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA | 1 | hari | Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kepala Seksi |  | 1
2 | Memeriksa Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat, jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki | [5 empty] | Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kepala Seksi | 2 | jam | Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 2
5 | Memeriksa Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat, jika setuju memaraf, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi untuk diperbaiki | [5 empty] | Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kasi dan Kepala Bidang | 1 | jam | Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakata berparaf Kasi.,Kaid. dan Kepala Dinas |  |  | 1
6 | Membuat Draft Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang | [5 empty] | Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakata berparaf Kasi., Kabid. dan Kepala Dinas | 2 | jam | Draft Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakata berparaf Kepala Seksi |  |  | 2
7 | Memeriksa Draft Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas | [5 empty] | Konsep Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kasi | 1 | jam | Konsep Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 1
8 | Memeriksa Draft Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang | [5 empty] | Konsep Final Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat berparaf Kasi dan Kabid. | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
9 | Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti /ditandatangani Kel. Masyarakat Penerima Hibah | [5 empty] | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
10 | Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat kepada Staf untuk untuk ditindaklanjuti /ditandatangani Kelompok Masyarakat Penerima Hibah | [5 empty] | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
11 | Menerima Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kel. Masyarakat; menyampaikan kepada Kel. Masyarakat Penerima Hibah untuk ditandatangani | [5 empty] | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kelompok Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan Kepada Kel. Masyarakat bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
Pasal 5
| Jumlah | [6 empty] | 2 hari, 3 jam |  |  |  | 1 | 10
12 | Menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan; Menyerahkan kepada Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | [5 empty] | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertanda tangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah |  |  | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertanda tangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah
13 | Menerima Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertanda tangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah untuk dipergunakan dan diarsipkan | [5 empty] | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertanda tangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertanda tangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah
A
A

## BaganSerah terima Kerja OK
Prosedur
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kabid PDAS & RHL | Ketua Kel. Masyarakat | Kelengkapan | Waktu |  | Output
1 | Menyusun Draft Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA |  |  |  |  | Berita Acara Hasil Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana | 4 | jam | Draft Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA
2 | Memeriksa Draft Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA , jika setuju diparaf, jika tidak setuju diserahkan kembali kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Draft Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA | 2 | jam | Draft Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang (KPA)
3 | Menyusun Draft Final Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA |  |  |  |  | Draft Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman RL dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA berparaf Kasi dan Kabid. (KPA) | 1 | jam | Draft Final Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA berparaf Kasi.
4 | Memeriksa Draft Final Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA , jika setuju memaraf dan meneruskan kepada Kepala Bidang, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Draft Final Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok MasyarakatPelaksana kepada KPA berparaf Kasi. | 1 | jam | Draft Final Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA)
5 | Menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA dan menyerahkan kepada staf |  |  |  |  | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA) | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA)
6 | Menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA dan menyerahkan kepada Kelompok Masyarakat untuk ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat |  |  |  |  | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA) | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA)
| Jumlah | [5 empty] | 1 hari, 4 jam
| Menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA yang sudah ditandatangani oleh Kepala Bidang (KPA) dan menandatangani serta menyerahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |  |  |  |  | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA) |  |  | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA) dan Ketua Kelompok Masyarakat
7 | Menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA yang sudah ditandatangani oleh Kepala Bidang (KPA) dan Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana untuk dipergunakan dan Mengarsipkan |  |  |  |  | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA) dan Ketua Kelompok Masyarakat | 1 | jam | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA bertanda tangan Kepala Bidang (KPA) dan Ketua Kelompok Masyarakat
a
a

## Bagan Pemb. BAP Pekerjaan OK
Prosedur
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kabid PDAS & RHL | Kepala | Kelengkapan | Waktu |  | Output
Dinas
1 | Menugaskan Staf untuk menyiapkan bahan (peraturan, DPA-OPD, dan Rancangan Teknis RL, Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana) |  |  |  |  | Lembar disposisi Kepala Bidang | 1 | hari | Lembar disposisi Kepala Seksi |  | 1
2 | Mengumpulkan dan menyerahkan bahan (peraturan, DPA-OPD, Rancangan Teknis RL dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana) sebagai bahan pelaksanaan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi Lahan kepada Kepala Seksi |  |  |  |  | Lembar disposisi Kepala Seksi | 2 | hari | Peraturan, Rancangan Teknis RL, DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kel. Masyarakat Pelaksana |  | 2
3 | Membuat Konsep Surat Perintah Tugas dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | Peraturan, Rancangan Teknis RL, DPA-OPD Dinas Kehutanan Prov. Sumbar dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL oleh Kel. Masyarakat Pelaksana | 1 | hari | Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kepala Seksi |  | 1
4 | Memeriksa Konsep Surat Perintah Tugas dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana, , jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kepala Seksi | 1 | jam | Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 1
5 | Memeriksa Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaks, jika setuju memaraf, jika tidak setuju menyererahkan kepada Kasi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi dan Kabid. | 1 | jam | Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang dan Kepala Dinas |  |  | 1
6 | Membuat Konsep Final Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | Konsep SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi., Kabid. dan Kepala Dinas | 1 | jam | Konsep Final SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi |  |  | 1
7 | Memeriksa Konsep Final SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas |  |  |  |  | Konsep Final SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi | 1 | jam | Konsep Final SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 1
10 | Memeriksa konsep Final SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | Konsep Final SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana berparaf Kasi dan Kabid. | 1 | jam | SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana |  |  | 1
11 | Menyerahkan SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya |  |  |  |  | SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman RL oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana | 1 | jam | SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana |  |  | 1
12 | Menyerahkan SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada Staf untuk dilaksanakan |  |  |  |  | SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman RL oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana | 1 | jam | SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana |  |  | 1
13 | Melaksanakan SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Pembuatan Tanaman kepada Kepala Seksi |  |  |  |  | SPT dalam rangka Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman RL oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana | 4 | hari | Laporan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana |  | 4
14 | Menerima BAP Selesai Pekerjaan untuk bahan Penyusunan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan dari Kelompok Masyarakat Pelaksana kepada KPA |  |  |  |  | Berita Acara Hasil Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman RL oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana | 1 | jam | Berita Acara Hasil Evaluasi Realisasi Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana |  |  | 1
| Jumlah | [5 empty] | 9 hari, 1 jam |  |  |  | 8 | 8
a
a

## Bagan Pemb. SPK PnRL OK
Prosedur
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kabid PDAS & RHL | Kepala | Ketua Kel. Masyarakat | Kelengkapan | Waktu |  | Output |  | har | jam
Dinas
1 | Menugaskan Staf untuk menyiapkan bahan (peraturan, DPA-OPD, dan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan) | [5 empty] | Lembar disposisi Kepala Bidang | 1 | hari | disposisi |  | 1
2 | Mengumpulkan dan menyerahkanbahan (peraturan, DPA-OPD, dan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan) sebagai bahan pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi Lahan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan) kepada Kepala Seksi | [5 empty] | Lembar disposisi Kepala Seksi | 2 | hari | Peraturan, Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |  | 2
3 | Membuat Konsep Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang | [5 empty] | Peraturan, Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | 1 | hari | Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi |  | 1
4 | Memeriksa Konsep Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan, jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju menyerarahkan kepada Kasi untuk diperbaiki | [5 empty] | Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi. | 2 | jam | Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 2
5 | Memeriksa Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan, jika setuju memaraf, jika tidak setuju menyererahkan kepada Kasi untuk diperbaiki | [5 empty] | Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi dan Kepala Bidang | 1 | jam | Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang dan Kepala Dinas |  |  | 1
6 | Membuat Konsep Final SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang | [5 empty] | Konsep SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi, Kabid. dan Kadis | 2 | jam | Konsep Final SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi |  |  | 2
7 | Memeriksa Konsep Final SPK kepada Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas | [5 empty] | Konsep Final SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL berparaf Kasi | 1 | jam | Konsep Final SPK kepada Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 1
10 | Memeriksa konsep Final SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang | [5 empty] | Konsep Final SPK kepada Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL berparaf Kasi dan Kepala Bidang | 1 | jam | SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
11 | Menyerahkan SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertanda tangan kepala Dinas kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya | [5 empty] | SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL bertandatangan Kepala Dinas | 1 | Jam | SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
12 | Menyerahkan SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan kepala Dinas kepada Staf untuk diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pelaksana/untuk ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana | [5 empty] | SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL bertandatangan Kepala Dinas | 1 | jam | SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
13 | Menyerahkan SPK tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana untuk ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana | [5 empty] | SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL bertandatangan Kepala Dinas | 1 | jam | SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
| Jumlah | [6 empty] | 5 hari 2.5 jam
| Menerima SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana yang sudah ditandatangani Ketua kelompok Masyarakat untuk dipergunakan dan diarsipkan | [5 empty] | SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL bertandatangan Kepala Dinas |  |  | SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana
14 | Menerima SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana bertandatangan Kepala Dinas dan sudah ditandatangani Ketua kelompok Masyarakat untuk dipergunakan dan diarsipkan | [5 empty] | SPK dengan Kelompok Masyarakat ttg Pelaksanaan Pembuatan Tanaman RL bertandatangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana | 1 | jam | SPK dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas dan Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana
aa
aa
A
A

## 7.BaganRantek RL5RLOK
Prosedur Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan)
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kabid PDAS & RHL | Kepala | Kelengkapan | Waktu |  | Output
[5 empty] | Dinas | [5 empty] | hari | jam
1 | Menugaskan Staf untuk mengumpulkan bahan, peraturan dan Rencana Teknik Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) |  |  |  |  | Lembar disposisi Kepala Bidang | 1 | hari | Lembar disposisi Kepala Seksi |  | 1
2 | Mengumpulkan dan menyerahkan data/informasi/peraturan, RTnRL, DPA-OPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota, dan Penghijauan Lingkungan) kepada Kepala Seksi |  |  |  |  | Lembar disposisi Kepala Seksi | 2 | hari | data/informasi/peraturan/ DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |  | 1
3 | Membuat Konsep SK Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Surat Tugas Tim, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | data/informasi/peraturan/ DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar | 1 | hari | Konsep SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi. |  | 1
4 | Memeriksa Konsep SK Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Surat Tugas Tim, jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju menyerarahkan kepada Kasi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Konsep SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahandan SPT berparaf Kasi. | 1 | jam | Konsep SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang |  |  | 1
5 | Memeriksa Konsep SK Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Surat Tugas Tim, jika setuju memaraf, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Konsep SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi. dan Kabid. | 1 | jam | Konsep SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi, Kabid. dan Kadis. |  |  | 1
6 | Membuat Konsep final SK Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Surat Tugas Tim, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | Konsep SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis RL dan SPT berparaf Kasi, Kabid. dan Kadis. | 1 | jam | Konsep final SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi |  |  | 1
7 | Memeriksa Konsep final SK Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Surat Tugas Tim, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas |  |  |  |  | Konsep final SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi | 1 | jam | Konsep final SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi dan Kepala Bidang |  |  | 1
8 | Memeriksa konsep final SK Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Surat Tugas Tim, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | Konsep final SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPT berparaf Kasi dan Kabid | 1 | jam | SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim |  |  | 1
9 | Menyerahkan SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya |  |  |  |  | SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim | 0.5 | jam | SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim |  |  | 0.5
10 | Menyerahkan SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim kepada Staf untuk dilaksanakan |  |  |  |  | SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim | 0.5 | jam | SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim |  |  | 0.5
11 | Melaksanakan Orientasi Lapangan dan Pengukuran lapangan dan Menyusun Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan |  |  |  |  | SK Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan dan SPTTim | 5 | hari | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan |  | 5
12 | Memeriksa Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan |  |  |  |  | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan | 1 | hari | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi |  | 1
13 | Memeriksa Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan |  |  |  |  | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi | 1 | hari | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang |  | 1
14 | Memeriksa Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan |  |  |  |  | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang | 1 | jam | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang dan Kepala Dinas |  |  | 1
15 | Menyusun Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan |  |  |  |  | Draft Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang dan Kepala Dinas | 2 | hari | Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf |  |  | 2
16 | Memeriksa Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan, jika setuju memaraf dan meneruskan kepada Kepala Bidang, jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf (Tim) untuk diperbaiki |  |  |  |  | Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan | 2 | jam | Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi |  |  | 2
17 | Memeriksa Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan, jika setuju memaraf dan meneruskan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi | 2 | jam | Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang |  |  | 2
18 | Memeriksa Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan ,jika setuju membubuhkan tanda tangan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki |  |  |  |  | Draft Final Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan berparaf Kasi dan Kepala Bidang | 1 | jam | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 1
19 | Menerima Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan untuk dipergunakan |  |  |  |  | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas | 0.5 | jam | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 0.5
20 | Menerima Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan untuk dipergunakan |  |  |  |  | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas | 0.5 | jam | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 0.5
21 | Menerima Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan untuk dipergunakan |  |  |  |  | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas | 0.5 | jam | Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Dinas |  |  | 0.5
| Jumlah | [5 empty] | 12 hari |  |  |  | 10 | 15
aaaa
a
a
b
b

## 1.BaganKlola Data RHL OK
Prosedur
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kasie RHL | Kabid PDAS & RHL | Kepala | Kelengkapan | Waktu |  | Output
Dinas
1 | Menugaskan Staf untuk Mengumpulkan, Merekap dan mengolah Data/ Laporan Pelaksanaan RHL | [5 empty] | Lembar disposisi Kepala Bidang | 1 | jam | disposisi Kepala seksi
2 | Mengumpulkan/Menerima Surat/Laporan/Data Pelaksanaan RHL, mengolah dan menyajikan dalam bentuk tabel dan menyampaikan kepada Kepala seksi | [5 empty] | Lembar disposisi Kepala Seksi dan Kepala Bidang | 2 | hari | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Lahan
3 | Menelaah/mencermati data Pelaksanaan RHL, jika diperlukan mendisposisi untuk ditindaklanjuti; jika tidak, data diteruskan kepada Kepala Bidang sebagai laporan | [5 empty] | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 2 | jam | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL berparaf Kepala Seksi atau dan disposisi
4 | Menelaah/mencermati data Pelaksanaan RHL, jika diperlukan mendisposisi untuk ditindaklanjuti; jika tidak, data diteruskan kepada Kepala Dinas sebagai laporan | [5 empty] | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL berparaf Kepala Seksi atau dan disposisi | 2 | jam | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL bertandatangan Kepala Bidang atau dan disposisi
5 | Menerima data Pelaksanaan RHL sebagai informasi, jika diperlukan mendisposisi untuk ditindaklanjuti; jika tidak, data dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk dipergunakan | [5 empty] | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan bertandatangan Kepala Bidang | 2 | jam | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL bertandatangan Kepala Bidang atau dan disposisi Kepala Dinas
6 | Menerima kembali data Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan mengembalikan kepada Staf untuk dipergunakan dan diarsipkan | [5 empty] | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL bertandatangan Kepala Bidang atau dan disposisi Kepala Dinas | 1 | jam | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL bertandatangan Kepala Bidang atau dan disposisi Kepala Dinas |  | 9
7 | Menerima kembali data Pelaksanaan RHL untuk dipergunakan dan diarsipkan | [5 empty] | Data/Laporan /Informasi pelaksanaan kegiatan RHL bertandatangan Kepala Bidang atau dan disposisi Kepala Dinas | 1 | jam | File Arsip
| Jumlah | [6 empty] | 3 hari, 1.5 jam

## 3.Baganjuknis Bintek OK
Prosedur
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  |  | Ket
|  | Kasie RHL | Staf | Kabid PDAS & RHL | Kepala | Kelengkapan | Waktu |  | Output
Dinas
1 | Menugaskan Staf untuk mengumpulkan bahan Bimbingan teknis/monitoring/evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) |  |  |  |  | Lembar disposisi Kepala Bidang | 1 | hari | disposisi Kasi
2 | Mengumpulkan dan menyerahkan data/informasi/ peraturan terkait Bimbingan teknisMonitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL |  |  |  |  | Disposisi Kasi. , data/informasi/ peraturan | 2 | hari | data/informasi/peraturan
3 | Menyusun konsep Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL, memaraf dan menyerahkan kepada Kepala Bidang |  |  |  |  | data/informasi/peraturan | 2 | hari | KonsepPetunjuk Teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL berparaf Kepala Seksi
4 | Memeriksa konsep Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), jika setuju memaraf untuk diketif final, jika tidak setuju menyerarahkan kepada Kasi untuk diperbaiki |  |  |  |  | Konsep Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berparaf Kepala Seksi | 1 | jam | Konsep Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6 | Membuat konsep final Petunjuk teknis Bimbingan teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) |  |  |  |  | Konsep Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang | 2 | jam | Konsep final Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berparaf Kepala Seksi
7 | Memeriksa Konsep final Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/ Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL dan menandatangan serta menyerahkan Kepala Seksi untuk dijadikan acuan |  |  |  |  | Konsep Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL berparaf Kepala Seksi | 1 | jam | Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/ Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL bertandatangan Kepala Bidang
12 | Menyerahkan Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL kepada Staf untuk dijadikan acuan dan diarsipkan |  |  |  |  | Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | 1 | jam | Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/ Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
13 | Mengarsipkan Petunjuk teknis Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) |  |  |  |  | Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis/ Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | 1 | jam | File Arsip
| Jumlah | [5 empty] | 4 hari, 6 jam