BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI (APBN)

- Dasar Hukum

      - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

      - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004;

      - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

      - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

      - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

      - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

      - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

      - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

      - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;

      - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-029-01.080053 / 2017  tanggal 7 Desember 2016, Revisi DIPA beserta rincian Perhitungan Biaya Per-Kegiatan TA 2017.

- Instansi Pemberi  Dana Dekonsentrasi

Instansi Pemberi  Tugas Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 berasal dari 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi yang terdapat dalam Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 029 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2017.

Tabel 3.1. Program dan Rincian Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

| No. Kode | Program/Sub Program/ Kegiatan | Penyediaan Dana Dekon |
| --- | --- | --- |
| 029.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | 930.400.000 |
| 5369 | Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi | 930.400.000 |
| 5369,005 | Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK [Base Line] | 930.400.000 |
| 055 | Planologi dan Tata Lingkungan | 408.808.000 |
| A | Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 408.808.000 |
| 058 | Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 418.800.000 |
| A | Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan | 268.800.000 |
| B | Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya | 150.000.000 |
| 060 | Program, Evaluasi dan Pelaporan | 102.792.000 |
| A | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan | 102.792.000 |
|  | JUMLAH | 930.400.000 |

- Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dekonsentrasi melalui DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun 2017  No.  SP DIPA-029-01.080053 / 2017  tanggal 7 Desember 2016  sebesar Rp. 930.400.000,-, realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2. :	Alokasi dan Realisasi Dana Masing-Masing Output Dan Sub Output Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

- Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi dana untuk kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Tahun 2017 sebesar Rp. 930.400.000,-.

Adapun uraian capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan, output dan sub output adalah sebagai berikut :

- 055. Planologi dan Tata Lingkungan

A. Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 408.808.000,-

-	Output	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90 $

-	Indikator kegiatan	:	Berkurangnya temuan  pemeriksaan terhadap organisasi

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 402.229.550 (98,39 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

- 	Pelaksanaan Kegiatan 	:

Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan pagu dana sebesar Rp. 408.808.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 402.229.550 (98,39 %) dengan realisasi fisik 100 %.

- 058. Peningkatan Penyuluhan  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

A. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 268.800.000,-

-	Keluaran	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90 %

-	Indikator kegiatan	:	Terbayarnya Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan (70 Orang)

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 268.520.000,-  (98,90 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

-	Pelaksanaan Kegiatan   :

Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan dengan pagu dana sebesar Rp. 268.800.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 268.520.000,-  (98,90 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Dengan rincian kegiatan terdapat pada tabel berikut :

Tabel  3.3  : Realisasi Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)  Kehutanan Tahun 2017

| No | Uraian | Target Fisik | Jumlah | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan | 70 Orang | 268.800.000 | 100 % | 268.520.000 |

B. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 150.000.000,-

-	Keluaran	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90 %

-	Indikator kegiatan	:	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 150.000.000,-  (100 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

-	Pelaksanaan Kegiatan   :

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya  dengan pagu dana sebesar Rp. 150.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 150.000.000,-  (100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Dengan rincian kegiatan terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.4  : Realisasi Kegiatan Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya Tahun 2017

| No | Uraian | Target Fisik | Jumlah | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula ke Madya dengan Rincian KTH Penerima: - KTH Harapan Maju - KTH Abadi - KTH Topang Mosamo - KTH Putra Harapan - KTH Ingin Maju - KTH Baringin Jaya - KTH Generasi Muda Patalangan - Tapie Tabek - LPHN Pasie Talang Timur - HKM Agroforestri aro sepakat | 10 KTH 1 paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket | 150.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- | 100 % | 150.000.000,- |

- 060. Program, Evaluasi dan Pelaporan

A. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 102.792.000,-

-	Keluaran	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90 %

-	Indikator kegiatan	:	Berkurangnya temuan  pemeriksaan terhadap organisasi

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 97.444.600,-  (94,80 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

-	Pelaksanaan Kegiatan   :

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan  dengan pagu dana sebesar Rp. 102.792.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 97.444.600,-  (94,80 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 5.347.400,- merupakan sisa mati atau penghematan/efisiensi anggaran  dari belanja perjalanan dinas luar daerah yaitu biaya tiket pesawat dan penginapan.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2017 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 902-269-2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat SPM, Bendahara  Dana Dekonsentrasi APBN Dinas Kehutanan Provinsi.

Yang menyelenggarakan Urusan Dana Dekonsentrasi Tahun 2016  di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Sekretariat, Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bidang Planologi Kehutanan dan Bidang Pemanfaatan Hutan.

- Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai yang menyelenggarakan Urusan Dana Dekonsentrasi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak  orang (85 orang PNS dan 3 orang PTT). Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang menyelenggarakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- S2	: 	18 Orang

- S1	: 	22 Orang

- D3	: 	7 Orang

- SLTA	: 	37 Orang

- SMP	: 	1 Orang

Berdasarkan pangkat dan golongan pegawai yang menyelenggarakan Urusan Dana Dekonsentrasi  di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Golongan IV	:   14 Orang

- Golongan III	:    64 Orang

- Golongan II	:    7 Orang

Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang menyelenggarakan Urusan Dana Dekonsentrasi  di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Pejabat struktural

- Eselon II			 :   1 Orang

- Eselon III			 :   5 Orang

- Eselon IV	 :   13 Orang

- Pejabat Fungsional (Polhut)  	 :  15 orang

- Permasalahan dan Solusi

  - Permasalahan :

      - Adanya revisi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan pada bulan April 2017 namun hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti karena semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang ditentukan.

      - Terjadi adanya penghematan/efisiensi anggaran dari belanja perjalanan dinas ke luar daerah berupa tiket pesawat dan penginapan serta belanja bahan.

  - Solusi :

    - Kegiatan  hendaknya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi  revisi anggaran.

    - Ke depan perencanaan akan lebih ditingkatkan.