**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Desentralisasi (yang terdiri dari Prioritas Urusan Wajib dan Prioritas Urusan Pilihan) dan Kegiatan Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini kami banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan. Atas segala bentuk partisipasinya diucapkan terima kasih.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi referensi untuk membuat suatu rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di bidang kehutanan di masa yang akan datang.

Padang, Desember 2017

**KEPALA DINAS**

**Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si**

NIP. 19581029 198703 1 003

**DAFTAR ISI**

Halaman

**KATA PENGANTAR** i

**DAFTAR ISI**  ii

**DAFTAR TABEL** iii

**BAB.I PENDAHULUAN**  1

1. Latar Belakang 1
2. Tujuan 1

**BAB.II URUSAN DESENTRALISASI** 2

1. Prioritas Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup 2
2. Program dan Kegiatan 2
3. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan 3
4. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib 4
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 4
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran 5
7. Proses Perencanaan Pembangunan 93
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 94
9. Permasalahan dan Solusi 95
10. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan 96
11. Program dan Kegiatan 96
12. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan 96
13. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 100
14. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 100
15. Alokasi dan Realisasi Anggaran 101
16. Proses Perencanaan Pembangunan 195
17. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 196
18. Permasalahan dan Solusi 198

**BAB.III PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI (APBN)** 200

1. Dasar Hukum 200
2. Instansi Pemberi Dana Dekonstrasi 201
3. Program dan Kegiatan 201
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 202
5. Pelaksanaan Kegiatan 202
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana 206
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 206
8. Permasalahan dan Solusi 207

**BAB. IV PENUTUP**   **208**

**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 2.1. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan untuk Urusan Wajib Lingkungan Hidup berdasarkan Pagu DPPA 3

Tabel 2.2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan untuk Urusan Wajib Lingkungan Hidup sesuai berdasarkan Anggaran Penundaan 4

Tabel 2.3. Realisasi Fisik dan Keuangan persub-kegiatan pada kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan Tahun 2017 7

Tabel 2.4. Operasi intelijen/Pulbaket Gangguan Keamanan Hutan Tindak Pidana Kehutanan Tahun 2017 8

Tabel 2.5. Kegiatan Patroli Pangamanan hutan Gabungan Tahun 2017 9

Tabel 2.6. Koordinasi Pengamanan Hutan Tahun 2017 10

Tabel 2.7. Lokasi Monitoring dan Evaluasi Kasus Tipihut 11

Tabel 2.8. Perkembangan Kasus Illegal Logging Tahun 2017 12

Tabel 2.9. Menjadi Saksi Penanganan Barang Bukti di Kabupaten/Kota 12

Tabel 2.10. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2017 18

Tabel 2.11. Lokasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Bangunan Konservasi 81

Tabel 2.12. Sarana Prasarana Urusan Wajib Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 91

Tabel 2.13. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan untuk Urusan Kehutanan berdasarkan Pagu DPPA 96

Tabel 2.14. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan untuk Urusan Pilihan Kehutanan sesuai berdasarkan Anggaran Penundaan 98

Tabel 2.15 Kegiatan Pengukuran Lokasi Demplot Baru 107

Tabel 2.16 Monitoring dan Evaluasi budidaya HHBK yang mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 108

Tabel 2.17 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian HHBK di lokasi HKm/HN yang telah memiliki IUPHHK 110

Tabel 2.18 Pembinaan Kelompok Tani Dalam Budidaya Aneka Usaha Kehutanan 111

Tabel 2.19 Sarana Prasarana Urusan Pilihan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 146

Tabel 3.1 Program dan Rincian Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 153

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Dana Masing-Masing Output Dan Sub Output Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 155

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Patroli/Operasi Pengamanan Hutan Tahun 2017 174

Tabel 3.4 Realisasi Kegiatan pada Program, Evaluasi dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi Tahun 2017 177