BAB II

PENYELENGGARAAN DANA DEKONSENTRASI

- Latar Belakang

Tujuan  utama  penyelenggaraan dekonsentrasi  adalah  untuk menyatupadukan  program/kegiatan  pusat  dan  daerah  agar  segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  serta Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008 tentang  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Untuk  mewujudkan tujuan  utama  tersebut,  penyelenggaraan  dekonsentrasi  harus  terus diupayakan  pelaksanaan  agar  selalu  konsisten  mengacu  pada  aturan yang  telah  ditentukan,  baik  aturan  dalam  Sistem  Pemerintahan  maupun aturan  dalam  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Negara,  serta  aturan  dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian  Tugas,  Fungsi,  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  Kementerian Negara.

Kementerian/Lembaga  selaku  institusi  pemerintah  yang menyelenggarakan  dekonsentrasi  harus  mempertimbangkan  berbagai aspek dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  dekonsentrasi  agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-faktor  yang  harus  dipertimbangkan  adalah  1).  perencanaan  dan pelaksanaan  kegiatan  dekonsentrasi  harus  sesuai  dengan  Renja-KL  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP),  2)  rencana  lokasi  dan  anggaran  untuk program  dan  kegiatan  yang  akan  didekonsentrasikan  disusun  dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain  fokus  pada  pencapaian  target  kinerja  kementerian/ lembaga, kegiatan  dekonsentrasi  juga  harus  memperhatikan  aspek  kesesuaian dengan  prioritas  pembangunan  nasional,  serta  sejalan  dengan  arah kebijakan  fiskal  nasional  yang  mendukung  pengelolaan  ekonomi  dan peningkatan  kesejahteraan  rakyat  melalui  strategi Pro-Growth,  Pro-Job, Pro-Poor dan Pro-environment, sebagaimana  tertuang  dalam  RKP  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2017  merupakan  tahun  kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun  2015-2019. Hasil pembangunan kehutanan memastikan  bahwa  kekayaan hayati  tetap  terjaga yang  tidak  hanya  sekedar  menjadi  potensi,  akan tetapi  secara  nyata  dimanfaatkan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  melalui  penyerapan  tenaga  kerja  dan  utamanya  pengentasan kemiskinan.

Langkah  utama  pengurusan  hutan  pada  Tahun  2017  adalah mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan  (KPH)  yang  didasari  basis  data  di  tiap  tapak  yang  jelas,  sehingga membuka ruang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.

Bidang-bidang  yang  didukung  oleh  pembangunan  kehutanan  dalam prioritas  nasional  Tahun  2017  adalah  :  1).  Ekonomi,  terkait  dengan penyelesaian isu  strategis  transformasi  sektor  industri  dalam  arti  luas yang  kebijakannya  diarahkan  dalam  pertumbuhan  populasi dan pemerataan  persebaran  industri,  yang  dilakukan  melalui  peningkatan tata kelola hutan pada 109 KPH serta peningkatan produktivitas 120 KPH dengan  luas  16,35  juta  ha  yang  tersebar  di  luar  Pulau  Jawa  untuk mendukung forest  based  industry di  luar  Pulau  Jawa;  2).  Sarana  dan Prasarana,  terkait  dengan  penyelesaian  isu  strategis  peningkatan ketahanan  air.  Kebijakan  dan  strateginya  ditempuh  melalui  peningkatan kualitas  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  DAS, peningkatan  rehabilitasi  dan  reklamasi  DAS,  peningkatan  pengelolaan DAS  dalam  KPH  dan  peningkatan  fungsi  konservasi  sumberdaya  air  DAS yang  bersangkutan;  3).  Bidang  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan, terkait  dengan  isu  strategis  peningkatan  keekonomian  keanekaragaman hayati  dan  kualitas  lingkungan  hidup.  Kebijakan  yang  dilaksanakan diarahkan  untuk  mengembangkan  upaya  konservasi  dan  rehabilitasi keanekaragaman  hayati,  mengembangkan  pemanfaatan  keekonomian keanekaragaman  hayati  yang  bernilai  tambah  (bioprospecting), meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  melalui  fasilitasi  pemulihan tutupan  hutan  dan  memperkuat  penanganan perubahan  iklim;  dan  4). Lintas  Bidang,  utamanya  terkait  isu  strategis  gender  dan  perubahan iklim.

Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur Sumatera Barat berupa 1 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Melalui kegiatan ini diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat berkontribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja Tahun 2017.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan tersebut maka perlu disusun Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari DIPA BA 029 Satker 080053.

- Dasar Hukum

      - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

      - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004;

      - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

      - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

      - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

      - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

      - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

      - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

      - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

      - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;

      - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-029-01.080053 / 2017  tanggal 7 Desember 2016, Revisi DIPA beserta rincian Perhitungan Biaya Per-Kegiatan TA 2017.

- Instansi Pemberi  Dana Dekonsentrasi

Instansi Pemberi  Tugas Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Sumber Dana

Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 029 Satker Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2017.

- Rencana Kegiatan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi melalui DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun 2017 No. SP.DIPA-029.01.3.080053/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 930.400.000,- yang terdapat dalam 1 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi serta 1 output yaitu presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK sebesar 90,00 %. Adapun rincian kegiatan adalah seperti yang terdapat pada Tabel 1 berikut ini .

Tabel 52 :  Rincian Kegiatan Dekonsentrasi DIPA BA 029 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

| No. Kode | Program/Sub Program/ Kegiatan | Penyediaan Dana Dekon |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 029.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK | 930.400.000 |
| 5369 | Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi | 930.400.000 |
| 5369,005 | Presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK [Base Line] | 930.400.000 |
| 055 | Planologi dan Tata Lingkungan | 408.808.000 |
| A | Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 408.808.000 |
| 058 | Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 418.800.000 |
| A | Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan | 263.360.000 |
| B | Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya | 155.440.000 |
| 060 | Program, Evaluasi dan Pelaporan | 102.792.000 |
| A | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan | 102.792.000 |
|  | JUMLAH | 930.400.000 |

- Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2017 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 902-269-2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat SPM, Bendahara  Dana Dekonsentrasi APBN Dinas Kehutanan Provinsi

- Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi dana untuk kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Tahun 2017 sebesar Rp. 930.400.000,-.

Adapun uraian capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan, output dan sub output adalah sebagai beriku

- 055. Planologi dan Tata Lingkungan

A. Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 408.808.000,-

-	Output	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90,00 %.

-	Indikator kegiatan	:	Berkurangnya temuan  pemeriksaan terhadap organisasi

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 406.743.050,-  (99,49 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

- 	Pelaksanaan Kegiatan 	:

Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan pagu dana sebesar Rp. 408.808.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 406.743.050,- (99,49 %) dengan realisasi fisik 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.064.950,-.

- 058. Peningkatan Penyuluhan  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

A. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 263.360.000,-

-	Keluaran	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90,00 %

-	Indikator kegiatan	:	Terbayarnya Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan (70 Orang)

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 263.360.000,-  (100 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

-	Pelaksanaan Kegiatan   :

Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan dengan pagu dana sebesar Rp. 263.360.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.263.360..000,-  (100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Dengan rincian kegiatan terdapat pada tabel berikut :

Tabel  53 : Realisasi Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)  Kehutanan Tahun 2017

| No | Uraian | Target Fisik | Jumlah | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan | 70 Orang | 263.360.000 | 100 % | 263.360.000 |

B. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 155.440.000,-

-	Keluaran	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90,00 %

-	Indikator kegiatan	:	Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 154.460.000,-  (99,37 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

-	Pelaksanaan Kegiatan   :

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya  dengan pagu dana sebesar Rp. 155.440.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 154.460.000,-  (99,37 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Sisa anggaran Rp.980.000,- Dengan rincian kegiatan terdapat pada tabel berikut :

Tabel  53 : Realisasi Kegiatan Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya Tahun 2017

| No | Uraian | Target Fisik | Jumlah | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula ke Madya dengan Rincian KTH Penerima: - KTH Harapan Maju - KTH Abadi - KTH Topang Mosamo - KTH Putra Harapan - KTH Ingin Maju - KTH Baringin Jaya - KTH Generasi Muda Patalangan - Tapie Tabek - LPHN Pasie Talang Timur - HKM Agroforestri aro sepakat | 10 KTH 1 paket 1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket | 155.440.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- | 100 % | 154.460.000,- |

- 060. Program, Evaluasi dan Pelaporan

A. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan

-	Program      	:	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-	Masukan	:	SDM dan dana sebesar Rp. 102.792.000,-

-	Keluaran	:	Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK 90,00 %

-	Indikator kegiatan	:	Berkurangnya temuan  pemeriksaan terhadap organisasi

-	Instansi pemberi tugas dekonsentrasi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-	Realisasi keuangan	:	Rp. 93.631.100,-  (91,09 %)

-	Realisasi Fisik	:	100 %

-	Pelaksanaan Kegiatan   :

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Perencanaan Kehutanan  dengan pagu dana sebesar Rp. 102.792.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 93.631.100,-  (91,09 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.160.900,- merupakan sisa mati atau penghematan/efisiensi anggaran  dari belanja perjalanan dinas luar daerah yaitu biaya tiket pesawat dan penginapan.

- Permasalahan dan Solusi

  - Permasalahan :

      - Adanya revisi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan pada bulan April 2017 namun hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti karena semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang ditentukan.

      - Terjadi adanya penghematan/efisiensi anggaran dari belanja perjalanan dinas ke luar daerah berupa tiket pesawat dan penginapan serta belanja bahan.

  - Solusi :

    - Kegiatan  hendaknya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi  revisi anggaran.

    - Ke depan perencanaan akan lebih ditingkatkan.