## LKPJ 09.01
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas
1 |  | Terlaksananya jasa penyediaan surat menyurat |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6000000 | 4500000 | 75% | Terpenuhinya Administrasi Pelayanan Surat Menyurat | Terlaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 12 bulan
2 |  | Tersedianya jasa telekomunikasi telepon dan faximile pada Biro Pengelolaan Aset Daerah |  | Penyediaan Jasa Air, Listrik, Telepon | 5000000 | [6 empty] | Sudah ada anggaran di Biro Umum | Untuk anggaran 2018 tidak dianggarkan lagi
3 |  | Tersedianya jaminan aset berupa gedung dan bangunan milik Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat |  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 30000000 | 24885500 | 82.95% | Terlaksananya jaminan aset kendaraan dinas roda 4 dilingkup Biro AP2BMD | Terlaksannya peremi asuransi BMD | 4 Unit kendaraan roda 4 | 5 Unit kendaraan roda 4
4 |  | Tersedianya ATK kebutuhan Biro Pengelolaan Aset Daerah |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 60000000 | 59789500 | 99.65% | Meningkatnya kelancdaran pelaksanaan tugas | Tersediannya ATK untuk penunjang pelaksanaan tugas | 12 bulan | 12 bulan
5 |  | Tersedianya barang cetakan kebutuhan Biro Pengelolaan Aset Daerah |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60000000 | 59584250 | 99.31% | Meningkatnya kinerja dan pelaksanaan beban tugas | Tersediannya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja | 12 bulan | 12 bulan
6 |  | Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0
7 |  | Tersedianya makanan dan minuman rapat |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | 20000000 | 19690000 | 98.45% | Meningkatnya pelaksanaan tugas | Tersediannya makanan dan minuman perserta rapat dan tamu | 12 bulan | 12 bulan
8 |  | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah |  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah | 507450000 | 490569172 | 96.67% | Meningkatnya pelaksanaan tugas | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Kedalam dan keluar daerah, rapat koordinasi dan konsultasi | Kedalam dan keluar daerah, rapat koordinasi dan konsultasi
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.02
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |  |  | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur |  |  |  | Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur
1 |  | Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 145000000 | 142862500 | 98.53% | Meningkatnya kinerja aparatur didalm pengelolaan BMD | Tersediannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas | 1 unit mesin penghancur kertas, 1 set proyektor etekmen, 4 unit notebook, 5 unit komputer, 4 unit printer dan unit UPS | 2 unit mesin penghancur kertas, 1 set proyektor etekmen, 4 unit notebook, 5 unit komputer, 4 unit printer dan unit UPS
2 |  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional |  | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas | 37975000 | 36244748 | 95.44% | Meningkatnya pelaksanaan tugas | terlaksananya pelaksanaan rutin/kendaraan operasional | 4 unit kendaraan roda 4 | 4 unit kendaraan roda 4
3 |  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor |  | Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5350000 | 3900000 | 72.9% | Terperiharannya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik | terlaksananya pemeliharaan rutin berkala dan perlengkapan kantor | 7 unit ac, 3 mesin tik, 1 unit lemari es | 8 unit ac, 3 mesin tik, 1 unit lemari es
4 |  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya |  | Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 28650000 | 28600000 | 99.83% | Terpeliharanya komputer dan jaringan komputer dengan baik | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala komputer dan jaringan komputerisasi | 17 unit notebook, 3unit leptop, 4 unit komputer, 18 unit printer | 18 unit notebook, 3unit leptop, 4 unit komputer, 18 unit printer
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.05
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |  | Meningkatnya wawasan dan kemampuan/kapasitas sumber daya aparatur
1 |  | Terlaksananya peningkatan kompetensi dan wawasan aparatur |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50000000 | 46583000 | 93.17% | Meningkatnya pemahaman aparatur dalam pelaksaanaan tuagas | Terlaksananya peningkatan wawasan SDM | 4 orang | 5 orang
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.06
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah |  |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  |  |  | Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sitem pelaporan kinerja SKPD
1 |  | Terlaksananya pelaporan kinerja Biro |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22000000 | 21794550 | 99.07% | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas | Tersediannya buku LAKIP 2017 LKPJ 2017, Laporan keuangan 2016 Laporan Simester 1 2017, bukti memorial simester 1 2017 | 5 Dokumen | 5 Dokumen
2 |  | Terlaksananya pengadministrasian keuangan |  | Penatausahaan Keuangan SKPD | 112600000 | 106298000 | 94.4% | Meningkatnya kelancaran pengelolaan keunagan dan sitim pelaporan keuangan | Terlaksananya administrasi keuangan dan sitem pelaporan capaian kinerja keunagan | 12 bulan | 12 bulan
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.07
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  |  | Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset |  |  |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 |  |  |  | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 20000000 | 19283100 | 96.42% | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas | Tersediannya DPA 2017, DPPA 2017, Renja 2018 | 3 Dokumen | 3 Dokumen
2 |  |  |  | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | 141800000 | 109683000 | 77.35% | Meningkatnya Pengelolaan Pengawasan dan pengelolaan aset daerah | Terlaksananya pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset daerah | 12 bulan | 12 bulan
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.13
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah |  |  | Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah |  |  |  | Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
1 |  | Tertib Pengelolaan aset daerah |  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 406038290 | 386407699 | 95.17% | Peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan aset dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat | Terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD dan surat ijin penghunian Rumdis, dan terfasilitasinya/mediasi permasalahan Kab/Kota penekaran serta terlaksananya koordinasi penertiban aset | Fasilitasi dan mediasi maslah aset di SKPD dan 2 kali rakor teknis serta 20 unit SIP Rumdis | Fasilitasi dan mediasi maslah aset di SKPD dan 2 kali rakor teknis serta 74 unit SIP Rumdis
2 |  | Terlaksananya proses administrasi penghapusan BMD |  | Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah | 300000000 | 267405467 | 89.14% | Terlaksananya proses adminitrasi BMD oleh SKPD | Surat keputusan Gubernur tentang penghapusan BMD | 25 SK | 35 SK
3 |  | Terlaksananya proses administrasi pemindahtanganan BMD |  | Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 200000000 | 197593543 | 98.8% | Terlaksananya proses Administrasi pemindahtanganan BMD | Terlaksanannya pemindahan BMD | 10 SK Pemindahtanganan (hibah penjualan, tukar menukar dan penata modal) | 55 SK Pemindahtanganan (hibah penjualan, tukar menukar dan penata modal)
4 |  | Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan BMD |  | Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 250000000 | 243533480 | 97.41% | Terbitnya pengelolaan BMD berupa pengunaan dan pemamfaatan BMD | Perjanjian ,pinajm pakai, sewa menyewa dan perjanjian sewa baru | 10 perjanjian pemamfaatan | 13 perjanjian pemamfaatan
5 |  | Terlaksananya proses legalitas tanah Peprov. Sumbar |  | Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah/ Pensertifika tan Tanah | 150000000 | 115959280 | 77.31% | Terlaksananya proses administrasi | Terlaksananya proses pengurusan administrasi hak atas tanah Pemprov Sumbar | 7 sertifikat | Terealisasi 6 sertifikat dan 2 proses administrasi
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.18
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah |  |  | Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik |  |  |  | Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada SKPD
1 |  | Terwujudnya peningkatan pelayanan pengadaan B/J tepat waktu |  | Pengelolaan Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah | 335000000 | 324341318 | 96.82% | Terlaksananya kegiatan penagadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumbar | Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi | 700 paket | 499 paket
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001

## LKPJ 09.28
- JMLAH PEGAWAI PADA TAHUN 2017
a. PNS, Terdiri dari 6 orang Gol IV, 31 orang Gol III, 12 orang Gol II dan 1 orang Gol I
b. Non PNS, Sejumlah 1 orang
- REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
No | Sasaran/Strategi | Indikator Kinerja Utama | Penjelesan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program/Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp | % | Hasil/Outcome | Indikator Output Kegiatan |  |  | Permasalahan/Hambatan | Solusi | Keterangan
[9 empty] | Kualitatif | Kuantitatif
[10 empty] | Target | Realisasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah |  |  | Program peningkatan manajemen penyelenggara an Pemerintah Daerah |  |  |  | Meningkatnya kinerja perangkat pemerintah daerah
1 |  | Kesesuaian Belanja Modal SKPD dengan RKBMD |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD | 400000000 | 340231463 | 85.06% | Meningkatnya ketertipan pengelolaan aset pada semua SKPD dilingkungan pemerintah Prov. Sumbar | Pembahasan rencana kebutuhan BMD, pembuatan buku daftar pembuatan buku BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD, SK Gubernur tentang RKBMD dan RPBMD, pembahasan dokumen RUP dan cetak dokumen RUP | 2 kali, 60 buku, 2 SK, 2 kali, 20 buku dab 3 kali | 2 kali, 60 buku, 2 SK, 2 kali, 20 buku dab 3 kali
2 |  | Tersedianya Pedoman standarisasi Barang dan Jasa |  | Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan jasa | 250000000 | 198623900 | 79.45% | Tersediannya buku standarisasi harga barang dan jasa yang di pedomani oleh SKPD | Tersedianya buku perubahan standarisasi harga barang dan jasa, tersedianya buku standarisasi brang dan jasa 2018 | 110 buku | 50 buku dan 60 CD
3 |  | Tersedianya data aset yang akurat dan akuntabel |  | Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat | 1210013500 | 1200987085 | 99.25% | Tersediannya buku laopran BMD Prov Sumbar 2016/2017 | Tersediannya buku hasil rekonsiliasi 1,2 dan 3, buku realisasi pengadaan dan pemeliharaan semester 2 tahun 2016 dan semester 1 2017 | 40 buku, 6 buku, 6 buku | 40 buku, 6 buku, 6 buku
4 |  | terwujudnya validitas data aset daerah |  | Penilaian Aset Daerah | 450000000 | 378832979 | 84.19% | Akuratnya nilai aset dalam neraca | Tersedianya nilai untuk SKPD yang belum mempunyai nilai | 40 SMA/SMK | 40 SMA/SMK
5 |  | Tersedianya data aset yang akurat dan akuntabel |  | Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 566040000 | 528813266 | 93.42% | Tersediannya data aset yang akurat tepat dan akuntabel | Tersediannya laporan BMD SKPD/semester audit dan tahunan Upgrade program simbada penyusutan | 63 buku, 2 upgrade aplikasi dan 1 aplikasi | 63 buku, 2 upgrade aplikasi dan 1 aplikasi
6 |  | Terwujudnya validitas data aset daerah |  | Pra Sensus BMD | 810953250 | 758647458 | 93.55% | Meningkatnya wawasan pengelolaan aset untuk pelaksanaan sensus | Terlaksananya pra sensus | 50 OPD, 28 UPTD, 330 SMA/SMK dan 33 SLB, 4 kali SKPD | 50 OPD, 28 UPTD, 330 SMA/SMK dan 33 SLB, 4 kali SKPD
7 |  |  |  | Workshop Inventarisasi Data Aset Pemerintah Prov. Sumbar | 231000000 | 225302881 | 97.53% | Meningkatnya wawasan inventarisasi data aset bagi pengelola barang BMD di setiap OPD | Terlaksananya Workshop inventarisasi data aset pada setiap OPD dilingkungan Pemprov Sumbar | 123 org dan 1 laporan workshop, 1 kali workhop | 123 org dan 1 laporan workshop, 1 kali workhop
8 |  |  |  | Penyusunan naskah Akademik dan Ranperda Pengelolaan BMD | 140084000 | 73510700 | 52.48% | Meningkatnya kelancaran Administrasi tentang pengelolaan BMD | Terlaksananya proses pengelolaan BMD | 2 dokumen | 2 dokumen
[18 empty] | 1 unit mesin faximail | 10000000
[15 empty] | 15326250 | 0% |  | 4 unit | 37975000 | 4 unit | 36244748
[15 empty] | 1050000 | 0% |  | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 25000000 | 5 unit AC, 3 mesin tik, 1 mesin fotocopy, 1 lemari es | 3900000
[15 empty] | 7600000 | 0% |  | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 25000000 | 17 leptop, 16 PC, 16 printer | 28600000
[18 empty] | 12 bulan | 135800000
[16 empty] | 0% |  | 5 Orang | 60000000 | 5 Orang | 46583000
[15 empty] | 3472000 | 0% |  | 5 Dokumen | 19300000 | 5 Dokumen | 21794550
[18 empty] | 5 Dokumen | 18000000
[15 empty] | 62687000 | 0% |  | 12 Bulan | 100000000 | 12 Bulan | 106298000
[15 empty] | 94971940 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 340231463
[15 empty] | 121154400 | 0% |  | 20% | 250000000 | 20% | 198623900
[15 empty] | 657472887 | 0% |  | 20% | 600000000 | 20% | 1200987085
[15 empty] | 214697935 | 0% |  | 20% | 400000000 | 20% | 378832979
[15 empty] | 222279483 | 0% |  | 20% | 350000000 | 20% | 528813266
[15 empty] | 758647458 | 0% |  | 100% | 810953250 | 20% | 758647458
[15 empty] | 225302881 | 0% |  | 100% | 231000000 | 20% | 225302881
[15 empty] | 73510700 | 0% |  | 100% | 140084000 | 20% | 73510700
[18 empty] | 20% | 75000000
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 450000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[15 empty] | 92913812 | 0% |  | 20% | 450000000 | 20% | 386407699
[18 empty] | 100% | 101925000
[15 empty] | 147682472 | 0% |  | 100% | 220000000 | 100% | 267405467
[15 empty] | 79742775 | 0% |  | 20% | 150000000 | 20% | 197593543
[15 empty] | 62970696 | 0% |  | 20% | 300000000 | 20% | 243533480
[18 empty] | 20% | 713000000
[18 empty] | 20% | 150000000
[18 empty] | 20% | 250000000
[15 empty] | 72996200 | 0% |  | 20% | 75000000 | 20% | 115959280
[15 empty] | 225495818 | 0% |  | 100% | 190000000 | 100% | 324341318
[15 empty] | 8064600 | 0% |  | 5 Dokumen | 18000000 | 5 Dokumen | 19283100
[15 empty] | 56883000 | 0% |  |  | 141800000 |  | 109283100
[10 empty] | Disusun | [6 empty] | Dievaluasi
[10 empty] | Padang, Januari 2018 | [6 empty] | Padang, Januari 2018
[10 empty] | Kepala Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD | [6 empty] | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
[10 empty] | WARDARUSMEN, SE, MM | [6 empty] | HANSASTRI, SE.AK, MM, Cfra
[10 empty] | Nip. 19630522 198601 1 001 | [6 empty] | Nip. 19641013 199103 1 001