HASIL EVALUASI  RENJA OPD TAHUN LALU

BAB II

2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD,

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sinkronisasi terhadap sasaran strategik serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya. Sesuai Rencana Strategis BKD Tahun 2016-2021..

Rencana Kerja BKD Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BKD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018. Tercapai atau tidaknya target Renstra yang telah ditetapkan didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Tahun 2018 .Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD dan Capaian Renstra BKD disajikan dalam tabel lampiran Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD dan Pencapaian Renstra BKD s/d Tahun 2018.

- Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

- Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran inii dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Guna tercapainya Visi tersebut yakni Terwujudnya Masyarakat Madani dan Sejahtera, dan tercapainya salah satu misi yakni Meningkatnya Sumber daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang professional, memiliki kompetensi baik. Untuk itu Pengelolaan SDM Aparatur merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera .

Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Pengelolaan SDM Aparatur diukur dengan indicator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 % dan Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan.. Peningkatan kualitas Pengelolaan SDM Aparatur, dilakukan melalui peningkatan Manajeman Sumber Daya Aparatur yang terbagi dalam beberapa dimensi yaitu: analisis jabatan, perencanaan, rekruitmen, seleksi dan penempatan, sosialisasi dan reorientasi, pelatihan dan pengembangan. Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai sasaran ini diakomodir dalam beberapa program/kegiatan Tahun 2017 yaitu:

- Indikator sasaran: Persentase OPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%

| No | Kegiatan | Indikator kinerja Outcome/output | Target | Realisasi | Capaian % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS | Persentase pejabat fungsional yang terkelola SK nya | 500 orang |  |  |
| 2 | Pengelolaan dan pemberian bantuan pendidikan aparatur | Persentase aparatur yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 | 22 orang |  |  |
| 3 | Bimbingan teknis kepegawaian | Jumlah aparatur yang mengikuti bintek | - |  |  |
| 4. | Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian | Jumlah peraturan bidang kepegawaian yang ditetapkan | 3 peraturan |  |  |
| 5 | Penataan pegawai pemerintah provinsi sumatera barat | konsep perencanaan penataan PNS Provinsi Sumatera Barat | 1 |  |  |
| 6. | Pemetaan Potensi Pegawai | Persentase aparatur yang terpetakan potensinya | 4000 orang |  |  |
| 7. | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai | Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% | - Eksemplar |  |  |

Berdasarkan kegiatan dari pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur diatas dapat dianalisa dan dievaluasi berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut:

  - Indikator Kinerja : Persentase pejabat fungsional yang terkelola SK nya

  - Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

Agenda prioritas Gubernur Sumatera Barat terkait dengan reformasi birokrasi harus didukung oleh seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, salah satunya meningkatnya kualitas SDM aparatur daerah agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan professional serta berdisiplin diperlukan strategi dan kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas SDM aparatur, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Barat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasinya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui manajemen kepegawaian yang professional. Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan formal maupun non formal, pendidikan dan pelatihan secara regular sesuai kebutuhan, pemberian fasilitasi tugas belajar bagi PNS.

Untuk indikator kinerja Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 pada tahun 2017 ini, rekapitulasi PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 adalah:

| Jenjang Pendidikan | Jumlah (Th. 2017) |
| --- | --- |
| S1 | 2912 orang |
| S2 | 809 orang |
| Jumlah | 3721 orang |

Tahun 2017 ini, target PNS di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 adalah 45%, sedangkan realisasinya 45,24%, dengan capaian kinerja 100,53%.

Jika dibandingkan dengan persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 pada tahun 2016 dapat direalisasikan sebanyak 43,99%, dari target sebesar 40% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 adalah 109,98%. Capaian kinerja persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 | 109,98 | 100,53 |

Peningkatan capaian kinerja indikator kinerja persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 tidak menunjukkan angka yang signifikan disebabkan karena persyaratan untuk izin belajar diperketat yakni Akreditasi jurusan pada perguruan tinggi minimal B, sehingga PNS yang telah menamatkan pendidikan tidak terhitung sebagai lulusan S1 maupun S2. Namun, pengukuran indikator ini memiliki capaian kinerja makna progress positif atau “sangat baik”.

Untuk masa yang akan datang, diperlukan pembekalan bagi aparatur yang akan memasuki perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kompetensi agar aparatur tidak kesulitan menyelesaikan studinya, serta perguruan tinggi yang kompeten dengan tidak mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target kinerja pada rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, pencapaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

- Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pegawai ASN harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Selain itu wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.

- Indikator Kinerja : Jumlah peraturan bidang kepegawaian yang ditetapkan

- Indikator Kinerja : konsep perencanaan penataan PNS Provinsi Sumatera Barat

- Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang terpetakan potensinya

- Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

Formasi adalah jumlah susunan pangkat yang diperlukan dalam satu satuan organisasi untuk mampu melakukan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan formasi didasarkan pada analisa jabatan, bezzeting (persediaan pegawai saat ini) dan analisa beban kerja merupakan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian diukur dengan indikator sasaran Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% di dasarkan pada penempatan Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ABK). Berdasarkan data dan perhitungan terhadap 49 SKPD, terdapat 39 SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%. Sesuai dengan target kinerja sebesar 90%, dapat terealisasi sebesar 79,59%. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 88,44%.

Jika dibandingkan dengan Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% tahun 2016 dapat direalisasikan sebanyak 77,55% dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 adalah 96,94%, dengan perbandingan sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% | 96,94 | 88,44 |

- Indikator sasaran: Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

| No | Kegiatan | Indikator Kinerja Outcome/output | Target | Realisasi | Capaian % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar | Persentase CPNS yang lulus sesuai formasi | 6000 orang |  |  |
| 2 | Rapat Koordinasi Kepegawaian | Jumlah peserta Rakor kepegawaian | 100 orang |  |  |
| 3 | Pendampingan Seleksi Penerimaan calon Praja IPDN | Jumlah utusan dari Prov. Sumbar yang mengikuti Pendidikan Praja IPDN, tamat dan kembali ke Sumbar | 80 orang |  |  |
| 4. | Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas | Jumlah aparatur purna tugas yang akan diberikan pembekalan | 25 orang |  |  |
| 5 | Pembinaan Ketahanan Keluarga ASN Prov. Sumbar | Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan ketahanan keluarga |  |  |  |
| 6. | Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya | Jumlah aparatur yang diberikan satyalencana Karya Satya | 300 orang |  |  |
| 7. | Pengelolaan Mutasi Jabatan | jumlah jabatan administrasi yg terisi dan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi | 35 kali sidang |  |  |
| 8. | Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja | Informasi pengukuran kinerja sesuai PP no.46 tahun 2016 | 1 laporan |  |  |
| 9 | Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II | Persentase aparatur yang lulus ujian dinas | 50 orang |  |  |
| 10 | Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS | Persentase aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat | 80 orang |  |  |
| 11 | Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur | Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya | 1000 orang |  |  |
| 12 | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Jumlah aparatur yang berprestasi | 8 orang |  |  |
| 13 | Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT | Jumlah aparatur yang mengikuti AMT | 25 orang |  |  |
| 14 | Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN | Jumlah anggota dewan pengurus korpri yang mengikuti rakor peningkatan penataan kelembagaan dan organisasi korpri | 75 orang |  |  |
| 15 | Advokasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota Korps Organisasi Profesi ASN | Bantuan Hukum terhadap Anggota Korps Organisasi Profesi ASN Provinsi Sumatera Barat | 1 kasus |  |  |
| 16 | Pengembangan Nilai Budaya bagi Anggota Korps Organisasi Profesi ASN | Pentas seni dan budaya Anggota Korps Profesi ASN | 8 kab/kota |  |  |
| 17 | Seleksi ASN untuk MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional | Jumlah ASN yang akan dikirim dalam MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional | 16 khafilah |  |  |
| 18 | ASN-Preneurship bagi Anggota Korps Organisasi Profesi ASN | Jumlah ASN yang menerima pembinaan kewirausahaan Anggota Korps Organisasi Profesi ASN | 50 orang |  |  |
| 19 | Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN | Upacara HUT Korps Organisasi Profesi ASN | 1 orang |  |  |
| 20 | Seleksi ASN untuk Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN | Jumlah ASN yang akan dikirim dalam Pornas Korps Organisasi Profesi ASN |  |  |  |
| 21 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu | 6 kali |  |  |
| 22 | Workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian | Jumlah aparatur yang mengikuti workshop penanganan kasus- kasus kepegawaian |  |  |  |

Berdasarkan kegiatan dari pendukung sasaran l Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur diatas dapat dianalisa dan dievaluasi sebagai berikut:

  - Indikator Kinerja : Persentase CPNS yang lulus sesuai formasi

  - Indikator Kinerja : Jumlah peserta Rakor kepegawaian

  - Indikator Kinerja : Jumlah utusan dari Prov. Sumbar yang mengikuti Pendidikan Praja IPDN, tamat dan kembali ke Sumbar

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur purna tugas yang akan diberikan pembekalan

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan ketahanan keluarga

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang diberikan satyalencana Karya Satya

  - Indikator Kinerja : jumlah jabatan administrasi yg terisi dan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi

  - Indikator Kinerja : Informasi pengukuran kinerja sesuai PP no.46 tahun 2016

  - Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang lulus ujian dinas

  - Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang berprestasi

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang mengikuti AMT

  - Indikator Kinerja : Jumlah anggota dewan pengurus korpri yang kembali ke Sumbar

  - Indikator Kinerja : Bantuan Hukum terhadap Anggota Korps Organisasi Profesi ASN Provinsi Sumatera Barat

  - Indikator Kinerja : Pentas seni dan budaya Anggota Korps Profesi ASN

  - Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang akan dikirim dalam MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional

  - Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang menerima pembinaan kewirausahaan Anggota Korps Organisasi Profesi ASN

  - Indikator Kinerja : Upacara HUT Korps Organisasi Profesi ASN

  - Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang akan dikirim dalam Pornas Korps Organisasi Profesi ASN Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

  - Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

  - Indikator Kinerja : Jumlah aparatur yang mengikuti workshop penanganan kasus- kasus kepegawaian

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 201, ASN harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjadi unsur perekat persatuan bangsa.: Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengukuran peningkatan kualitas pelayanan meliputi:

- Persyaratan	: adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu   jenis  pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

- Prosedur	 :  Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

- Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk    menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

- Biaya/Tarif   : Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  :Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- Kompetensi Pelaksana   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

- Perilaku Pelaksana    Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

- Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

- Penangan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian diukur dengan indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase Layanan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu. Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai sasaran ini diakomodir dalam beberapa program/kegiatan Tahun 2017 yaitu:

    - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

| No | Kegiatan | Indikator kinerja Outcome/output | Target | Realisasi | Capaian % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS | Persentase pejabat fungsional yang terkelola SK nya | 500 orang |  |  |
| 2 | Pengelolaan dan pemberian bantuan pendidikan aparatur | Persentase aparatur yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 | 22 orang |  |  |
| 3 | Bimbingan teknis kepegawaian | Jumlah aparatur yang mengikuti bintek | - |  |  |
| 4. | Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian | Jumlah peraturan bidang kepegawaian yang ditetapkan | 3 peraturan |  |  |
| 5 | Penataan pegawai pemerintah provinsi sumatera barat | konsep perencanaan penataan PNS Provinsi Sumatera Barat | 1 |  |  |
| 6. | Pemetaan Potensi Pegawai | Persentase aparatur yang terpetakan potensinya | 4000 orang |  |  |
| 7. | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai | Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% | - Eksemplar |  |  |

- Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Kompetensi aparatur adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu:

- Kemampuan dan keterampilan kerja

- Motivasi dan etos kerja

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian Pegawai Negeri Sipil, dilakukan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan. Pengaturan dan penyelenggaran pendidikan maupun pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan PNS. Badan Kepegawaian Daerah telah mengakomodir kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang bertujuan antara lain:

- Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan.

- Menciptakan adanya berpikir yang sama.

- Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.

- Membina karier Pegawai Negeri Sipil

Meningkatnya kompetensi aparatur daerah merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan stratejik lima tahunan melalui indikator Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 dan Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan, sedangkan capaian indikator kinerjanya sebagai berikut:

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pada tabel di atas capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kompetensi aparatur daerah, berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dengan progress positif yaitu 103,26% atau tergolong dengan kategori nilai sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang mempunyai makna positif yaitu target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut:

- Indikator Kinerja :  Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

- Indikator Kinerja : Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan diklat yang diselenggarakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang dan jabatan struktural.

Tujuan dari diadakannya Diklat PIM adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon secara profesional, juga memantapkan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

Diklatpim terdiri atas:

      - Diklatpim Tingkat I   : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I;

      - Diklatpim Tingkat II  : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;

      - Diklatpim Tingkat III : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;

      - Diklatpim Tingkat IV  : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

Seorang Pejabat Struktural harus dapat mempunyai karakter kepemimpinan sesuai dengan tingkat strukural jabatannya:

- Diklat PIM I, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon I, sehingga mampu berpikir untuk dapat menciptakan visi yang menjadi landasannya dalam bekerja.

- Diklat PIM II, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon II, agar mempunyai jiwa kepemimpinan yang strategik yang bisa secara cepat dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat.

- Diklat PIM III, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon III, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat.

- Diklat PIM IV, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon IV, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan nama-nama pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Diklat PIM yang dianggarkan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat (Bandiklat). Namun karena keterbatasan anggaran, masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat PIM:

| Pejabat Struktural | Jumlah Pejabat Struktural Kondisi Desember 2014 (orang) | Yang Telah Mengikuti Diklat PIM (orang) | Yang Belum mengikuti Diklat PIM (orang) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eselon I | 1 | 1 | - |
| Eselon II | 50 | 44 | 6 |
| Eselon III | 316 | 269 | 47 |
| Eselon IV | 799 | 613 | 186 |
| Jumlah | 1167 | 928 | 239 |

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan sesuai dengan pencapaian sasaran meningkatkan kompetensi aparatur daerah, telah ditetapkan Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan sebagai indikator kinerja dengan target 75%, terhadap pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan sebanyak 928 orang terhadap jumlah pejabat struktural 1167 orang didapatkan realisasi sebesar 79,50% dan capaian 106%

Jika dibandingkan dengan Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 74,63% dari target sebesar 70% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 106,61%. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan | 106,61 | 106 |

Untuk masa yang akan datang, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat akan lebih intensif berkoordinasi dalam rangka percepatan Pejabat struktural untuk mengikuti Diklat kepemimpinan sehubungan dengan alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan adalah kewenangan Badan Diklat.

- Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berusaha menekankan bagaimana manajemen kepegawaian merupakan sistem yang kompleks yang berbentuk usaha atau upaya-upaya yang bertujuan membentuk dan menciptakan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Efisiensi yang diinginkan tentunya kegiatan yang dilakukan benar-benar melayani dengan baik dan bukannya regulasi yang ada malah memberatkan dan mempersulit masyarakat untuk memperoleh layanan, efetivitas yang diharapkan tentunya dengan jumlah pegawai atau PNS yang ada bisa memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan masyarakat, sedangkan upaya untuk  meningkatkan derajat profesionalisme tentunya sudah jelas bagaimana pemerintah dengan manajemen kepegawaian mengharapkan agar para pegawai atau PNS bisa memiliki kemampuan maksimal dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.

Dalam pengenalan manajemen kepegawaian menjelaskan bahwa manajemen kepegawaian terdapat beberapa kegiatan atau lingkup prosesnya, yaitu :

- Perencanaan – Formasi;

- Pengadaan – Rekruitmen;

- Pengembangan – Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional;

- Penempatan –  JFT, JFU;

- Promosi – Pangkat, Jabatan;

- Penggajian – gaji, tunjangan;

- Kesejahteraan – Askes dll;

- Pemberhentian – Pensiun.

Namun, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian bertahap lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan (formasi) dan pengembangan yang dinilai sebagai core bidang kepegawaian, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian | - Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan - Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% - Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan | 85,00% 90,00% 82,00% | 85,76% 79,59% 82,43% | 100,89 88,44 100,52 |
| Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian |  |  |  |  | 96,62 |

Sasaran upaya meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian tidak terdapat indikator-indikator yang berstandar nasional, sehingga indikator-indikator diatas tidak dapat dibandingkan pencapaian kinerjanya.

Berdasarkan realisasi kinerja diatas, merupakan makna progress positif atau rentang capaian kinerjanya 75% sampai 100%.

Berdasarkan sasaran “meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

| 1. | Rekruitmen CPNS Provinsi Sumatera Barat |
| --- | --- |
| 2. | Seleksi penerimaan dan pembinaan Praja IPDN |
| 3. | Rakor kepegawaian |
| 4. | Penilaian Kinerja Aparatur |
| 5. | Ujian dinas Tingkat I dan tingkat II PNS |
| 6. | Seleksi ujian penyesuaian KP PNS |
| 7. | Penyusunan Formasi PNS |
| 8. | Penataan & pengelolaan dokumen/ peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian |
| 9. | Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi |
| 10. | Pemberian tanda kehormatan satya lencana karya satya |
| 11. | Pembekalan PNS Purna Tugas |
| 12. | Pemetaan potensi pegawai |
| 13. | Pengelolaan mutasi jabatan |

Meskipun pengukuran indikator kinerja sasaran ini mengandung makna positif atau kategori “baik”, namun langkah-langkah perbaikan di masa datang akan menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan indikator yang lebih tepat sasaran sesuai dengan perkembangan sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

      - Indikator Kinerja : Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

Dalam birokrasi Pemerintahan, dikenal jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

            - Jabatan Struktural

Yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu Eselon IVb hingga tertinggi dari level Eselon Ia, contoh jabatan struktural di PNS adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli,  sedangkan contoh jabatan struktural di Pemda adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kepala Badan dan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah.

            - Jabatan Fungsional

Yaitu jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi (tusi) pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, misalnya auditor (Jabatan fungsional Auditor JFA) guru,dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Penekanan untuk sasaran strategis ini adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.

Sekaitan dengan maksud diatas, pencapaian terhadap sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaitan dengan syarat-syarat menduduki jabatan struktural telah dilakukan tes pemetaan potensi dimana terhadap 1166 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdapat 1000 pejabat struktural dengan kompetensi bernilai minimal cukup, dimana realisasinya indikator kinerja ini adalah 85,76% dari target kinerja sebesar 85%. Sehingga didapatkan capaian kinerja indikator persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan sebesar 100,89%.

Jika dibandingkan dengan Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 84,41% dari target sebesar 85% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 99,31%. Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan | 99,31 | 100,89 |

      - Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

      - Indikator Kinerja : Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan salah satunya melalui pendidikan formal. Pada instansi pemerintah, aparatur diberikan kesempatan untuk menepuh pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar. Yang pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi bidangnya. Setelah aparatur menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka aparatur yang bersangkutan harus ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

Pada tahun 2015, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian telah dilakukan pengukuran indikator persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan target kinerja sebesar 82%, dari jumlah aparatur yang menamatkan pendidikannya 148 orang, penempatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya adalah 122 orang, sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 82,43%. Dengan demikian capaian kinerja adalah 100,52%.

Jika dibandingkan dengan persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 79,36% dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 99,20%. Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan | 99,20 | 100,52 |

Pengukuran terhadap indikator persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan bukan indikator standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya.

- Sasaran : Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dibangun sebagai sarana untuk melakukan administrasi data kepegawaian secara terkomputerisasi agar pengelolaan data kepegawaian bisa terarah dan efisien. Selain itu penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat memudahkan dalam pengelolaan maupun penyediaan data yang lebih cepat. Tujuan dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data-data kepegawaian secara terintegrasi.

Tujuan untuk mewujudkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat informasi kepegawaian, tidak terlepas dari kerjasama SKPD dalam mengirimkan peremajaan data setiap berkala atau setiap ada perubahan data. Terpenuhinya validasi dan ketepatan data dan informasi kepegawaian berdampak pada meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelayanan dalam penyediaan informasi yang valid, lengkap, akurat dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.

Sasaran meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap dan Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat. Berikut indikator kinerja, target dan realisasi pada tabel di bawah:

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian | - Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap - Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat | 93% 95% | 94,83% 100% | 101,97 105,26 |
| Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian |  |  |  |  | 103,61 |

Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan program dan kegiatan antara lain:

| 1. | Fasilitasi pengelolaan Kartu Identitas Pegawai |
| --- | --- |
| 2. | Pengelolaan tata naskah dan pemutakhiran data base kepegawaian daerah |
| 3. | Pengadaan sistem informasi pelayanan kepegawaian SKPD |

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran meningkatkan kualitas data dan informasi kepegawaian pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 tergolong sangat baik (rata-rata = 103,61%).

Pada sasaran ini, indikator-indikator yang dilakukan pengukuran bukan merupakan indikator dengan standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya.

Hal ini terlihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:

      - Indikator Kinerja : Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap

Indikator kinerja Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap pada tahun 2015 menargetkan 93% dari jumlah field database PNS yang terisi lengkap dibandingkan dengan jumlah database PNS. Jumlah keseluruhan field database PNS adalah 58 jenis, dari 58 jenis field database  terisi lengkap sebanyak 55 jenis. Sehingga realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 94,83% atau pada kategori “Baik”. Sementara jika dibandingkan dengan persentase Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 89,65% dari target sebesar 90% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 99,61%. Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap | 99,61% | 101,97% |

pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, target indikator Persentase record database aparatur yang terisi lengkap adalah sebesar 85%, namun pada dokumen penetapan kinerja ditargetkan sebesar 90%, karena telah diupayakan langkah percepatan melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai untuk melaksanakannya sesuai target diatas. Sedangkan indikator ini bukan indikator yang ditetapkan nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya.

Untuk masa yang akan datang, akan diupayakan pencapaian indikator ini, melalui koordinasi dan membangun sinergi yang kuat bidang data dan informasi kepegawaian dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

      - Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2015, ditargetkan persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat adalah 95% dan target itu dapat terpenuhi sehingga realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 105,26%. Jadi saat ini dari 49 SKPD sudah terkoneksi dengan Simpeg BKD.

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat | 102,21% | 105,26% |

pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, target indikator Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 85%, namun pada dokumen penetapan kinerja ditargetkan sebesar 95%, karena telah diupayakan langkah percepatan melalui peningkatan sarana prasarana jaringan.

Sedangkan indikator ini bukan indikator yang ditetapkan nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya.

- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan BKD

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berhasil mencapai standar pelayanan yang ditetapkan.

Indikator pelayanan yang baik, sebagai berikut:

      - Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

      - Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlakukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

      - Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Pada tahun 2014, dengan beberapa indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan BKD termasuk indikator Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM), Badan Kepegawaian Daerah menargetkan IKM sebesar 3,50 dan terealisasi 3,30, sehingga capaian kinerjanya yaitu 95,14% atau bermakna progress positif dengan kategori “baik”. Berikut adalah pengukuran yang dilakukan untuk mencapai sasaran dengan indikator-indikator seperti tabel di bawah:

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan BKD | - Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu - Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu - Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu - Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu | 3,70 82% 100 % 100 % 95% | 3.71 81,33% 100% 100% 100% | 100,27 99,18 100 100 105,26 |
| Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas pelayanan BKD |  |  |  |  | 100,94 |

Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, indikator-indikator terhadap pencapaian sasaran persentase meningkatkan kualitas pelayanan BKD telah dilakukan sinkronisasi sesuai revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu diupayakan langkah percepatan melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai untuk mencapai targetnya. Sedangkan indikator ini bukan indikator yang ditetapkan nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan BKD didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

| 1. | Pengelolaan SK CPNS, PNS & honorer |
| --- | --- |
| 2. | Pengelolaan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS |
| 3. | Pemindahan dan penempatan PNS |
| 4. | Pengelolaan kenaikan pangkat PNS |
| 5. | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS |

Untuk masa yang akan datang, akan diupayakan pencapaian indikator ini, melalui koordinasi dan membangun sinergi yang kuat bidang data dan informasi kepegawaian dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

      - Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Tujuan melakukan pengukuran kepuasan masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, standar nya adalah sebagai berikut:

| Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,00 – 1,75 | 25,00 – 43,75 | D | Tidak baik |
| 1,76 – 2,50 | 43,76 – 62,50 | C | Kurang Baik |
| 2,51 – 3,25 | 62,51 – 81,25 | B | Baik |
| 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100,00 | A | Sangat Baik |

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengukuran adalah berupa kuisioner, yang mana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Kepegawaian Daerah menyangkut unsur-unsur sebagai berikut:

- Prosedur pelayanan

- Persyaratan pelayanan

- Kejelasan petugas pelayanan

- Kedisiplinan petugas pelayanan

- Tanggung jawab petugas pelayanan

- Kemampuan petugas pelayanan

- Kecepatan pelayanan

- Keadilan mendapatkan pelayanan

- Kesopanan & keramahan petugas

- Kewajaran biaya pelayanan

- Kepastian biaya pelayanan

- Kepastian jadwal pelayanan

- Kenyamanan lingkungan

- Keamanan pelayanan

Hasil pengukuran tersebut memberikan hasil dengan indeks sebesar 3,71 atau pada nilai interval IKM 3,26 – 4,00 dengan mutu pelayanan A (kinerja unit pelayanan “baik sekali”), berikut adalah hasil pengukuran yang dilakukan terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat:

| No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | X 0.083 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prosedur pelayanan | 3.65 | 0.304 |
| 2 | Persyaratan pelayanan | 3.73 | 0.310 |
| 3 | Kejelasan petugas pelayanan | 3.84 | 0.320 |
| 4 | Kedisiplinan petugas pelayanan | 3.73 | 0.310 |
| 5 | Tanggung jawab petugas pelayanan | 3.80 | 0.317 |
| 6 | Kemampuan petugas pelayanan | 3.78 | 0.314 |
| 7 | Kecepatan pelayanan | 3.79 | 0.315 |
| 8 | Keadilan mendapatkan pelayanan | 3.77 | 0.314 |
| 9 | Kesopanan & keramahan petugas | 3.74 | 0.311 |
| 10 | Kewajaran biaya pelayanan | 0 | 0 |
| 11 | Kepastian biaya pelayanan | 0 | 0 |
| 12 | Kepastian jadwal pelayanan | 3.51 | 0.292 |
| 13 | Kenyamanan lingkungan | 3.53 | 0.293 |
| 14 | Keamanan pelayanan | 3.61 | 0.301 |
|  | Indeks |  | 3.71 |

Sumber : Bidang Formasi dan Informasi BKD

Indikator-indikator pada sasaran ini yang merupakan indikator dengan standar nasional adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara memiliki IKM dengan kategori “sangat baik”, sama hal nya dengan capaian kinerja yang dilakukan pengukuran oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan kategori “sangat baik”.

      - Indikator Kinerja : Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu

Sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku setiap PNS memiliki hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian yang salah satunya adalah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Periode April dan Periode Oktober dengan jumlah Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu adalah 2440 SK dari 3000 SK yang dikelola. Pada indikator kinerja Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu menargetkan sebesar 82%, sementara realisasi nya adalah sebesar 81,33%, sehingga didapat capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 99,18%.

| Jenis Pelayanan | Jml berkas yang diproses | Jml SK yang diterbitkan tepat waktu | Persentase (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kenaikan Pangkat | 3000 berkas | 2440 SK | 81,33% |

Persentase SK Kenaikan Pangkat yang diselesaikan tepat waktu di bawah target disebabkan beberapa hal yaitu usulan kenaikan pangkat dari kabupaten/kota rendah, keterlambatan pengusulan Perhitungan Angka Kredit dan keterlambatan kenaikan pangkat tenaga guru diproses BKN.

Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2014, capaian kinerja indikator ini terjadi penurunan yaitu dari 3105 berkas yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 2480 SK yang diterbitkan tepat waktu, dengan realisasinya 79,87% dari target 80% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 99,84%.

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu | 99,84% | 99,18% |

      - Indikator Kinerja : Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu

Indikator SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah. Sekaitan dengan hal tersebut aparatur yang diberikan pelayanan adalah aparatur yang akan memasuki batas usia pensiun dan non batas usia pensiun. Pensiun aparatur terjadi karena:

- batas usia pensiun;

- Kemauan Sendiri (pensiun dini);

- Takdir, misalnya : Sakit, Meninggal dunia;

- Restrukturisasi / Dinas.

Pada tahun 2015, Jumlah SK pensiun yang dikelola/menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 162 SK, dan semua SK tersebut diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja untuk indikator SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu adalah 100%.

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu | 100% | 100% |

Pada tahun 2014, jumlah SK pensiun yang dikelola/kewenangan BKD adalah 222 SK, dimana SK pensiun tersebut diterbitkan sesuai jangka waktunya, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%.

      - Indikator Kinerja : Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu

Selanjutnya untuk Pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS terdiri dari:

- Pindah antar kabupaten/kota

- Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota

- Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi

- Pindah di lingkungan provinsi Sumbar

- Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi lain

- Pindah dari provinsi lain ke kabupaten/kota

- Pindah dari provinsi sumbar ke provinsi lain

- Pindah dari provinsi lain ke provinsi Sumbar

Namun, yang dilakukan pengukuran untuk persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu adalah komponen pindah antar kabupaten/kota.

Jumlah PNS pindah antar kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2015 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1260 orang, SK mutasi pindah diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, sehingga capain kinerja indikator ini adalah 100%.

Pada tahun 2015, jumlah mutasi pindah antar kabupaten/kota adalah 600 orang, dimana SK mutasi pindah tersebut diterbitkan sesuai jangka waktunya, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%.

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% |

Pada tahun 2014, jumlah SK pensiun yang dikelola/kewenangan BKD adalah 222 SK, dimana SK pensiun tersebut diterbitkan sesuai jangka waktunya, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%.

      - Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Agar tidak terjadi pelanggaran disiplin, setiap PNS wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila pelanggaran disiplin dilakukan oleh seorang PNS maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin terdiri dari :

- Hukuman disiplin ringan

- Hukuman disiplin sedang

- Hukuman disiplin berat

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Tahun 2015 jumlah kasus yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 41 kasus. Semua kasus yang masuk tersebut telah diproses melalui Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 41 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Hukuman disiplin berat	:    12 orang

- Hukuman disiplin sedang	:    17 orang

- Hukuman disiplin ringan	:    12 orang

Penyelesaian kasus disiplin yang tepat waktu adalah 41 orang, dengan realisasinya adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga capaian kinerja penyelesaian kasus disiplin tepat waktu 105,26%. Jika dibandingkan capaian indikator kinerja Persentase kasus PNS yang diselesaikan pada tahun 2014 dengan 2015 adalah:

| Indikator kinerja | Capaian kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2013 | Tahun 2014 |
| Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu | 89,51 | 105,26 |

Pada tahun 2014, penyelesaian kasus disiplin tepat waktu terealisasi  sebanyak 55 orang dari 66 kasus yang diproses sesuai aturan berlaku, realisasi sebesar 83,33%. Sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 89,51%.

Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut menurut sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, dengan kegiatan:

- Pembinaan Jabatan Fungsional PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS sebesar Rp. 38.507.200,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 37.835.600,-    dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,26%.

- Bimbingan Teknis Kepegawaian

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian sebesar Rp. 82.293.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 77.065.050,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,65%

- Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur sebesar Rp. 723.760.650,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 720.629.400,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,57%. Capaian kinerja keuangan untuk PNS yang mengikuti tugas belajar di perguruan tinggi negeri Pulau Jawa di bawah target yang direncanakan, hal ini dikarenakan persyaratan untuk seleksi memasuki perguruan tinggi berupa TOEFL tidak dapat dicapai oleh peserta seleksi. Sehingga PNS yang mengikuti seleksi tidak diterima di perguruan tinggi tersebut, namun dapat diterima di Perguruan Tinggi Sumbar yang pembiayaan lebih rendah dari Pulau Jawa

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian

      - Rekruitmen CPNS Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal moratiorium.

      - Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp. 483.018.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 202.463.700,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 41,92%. Capaian kinerja kegiatan ini rendah, disebabkan karena perubahan sistem penerimaan/rekrutmen Praja IPDN berdasarkan SE Menagri Nomor 892.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, bahwa biaya seleksi penerimaan calon praja IPDN ditanggung oleh APBD (Provinsi hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan)

      - Rakor Kepegawaian

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian sebesar Rp. 73.571.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 63.003.825,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,64 %.

      - Penilaian Kinerja Aparatur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PNS sebesar Rp. 204.796.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 175.025.343,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,46%

Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah (UPTD di kab/kota) karena penilaian kinerja dilaksanakan di SKPD induk.

      - Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebesar Rp. 25.841.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 24.001.500,-  atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,88%.

      - Seleksi Ujian Penyesuaian KP PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 117.833.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 105.056.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,16%.

      - Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengelolaan Dokumen/ Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian sebesar Rp. 100.817.750,- terealisasi sebesar Rp. 92.596.850,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 91,85%.

      - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan  bagi PNS yang Berprestasi sebesar Rp. 173.904.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 170.974.100,-  atau  dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,31%.

      - Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp. 85.797.750,- dan dapat direalisasi sebesar  Rp. 85.518.810,-  atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar  99,67%.

      - Pembekalan PNS Purna Tugas

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembekalan PNS Purna Tugas adalah sebesar Rp. 62.402.500,- dan dapat direalisasi sebesar  Rp. 62.359.900,-  atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,93%.

      - Pemetaan Potensi Pegawai

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp. 285.529.900,- dan dapat direalisasi sebesar  Rp. 272.906.900,-  atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,58%.

      - Pengelolaan Mutasi Jabatan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan sebesar Rp. 133.381.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 114.688.500,-  atau 85,99%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian

            - Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp. 59.441.100,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 59.351.500,- atau  dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,85%.

            - Pengelolaan tata naskah dan Pemutakhiran Data Base  Kepegawaian Daerah

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Base Kepegawaian Daerah sebesar Rp.59.297.500,- dan dapat direalisasi sebesar  Rp. 59.158.516,-  atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,77 %.

            - Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah sebesar Rp.186.818.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 175.950.000,-  atau  capaian kinerja keuangan sebesar  94,18%.

4. Pendataan Ulang PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pendataan Ulang PNS sebesar Rp.96.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 95.551.800,-  atau  capaian kinerja keuangan sebesar  99,27%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan BKD

      - Pengelolaan SK CPNS, PNS & honorer

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.72.427.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.72.361.482,-  atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,91%.

      - Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.92.136.100,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp.89.098.200,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 96,70%.

      - Pemindahan dan Penempatan PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemindahan dan Penempatan PNS sebesar Rp. 77.746.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 65.966.400,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 84,85 %.

      - Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 417.110.750,- terealisasi sebesar Rp. 415.012.950,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,50%.

      - Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp. 138.738.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 135.280.100,-  atau dengan capaian Kinerja ke   uangan sebesar 97,51%.

Evaluasi Program Tahun 2015

Anggaran Tahun 2015 BKD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.776.259.906,- (termasuk perubahan). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar  Rp 14.012.411.408,- dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%  dan  capaian kinerja keuangan sebesar 95,08%.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2016

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp.21.301.113.214,- terdiri atas:

- Belanja Tak Langsung	: Rp. 13.767.486.214,-

- Belanja Langsung	: Rp. 7.533.627.000,-

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BKD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya  dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.

- Peningkatan kemampuan teknis aparatur.

- Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

- Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

- Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Meningkatkan sistem manajemen kepegawaian yang baik.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari:

1. Kepala Badan,

2. Sekretariat terdiri dari;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Program

3. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari;

- Sub Bidang Formasi dan Penataan Pegawai

- Sub Bidang Informasi Kepegawaian

4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari;

- Sub Bidang Kepangkatan

- Sub Bidang Pemindahan Pegawai

5. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari;

- Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- Sub Bidang Pengembangan Karier

6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari;

- Sub Bidang Pembinaan Pegawai

- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,

- Perencanaan dan pengembangan kepegawaiaan,

- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah,

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor		: 10 Tahun 2014

Tentang	: Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Pengembangan Pegawai

Bidang

Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang

Mutasi Kepegawaian

Bidang

Formasi dan Informasi Kepegawaian

Sub. Bidang

Informasi Kepegawaian

Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Sub. Bidang

Pembinaan Pegawai

Sub. Bidang

Kepangkatan

Sub. Bidang

Formasi dan Penataan Pegawai

Sub Bidang

Pengembangan Karier

Sub. Bidang

Kesejahteraan Pegawai

Sub. Bidang

Pemindahan Pegawai

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas ditetapkan beberapa indikator yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 adalah:

- Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

- Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

- Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

- Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

- Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan

- Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap

- Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat

- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu

- Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu

- Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu

- Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan BKD, telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Jumlah PNS yang secara kuantitas sudah cukup, akan tetapi tenaga administrative jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tenaga teknis/fungsional.

- Rendahnya tingkat keprofesionalan aparatur, disebabkan tingginya tingkat angka pensiun sebesar 5% sementara sebagai gantinya yakni pegawai baru dan tenaga honor belum mampu untuk menjadi profesional karena belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

- Manajemen kepegawaian berbasis kompetensi, diperlukan sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota agar pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar.

- Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan pegawai, pemberian reward and punishment harus tepat dengan kriteria dan ukuran yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai

- Kompensasi/Insentif berdasarkan kinerja pegawai, kondisi pendapatan saat ini belum berdasarkan kinerja atau prestasi pegawai, sehingga pegawai yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi berpendapatan sama. Hal ini mengakibatkan pegawai yang berprestasi merasa tidak diberi penghargaan. Untuk itulah, diperlukan suatu mekanisme pendapatan yang disesuaikan dengan kinerja individu yang didukung oleh sistem penilaian kinerja yang komprehensif sebagai dasar besaran pendapatan / tunjangan yang akan diterima oleh setiap pegawai.

- Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kepegawaian antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun Kementerian/Lembaga telah dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan konsultasi secara berkala untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepegawaian yang dihadapi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD, tidak ditemui permasalahan-permasalahan yang berarti khususnya dalam pencapaian target program/kegiatan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi lebih menitikberat pada faktor eksternal.

| Aspek Kajian | Capaian | Faktor Yang Mempengaruhi |  | Permasalahan Pelayanan BKD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Internal | Eksternal |  |
| Pengadaan dan Formasi Kepegawaian | Sistem rekruitmen CPNS dari tenaga honorer masih belum dapat menutupi kekurangan pegawai dari segi kualitas karena kompetensi tenaga honorer mayoritas tidak sesuai dengan kompetensi organisasi | Formasi PNS | PP Nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS | PNS dirasakan berlebihan tapi disisi lain sulit mencari PNS yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan organisasi |
| Mutasi dan Administrasi Kepegawaian | Distribusi PNS yang tidak sesuai dengan tuntutan jabatan | Perpindahan Pegawai |  | Tenaga administratif jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tenaga teknis dan fungsional |
| Pengembangan Karir | Belum optimalnya pola pengembangan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi | Diklat Pim III dan IV, Diklat Teknis, Assesment Pejabat Provinsi | Diklat Pim I dan II | Pola pengembangan karir masih belum didasarkan pada kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi |
|  | Kurang minatnya PNS untuk berkarir dalam jabatan fungsional | Mengusahakan fasilitas untuk pemangku jabatan fungsional | Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional | Belum banyaknya fasilitas yang diberikan pada pemegang jabatan fungsional |
|  | Program pendidikan yang diminati dalam ijin belajar, mayoritas tidak sesuai dengan kompetensi organisasi | Surat edaran mengenai program pendidikan yang dibutuhkan oleh organisasi | Beasiswa dari sponsor dan Bappenas | Pegawai yang ijin belajar tidak dapat memberikan kinerja yang lebih optimal karena program yang diikuti tidak sesuai dengan kompetensi |
| Kesejahteraan dan Disiplin | Reward and punishment belum dapat diterapkan secara adil dan berimbang | Sosialisasi PP 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai |  | Pengukuran evaluasi pengukuran kinerja yang menjadi indikator utama |

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Namun, untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap penyusunan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Selanjutnya penyusunan program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempedomani program/kegiatan pemerintah pusat, sehingga tidak ada program/kegiatan bidang kepegawaian yang harus diusulkan masyarakat.