Akuntabilitas Kinerja

BAB III

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

  - PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam ’’Membangun Kinerja”, disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normatif organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut:

- Jika indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
| --- | --- | --- |
| 4 | Lebih dari 100% | Sangat baik |
| 3 | 75% sampai 100% | Baik |
| 2 | 55% sampai 75% | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55% | Kurang |

- Sebaliknya bila indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lebih dari 100% | Kurang |
| 2 | 75% sampai 100% | Cukup |
| 3 | 55% sampai 75% | Baik |
| 4 | Kurang dari 55% | Sangat baik |

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

- Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi

- Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

- Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi

- Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sasaran strategis yaitu :

- Meningkatnya kualitas Pengelolaan manajemen SDM aparatur

- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian

- Meningkatnya tata kelola Organisasi

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada BKD, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2018 yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2018 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapakan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

      - Persentase formasi jabatan struktutal yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan.

      - Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%.

      - Nilai Indeks Kepuasan masyarakat

      - Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.

      - Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja

      - Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan.

Capian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja

BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur | - Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan - Persentase OPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% | 90,00% 89,00% | 90,55% 80,39% | 100,61% 90,32% |
| Rata-rata persentase capaian kinerja dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur |  |  |  |  | 95,47% |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian | - Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 90,00% 92,00% | 84,65% 97,79% | 94,06% 106,29% |
| Rata-rata persentasemeningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian |  |  |  |  | 100,18% |
| 3 | Meningkatnya tata kelola organisasi | - Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/keuangan | BB 94,00% | BB 94,34% | 100% 100,36% |
| Rata-rata prosentase meningkatnya Tata Kelola Organisasi |  |  |  |  | 100,18% |

Pada tabel di atas mengenai pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu 1 (satu) sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai “Baik” dengan nilai 95,47%, dan 2 (dua) sasaran berkategori “sangat Baik” dengan nilai 100,18% dan  100,18%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2017, hasilnya hampir sama yakni terdapat 2 (dua) sasaran yang berkategori “Baik” dan 1 (satu) sasaran berkategori “sangat Baik”.

Oleh karena itu terhadap berbagai target capaian kinerja yang tercapai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan penanganan di masa mendatang terutama untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dimana respondennya mempunyai kategori tersendiri oleh pihak ketiga sebagai pengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.

Dari capaian kinerja diatas, dapat dibandingkan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dengan 2017 (sesuai sasaran strategis) sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tabel Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2016 s/d Tahun 2018

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | % REALISASI KINERJA |  |  | % CAPAIAN KINERJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur | - Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan - Persentase OPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% | 87,91 81,63 | 88,46 82,00 | 90,55 80,39 | 102,22 96,04 | 100,52 94,25 | 100,61 90,32 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian | - Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM - Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 94,50 98,24 | 75,52 99.27 | 84,65 97,79 | 109,88 111,64 | 85,82 110.3 | 94.06 106,29 |
| 3 | Meningkatnya tata kelola organisasi | - Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan | BB 99,67 | BB 96,10 | BB 94,34 | 100 110,74 | 100 106,78 | 100 100,36 |
|  |  | Rata-rata capaian kinerja |  |  |  | 105,09 | 99,61 | 98,61 |

Dari perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2018 dengan 2017 dan 2016 dapat dijelaskan, bahwa terjadi penurunan pencapaian kinerja. Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018, yaitu: 105,09%, 99,61%, dan 98,61%

  - ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

- Sasaran: Meningkatnya kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka meningkatkan manajemen aparatur, dijelaskan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bagaimana manajemen kepegawaian merupakan sistem yang kompleks yang berbentuk usaha atau upaya-upaya yang bertujuan membentuk dan menciptakan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Efisiensi yang diinginkan tentunya kegiatan yang dilakukan benar-benar melayani dengan baik dan bukannya regulasi yang ada malah memberatkan dan mempersulit masyarakat untuk memperoleh layanan, efektivitas yang diharapkan tentunya dengan jumlah pegawai atau PNS yang ada bisa memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan masyarakat, sedangkan upaya untuk  meningkatkan derajat profesionalisme tentunya sudah jelas bagaimana pemerintah dengan manajemen kepegawaian mengharapkan agar para pegawai atau PNS bisa memiliki kemampuan maksimal dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.

Dalam pengenalan manajemen kepegawaian menjelaskan bahwa manajemen kepegawaian terdapat beberapa kegiatan atau lingkup prosesnya, yaitu :

- Penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS;

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah. Penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pemerintahan.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan diantaranya:

Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;

- Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan

- Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

Adapun Rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun berdasarkan:

Hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;

- Peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jenjang Jabatan; dan

- Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Berikutnya Hasil penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil 5 (lima) tahunan yang telah disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen rencana strategi Instansi Pemerintah berikutnya disampaikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya.

- Pengadaan PNS;

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/ atau Jabatan Fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Pengadaan PNS dilakukan melaui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan peningkatan menjadi PNS.

- Pangkat dan Jabatan;

Pengangkatan PNS dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pengembangan Karir PNS;

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi (teknis, manajerial dan sosial kultural), penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Dalam mengembangkan kompetensi, PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- Pola Karier;

Untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional.
Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier Pegawai Negeri Sipil secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.

- Promosi;

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

- Mutasi;

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

- Penilaian Kinerja PNS;

Penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- Penggajian dan Tunjangan;

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

- Penghargaan;

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan, berupa:

        - Tanda kehormatan;

        - Kenaikan pangkat istimewa;

        - Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

        - Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;

        - PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

- Disiplin;

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS sertamelaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

- Pemberhentian;

PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- Meninggal dunia;

- Atas permintaan sendiri;

- Mencapai batas usia pensiun;

- Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- Diangkat menjadi pejabat negara;

- Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau

- Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

- Pensiun dan Tabungan Hari Tua;

Batas usia Pensiun PNS yaitu:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

- 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Pejabat Fungsional.

- Perlindungan;

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:

              - Jaminan kesehatan;

              - Jaminan kecelakaan kerja;

              - Jaminan kematian;

              - Bantuan hukum.

Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yangdihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Namun, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan (formasi) dan pengembangan yang dinilai sebagai core bidang kepegawaian.

Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur yang merupakan sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategis lima tahunan, diukur melalui indikator-indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut ;

Tabel 3.2.1

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Sasaran Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur

Tahun 2018

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur | - Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan - Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% | 90% 89% | 90,55% 80,39% | 100,61% 90,32% |
| Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur |  |  |  |  | 95,47% |

Pada tabel 3.2 capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas PengelolaanManajemen SDM Aparatur, berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dengan progress positif yaitu 95,47% atau tergolong dengan kategori nilai baik.

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemenSDM aparatur”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

| 1 | Pengelolaan Mutasi Jabatan |
| --- | --- |
| 2 | Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar |
| 3 | Rapat Koordinasi Kepegawaian |
| 4 | Pendampingan Seleksi Penerimaan calon Praja IPDN |
| 5 | Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas |
| 6 | Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya |
| 7 | Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja |
| 8 | Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II |
| 9 | Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS |
| 10 | Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS |
| 11 | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi |
| 12 | Implementasi tambahan penghasilan dengan SKP online |
| 13 | Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN |
| 14 | Advokasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota Korps Organisasi Profesi ASN |
| 15 | Seleksi ASN untuk MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional |
| 16 | ASN-Preneurship bagi Anggota Korps Organisasi Profesi ASN |
| 17 | Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN |
| 18 | Diseminasi Info dan Layanan Kepegawaian |
| 19 | Workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian |
| 20 | Penyusunan Rencana Kebutuhan PNS |
| 21 | Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS |
| 22 | Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian |
| 23 | Penataan pegawai pemerintah provinsi sumatera barat |
| 24 | Pemetaan Potensi Pegawai |

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut:

- Indikator Kinerja: Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jabatan terdiri atas Jabatan Administrasi, Fungsional Dan Pimpinan Tinggi. Dalam pelaksanaannya pada birokrasi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan aturan tersebut dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan.

Jabatan Fungsional yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri (PP No 16 Tahun 1994) misalnya auditor (Jabatan fungsional Auditor JFA) guru, dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Penekanan untuk sasaran strategis ini adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan struktural tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.

Sekaitan dengan maksud diatas, pencapaian terhadap sasaran meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaitan dengan syarat-syarat menduduki jabatan struktural telah dilakukan tes pemetaan potensi. Tes pemetaan potensi merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap PNS, sehingga penempatan Pegawai Negeri sesuai minat dan kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2011 tentang pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural Pasal 7 berbunyi hasil pemetaan potensi PNSD yang akan dipromosikan ke jabatan struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai cukup. Sampai dengan tahun 2018 terhadap 1101 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdapat 997 pejabat struktural dengan kompetensi bernilai minimal cukup, dimana realisasi indikator kinerja ini adalah 90,55% dari target kinerja sebesar 90%. Sehingga didapatkan capaian kinerja indikator persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan sebesar 100,61%. Capaian kinerja indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pengulangan tes pemetaan bagi jabatan struktural yang belum mencapai nilai cukup.

Jika dibandingkan dengan Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada Tahun 2017 dapat direalisasikan sebanyak 88,46% dari target sebesar 88% sehingga capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2017 adalah 100,52%. Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada Tahun 2018 naik sebesar 2,09% dibandingkan Tahun 2017 dengan perbandingan sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Realisasi kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan | 88,46% | 90,55% |

- Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

Formasi adalah jumlah susunan pangkat yang diperlukan dalam satu satuan organisasi untuk mampu melakukan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan formasi didasarkan pada analisa jabatan, bezzeting (persediaan pegawai saat ini) dan analisa beban kerjamerupakan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu

Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM Aparatur kepegawaian diukur dengan indikator Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%. Berdasarkan data dan perhitungan terhadap 50 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 40 Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70% berdasarkan pada penempatan Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ABK) dan sebanyak 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan formasi minimal 70% berdasarkan pada penempatan jabatan Fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yaitu Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas PSDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Capil, Dinas Kominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, RS Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD Solok dan RS HB Saanin Padang. Dari 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan formasi 70% disebabkan karena pengesahan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja  baru disahkan pada Tanggal 3 Desember 2018 sehingga Penataan Pegawai secara menyeluruh baru biasa dilaksanakan pada Tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70% berdasarkan pada penempatan Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ABK) adalah sebanyak 41 OPD dari 50 OPD atau 82%. Berdasarkan data dan perhitungan terhadap 50 Organisasi Perangkat Daerah, terdapat 41 Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%. Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mencapai kesesuaian formasi minimal 70% adalah 9 Organisasi Perangkat Daerah yakni RSUD Pariaman, Dinas PSDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Capil, Dinas Lingkungan Hidup, Balitbang, Satpol PP, RSJ HB Saanin, dan Dinas Kominfo. Dari 9 Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mencapai kesesuaian formasi minimal 70% disebabkan karena adanya moratorium pegawai dan banyaknya PNS yang pensiun. Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 87%, dapat terealisasi sebesar 82%. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 94,25%.

Jika dibandingkan dengan capaian Pada Tahun 2017 terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 1,61% dengan hasil sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Realisasi kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% | 82,00 % | 80,39% |

Kedepan akan dilakukan penataan pegawai untuk mengatasi kesesuaian formasi dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas pelayanan kepegawaian

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berhasil mencapai standar pelayanan yang ditetapkan.

Indikator pelayanan yang baik, sebagai berikut:

      - Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

      - Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlakukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

      - Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur merupakan sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategis lima tahunan melalui indikator-indikator dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut;

Tabel 3.2.2

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Sasaran kualitas Pelayanan kepegawaian

Tahun 2018

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian | - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - Persentase Layanan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 90,00 % 92,00% | 84,65% 97,79% | 94,06% 106,29% |
| Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian |  |  |  |  | 100,18% |

Dari pengukuran capaian kinerja meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian tahun 2018, untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Badan Kepegawaian Daerah menargetkan sebesar 90,00% dan terealisasi 84,65%,sehingga capaian kinerjanya yaitu 94,06% atau bermakna progres positif dengan kategori “baik”. Sedang untuk indikator Persentase Layanan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu menargetkan sebesar 92,00% dan terealisasi 97,79% sehingga capaian kinerjanya yaitu   106,29% atau bermakna progress positif dengan kategori “sangat baik”.

Pada Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, indikator-indikator terhadap pencapaian sasaran persentase meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah telah dilahirkan, untuk itu sedapatnya diupayakan langkah percepatan pencapaian sasaran melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai untuk mencapai targetnya. Sedangkan indikator ini bukan indikator yang ditetapkan nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya.

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat |
| --- | --- |
| 2 | Pengelolaan administrasi status kepegawaian |
| 3 | Standar Pelayanan Kepegawaian |
| 4 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS |
| 5 | Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS |
| 6 | Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS |
| 7 | Pemindahan dan Penempatan PNS |
| 8 | Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG BKD |
| 9 | Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai |
| 10 | Pengelolaan Tata Naskah Pegawai |

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

      - Indikator Kinerja: Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masadan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidak percayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Tujuan melakukan pengukuran kepuasan masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat  menetapkan sebanyak 199 orang responden pada 10 jenis layanan guna mengukur Indeks Kepuasan masyarakat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran menggunakan 16 unsur mutu pelayanan yang dituangkan dalam beberapa kriteria penilaian antara lain indeks per unsur pelayanan dan prioritas peningkatan kriteria kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ada tiga tahapan atau langkah atau metode pengolahan data yang harus dikerjakan. Pertama dengan melihat jumlah kualitas pelayanan yang diperoleh dari nilai yang diberikan oleh responden untuk ke-16 unsur kualitas pelayanan.

Formula mendapatkan nilai ini masih mengacu pada ketentuan KEPMEN-PAN No.14 Tahun 2017, yang dianggap masih relevan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai acuan yaitu dengan memberikan rentang skor antara 1-4. Skor 1 kriterianya apabila prosedur pelayanan tidak sederhana atau tidak mudah. Skor 2 apabila prosedur pelayanan (kurang mudah), skor 3 (mudah) dan skor 4 (sangat mudah). Skor pada masing-masing unsur pelayanan itu dijumlahkan berdasarkan responden yang memberikan skor.

Kemudian tahap kedua dengan melihat IKM yang dihitung dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang, dimana formulanya adalah setiap unsur pelayanan dari 16 unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang= Jumlah bobot dibagi jumlah unsur

= 1/16

=0.056

Metode ketiga, yakni dengan melihat IKM yang menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan total dari nilai persepsi perunsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali dengan nilai penimbang yaitu 25.

Melalui 3 metode itulah diketahui IKM di Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Berikut dijelaskan uraian tentang 16 mutu pelayanan IKM pada Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari 199 responden. Untuk memperoleh nilai Indeks rata-rata ke-16 unsur pelayanan, masing-masing skor yang telah dijumlahkan dibagi dengan jumlah responden, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

| No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan | Nilai Indeks Unit Pelayanan (X 0.062) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemenuhan persyaratan pelayanan | 3.879 | 0.244 |
| 2 | Sistem/Prosedur Pelayanan | 3.281 | 0.207 |
| 3 | Waktu yang dibutuhkan pada bagian registrasi berkas | 3.116 | 0.196 |
| 4 | Biaya/tarif yang harus dikeluarkan | 4.00 | 0.252 |
| 5 | Kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan yang seharusnya | 3.286 | 0.207 |
| 6 | Penguasaan petugas tentang tugas dalam proses pelayanan | 3.312 | 0.209 |
| 7 | Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberi pelayanan | 3.191 | 0.201 |
| 8 | Kerapian petugas dalam memberikan pelayanan | 3.261 | 0.214 |
| 9 | Komunikasi petugas layanan | 3.799 | 0.205 |
| 10 | Keberadaan pengaduan pelayanan | 3.166 | 0.239 |
| 11 | Kelengkapan sarana penunjang layanan (kursi, ruang tunggu, tempat sampah, Koran dll) | 3.166 | 0.199 |
| 12 | Kelayakan sarana penunjang layanan (kursi, ruang tunggu, tempat sampah, Koran dll) | 3.126 | 0.197 |
| 13 | Kelengkapan prasarana penunjang layanan (toilet, ruang tunggu, tempat pakir, tempat ibadah dll) | 3.030 | 0.191 |
| 14 | Kebersihan prasarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat ibadah dll) | 3.095 | 0.195 |
| 15 | Keberadaan costumer service | 3.281 | 0.207 |
| 16 | Ketersediaan informasi layanan | 3.523 | 0.222 |
|  | Indeks | 53.744 | 3.386 |

Dari tabel diatas menunjukkan Nilai Indeks Total adalah 3,386. Dengan demikian, maka untuk menentukan nilai IKM adalah nilai indeks dikali dengan dasar unit pelayanan yang ditetapkan standarnya=25. Hasil dari perkalian nilai indeks pelayanan dengan 25 ini memiliki interval atas 4 kategori dengan kisaran:

| No | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,00 – 64.99 | D | Tidak baik |
| 2 | 65.00 – 76.60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 76.61 – 88.30 | B | Baik |
| 4 | 88.31 – 100.00 | A | Sangat Baik |

Dari hasil evalusi indeks kepuasan masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

- Nilai IKM setelah dikonversi      = 3.386x25 = 84.65

- Mutu Pelayanan                       = B

- Kinerja unit pelayanan              = Baik

Dari jumlah unsur kualitas pelayanan, nilai tertinggi diperoleh dari 1 unsur yaitu unsur ke-4 Biaya/ tarif dengan skor 796. Sedangkan kualitas unsur pelayanan terendah diperoleh unsur ke-13 yaitu tempat parkir, tempat ibadah, dll penyelesaian pelayanan dengan perolehan skor 603.

Dari unsur biaya/ tarif, mayoritas responden 100% menyatakan bahwa semua jenis layanan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada biaya/ gratis. Hal Ini membuktikan bahwa masyarakat merasa sangat puas dengan unsur ini karena untuk mendapatkan semua jenis layanan tidak dikenakan biaya/ gratis. Sehingga unsur ini harus dipertahankan pada masa yang akan datang.

Sedangkan unsur yang memperoleh nilai terendah adalah unsur kelengkapan prasarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah dll (unsur ke-13). Penilaian dari 199 orang responden terhadap unsur kelengkapan prasarana layanan (ruang tunggu, toilet, tempat ibadah, kantin dll) atau (unsur 13) adalah 37 orang responden (18,6%) menyetakan prasarana Penunjang Layanan sangat lengkap, 131 orang responden (65,8%) menyatakan cukup lengkap dan 31 orang responden (15%) menyatakan prasaran layanan kurang lengkap. Hal ini menjadi prioritas perbaikan pada masa yang akan datang karena mendapatlkan skor terendah.

Lebih jauh tentang Survey Kepuasan Masyarakat  yang didasarkan pada 16 jenis unsur pelayanan dapat juga digambarkan bahwa secara keseluruhan keenam belas unsur mutu pelayanan dari penilaian yang diberikan oleh 199 orang responden memiliki total skor yang berkisar antara 603-796. Sesuai dengan urutan skor tertinggi hingga terendah, secara garis besar ke-16 jenis unsur pelayanan dapat dikelompokkan ke dalam 15 kategori kelompok skor berdasarkan Indeks unsur pelayanan;

- Kelompok skor indeks 1 (796) terdiri dari 1 unsur yaitu biaya/tarif yang harus dikeluarkan (unsur ke-4) mendapatkan skor 796.

- Kelompok skor indeks 2 (772) terdiri dari 1 unsur yaitu unsur pemenuhan persyaratan pelayanan (unsur ke-1) mendapat skor 772.

- Kelompok skor indeks 3 (756) terdiri dari unsur keberadaan pengaduan layanan (unsur ke-10) mendapat skor 756.

- Kelompok skor indeks 4 (701) ketersediaan informasi layanan dengan perolehan skor 701.

- Kelompok skor indeks 5 (676) kerapian petugas yang memberi pelayanan (unsur ke-8) dengan perolehan skor 676.

- Kelompok skor indeks 6 (659) penguasaan petugas tentang tugas dalam pelayanan (unsur ke-6) dengan perolehan skor 659

- Kelompok skor indeks 7 (654) unsur kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan seharusnya (unsur ke-5) dengan perolehan skor 654

- Kelompok skor indeks 8 (653) terdiri dar 2 unsur yaitu unsur system/prosedur pelayanan (unsur ke-2) dan unsur keberadaan customer service (unsur ke-15) yang masing-masing perolehan skor 653

- Kelompok skor indeks 9 (676)  unsur komunikasi petugas (unsur ke-9) dengan perolehan skor 649

- Kelompok skor indeks 10 (635)  unsur kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan (unsur ke-7) dengan perolehan skor 635

- Kelompok skor indeks 11 (630)  unsur kelengkapan sarana penunjang layanan (kursi, ruang tunggu, tempat sampah, Koran dll) (unsur ke-11) dengan perolehan skor 622,

- Kelompok skor indeks 12 (622)  unsur kelayakan sarana penunjang layanan (kursi, ruang tunggu, tempat sampah, Koran dll) (unsur ke-12) dengan perolehan skor 622,

- Kelompok skor indeks 13 (620)  unsur waktu yang dibutuhkan pada bagian registrasi (unsur ke-3) dengan skor 620

- Kelompok skor indeks 14 (616) unsur kebersihan prasarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat ibadah, dll) (unsur ke-14) dengan perolehan skor 616,

- Kelompok skor indeks 15 (603)  unsur kelengkapan prasarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat parker, tempat ibadah dll) (unsur ke-130) dengan skor 603

Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun secara umum dari 16 (enam belas) unsur kriteria indeks kepuasan masyarakat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat memperoleh Predikat B atau Baik, namun tetap saja harus ada upaya lembaga untuk meningkatkan unsur yang memperoleh nilai rendah terutama untuk unsur lamanya waktu penyelesaian pelayanan, unsur kelengkapan sarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah dan lain-lain)

Untuk mempermudah dalam menentukan unsur pelayanan yang akan diprioritaskan akan ditingkatkan kualitasnya, maka ke 16 (enam belas) unsur pelayanan akan dikelompokkan berdasarkan capaian skor tertinggi hingga terendah.

Pada capaian kinerja Tahun 2017, hasil pengukuran yang dilakukan terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan indeks sebesar 3.02 atau pada nilai interval IKM 3,26 – 4,00 dengan mutu pelayanan A (kinerja unit pelayanan “baik sekali”) atau 85.82%. Sedang capaian kinerja tahun 2018, hasil pengukuran sebesar 3.381, dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan “Baik”) atau Nilai Indeks Konversinya 84.65 atau 84,65% dari total nilai.

Perbandingan pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017 dengan 2018 adalah;

| Indikator Kinerja | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,02 | 3,386 |
|  | (75.52) | (84.65) |
|  | (85.82%) | (84,65%) |

Berdasarkan interval IKM, perbandingan mutu pelayanan tahun 2017 dan 2018 adalah B (Kinerja unit pelayanan Baik) dan B (kinerja unit pelayanan baik). Turunnya pencapaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 1,17 disebabkan pengukuran pada tahun 2017 menggunakan 18 unsur pelayanan secara umum sedang tahun 2018 menggunakan 16 unsur pelayanan dengan 10 jenis layanan.

      - Indikator Kinerja: Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

Sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku setiap PNS memiliki hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas memberikan layanan administrasi kepegawaian sekaligus sebagai pelaksana manajemen kepegawaian. Adapun layanan administrasi kepegawaian yang dikelola antara lain pengelolaan kenaikan pangkat PNS, mutasi pindah dan penempatan PNS, pensiun PNS dan lain sebagainya.

Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Pengelolaan kenaikan pangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Periode April dan Periode Oktober.

Pengelolaan pensiun PNS merupakan salah satu layanan yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah. Sekaitan dengan hal tersebut aparatur yang diberikan pelayanan adalah aparatur yang akan memasuki batas usia pensiun dan non batas usia pensiun. Pensiun aparatur terjadi karena:

- Batas Usia Pensiun;

- Kemauan Sendiri (pensiun dini);

- Meninggal dunia, sakit;

- Restrukturisasi / Dinas.

Selanjutnya Pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS terdiri dari:

- Pindah antar kabupaten/kota

- Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota

- Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi

- Pindah di lingkungan provinsi sumbar

- Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi lain

- Pindah dari provinsi lain ke kabupaten/kota

- Pindah dari provinsi sumbar ke provinsi lain

- Pindah dari provinsi lain ke provinsi sumbar

Sesuai maksud diatas dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, salah satu indikator kinerja yang tepat adalah Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.

Untuk pengukuran indikator kinerja diatas, layanan administrasi kepegawaian pengelolaan kenaikan pangkat PNS, mutasi pindah dan penempatan PNS, pensiun PNS dijadikan sebagai variabel dengan data-data yang dilakukan pengukuran sebagai berikut:

| Jenis Pelayanan | Jml usul berkas yang diproses | Jml SK yang diterbitkan tepat waktu | Persentase | Jml Target | Persentase Realisasi Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenaikan Pangkat | 6471 usul | 6257 SK | 96.69% | 6000 | 104%, |
| Pindah dan Penempatan PNS | 1898 usul | 1835 SK | 96.68% | 1500 | 122%, |
| Pensiun PNS | 892 usul | 892 SK | 100% | 400 | 223% |
| Rata-rata |  |  | 97,79% |  | 149.67% |

Pada tabel diatas, jumlah usulan yang masuk melebihi dari target yang ditetapkan sehingga indikator kinerja Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu menargetkan sebesar 92,00%, sementara realisasinya adalah sebesar 97,79%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 106,29%. Pencapaian indikator kinerja dengan kategori “sangat baik”.

Variabel yang digunakan untuk mengukur indikator persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksankan tepat waktu adalah kenaikan pangkat, pindah dan penempatan PNS serta Pensiun. Pada tahun 2018 jumlah SK pensiun yang dikelola/ menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 892 SK dan semua SK tersebut diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Pensiun APS sebanyak 57 Provinsi

- Pensiun dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai BUP ke BKN sebanyak 756 orang;

- Pensiun janda/duda sebanyak 79 orang;

Jumlah SK PNS pindah yang dikelola oleh BKD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

      - Pindah masuk provinsi dari kab/kota sebanyak 73 orang

      - Pindah guru sebanyak 328 orang

      - Pindah antar kab/kota sebanyak 358 orang

      - Pindah dari kab/kota ke prov lain sebanyak 190 orang

      - Pindah dari prov lain ke kab/kota Sumbar sebanyak 135 orang

      - Pindah dari Prov ke Kab/kota sebanyak 32 orang

      - Pegawai yang dipekerjakan sebanyak 9 orang

      - Perpanjangan pegawai yang dipekerjakan sebanyak 7 orang

      - Pindah antar OPD sebanyak 94 orang

      - Pindah masuk provinsi dari provinsi lain benayak 18 orang

      - Pindah masuk provinsi dari pusat sebanyak 3 orang

Untuk usul kenaikan pangkat yang diproses dengan rincian sebagai berikut:

            - Usul ke BKN Pekan Baru sebanyak 3515 usulan dan di acc sebanyak 3.398

            - Usul ke BKN Jakarta sebanyak 77 orang dan di acc sebanyak 74 orang.

Capaian kinerja tahun 2018 pada tiga variabel layanan administrasi kepegawaian yaitu Persentase usul Kenaikan Pangkat yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi, Persentase usul pensiun yang diterbitkan tepat waktu, jumlah SK pindah dan rekomendasi pindah yang diterbitkan tepat waktu dengan masing-masing realisasinya 96.69%, 96.68%, 100%.

Dan jika dilakukan perbandingan indicator tersebut untuk tahun 2017 masing-masing realisasinya 97,81%, 100% dan 100% (rata-rata= 99.27%) dengan perbandingan realisasi kinerja  adalah sebagai berikut:

| Indikator kinerja | Realisasi kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 99,27% | 97,79% |

Dari tabel perbandingan diatas, capaian kinerja tahun 2018 turun sebesar 1,48%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan adanya usul Kenaikan Pangkat dan Rekomendasi Pindah yang belum selesai proses penerbitan keputusannya.

III Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Sasaran meningkatnya tata kelola organiasasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Dukungan Tata Kelola (pada BKD) melalui indikator kinerja antaralain Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.3

Pengukuran Capaian Kinerja

Pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tahun 2018

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALI SASI | % CAPAIAN KINERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya tata Kelola Organisasi | - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase capaian realiisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan | BB 94% | BB 94,34% | 100% 100,36% |
| Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya peningkatan Tata Kelola Organisasi |  |  |  |  | 100,18 |

Pengukuran capaian kinerja Meningkatnya tata kelola organisasi Tahun 2018, menggunakan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan. Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Badan Kepegawaian Daerah menargetkan kategori BB dan terealisasi BBsehingga capaian kinerjanya yaitu 100% atau bermakna progress positifdengan kategori “sangat baik”. Sedang untuk indikator Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatanyang dilaksanakan tepat waktu menargetkan sebesar 94% dan terealisasi 94,34% sehingga capaian kinerjanya yaitu 100,36% atau bermakna progress positif dengan kategori “sangat baik”.

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat |
| --- | --- |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| 6 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor |
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
| 9 | Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi |
| 10 | Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman |
| 12 | Penyediaan jasa kebersihan kantor |
| 13 | Penyediaan jasa tenaga sopir |
| 14 | Penyediaan jasa pengaman kantor |
| 15 | Pengadaan meubeler |
| 16 | Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi |
| 17 | Pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi |
| 23 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi/jaringan |
| 25 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| 26 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip |
| 27 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya |
| 28 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan |
| 29 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD |
| 30 | Penatausahaan Keuangan SKPD |
| 31 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 3 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah. Adapun melalui dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan evaluasi dengan menilai aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran kinerja (25%), Pelaporan kinerja (15%), Evaluasi internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%). Selanjutnya terhadap hasil evaluasi diberikan penilaian dengan kategori akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

| Kategori | Nilai |
| --- | --- |
| AA | >90-100 |
| A | >80-90 |
| BB | >70-80 |
| B | >60-70 |
| CC | >50-60 |
| C | >30-50 |
| D | >0-30 |

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 02.03/INSP-LKj/III-2017 Tanggal 16 Maret 2017 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 73.48% kategori BB dengan pengertian sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal, dengan rincian:

| No | Aspek Penilaian | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 24.91% |
| 2 | Pengukuran kinerja | 18.44% |
| 3 | Pelaporan kinerja | 12,85% |
| 4 | Evaluasi internal | 6,84% |
| 5 | Pencapaian kinerja organisasi | 10.45% |
|  | Nilai total | 73.48% (BB) |

Indikator kinerja nilai SAKIP ditargetkan nilai BB, sesuai dengan perolehan nilai di atas maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori “sangat baik”. SAKIP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan penilaian Kemenpan RB juga memperoleh nilai BB.

Jika dibandingkan nilai sakip tahun 2017, berdasarkan hasil laporan evaluasi Sakip BKD Nomor 06.03/INSP-LAKIP/IV-2016 tanggal 6 April 2016 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, nilai Sakip BKD sebesar 72,41 % kategori BB dengan pengertian sangat baik, akuntabel, berkinerja baik memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP BKD tahun 2016  dan tahun 2017 memperoleh capaian yang sama seperti perbandingan pada tabel berikut:

| Indikator kinerja | Realisasi kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB (72,41%) | BB (73,48%) |

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 dengan Tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 1.07% meskipun peningkatannya tidak signifikan.

      - Indikator Kinerja : Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/kegiatan

Pencapaian sasaran meningkatnya dukungan tata kelola dengan salah satu indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan, mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaiannya berdasarkan persentase capaian realisasi Fisik dan keuangan SKPD. Kinerja dianggap baik apabila persentase realisasi keuangan tidak kurang atau sama dengan 95% dan realisasi fisik tidak kurang dari 100% diakhir tahun anggaran.

Pada Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk indikator persentase dan realisasi fisik dan keuangan pengeluaran program/kegiatan adalah sebesar 94% dengan rincian realisasi fisik sebesar 100 % dan  keuangan sebesar 88,68%. Dari capaian diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh program/kegiatan terlaksana dengan baik sesuai target/output yang diharapkan. Untuk capaian keuangan hanya 88,68% terdapat 11,32% anggaran pada badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bersisa dan merupakan efisiensi anggaran dan kurang maksimalnya serapan 2 (dua) kegiatan yaitu Rekruitmen CPNS dan Seleksi ASN untuk MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional dikarenakan perubahan mekanisme dari pusat. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan, rata-rata capaian kinerja realisasi fisik dan keuangan mencapai 94,34%.

Jika dibandingkan pencapaian kinerja untuk sasaran meningkatnya Tata Kelola Organisasi tahun 2017 sebesar 106,78% dengan 2 (dua) indikator kinerja sedang tahun 2016 sebesar 100,18% dengan 2 (dua) indikator kinerja.

| Indikator kinerja | Capaian Realisasi kinerja (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan | 106,78% | 100,18% |

Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan tahun 2018 menurun sebesar 6,6%.

  - EVALUASI CAPAIAN RENSTRA BKD 2016-2021

Melalui evaluasi kinerja akan dihasilkan gambaran dan informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sinkronisasi terhadap sasaran strategik serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Renstra BKD Tahun 2016-2021 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Pada Tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD dansetelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pada SKPD BKD ditemukan beberapa kebijakan yang harus disusun kembali sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016. Badan Kepegawaian Daerah mengalami perubahan secara struktur organisasi dan kewenangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap Renstra tahun 2016-2021, agar kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan melalui pengukuran kinerja per triwulan nantinya.

Dengan adanya pengukuran kinerja per triwulan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi capaian kinerja, evaluasi program dan evaluasi kegiatan dengan mengacu dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian RPJMD 2016-2021.

Adapun pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan yang berdasarkan pada pencapaian sasaran strategik RPJMD adalah sebesar 96,21%.

Hasil evaluasi kinerja nantinya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran di masa yang akan datang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian menjadi jelas urgensi pengukuran kinerja yang merupakan tahapan sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wadah untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi.

  - AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, pagu anggaran dan realisasi belanja langsung urusan sampai dengan perubahan APBD terkait dengan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

| NAMA PROGRAM |  | JUMLAH DANA (Rp.) |
| --- | --- | --- |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.415.454.132 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 74.028.750 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 364.200.000 |
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | 100.837.760 |
| 4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 157.165.390 |
| 5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10.616.250 |
| 6 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 3.575.000 |
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 32.060.000 |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 1.020.146.364 |
| 9 | Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi | 13.200.000 |
| 10 | Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur | 21.000.000 |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman | 27.075.000 |
| 12 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 190.000.000 |
| 13 | Penyediaan jasa tenaga sopir | 143.539.418 |
| 14 | Penyediaan jasa pengaman kantor | 258.010.200 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.391.297.280 |
| 1 | Pengadaan meubeler | 92.912.000 |
| 2 | Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi | 249.100.000 |
| 3 | Pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi | 45.500.000 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 120.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 92.560.000 |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor | 41.850.000 |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 22.500.000 |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi | 54.600.000 |
| 9 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | 161.839.650 |
| 10 | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi/jaringan | 45.230.830 |
| 11 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 430.000.000 |
| 12 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 23.000.000 |
| 13 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip | 12.204.800 |
| III | Program peningkatan disiplin aparatur | 74.000.000 |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 74.000.000 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 66.205.934 |
| 1 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 66.205.934 |
| V | Program peningkatan pengembangan sistem capaian sistem capaian kinerja pengelolaan keuangan | 416.367.600 |
| 1 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 30.486.000 |
| 2 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 241.936.000 |
| 3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 143.945.600 |
| VI | Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur | 8.381.618.368 |
| 1 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS | 482.394.000 |
| 2 | Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS | 118.370.950 |
| 3 | Pengelolaan Mutasi Jabatan | 1.537.768.590 |
| 4 | Pemetaan Potensi Pegawai | 1.334.530.150 |
| 5 | Pemindahan dan Penempatan PNS | 163.923.150 |
| 6 | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi | 308.517.700 |
| 7 | Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II | 20.958.000 |
| 8 | Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS | 75.367.150 |
| 9 | Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas | 78.248.250 |
| 10 | Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya | 80.718.600 |
| 11 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | 133.330.200 |
| 12 | Penataan dan Pengelolaan Dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian | 42.569.500 |
| 13 | Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai | 35.741.324 |
| 14 | Pengelolaan administrasi status kepegawaian | 28.066.000 |
| 15 | Pengelolaan Tata Naskah PNS | 91.554.050 |
| 16 | Penyusunan rencana kebutuhan pegawai | 48.023.750 |
| 17 | Rapat Koordinasi Kepegawaian | 72.094.700 |
| 18 | Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS Kab/kota | 20.861.000 |
| 19 | Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja | 27.414.475 |
| 20 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) | 124.814.485 |
| 21 | Survey Kepuasan Masyarakat | 51.238.700 |
| 22 | Pendampingan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN | 63.434.800 |
| 23 | Workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian | 92.026.500 |
| 24 | Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS | 146.788.000 |
| 25 | Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar | 1.101.235.100 |
| 26 | Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS | 160.154.400 |
| 27 | Penataan pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 37.413.200 |
| 28 | Indeks Profesionalitas ASN | 82.907.225 |
| 29 | Implementasi tambahan penghasilan dengan SKP online | 115.027.920 |
| 30 | Rapat teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN | 19.292.255 |
| 31 | Seleksi ASN untuk MTQ korps Organisasi Profesi ASN tingkat Nasional | 598.144.020 |
| 32 | Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN | 56.066.484 |
| 33 | ASN Preneurship bagi anggota KORPS Organisasi Profesi ASN | 33.562.625 |
| 34 | Diseminasi info dan layanan kepegawaian | 100.219.015 |
| 35 | Workshop Bimbingan Konseling PNS | 240.517.800 |
| 36 | Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian | 177.288.700 |
| 37 | Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur | 240.517.800 |
| 38 | Workshop Penguatan Kerjasama Tim | 240.517.800 |

Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut menurut sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur, dengan kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi Jabatan

Dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dan jabatan struktural, maka untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural maka perlu dilakukan penilaian oleh suatu tim yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan guna memberikan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.

Untuk tercapainya pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat pejabat struktural, serta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu pejabat Pembina kepegawaian dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan sebesar Rp 1.537.768.590,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 1.420.769.140,-  atau 92,39%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengisian jabatan sesuai kompetensi yakni 14 Jabatan Pimpinan Tinggi (1 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 13 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) dan 519 jabatan administrasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Pemetaan Potensi Pegawai

Kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi Pegawai Negeri Sipil sehingga penempatan Pegawai Negeri Sipil pada satu bidang tugas sesuai dengan kompetensinya sehingga pencapaian target yang ditetapkan akan maksimal.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp. 1.334.530.150,- dan dapat direalisasi sebesar            Rp. 1.295.723.249,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,09%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai potensi pegawai melalui pemetaan potensi dengan target untuk 3000 orang, realisasi 3000 orang, maka capaian kinerja adalah 100%.

- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Pemilihan PNS berprestasi adalah dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan semangat kerja, pengabdian dan prestasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Dengan memberikan penghargaan kepada PNS yang terpilih diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian serta dapat menjadi contoh bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk:

- Menciptakan kompetisi yang sehat antara Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal.

- Mendorong, memotivasi Pegawai Negeri Sipil meningkatkan aktivitas, kreativitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas.

Penilaian PNS berprestasi meliputi tes tertulis, wawancara dan peninjauan lapangan, dengan faktor-faktor yang dijadikan objek penilaian :

- Capaian rencana kerja dan realisasi

- Disiplin

- Tingkat pengabdian

- Kesesuaian lapangan prestasi kerja dengan kenyataan lapangan

- Kejujuran

- Kemampuan teknis

- Kerjasama

- Tertib administrasi

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan  bagi PNS yang Berprestasi sebesar Rp 308.517.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 304.448.365,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,68%.

Dari kegiatan ini, telah dilakukan pemberian penghargaan untuk PNS berprestasi sebanyak 8 orang, dengan capaian kinerja 100%.

- Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.1 (Gol. Ruang II/d) dan Penata Tk.1 (Gol. Ruang III/d) untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus lulus Ujian Dinas.

Ujian Dinas dibagi dalam 2 tingkat yaitu:

Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tk.1 (Gol. Ruang II/d) menjadi Penata Muda (Gol Ruang III/a).

Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.1 (Gol. Ruang III/d) menjadi Pembina (Gol Ruang IV/a).

Tahun 2018 dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebesar Rp 20.958.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 19.441.800,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,77%.

Pada tahun 2018  ini, jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Ujian Dinas Tk.1 sebanyak 58 orang dan lulus 57 orang sedangkan yang mengikuti Ujian Dinas Tk.II sebanyak 13 orang dan lulus 10 orang, jadi dari 50 PNS yang ditargetkan lulus Ujian Dinas adalah 67 orang dengan tingkat capaian kinerja 142%.

- Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Padang.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp 75.367.150,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 67.867.300,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,05%.

Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2018 sebanyak 79 orang dari 80 orang yang ditargetkan (capaian kinerja 98,75%). Namun yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 49 orang, dan artinya hanya 49 orang tersebut memenuhi persyaratan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pembekalan PNS Purna Tugas

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas di bidang kewirausahaan.

- Menumbuhkan semangat berwiraswasta dan rasa percaya diri bagi PNS purna tugas sehingga mereka tetap merasa mampu dan produktif setelah memasuki masa pensiun.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembekalan PNS Purna Tugasadalah sebesar Rp 78.248.250,- dan dapat direalisasi sebesar        Rp 77.169.100,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,62%.

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 25 orang, dengan capaian kinerja 100%.

- Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada PNS atas jasa-jasanya yang bertujuan sebagai pendorong/memotivasi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan kepada PNS yang telah mengabdi selama 10 tahun (berwarna perunggu), 20 tahun (berwarna perak) dan 30 tahun (berwarna emas) Jumlah PNS yang telah mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada 2018 sebanyak 1.292 orang (target 500 orang), capaian kinerja sebesar 258,40%.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp 80.718.600,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 77.373.575,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,86%.

- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, bermoral mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tetap ada dan butuh proses untuk penanganannya sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar                  Rp 133.330.200,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 126.368.350,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 94,78%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS. Dari 6 kali sidang MPP yang telah dilaksanakan dihasilkan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 33 orang (ringan 8 orang, sedang 1 orang, berat 24 orang), izin perceraian 45 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

Kegiatan Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian adalah menyusun dan merancang peraturan bidang kepegawaian.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengelolaan Dokumen/Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian sebesar Rp 42.569.500,- terealisasi sebesar                   Rp 41.625.400,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 97,78%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya aturan yang jelas dan tepat tentang kepegawaian.

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dijelaskan bahwa untuk memilih orang yang baik dan ditempatkan pada atau melaksanakan pekerjaan yang tepat, harus disusun formasi pegawai dengan melakukan kegiatan perhitungan kebutuhan pegawai yang berdasarkan pada “Analisis Jabatan dan Beban Kerja” yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran harus menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi.

Maksud dari kegiatan Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah untuk menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi serta melakukan penyempurnaan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan data persediaan pegawai dalam rangka penyusunan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan PegawaiTahun 2018 sebesar Rp 48.023.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 35.108.750,- atau capaian keuangan sebesar  73,11%.

Kegiatan ini direncanakan untuk penyusunan formasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang akan menyediakan informasi kebutuhan pegawai yang akurat, dengan capaian kinerja 100%.

- Rapat Koordinasi Kepegawaian

Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaianbertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatanRapat Koordinasi Kepegawaian sebesar Rp 72.094.700,- dan dapat direalisasi sebesar      Rp 65.886.600,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,39%.

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar dengan peserta Rakor ini adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian kabupaten/kota dan SKPD Provinsi sebanyak 100 orang.

- Menghadiri Rakor Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang ke-II di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Dari Rakor ini diperoleh kesepakatan antara Provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian

Dari hasil diatas, maka capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena adanya sisa anggaran dari belanja akomodasi narasumber dan Belanja Seminar Kit.

- Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerjabertujuan untuk mengevaluasi kinerja PNS pada unit dan organisasi dan sebagai pedoman bagi setiap PNS, pejabat penilai dan pejabat lain yang berkepentingan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja untuk kemajuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatanEvaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebesar Rp 27.414.475,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 25.544.150,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,18%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja di lingkungan Pemprov Sumbar dengan tingkat capaian kinerja 100%.

- Pendampingan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

Kebutuhan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kader Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyelenggara pemerintahan dimasa yang akan datang. Penerimaan Calon Praja IPDN harus dilaksanakan secara objektif, terbuka dan transparan, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan atau daerah. Dalam upaya mendapatkan Sumber Daya Manusia Calon Praja IPDN yang berkualitas, maka dilakukan beberapa tahap seleksi yang diawali dengan pendaftaran secara online di seluruh Indonesia dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

- Seleksi administrasi melalui sistim online;

- Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem CAT dilaksanakan di Provinsi;

- Seleksi kesehatan (dilaksanakan di Provinsi);

- Seleksi kesamaptaan (dilaksanakan di Provinsi);

- Tes psikologi dan tes integritas dan kejujuran (dilaksanakan di Provinsi);

- Seleksi Penentuan Akhir (Pantukhir) dilaksanakan di IPDN Jatinangor Jawa Barat.

Seleksi penerimaan CPNS Calon Praja IPDN menggunakan sistim GUGUR, yaitu peserta seleksi dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya. Semua hasil per tahap tes diumumkan secara online oleh Panitia Pusat dengan website www.ipdn.ac.id.

Dari 1.500 orang yang mengikuti seleksi awal (target 1 kali pelaksanaan) dapat dikirim sebanyak 76 orang untuk mengikuti pendidikan Praja IPDN, dengan capaian kinerja output sebesar 100%.

- Realisasi peserta yang lulus 74 orang (jumlah penerimaan melebihi kuota dari pusat yaitu 69).

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp 63.434.800,-  dan dapat direalisasi sebesar Rp 58.812.992,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 92,71%.

- Workshop Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian

Kegiatan Workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian bertujuan untuk membahas dan menangani kasus-kasus PNS yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus kepegawaian sebesar Rp 92.026.500,-dan dapat direalisasi sebesar       Rp 87.382.500,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  94,95%.

- Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS

Tujuan kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS ini adalah terlaksananya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, pemberhentian/pemberhentian sementara PNS dalam jabatan fungsional kenaikan pangkat/jabatan PNS sesuai dengan angka kredit kenaikan jabatan dan dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional telah diserahkan kepada Kepala SKPD masing-masing Jabatan Fungsional sesuai KEPMENPAN Jabatan fungsional tersebut.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS sebesar Rp 146.788.000,-dan dapat direalisasi sebesar    Rp 145.894.118,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,39%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan angka kredit yang akurat direncanakan sebanyak 800 orang, dan dapat direalisasi sebanyak 1.021 orang dengan tingkat capaian kinerja 127,62%. Kenaikan capaian kinerja yang tinggi disebabkan pengalihan kewenangan dengan penambahan PNS provinsi sebanyak lebih kurang 13.000 orang.

- Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari Penilaian Kinerja PNS adalah dalam rangka peningkatan kinerja PNS, peningkatan efektivitas capaian target kinerja dan pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara maksimal serta peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penilaian kinerja ini mengadopsi metode penilaian 360 derajat, dimana seorang PNS dinilai oleh beberapa penilai yang terdiri dari atasan langsung, teman selevel dan bawahannya dengan menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup (alternatif jawaban telah disediakan).

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PNS sebesar Rp 160.154.400,- dan dapat direalisasi sebesar                Rp 145.072.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90,58%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan penilaian kinerja pejabat struktural dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat dengan target 1000 orang, realisasinya 1000orang, maka capaian kinerja adalah 100%.

Capaian kinerja diatas 100% disebabkan penambahan penilaian kinerja terhadap PNS yang akan dipromosikan.

- Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menata PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 37.413.200,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 18.136.500,- atau  capaian kinerja keuangan sebesar  48,48%.

Kurang optimalnya serapan anggaran Kegiatan Penataan Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebabkan terlambatnya penetapan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Peta Jabatan. Keputusan Gubernur tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Peta Jabatan baru ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2018 sehingga sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penataan pegawai.

- Indeks profesionalitas ASN

Kegiatan ini diselenggarakan dengan rangka mewujudkan tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Indeks profesionalitas ASN sebesar Rp 82.907.225,-dan dapat direalisasi sebesar                   Rp 79.263.325,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  95,60%.

- Implementasi tambahan penghasilandengan SKP online

Tambahan penghasilan tersebut bertolak ukur nantinya dari beban kerja yang dilaksanakan. Bagaimana kreatifitas pegawai dalam melakukan pekerjaan, efisiensi dengan pekerjaan yang maksimal

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Implementasi tambahan penghasilan dengan SKP online sebesar Rp 115.027.920,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 106.895.679,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  92,93%.

- Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN

Kegiatan inibertujuan untuk membahas kepengurusan korps ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN sebesar Rp 19.292.255,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 17.034.900,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  88,30%. Sisa anggaran merupakan efisiensi makan minum rapat.

- Seleksi ASN untuk MTQ korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional

Seleksi ASN untuk MTQ korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasionalmepunyai tujuan untuk memilih ASN yang punya daya saing di bidang MTQ untuk ditingkat nasional.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan KegiatanSeleksi ASN untuk MTQ korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional sebesar Rp 598.144.020,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 423.437.995,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  70,79%.

Rendahnya realisasi disebabkan karena dari 5 (lima) cabang yang dilombakan yakni Tartil, Tilawah, Dakwah, Khat serta Hifzh pada cabang hifzh 5 juz putri dan hifzh 7 surat pilihan tidak ada yang mendaftar sehingga Korpri Sumatera Barat hanya mengirimkan 15 orang khafilah dan didampingi oleh 5 orang pelatih.

- Peringatan HUT Korps organisasi profesi ASN

Kegiatan Peringatan HUT Korps ASN bertujuan untuk memeriahkan HUT Korpri. Kegiatan ini berupa pelaksanaan upacara HUT Korpri. Dari dana sebesar Rp56.066.484,-dapat direalisasikan sebesar Rp47.844.464,- atau capaian kinerja keuangan sebesar  85,34%. Sisa kegiatan merupaka efisiensi makan minum.

- ASN-Preneurship bagi anggota Korps organisasi profesi ASN

Kegiatan Peningkatan kewirausahaan anggota korps ASN bertujuan untuk menumbuhkan minat dan memberikan pengetahuan kewirausahaan bagi Anggota Korps ASN. Dari dana sebesar Rp 33.562.625,-dapat direalisasikan sebesar Rp 31.884.400,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,00%

- Diseminasi Info dan Layanan Kepegawaian

Kegiatan Diseminasi info dan layanan kepegawaian bertujuan untuk mensosialisasikanatau menginformasikan  tentang layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penanganan kasus-kasus kepegawaian sebesar Rp 100.219.015,-dan dapat direalisasi sebesar     Rp 85.798.500,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  85,61%.

- Workshop Bimbingan Konseling PNS

Kegiatan Workshop ini ditujukan kepada pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan Eselon III yang telah mengikuti Workshop diharapkan dapat memberikan bimbingan dan koseling kepada bawahan yang bermasalah dan meningkatkan kinerja bawahan. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 240.517.800,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 224.291.200,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  93,25%.

- Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian

Bimtek Pelayanan prima bidang kepegawaian ditujukan kepada Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangkamewujudkan pelayanan prima.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar                  Rp 177.288.700,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 155.443.900,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  87,68%.

Sisa anggaran merupakan efisiensi makan minum dan perjalanan dinas.

- Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur

Workshop Pengembangan potensi diri bagi aparatur bertujuan aparatur mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi dalam dirinya.Peserta kegiatan ini merupakan aparatur yang potensial untuk menduduki jabatan struktural namun memiliki nilai pemetaan potensi yang kurang, melalui kegiatan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur tersebut.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar                Rp 240.517.800,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 226.255.700,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  94,07%.

- Workshop Penguatan Kerjasama Tim

Kegiatan workshop penguatan kerjasama tim bertujuan untuk mempermudah dalam pencapaian target dan tujuan dalam organisasi.Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Workshop penguatan kerjasama Timsebesar Rp 240.517.800,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 224.231.800,- atau capaian kinerja keuangan sebesar  93,23%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

      - Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan melakukan pembinaan administrasi kepegawaian, khususnya pelayanan di bidang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil agar pelayanan efisien, efektif, berkeadilan dan transparan, hal ini mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka reformasi administrasi kepegawaian harus professional dan tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan pegawai yang dilayani. Maksud dari pelaksanaan Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS khususnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat adalah untuk mempermudah, mempercepat proses usul persyaratan kenaikan pangkat dari golongan I/a sampai ke golongan IV/b.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota se-Sumatera Barat tepat pada waktunya.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp 20.861.000,-dan dapat direalisasi sebesar        Rp 20.447.800,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,02%. Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada 19 Kabupaten/Kota agar terwujud penetapan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu, dengan capaian kinerja 100%.

- Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil sebesar                 Rp 118.370.950,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp 117.956.550,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,65%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 400 Surat Keputusan terealisasi sebanyak 665 Surat Keputusan dengan tingkat capaian  kinerja sebesar 166,25%.

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian yang salah satunya adalah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Periode April dan Periode Oktober.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 482.394.000,- dan terealisasi sebesar Rp 480.930.700,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.70%.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan kenaikan pangkat PNS direncanakan sebanyak 6000 SK, dan terealisasi sebanyak 6242 SK dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,32%. Capaian kinerja ini di atas target yang ditetapkan

- Rekrutmen CPNS Provinsi Sumbar

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rekrutmen CPNS Provinsi Sumbar sebesarRp 1.101.235.100,- dan dapat direalisasikan sebanyak    Rp 612.010,982,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 55,57%.

Rendahnya serapan anggaran kegiatan rekruitmen CPNS disebabkan oleh perubahan jadwal yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pusat yang menyebabkan belum terlaksananya 5 (lima) tahapan Rekruitmen CPNS yakni Tahapan Pengumuman Hasil Kelulusan, Pemberkasan, Pengajuan usulan NIP CPNS, Menerima usulan NIP CPNS dan Penetapan SK CPNS.

      - Pemindahan dan Penempatan PNS

Kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS yaitu:

- Pindah antar kabupaten/kota

- Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota

- Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi

- Pindah di lingkungan provinsi sumbar

- Pndah dari kabupaten/kota ke provinsi lain

- Pndah dari provinsi lain ke kabupaten/kota

- Pindah dari provinsi sumbar ke provinsi lain

- Pindah dari provinsi lain ke provinsi sumbar

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemindahan dan Penempatan PNS sebesar Rp 163.923.150,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 162.406.640,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99.07%.

Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang dipindahkan dan ditempatkan direncanakan sebanyak 1600 orang dan dapat direalisasi sebanyak 1835 orang dengan tingkat capaian kinerja 114,68%.

      - Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai

Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai antara lain Karis, Karsu, KPE dan kartu identitas pegawai lainnya. Pengelolaan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik, dimana salah satu tujuan dari KPE adalah meningkatkan pelayanan kepada PNS. Kegiatan pengembangan KPE ini telah dirintis sejak tahun 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan PT. SUCOFINDO (Persero) tentang Pembangunan, penerapan dan pengembangan KPE dalam sistim layanan PNS.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp 35.741.324,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 35.113.500,-ataudengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,24%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembuatan kartu identitas pegawai sebanyak 585 PNS (dari target 400 PNS) yaitu berupa Karpeg 20 PNS, Karis 206 PNS, Karsu 359 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan capaian kinerja 146,25%.

      - Pengelolaan Tata Naskah PNS

Kegiatan Penataan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kelancaran dan efektivitas kegiatan administrasi perkantoran dalam suatu organisasi pemerintah baik secara elektronik maupun secara non elektronik.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penataan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian daerah adalah terwujudnya tata naskah kepegawaian yang teratur, rapi dan tertib juga terlaksananya up dating data base kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah PNS sebesar Rp 91.554.050,- dan dapat direalisasi sebesar                  Rp 89.255.300,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,49%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terkelolanya tata naskah Kepegawaian sebanyak 22.000 file (target 22.000 file, dengan capaian kinerja 100%) PNS di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

      - Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) bertujuan untuk terwujudnya data dan profil PNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk pengelolaan SDM aparatur dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kegiatan ini meliputi:

- Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Kepegawaian SKPD

- Sosialisasi penggunaan sistim informasi pelayanan kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- Pembuatan laporan tahunan kegiatan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) sebesar Rp 124.814.485,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 118.368.210,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  94,84% dengan tingkat capaian kinerja 100%.

      - Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakatbertujuan untuk meneliti sejauh mana tingkat kepuasan penerima layanan BKD atas pelayanan yang diberikan. Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan survey dan dari dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Rp 51.238.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 49.682.900,-atau  capaian kinerja keuangan sebesar  96,96%.

      - Pengelolaan Administrasi Status Kepegawaian

Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer merupakan salah satu bentuk pengaplikasian pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar                   Rp 28.066.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 24.720.298,-atau capaian kinerja keuangan sebesar 88,08%.

Hasil yang dicapai adalah tersedianya SK CPNS dan Tenaga Honorer Provinsi Sumatera Barat dengan target 284 SK, realisasi SK CPNS 3SK, SK PNS 8 SK dan tenaga honorer 78SK dengan demikian capaian kinerjanya adalah 31%. Rendahnya realisasi disebabkan tidak adanya instruksi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Guru Garis Depan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

            - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang kepegawaian. Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 74.028.750,- danterealisasi sebesar                    Rp 69.991.250.,- atau capaian kinerja keuangan 94,55%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, air, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp 364.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 350.920.648,- atau capaian kinerja keuangan 96,35%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan SAPK yang online, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini dilakukan untuk menunjang seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp 100.837.760,- dan dapat direalisasi sebesar     Rp 100.096.800,- atau capaian kinerja keuangan 99,27%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp 157.165.390,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 149.887.350,- atau capaian kinerja keuangan 95,37%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang cetakan seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan untuk pelaksanaan kegiatan BKD yang akan menunjang pelayanan administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran melalui penggantian komponen-komponen instalasi listrik. Alat-alat listrik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar        Rp. 10.616.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 10.172.500,- atau capaian kinerja keuangan 95,82%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan adalah dalam rangka penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran oleh pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan sebesar Rp 3.575.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 3.575.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tabung pemadam kebakaran pada kantor Badan Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah. Dengan bertambah wawasan aparatur, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lebih baik.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar                 Rp 32.060.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 30.160.000,- atau capaian kinerja keuangan 94,07%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk langganan surat kabar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur, dengan capaian kinerja 100%.

            - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang didasarkan kepada surat perintah tugas dalam rangka menghadiri undangan rapat/workshop maupun koordinasi dan konsultasi dengan instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar                   Rp 1.020.146.364,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 988.367.800,- atau capaian kinerja keuangan 96,88%.

Dari kegiatan ini tersedia dana untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, sedangkan untuk capaian kinerja adalah sebesar 100%.

            - Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp 13.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 10.000.000,-atau capaian kinerja keuangan sebesar 75,76%.

Realisasi dari kegiatan ini berdasarkan peliputan-peliputan bidang kepegawaian yang dilakukan media cetak/elektronik, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik  Aparatur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp 21.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 11.850.000,- atau capaian kinerja keuangan 56,43%.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan senam dan wirid untuk PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan ini karena tidak tercairkannya makanan dan minuman senam bersama lintas OPD (undangan dari Dispora tidak ada).

            - Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah dalam rangka menunjang seluruh kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah. Penyediaan makanan dan minuman disediakan terhadap pelaksanaan rapat-rapat rutin ataupun rapat koordinasi dengan tamu.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp 27.075.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 24.991.000,-  atau capaian kinerja keuangan 92,30%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat-rapat rutin kantor dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah penyediaan jasa pihak ketiga akan tenaga kebersihan pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 190.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 189.514.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,74%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor, dengan capaian kinerja adalah 100%.

            - Penyediaan Jasa Tenaga Sopir

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Sopir adalah penyediaan jasa pihak ketiga akan tenaga sopir pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 143.539.418,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 137.185.000,- atau capaian kinerja keuangan 95,57%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor, dengan capaian kinerja adalah 100%.

            - Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor adalah penyediaan jasa pihak ketiga akan tenaga pengamanan pada kantor Badan Kepegawaian Daerah.Sedangkan jasa sopir dan tenaga kebersihan dilakukan dengan kontrak perorangan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp 258.010.200,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 238.027.596,- atau capaian kinerja keuangan 92,26%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor, dengan capaian kinerja adalah 100%.

            - Pengadaan  Meubeleur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubeleur sebesar Rp 92.912.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 86.335.000,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,92%.

Pada Tahun 2018 BKD melakukan pembelian 2 (dua) unit meja karyawan biro, 5 (lima) unit meja karyawan ½ biro, 5 (lima) unit kursi staf, 5 (lima) unit lemari dan 6 (enam) unit filling cabinet.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengadaanmeubelier kantor dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 23.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 22.050.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,87%.

Dari kegiatan ini diperoleh pengadaan spanduk, bendera, white board, rollup dan 1 unit AC yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp 120.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 66.998.000,-atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar  55,83%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 92.560.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 55.817.995,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar  60,30%, realisasi keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan selama tahun berjalan.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (2 unit mobil dan 2 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur sebesar Rp 22.500.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 17.500.000,-atau dengan capaian Kinerjakeuangan sebesar 77,78%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan Meubeleur selama 1 (satu) tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar                    Rp 41.850.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 38.510.000,-atau dengan capaian Kinerjakeuangan sebesar 92,02%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan sebesar Rp 45.230.830,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 13.255.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 29,31%.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon dan air, dengan capaian Kinerja 100%.

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar               Rp 54.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 19.350.000,-atau dengan capaian Kinerjakeuangan sebesar 35,44%.

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sehingga mewujudkan kinerja yang baik, dengan capaian Kinerja 100%.

            - Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebesar Rp 249.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 238.578.240,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 95,78%. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi dilaksanakan melalui e-katalog.

Dari kegiatan ini diperoleh 20 unit PC dan 14 unit printer yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

            - Pengadaan  Alat studio, Alat Komunikasi dan Informasi

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat studio, Alat Komunikasi dan Informasisebesar Rp. 45.500.000,-dan dapat direalisasi sebesar Rp. 39.551.350,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 86,93%. Kegiatan Pengadaan Alat studio, Alat Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui e-katalog. Dari kegiatan ini diperoleh 2 unit TV 42 inchi, 1 unit TV 40 inchi, 1 unit tv 28 inchi dan 1 unit proyektor yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

            - Pengadaan  Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan  Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp 430.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 413.990.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 96,28%. kegiatan Pengadaan  Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan melalui e-katalog.

Dari kegiatan ini 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan BKD, dengan capaian kinerja 100%.

            - Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD sebesar Rp 161.839.650,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 122.887.100,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 75,93%.

            - Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Dan Pendataan Dokumen/Arsip sebesar Rp 12.204.800,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 8.387.050,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 68,72%.

            - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp 74.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 65.029.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 87,88%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 88 orang, dengan capaian kinerja 100%.

            - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 66.205.934,-dan dapat direalisasi sebesar Rp 57.842.875,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 87,37%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian ke BKN, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya professional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

            - Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD adalah berupa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA, DPA dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD sebesar        Rp 30.486.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 28.910.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan adalah sebesar 94,83%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian Kinerja 100%.

            - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah berupa penyusunan laporan capaian kinerja bulanan dan triwulan, penyusunan Penetapan Kinerja (PK), penyusunan bahan LKPJ Gubernur, LPPD dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan capaian kinerja lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar         Rp 143.945.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 140.910.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 97,89%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%. Rendahnya realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan ini karena terdapat sisa anggaran dari belanja honorarium operator Simbangda.

            - Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa penatausahaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp 241.936.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp 205.436.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 84,91%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (PA, KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara).

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan akhir tahun, semester dan bulanan yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

Berdasarkan pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2018 sebesar Rp 12.744.943.314,- sehingga realisasi anggaran adalah sebesar Rp 11.301.975.186,- dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 88,67%.