## REALISASI OK
Realisasi pekerjaan yang dilelang sampai dengan triwulan ke IV
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NO | Nama Paket | Progres Lelang | Pagu | Nilai Kontrak | No. Kontrak, tgl | Penyedia Jasa | Progres Rencana | Proges Realisasi | Progres Keuangan | Tgl PHO | Permasalahan/Kendala
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pengadaan Mobil Mini Bus | 100% | 546000000 | 531032500 | 030/1507/Set/BPBD/XI-2018 | PT. ANDALAS BERLIAN MOTOR | 100% | 100% | 97%
2 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan | 100% | 194000000 | 185006300 | 60 TAHUN 2018, 21 Nov 2018 | PT. AIRMAS JBROS TEKNOLOGI | 100% | 100% | 95% | 2018-12-05
3 | Pembangunan Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan) | 100% | 4050000000 | 3674924000 | 011/33/SP/RR-BPBD/2018, tanggal 13 September 2018 | PT. ANDIKA UTAMA | 100% | 85% | 67.68% | 2019-02-15 | -sisa lelang | 0
- terjadi keterlambatan pekerjaan
- dilakukan perpanjangan melebihi tahun anggaran mak 50 hk dengan mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa
- pembayaran sisa pekerjaan akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya
4 | Jasa Konsultasi Belanja Pengawasan/Supervisi Pembangunan Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat | 100% | 139900650 | 121738000 | 011/32/SP/RR-BPBD/2018, tanggal 13 September 2018 | CV. ARCE | 100% | 100% | 87.01% | 2018-12-26 | sisa lelang
Padang, Januari 2018
KEPALA PELAKSANA
H. ERMAN RAHMAN, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631007 199008 1001

## Sheet1
DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2016, 2017, 2018
NO | Nama Paket | Pagu | Nilai Kontrak | Sumber Dana | Jenis Pengadaan | Pengadaan
|  |  |  | (APBN/APBD/BLUD) | (Pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang, swakelola) | (Barang/Konstruksi/Konsultasi/Jasa lainnya)
2018
1 | Belanja Pengadaan Peralatan Videotron | 200000000 | 198990000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 160000000 | 159975000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
3 | Pengadaan Sound System | 195000000 | 192142500 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
4 | Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor | 64075000 | 62350000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
5 | Pengadaan Mobil Mini Bus | 546000000 | 531032500 | APBD | E-Purchasing | Barang
6 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan | 194000000 | 185006300 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
7 | Pembangunan Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat (Lanjutan) | 4050000000 | 3674924000 | APBD | Lelang | Konstruksi
8 | Jasa Konsultasi Belanja Pengawasan/Supervisi Pembangunan Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat | 139900650 | 121738000 | APBD | Seleksi Umum | Konsultasi
9 | Jasa Kebersihan Kantor BPBD Prov. Sumbar | 161285744 | 159975000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
10 | Jasa Akomodasi Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat | 433280000 | 416520000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
11 | Jasa Akomodasi Sosialisasi Penerapan Sekolah Aman Bencana Provinsi Sumatera Barat | 385200000 | 308880000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
12 | Belanja Jasa Akomodasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | 545000000 | 523540000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
13 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat | 169500000 | 99895000 | APBD | Pengadaan langsung | Jasa lainnya
14 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studi Video dan Film A | 40000000 | 39892000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
15 | Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat (Pengadaan Komputer CPUPerforma Tinggi , Windows Original, Printer dan Handle GPS | 43000000 | 42000000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
16 | Jasa Konsultasi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat | 50000000 | 48799500 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa Konsultasi
17 | Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Sumatera Barat, Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana | 110000000 | 98252000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa Konsultasi
18 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 194038250 | 185006300 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
19 | Belanja Jasa Akomodasi Peningkatan Penangnan Tanggap Darurat | 72000000 | 71880000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
20 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 192057900 | 191392000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
21 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Peningkatan Informasi dan sosialisasi Kebencanaan | 780000000 | 75934000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
22 | Pengadaan Belanja Pakaian Kerja lapangan, Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana | 156308000 | 141688000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
23 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | 184625000 | 146805000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
24 | Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah | 110000000 | 98252000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa Konsultasi
25 | Belanja Makanan dan Minuman Jambore PRB, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana | 203820000 | 198960300 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
26 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana | 56100000 | 52635000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
2017
1 | Belanja Makan Minum Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana | 204960000 | 195118000 | APBD | Penunjukan langsug | Jasa lainnya
2 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penangnan Bencana | 57000000 | 56304600 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
3 | Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga pada Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiaagaan Menghadapi Bencana | 65000000 | 64246900 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
4 | Pengadaan Baliho Tempat Evakuasi Sementara (TES) beserta Spanduk, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana | 60300000 | 59647500 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
5 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penangnan Bencana | 57000000 | 56304600 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
6 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor BPBD Prov. Sumbar | 156881310 | 156849000 | APBD | Penunjukan langsug | Jasa lainnya
7 | Makan dn Minum Sewa Tempat Peningkatan Simulasi Kebencanaan | 61580000 | 59430800 | APBD | Penunjukan langsug | Jasa lainnya
2016
1 | Pengadaan Perlengkapan Vertical Resceu 2 set, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana | 196000000 | 193747675 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
2 | Pengadaan Baliho Peringatan Tsunami, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana | 190000000 | 183278150 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
3 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan | 64000000 | 62720000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
4 | Belanja Modal Alat Ukur Ketinggian Air Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana | 150000000 | 144518000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
5 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanganan Bencana | 67500000 | 57227500 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
6 | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat | 166900000 | 164959300 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
7 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan, Kegiatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan | 94500000 | 93324000 | APBD | Pengadaan langsung | Jasa lainnya
8 | Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga,Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | 57000000 | 52662060 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
9 | Pengadaan Peralatan dan Mesin, Kegiatan Sarana dan Prasarana Penangnan Taggap Darurat | 115000000 | 108132200 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
10 | Pengadaan Peralatan Studio Visual, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangnan Tanggap darurat | 150000000 | 148500000 | APBD | Penunjukan langsung | Barang
11 | Pengadaan Peralatan dan Mesin, Kegiatan Sarana dan Prasarana Penanganan Taggap Darurat | 115000000 | 93324000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
12 | Pengadaan Rambu-Rambu Evakuasi (Rambu-Rambu Gunung Talang) | 196000000 | 193908000 | APBD | Pengadaan langsung | Barang
13 | Belanja jasa Akomodasi, Kegiatan Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan | 67600000 | 62460000 | APBD | Penunjukan langsung | Jasa lainnya
Padang, Januari 2019
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat
H. ERMAN RAHMAN. SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631007 199008 1001