## 2017
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA (IKU) | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU (RP.) | REALISASI (RP.) | % | HASIL/OUTCOME | INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN |  |  | PERMASALAHAN/HAMBATAN | SOLUSI | KETERANGAN
[9 empty] | KUALITATIF | KUANTITATIF
[10 empty] | TARGET | REALISASI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah |  |  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17500000 | 12997136 | 74.27 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Terpenuhinya jasa surat menyurat untuk 800 buah | 800 buah | 800 buah | Honor non PNS tidak dibayarkan pada bulan Oktober karena telah dibayarkan pada Biro Umum |  |  | meningkatnya kapastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah
2 |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan listrik | 7200000 | 2159640 | 30,00 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi perkantoran untuk 3 line telepon | 3 line telepone | 3 line telepone | Jaringan telepon pada Biro Pem belum bisa tersambung karena pindah gedung sehingga yang dibayar hanya beban saja
3 |  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 59000000 | 56397200 | 95,59 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas selama 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | OK
4 |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55000000 | 53325200 | 96,95 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | OK
5 |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2400000 | 2280000 | 95 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Tersedianya bahan bacaan antara lain majalah dan buku-buku peraturan perundang-undangan selama 12 bln | 12 bulan | 12 bulan | OK
6 |  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | 52690000 | 36990000 | 70,20 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat dan tamu sebanyak 960 | 960 kotak | 1940 kotak | Belanja makan minum tamu tidak bisa direalisasikan karena tamu di Setda pencairan hanya bisa di Biro Umum | Belanja makan minum tamu tidak di anggarkan lagi pada Biro Pemerin-tahan
7 |  |  |  | Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 899044960 | 874380904 | 97,26 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (dalam daerah 86 orang dan luar daerah 30 orang) | dalam daerah 86 orang dan luar daerah 30 orang | dalam daerah 116 orang dan luar daerah 64 orang | OK
8 |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung | 30000000 | 22500000 | 75 | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Pengadaan Infokus/Proyektor | - | 1 buah infocus | reaisasi sesuai harga di e catalaog
9 |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 69500000 | 60877580 | 87,59 | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional | sebanyak 3 unit | sebanyak 3 unit | Efisiensi Anggaran
10 |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 8000000 | 7670000 | 95,88 | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor sebanyak 2 unit mesin fotocopy, 4 mesin ketik, 3 unit infocus dan 1 mesin fax | 2 unit mesin fotocopy, 4 mesin ketik, 3 unit infocus dan 1 mesin fax |  | OK
11 |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 16000000 | 15800000 | 98,75 | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 32 kali | sebanyak 32 kali |  | OK
12 |  |  |  | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer | 90000000 | 70680000 | 78,53 | Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | 3 buah leptop dan 3 buah printer/scaner | Efisiensi Anggaran
13 |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan | 48000000 | 44105200 | 91,89 | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor | Tersedianya biaya pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam daerah 12 kali dan luar daerah 4 kali | daerah 12 kali dan luar daerah 4 kali | daerah 16 orang dan luar daerah 4 orang | Efisiensi Anggaran
14 |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7000000 | 6378350 | 91,12 | Meningkatnya kelancaran penyusunan laporan capaian kinerja SKPD | Tersedianya sarana pendukung penyusunan laporan capaian kinerja sebanyak 40 buah | 40 buah | 30 buah dan laporan capaian kerja 100 buah | Efisiensi Anggaran
15 |  |  |  | Penatausahaan Keuangan SKPD | 81500000 | 71092700 | 87,23 | Meningkatnya kelancaran pengelolaan keuangan dan sistim pelaporan keuangan | Terlaksananya administrasi keuangan dan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan selama 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | tidak terelaisasi honor PPTK karena teradi mutasi pejabat
16 |  |  |  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN & ASET Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 19000000 | 18057800 | 95,04 | Meningkatnya kelancaran pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset sebanyak 90 buah | 90 buah | 90 buah | OK
17 |  |  |  | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | 35000000 | 20225750 | 57,79 | Meningkatnya kelancaran pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset selama 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | Honor Kuasa Pengguna Barang dan Honor Penatausahaan Pengguna Barang tidak bisa direalisasikan
18 |  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Monintoring dan Evaluasi Pelaksanaan Paten pada 19 Kab/Kota se Sumbar | 401500000 | 354721856 | 88,35 | Terbentuknya PATEN pada Kecamatan | Terfasilitasinya Penerapan PATEN di Kecamatan pada 19 Kab/Kota | 19 kab/kota | 19 kab/kota dan 85orang x 2 angkt= 170 orang | OK
19 |  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH Penyusunan LPPD Prov. Sumbar dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumbar | 452000000 | 414679600 | 91,74 | Terbentuknya PATEN pada Kecamatan | Terlaksananya penyusunnya LPPD Provinsi Sumatera Barat terwujudnya LPPD kab/kota sesuai PP 3 tahun 2007 | 1 laporan 19 kab/kota | 1 laporan 19 kab/kota 226 orang | Efisiensi Anggaran
20 |  |  |  | Penyusunan LKPJ KDH dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota | 153000000 | 151021300 | 98,71 | Tersusunnya LPPD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015 | Terlaksananya penyusunnya LKPJ Provinsi Sumatera Barat 3 buku (250 eksp) | 3 buku (250 eksp) | 4 buku (350 eksp) | OK
21 |  |  |  | Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota se Sumbar | 73500000 | 55790900 | 75,91 | Tersusunnya LKPJ Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015 | Terlaksananya Pembinaan Kecamatan di kab/Kota di Sumbar | 19 kab/kota | 19 kab/kota | Belum keluarnya PP tentang kecamatan sehingga kegiatan sosialisasi PP tersebut tidak terlaksana
22 |  |  |  | Pembinaan dan Peningkatan Wawasan serta kemampuan Camat se Sumbar | 103000000 | 98799300 | 95,92 | Meningkatkan Program Kegiatan Pelayanan dan Pemahaman Camat Terhadap Program Pembangunan yang akan dicapai | Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan serta Kemampuan Camat se Sumbar sebanyak 179 Camat | 179 camat | 179 camat | OK
23 |  |  |  | Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumbar | 102000000 | 101284951 | 99,30 | Meningkatnya motivasi dan kinerja Camat dalam pelaksanaan program pembangunan | Pemberian penghargaan kepada camat berprestasi se Sumatera Barat sebanyak 3 orang | 3 orang | 6 orang | OK
24 |  |  |  | Pelaksanaan EKPPD Provinsi Sumbar | 743450000 | 696652713 | 93,71 | Terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 19 Kab/Kota | 19 kab/kota | 19 kab/kota | Efisiensi Anggaran
25 |  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah | 150000000 | 129164200 | 86,11 | Terfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumbar | Terfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumbar | 2 kab/kota | 1 laporan | Tidak terelaisasinya anggaran perjadin
26 |  |  |  | Pembinaan Daerah Otonom | 437500000 | 349290800 | 79,84 | -Terlaksananya pembinaan terhadap Kabupaten/Kota -Terselenggaranya Urusan Pemerintahan sesuai UU No.23 tahun 2014 | Terbinanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 19 kab/kota | 19 kab/kota 2 laporan | OK
27 |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar | 450000000 | 371607637 | 82,58 | Terwujudnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemprov dan Pemkab/Kota | Laporan Hasil Rakor Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Sumbar sebanyak 2 laporan | 2 laporan | 3 laporan 500 orang | narsum tdk hadir
28 |  |  |  | Peningkatan Koordinasi Penyelenggara Pemerintah di Daerah Provinsi Sumbar | 150000000 | 136050251 | 90,70 | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penyelenggara Pemerintah di Daerah Prov. Sumbar | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Sumbar dan tersedianya 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | Efisiensi Anggaran
29 |  |  |  | PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAERAH Inventarisasi Unsur-unsur rupa bumi di wilayah Provinsi | 80000000 | 74545400 | 93,18 | Terhimpunnya Data Inventarisasi Dalam Bentuk Buku | Terdatanya sebagai Bahan Penyusunan Gasetir Unsur Buatan Indonesia | 19 kab/kota | 19 kab/kota | rakor dgn kab kota tidak terlaksana scr optimal krn pemkab tdk mengangarkan pd th 2017
30 |  |  |  | Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar | 326000000 | 298739410 | 91,64 | Terwujudnya Kepastian Hukum Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan khususnya pada Daerah di Provinsi Sumatera Barat | Adanya Berita Acara Penegasan Batas kab/kota di Prov. Sumatera Barat di 6 kab/kota | 6 kab/kota | 6 kab/kota 1 laporan | OK
31 |  |  |  | Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar dengan Prov. Tetangga | 185640000 | 153462460 | 82,67 | Meningkatnya Kepastian Hukum Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Khususnya Pada Daerah yang Berbatasan | Adanya Berita Acara Penegasan Batas dengan Prov. Tetangga di 2 batas provinsi | 2 batas provinsi | 3 provinsi | OK
32 |  |  |  | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI Rapat Kerja Pemerintah Provinsi dengan Pembina dan Aparat Pemerintah Nagari/Desa se Sumbar | 1085000000 | 984747300 | 90,76 | Terwujudnya Kesamaan Pola Tindak dalam Penyelenggaraan Pemnag/Desa di Sumbar | Terselenggaranya Raker sehari antara Pemprov dengan Pembina Kab/Kota, walinagari/kades dalam sharing informasi penyelenggaraan pemerintahan se-sumbar | 764 WN dan 120 kades dan 14 aparat pembina kab/kota=904 orang. 12 kab dan 2 kota | 802 WN, 126 kades, 231 lurah dan 21 aparat pembina kab/kota=1.180. 10 kab yang melakukan penataan | Efisiensi Anggaran
33 |  |  |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pem. Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumbar | 230000000 | 196054575 | 85,24 | Terwujudnya Perpaduan Program dan Kegiatan yang serasi dan selaras dalam Penyelenggaraan Pemnag/Desa/ Kelurahan se Sumbar | Terlaksananya Rapat Teknis Pemnag/Desa/ Kelurahan se Sumatera Barat | 56 orang aparat pembina kab/kota | 120 aparat pembina kab/kota | Efisiensi Anggaran