## Realisasi Program
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
BIRO HUMAS
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU RP. | REALISASI RP. | % | HASIL/OUTCOME | INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN |  |  | PERMASALAHANNYA/HAMBATAN | SOLUSI | KET
[9 empty] | KUALITATIF | KUANTITATIF
[10 empty] | TARGET | REALISASI
Urusan Wajib
1. | Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat | Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Ranking 13 Nasional | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10000000 | 10000000 | 100 | Terwujudnya sarana dan prasarana surat menyurat untuk perkantoran | Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat | 12 bulan | 12 bulan | -
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 138000000 | 116247400 | 84.2372 | Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi, listrik dan air untuk perkantoran | Terselenggaranya jasa Telepon, Bandwith, Internet, Radio Link | 12 bulan | 12 bulan
|  |  |  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 17000000 | 16305350 | 95.9138 | Terwujudnya jaminan untuk Barang Milik Daerah | Terpenuhinya jaminan kendaraan dinas operasional | 3 unit premi asuransi kendaraan dinas operasional | 3 unit premi asuransi kendaraan dinas operasional | -
|  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 15000000 | 11927900 | 79.5193 | Terwujudnya jaminan untuk Barang Milik Daerah | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | -
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 36071792 | 36016300 | 99.8462 | Terwujudnya cetak dan penggandaan untuk perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | -
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 320000000 | 306348000 | 95.7338 | Meningkatnya pengetahuan pejabat melalui bahan bacaan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 7 surat kabar harian pusat, 4 majalah dan 28 surat kabar daerah | 7 surat kabar harian pusat, 4 majalah dan 28 surat kabar daerah | Meningkatnya pengetahuan pejabat melalui bahan bacaan
|  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | 21500000 | 21412000 | 99.5907 | Terwujudnya penyelenggaran kegiatan rapat-rapat | Terpenuhinya kebutuhan pendukung penyelenggaran kegiatan rapat-rapat | 12 bulan | 12 bulan | -
|  |  |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | 596326000 | 556135594 | 93.2603 | Terwujudnya koordinasi yang baik dengan daerah lain | Terselenggarannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | -
|  |  |  | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | 65000000 | 64639000 | 99.4446 | Terwujudnya penyediaan jasa dokumentasi | Terselenggaranya penyediaan jasa dokumentasi | 12 bulan | 12 bulan | -
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional | 78057500 | 76088392 | 97.4774 | Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik untuk operasional perkantoran | Terpeliharanya mobil dinas operasional | 4 unit service, 5 unit pajak, 112 liter pelumas | 4 unit service, 5 unit pajak, 112 liter pelumas | -
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 27750000 | 15585000 | 56.1622 | Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik untuk penunjang kegiatan | Terpeliharanya Alat-alat studio | Service 8 buah kamera, 2 buah kamera video service, suku cadang kamera, 4 unit mesin tik, 26 unit AC, 13 laptop/PC, 9 printer | service 8 buah kamera, 2 buah kamera video, suku cadang kamera, 4 unit mesin tik, 7 unit AC, 11 unit laptop, 20 PC, 12 printer | Sebagian besar jumlah AC dimutasi ke Dinas kominfo
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Jaringan | 15000000 | 7313000 | 48.7533 | Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur jaringan/LAN internet | Pemeliharaan infrastruktur jaringan internet di lingkungan Sekretariat Provinsi Sumbar | 12 bulan | 10 bulan | Perjanjian kerja dengan pihak ketiga dimulai pada bulan Maret, sedangkan dana dianggarkan sejak bulan Januari
|  |  |  | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 92600000 | 79289670 | 85.626 | Terwujudnya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran | Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran untuk dinas | 3 unit PC, 3 unit laptop, 3 unit printer, 1 unit scanner | 3 unit PC, 3 unit laptop, 3 unit printer | -
|  |  |  | Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi | 50000000 | 0 | 0 | Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan | Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran untuk dinas | 1 unit camera drone | - | Belum ada izin penggunaan drone dari Dinas Perhubungan | Dianggarkan pada tahun berikutnya (2018)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 42414000 | 42124000 | 99.3163 | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas | Terselenggaranya pengembangan SDM / Aparatur OPD yang berkualitas | 4 orang Bimtek dalam daerah dan luar daerah | 4 orang Bimtek dalam daerah dan luar daerah | -
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
|  |  |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | 10000000 | 9866000 | 98.66 | Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja | LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan/Aset, laporan Fisik Keuangan, dan Simbangda tiap bulan/Triwulan | LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan/Aset, laporan Fisik Keuangan, dan Simbangda tiap bulan/Triwulan | -
|  |  |  | Penatausahaan Keuangan OPD | 84000000 | 80834000 | 96.231 | Terpenuhinya kegiatan penatausahaan keuangan OPD | Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD selama 12 bulan | Honor Bendahara, SIPKD, dan Petugas | Honor Bendahara, SIPKD, dan Petugas | -
|  |  |  | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD | 7000000 | 6940000 | 99.1429 | Terwujudnya kegiatan perencanaan kegiatan OPD | Terpenuhinya kegiatan perencanaan kegiatan OPD | Renstra, Renja, RKA, DPPA Pergeseran, DPPA Perubahan | Renstra, Renja, RKA, DPPA Pergeseran, DPPA Perubahan | -
|  |  |  | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | 28400000 | 13544000 | 47.6901 | Terwujudnya pengelolaan, pangawasan, dan pengendalian aset OPD | Terpenuhinya kegiatan pengelolaan, pangawasan, dan pengendalian aset OPD | Honor Pengurusan dan Penyimpanan Barang, Pejabat Pengadaan Barang, dan Operator Aset selama 12 bulan | Honor Pengurusan dan Penyimpanan Barang, Pejabat Pengadaan Barang, dan Operator Aset selama 12 bulan | SK KPA, Pejabat Penatausahaan dan Barang dibatalkan
Urusan Pilihan
1. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
|  |  |  | Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah | 1456427000 | 1280687150 | 87.9335 | Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | Jumlah press-release hasil liputan | 1200 liputan wartawan, 1 laporan hasil studi HPN, 1 ruangan serambi informasi untuk jumpa pers, 1 website Biro Humas | 1200 liputan wartawan, 1 laporan hasil studi HPN, 1 ruangan serambi informasi untuk jumpa pers, 1 website Biro Humas | -
|  |  |  | Koordinasi Kehumasan | 139326000 | 122354175 | 87.8186 | Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | Peringkat 10 besar IMM | Pertemuan Bakohumas 2 kali dengan Kab/Kota serta 200 buah Buletin Bakohumas Peringkat 10 besar nasional IMM | Pertemuan Bakohumas 2 kali dengan Kab/Kota serta 200 buah Buletin Bakohumas Peringkat 12 besar nasional IMM | -
|  |  |  | Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Cetak | 1520000000 | 1501005100 | 98.7503 | Tersebarnya informasi pembangunan melalui publikasi pada media cetak | Persentase informasi pembangunan melalui media cetak | publikasi pada media cetak sebanyak 115 kali | publikasi pada media cetak sebanyak 115 kali | -
|  |  |  | Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Elektronik | 1169441900 | 733577943 | 62.7289 | Terlaksananya dialog interaktif melalui media elektronik | Persentase informasi pembangunan melalui media elektronik dan radio | 21 kali siaran langsung dan 16 kali siaran tunda | 20 kali siaran langsung dan 30 kali siaran tunda | Kesulitan penyesuaian jadwal Pimpinan
|  |  |  | Pengkajian Analisa Pemberitaan | 445000000 | 427687518 | 96.1096 | Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | Terlaksananya rekomendasi kebijakan berdasarkan analisa Isu publik | 10 rekomendasi kebijakan | 10 rekomendasi kebijakan | -
|  |  |  | Pembuatan Film Dokumenter | 120000000 | 110892595 | 92.4105 | Tersedianya film dokumenter potensi daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Jumlah terhimpunnya data dan film dokumenter potensi daerah | 3 paket film dokumenter, 225 penggandaan film dokumenter, 24 CD Dokumentasi kegiatan | 3 paket film dokumenter, 225 penggandaan film dokumenter, 24 CD Dokumentasi kegiatan | -
|  |  |  | Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Ruang | 922540000 | 847207700 | 91.8343 | Persentase informasi pembangunan melalui media luar/ruang | Tersebarnya informasi pembangunan melalui media luar berupa spanduk 100 meter, 16 buah baliho pembangunan, 5.000 buah poster, 1.000 buah kalender | spanduk 100 meter, 16 buah baliho pembangunan, 5.000 buah poster, 1.000 buah kalender | spanduk 100 meter, 16 buah baliho pembangunan, 5.000 buah poster, 1.000 buah kalender | -
|  |  |  | Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan | 182500000 | 171875565 | 94.1784 | Meningkatnya transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | Terlaksananya Buku Visualisasi pembangunan 2017 | Terlaksananya 100 buah Buku Visualisasi pembangunan 2017 | Terlaksananya 100 buah Buku Visualisasi pembangunan 2017 | -
|  |  |  | Rapat Koordinasi PPID Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | 95000000 | 0 | 0 | Meningkatnya sinkronisasi informasi dan dokumentasi PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota | Terlaksananya 2 kali rakor PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota | Terlaksananya 2 kali rakor PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota | - | Kegiatan telah dipindahkan ke Dinas Kominfo
|  |  |  | Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik | 255000000 | 0 | 0 | Meningkatnya pelayanan informasi publik dan tersedianya informasi dan dokumentasi pemerintahan | Terlaksananya update DIP 2 kali dan 20 sengketa informasi | Terlaksananya update DIP 2 kali dan 20 sengketa informasi | - | Kegiatan telah dipindahkan ke Dinas Kominfo
Padang, Desember 2017
KEPALA BIRO HUMAS
Drs. JASMAN, MM
NIP 19680101 198909 1 001

## Pegawai
JUMLAH PEGAWAI BIRO HUMAS TAHUN 2017
No | JABATAN | Golongan
|  | I | II | III | IV | Jumlah
1 | Eselon II |  |  |  | 1 | 1
2 | Eselon III |  |  |  | 3 | 3
3 | Eselon IV |  |  | 5 | 1 | 6
4 | Staf | 0 | 6 | 28 | 3 | 37
5 | Non-PNS |  |  |  |  | 0
Jumlah |  | 0 | 6 | 33 | 8 | 47
Padang, Januari 2018
KEPALA BIRO HUMAS
Drs. JASMAN, MM
NIP 19680101 198909 1 001

## Penghargaan
DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI TAHUN 2017
NO | URAIAN KEGIATAN/BIDANG | NAMA PENGHARGAAN | TINGKAT NASIONAL | KETERANGAN
1. | Pembangunan Demokrasi Indonesia | Democracy Award | ü | Diterima pada 20 Juli 2017
Padang, Januari 2018
KEPALA BIRO HUMAS
Drs. JASMAN, MM
NIP 19680101 198909 1 001