PENUTUP

BAB .IV

PENUTUP

Berdasarkan proses dan jadwal kegiatan pendampingan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan  Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota  yang telah dilaksanakanselama 5 (lima) bulan penugasan dapat disimpulkan beberapa hal:

- Pelaksanaan kegiatan pendampingan sudah disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama  KPA/PPTK/Tim Teknis Kegiatan RP3KP Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel 4.1

- Terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang didampingi yaitu  dua Kabupaten /Kota yang akan menyusun Dokumen RP3KP yaitu Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, dan 4 (empat)  Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota dan  Kota Pariaman.

- Kabupaten Tanah Datar sudah menyelesaikan Naskah Akademik dan Raperda RP3KP,  dan perbaikan Materi Teknis RP3KP akan diselenggarakan pada Tahun 2021, mengikuti  revisi RTRW  Kabupaten Tanah Datar.

- Kota Pariaman menyelesaikan perbaikan Raperda RP3KP dan perbaikan Materi Teknis Dokumen RP3KP pada Tahun 2020.

- Kabupaten Pesisir Selatan melanjutkan hasil legalisasi Dokumen RP3KP dengan menyusun Perbup.

- Kabupaten Lima Puluh Kota, belum menyempurnakan revisi Materi Teknis, direncanakan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020.

- Kota Padang Panjang sudah menyesuaikan isian Dokumen RP3KP sesuai Rapermen  RP3KP, namun belum menyelesaikan  Naskah Akademik dan Draf Raperda.

- Kabupaten Sijunjung  sudah menyelesaikan tahapan penyusunan Dokumen RP3KP sampai pada kegiatan analis pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RP3KP .

Hasil akhir Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan  Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota

dapat dilihat pada tabel  4.2 .

Tabel 4.1

Progres Pekerjaan Pendampingan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan  Permukiman (RP3KP)

Kabupaten/Kota

Tabel 4.2

Hasil Akhir Pendampingan Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan  Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten /Kota | Penyusunan/Perbaikan Matek | Naskah Akademik | Raperda | Kendala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kota Padang Panjang | Sudah menyelesaikan substansi materi RP3KP sampai Konsep dan Rencana | Belum disusun | Belum disusun | - Pada akhir pelaksanaan pendampingan, Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RP3KP |
| 2 | Kabupaten Sijunjung | Sudah menyelesaikan substansi materi RP3KP sampai pengolahan data dan analisis, Konsep Rencana | Sudah menyelesaikan perbaikan Naskah Akademik RP3KP | Sudah menyelesaikan draf Raperda RP3KP |  |
| 3 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Belum menyelesaikan perbaikan Matek dan direncanakan di penganggaran Tahun 2020 | Belum menyelesaikan perbaikan Naskah Akademik RP3KP | Belum menyelesaikan perbaikan Raperda dan direncanakan di penganggaran Tahun 2020 | - Raperda dapat disempurnakan setelah Naskah Akademik diperbaiki - Kekurangan SDM dalam melakukan perbaikan Dokumen, Naskah Akademik dan Raperda RP3KP |
| 4 | Kabupaten Tanah Datar | Perbaikan matek direncanakan di penganggaran Tahun 2021 | Belum menyempurnakan revisi Naskah Akademik | Sudah menyelesaikan revisi Raperda | - Revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar sedang Proses penyempurnaan, sehingga perbaikan Dokumen RP3KP disesuaikan dengan penyempurnaan Revisi RTRW |
| 5 | Kota Pariaman | Perbaikan matek direncanakan di penganggaran di akhir tahun 2019 | Sudah menyelesaikan revisi Naskah Akademik | Sudah menyelesaikan revisi Raperda |  |
| 6 | Kabupaten Pesisir Selatan | Perbaikan matek direncanakan di penganggaran Tahun 2022 | Belum menyusun Naskah Akademik | Sudah menyelesaikan penyusunan Perbup | - RTRW Kabupaten Pesisir Selatan sedang proses Revisi - Kekurangan SDM dalam melakukan perbaikan Dokumen , Naskah Akademik dan Raperda RP3KP - Untuk melegalitaskan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hanya meyiapkan Perbup. |

Sumber : Hasil evaluasi pendampingan 2019