## Slide 1
LAPORAN AKHIR
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN/KOTA
TA .2019
PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Taman Siswa No.1 Telp. (0751) 7051700-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
Perkimpertanahan.sumbar@gmail.com

## Slide 2: OUTLINE
1. LATAR BELAKANG
2. TUJUAN DAN SASARAN
5.IDENTIFIKASI & EVALUASI
4.PELAKSANAAN PEMBAHASAN
3. LINGKUP TUGAS
KESIMPULAN

## Slide 3: LATAR BELAKANG
Beberapa Kabupaten/kota sudah melakukan proses penyusunan , perbaikan Ranperda RP3KP
.
Kabupaten/kota mengirimkan surat minat untuk pendampingan
Sosialisasi terkait penyusunan Rapermen penyusunan RP3KP Ke Kabupaten/Kota
Pelaksanaan diskusi bersama KP/PPTK/PPHP untuk kegiatan pendampingan secara berkala
Konsultan pendamping telah melakukan pendampingan, evaluasi terhadap dokumen RP3KP, Naskah Akademik dan Ranperda Kabupaten/kota

## Slide 4
TUJUAN
Melakukan identifikasi dan verifikasi Dokumen RP3KP yang sedang dan sudah disusun oleh Kabupaten/Kota.
Melakukan evaluasi terhadap Dokumen, Naskah Akademik dan Ranperda RP3KP yang yang sedang dan sudah disusun oleh Kabupaten/Kota .
Teridentifikasinya proses pendampingan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Kabupaten/Kota dapat menyempurnakan Naskah Akademik dan Ranperda RP3KP yang sudah direvisi
SASARAN

## Slide 5
Lingkup Tugas
Mendampingi penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten/Kota
Mendampingi proses legalisasi perda RP3KP Kabupaten/Kota

## Slide 6
Tindak lanjut
Kunjungan Lanjutan ke Daerah pendampingan ( okt_ Nov_Des 2019)
Reschedule
Evaluasi Dokumen , NA, Ranperda, RP3KP
(Okt_Nov _Des 2019)
Pembahasan Laporan Akhir (4 Des 2019)
Pessel
Kab Sijunjung
Kab Lima Puluh Kota
Kab Tanah Datar`
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Klinik III
Pelaksanaan Klinik III
( minggu Ke II bulan November 2019)

## Slide 7: KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN
PELAKSANAAN PEMBAHASAN
Rapat Koordinasi Awal dengan KP/PPTK/ Tim PPHB
PENDAMPINGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
Kota Padang Panjang
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Lima Puluh kota
Pembahasan laporan pendahuluan dengan KP/PPTK/ Tim PPHB
Pelaksanaan kegiatan klinik ke I
Pelaksanaan kegiatan klinik ke II
Kabupaten Pesisiir Selatan
Kabupaten Tanah datar
Kota Pariaman
Pelaksanaan kegiatan klinik ke II
Pelaksanaan kegiatan Proseding

## Slide 8
Per 23 Oktober deviasi 2%,

## Slide 9
Pelaksanaan evaluasi ke kabupaten/kota pendampingan terhambat disebabkan kabupaten/kota memiliki kesibukan terhadap tugas dan fungsi di daerah
Proses kegiatan penyusunan Dokumen RP3KP yang berbeda di Tiap Kabupaten/Kota
PROGRES KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RP3KP KE KABUPATEN/KOTA

## Slide 10
PELAKSANAAN PEMBAHASAN

## Slide 11
1. RAPAT KOORDINASI AWAL DENGAN KP/PPTK/ TIM PPHB
Hari /Tanggal | Jum’at /5 Juli 2019
Tempat | ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Hasil Diskusi | Penyusunan organisasi pelaksanaan pekerjaan Penyusunan jadwal penugasan personil Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyusunan dengan tim teknis.

## Slide 12
2. PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN DENGAN KP/PPTK/ TIM PPHB
Pelaksanaan Asistensi bersama KP/PPTK/PPHB sebelum dilaksanakan pembahasan laporan pendahuluan
Pelaksanaan Pembahasan Laporan Pendahuluan
Hari /Tanggal | Jum’at /5 Agustus 2019
Tempat | ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Hasil Diskusi | Penetapan untuk daerah dampingan yaitu Kabupaten 50 Kota, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar,Kota padang Panjang dan Kabubaten Sijunjung

## Slide 13
3. PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK KE I
Hari /Tanggal | Senin/9 September 2019
Tempat | Ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Dihadiri Oleh | KP/PPTK/ Tim PPHP /Tim Teknis Kegiatan RP3KP Pokja PKP Kabupaten Kota Pariaman, Pokja PKP Kabupaten Tanah Datar Pokja PKP kabupaten Pesisir Selatan Pokja PKP Kabupaten Lima Puluh Kota Pokja PKP Kota Padang Panjang Pokja PKP Kabupaten Sijunjung KonsultanPendamping
Hasil Diskusi | Pokja PKP yang mendapat pendampingan akan menyiapkan personil untuk melakukan hasil evaluasi yang sudah diberikan oleh Konsultan pendamping Akan dilaksanakan kembali kunjungan lapangan terkait hasil revisi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan

## Slide 14
PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK KE II
Hari /Tanggal | Jum’at /4 Oktober 2019
Tempat | Ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Dihadiri Oleh | KPA/PPTK/ Tim PPHP/Tim Teknis Kegiatan RP3KP Pokja PKP Kabupaten Tanah Datar KonsultanPendamping
Hasil Diskusi | Pokja PKP sudah melakukan revisi terhadap hasil evaluasi yang sudah diberikan oleh Konsultan pendamping. Kabupaten Tanah Datar akan melakukan asistensi lanjutan terkait hasil klinik yang telah didampingi oleh Konsultan Pendamping Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan sebahagian revisi dari hasil evaluasi Ranperda yang telah diberikan oleh Konsultan Pendamping.

## Slide 15
PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK KE II
Hari /Tanggal | Rabu /23 Oktober 2019
Tempat | Ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Dihadiri Oleh | KPA/PPTK/ Tim PPHP/Tim Teknis Kegiatan RP3KP Pokja PKP Kabupaten Tanah Datar KonsultanPendamping
Hasil Diskusi | Pokja PKP yang mendapat pendampingan akan menyiapkan personil untuk melakukan hasil evaluasi yang sudah diberikan oleh Konsultan pendamping Akan dilaksanakan kembali kunjungan lapangan terkait hasil revisi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan

## Slide 16
PELAKSANAAN KEGIATAN PROSEDING
Hari /Tanggal | Rabu/23 Oktober 2019
Tempat | Ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Dihadiri Oleh | KPA/PPTK/ Tim PPHP/Tim Teknis Kegiatan RP3KP KonsultanPendamping
Hasil Diskusi | Pokja PKP yang mendapat pendampingan akan menyiapkan personil untuk melakukan hasil evaluasi yang sudah diberikan oleh Konsultan pendamping Akan dilaksanakan kembali kunjungan lapangan terkait hasil revisi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan

## Slide 17
PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK KE III
Hari /Tanggal | Selasa-Rabu /19-20 November 2019
Tempat | Ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
Dihadiri Oleh | KPA/PPTK/ Tim PPHP/Tim Teknis Kegiatan RP3KP KP/PPTK/ Tim PPHB Kegiatan RP3KP Pokja PKP Kabupaten Kota Pariaman, Pokja PKP Kabupaten Tanah Datar Pokja PKP kabupaten Pesisir Selatan Pokja PKP Kota Padang Panjang KonsultanPendamping
Hasil Diskusi | Kota Padang Panjang sudah menyelesaikan tahapan analisis sesuai kebutuhan Dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Selatan, menyegerakan penyempurnaan Perbup RP3KP yang dilanjutkan pada tanggal 21 Novermber 2019 di Perkimtan Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tanah Datar sudah menyelesaikan Raperda RP3KP, dan melakukan perbaikan Naskah Akademik RP3KP bersama Tim di daerah. Kota Pariaman telah menyelesaikan perbaikan Raperda dan Naskah Akademik RP3KP Kabupaten Sijunjung akan melakukan diskusi lanjutan dari hasil proses penyusunan sampai analisis ke Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan pada Tanggal 5 Desember 2019. Kabupaten Lima Puluh Kota akan melakukan diskusi hasil perbaikan Raperda ke Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan pada Tanggal 11 Desember 2019

## Slide 18
Dokumentasi pelaksanaan Klinik ke-III
Tanggal 19 Nov 2019
Tanggal 20 Nov 2019
Tanggal 21 Nov 2019

## Slide 19
Identifikasi
Evaluasi
hasil
Dok Rp3KP, Perda
Identifikasi &
Evaluasi pendampingan
Dok, NA, Raperda
RP3KP Kab/kota

## Slide 20
REKAPITULASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
PEKERJAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNANA RP3KP KE KABUPATEN/KOTA

## Slide 21
REKAPITULASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
PEKERJAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNANA RP3KP KE KABUPATEN/KOTA

## Slide 22
1. KOTA PADANG PANJANG

## Slide 23
Tanggal | Hasil Evaluasi | Pencapaian
26 Agustus 2019 | Kondisi Awal Kota Padang Panjang menganggaran penyusunan Dokumen RP3KP di Tahun 2019 Konsultan Pendamping memberikan arahan penyusunan Rapermen RP3KP | Kota Padang Panjang harus menyegerakan pemenuhan data profil memulai proses pelaksanaan Kegiatan RP3KP Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam penyusunan Dok RP3KP
11 Oktober 2019 | Isian Cakupan Materi RP3KP Padang Panjang Profil Umum RP3KP Profil PKP Peta (RTRW, Citra satelit, kecuali peta Status Perizinan) | Proses kegiatan Survey eksisting data Profil sudah dilaksanakan Beberapa kebutuhan Analisi Perumahan perlu penyempurnaan Terselesaikan Draft Laporan Antara Kota Padang Panjang
Hasil evaluasi Proses penyusunan Dokumen RP3KP Kota Padang Panjang

## Slide 24
Tanggal | Hasil Evaluasi | Pencapaian
22 November 2019 | Penyamaan Normenklatur isian Dokumen tidak mengacu pada Rapermen, namun Tupoksi yang disampaikan sudah mengakomodir substansi isian Rapermen Analisis pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman sudah dilengkapi dengan peta citra 2017 dan hasil Survey Analisis potensi pasar perumahan Analisis Pencegahan perumahan kumuh belum dilakukan | Proses Pengolahan data dan Analis diselesaikan oleh Kota Padang Panjang Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam penyusunan Dok RP3KP
25 November 2019 | Kota padang Panjang Sudah melengkapi isian Analisis Rencana dan Implikasi yang dimaksud dalam Rapermen, sudah disesuaikan | Kota Padang Panjang akan menyampaikan isian Materi Dokumen RP3KP ke Kementrian yang direncanakan pada Tanggal 27 November 2019 Proses penyempurnaan Laporan Akhir RP3KP
Kesimpulan | Kota Padang Panjang sudah menyelesaikan Laporan Antara Kota Padang Panjang sudah menyelesaikan proses konsep dan Rencana RP3KP dan dalam penyempurnaan Laporan AKhir | 
Hasil evaluasi Proses penyusunan Dokumen RP3KP Kota Padang Panjang

## Slide 25
Dokumentasi Evaluasi Proses penyusunan RP3KP
KOTA PADANG PANJANG
26 Agustus 2019
11 November 2019

## Slide 26
25 November 2019
22 November 2019
Dokumentasi Evaluasi Proses penyusunan RP3KP
Kota Padang Panjang

## Slide 27
2. KABUPATEN SIJUNJUNG

## Slide 28
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
28 Agustus 2019 | Kondisi Awal Kkabupaten Sijunjung menganggaran penyusunan Dokumen RP3KP di Tahun 2019 Konsultan Pendamping memberikan arahan penyusunan Rapermen RP3KP Akan diadakan pelaksanaan FGD untuk menjaring aspirasi untuk menentukan isu strategis dan data profil RP3KP | Kabupaten Sijunjung harus menyegerakan pemenuhan data profil memulai proses FGD dan survey lapangan Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam penyusunan Dok RP3KP
24 Sep 2019 | Pelaksanaan FGD isian Profil PKP belum terpenuhi secara optimal Peta (RTRW, Citra satelit, kecuali peta Status Perizinan) | Pokja Kabupaten Sijunjung , dapat memberikan laporan terkait proses dari kegiatan lanjutan FGD
Hasil evaluasi Proses penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Sijunjung

## Slide 29
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
28 Oktober 2019 | Data profil RP3KP tidak lengkap Pengolahan dan Analisi Data Proses data dan analisis berdasarkan data sekunder dari instansi dan tidak mengakomodir hasil survey | Konsultan pelaksanaa kegiatan RP3KP melakukan survey ulang untuk pemenuhan Profil Umum, Profil PKP
25 November | Perlu beberapa perbaikan dari hasil pengolahan data dan analisis data (Konsultan pelaksana Sijunjung menyampaikan hasil pengolahan data dan analisis data ke Konsultan Pendamping ) | Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam penyusunan Dok RP3KP sesuai penugasan Konsultan pendamping
Kesimpulan | Keterlambatan Pengumpulan data profil umum, profil PKP Kabupaten Sijunjung mengalami keterlambatan dalam pengolahan data dan analisis, sehingga memperlambat proses konsep dan rencana RP3KP | 
Hasil evaluasi Proses penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Sijunjung

## Slide 30
28 Agustus 2019
Dokumentasi Evaluasi Proses penyusunan RP3KP
Kabupaten Sijunjung
24 September 2019
28 Oktober 2019

## Slide 31
3. KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

## Slide 32
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
8 Juli s/d 7 Agus | Kondisi Awal Kabupataen Lima Puluh Kota sudah menyusun Dokumen RP3KP , NA dan Raperda RP3KP pada tahun 2018 Isian materi RP3KP masih terdapat kekurangan bila dilihat dari arahan Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Isian Materi NA dan Raperda RP3KP belum sesuai Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Tanggung jawab penyusunan RP3KP berada di Bappeda | Konsultan pendamping melakukan identifikasi dan evaluasi Awal terhadap Matek , NA dan raperda RP3KP Kota Pariaman Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
27 Agustus 2019 | Penyampaian hasil evaluasi Materi Teknis RP3KP dari hasil NA dan Raperda RP3KP ke Kabupaten Lima Puluh Kota merencanaakan pembahasan Draft Perda ke Propemperda di tahun 2019 | Pokja Kabupaten Lima Puluh Kota segera melakukan perbaikan NA dan Raperda
17 Oktober 2019 | Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Asistensi dari perbaikan Raperda yang telah dikerjakan di daerah, dan masih terdapat beberapa perubahan pasal dibatang tubuh | Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kabupaten Lima Puluh Kota

## Slide 33
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
7 November 2019 | Perbaikan isian Matek RP3KP Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan kepada penyusunan indikasi program Hasil perbaikan indikasi program yang dijelaskan belum memasukan jenis kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan Terdapat beberapa perbaikan pada batang tubuh pasal demi pasal | 
2 Desember 2019 | Perbaikan Indikasi program yang sudah dilakukan masih belum sesuai arahan Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Terdapat beberapa perbaikan pada batang tubuh pasal demi pasal | Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP sesuai masa penugasan
Kesimpulan | Kurangnya personil dalam melakukan perbaikan Matek, NA dan Raperda RP3KP Kabupaten Lima Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan rutinitas di Instasi terkait Puluh Kota tidak dapat menyelesaikan perbaikan Matek, NA dan Raperda RP3KP di tahun 2019, dan dilaksanakan penyempurnaan nya ditahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota, melakukan pembahasan prolegda direncanakan pada tahun 2020, | 
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kabupaten Lima Puluh Kota

## Slide 34
Dokumentasi Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kabupaten Lima Puluh Kota
27 Agustus 2019
17 Oktober 2019
7 November 2019
2 Desember 2019

## Slide 35
4. KABUPATEN
TANAH DATAR

## Slide 36
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
8 Juli s/d 7 Agus | Kondisi Awal Kabupaten Tanah Datar sudah menyusun Dokumen RP3KP , NA dan Raperda RP3KP pada tahun 2018 Isian materi RP3KP masih terdapat kekurangan bila dilihat dari arahan Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Isian Materi NA dan Raperda RP3KP belum sesuai Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Pokja yang menangani penyusunan RP3KP berada di Perkim LH Kabupaten Tanah Datar | Konsultan pendamping melakukan identifikasi dan evaluasi Awal terhadap Matek , NA dan raperda RP3KP Kota Pariaman Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
29 Agustus 2019 | Penyampaian hasil evaluasi Materi Teknis RP3KP dari hasil NA dan Raperda RP3KP ke Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar akan menyiapkan petugas yang bertanggung jawab melakukan revisi Raperda RP3KP Kabupaten Tanah Datar | Pokja Kabupaten Tanah Datar segera melakukan perbaikan NA dan Raperda dan melakukan asistensi Ke Perkimtan Prov Sumbar Rekapitulasi evaluasi awal akan disampaikan kembali oleh Kabupaten Tanah Datar, bersama team Konsultan dan team KP/PPTK/ Tim PPHB pada acara Klinik I
4 Oktober 2019 | Pokja Kabupaten Tanah Datar , melakukan perbaikan Raperda, dan masih terdapat perubahan pada pasal per pasal Pokja Kabupaten Tanah Datar belum melakukan perbaikan pada Matek RP3KP da NA RP3KP | 
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kabupaten Tanah Datar

## Slide 37
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
23 s/d 24 Oktober 2019 | Asistensi Kabupaten Tanah Datar ke Perkimtan , untuk penyempurnaan hasil revisi Raperda Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan revisi ulang dimulai dari konsideren menimbang, mengingat dan batang tubuh terhadap arahan | Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
14 November 2019 | Isian substansi pasal demi pasal sesuai Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Raperda akan disesuaikan dengan perbaikan Dokumen Teknis RP3KP Kabupaten Tanah Datar | Konsultan memberi arahan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
Kesimpulan | Kendala yang dihadapi Pokja Kab Tanah Datar dalam penyempurnaan isian Matek , Na dan Raperda disebabkan oleh perubahan kebijakan di masing-masing Instansi dan Proses Revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar dikhawatirkan oleh Pokja akan merubah kembali isian Raperda RP3KP Kabupaten Tanah Datar sudah menyelesaikan perbaikan Raperda RP3KP Perbaikan NA RP3KP dilanjutkan perbaikan bersama Tim OPD Daerah | 
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kabupaten Tanah Datar

## Slide 38
Dokumentasi Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kabupaten Tanah Datar
29 Agustus 2019
4 Oktober 2019
14 November 2019
23-24 Oktober 2019

## Slide 39
5. KOTA PARIAMAN

## Slide 40
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
8 Juli s/d 7 Agus | Kondisi Awal Kota Pariaman sudah menyusun Dokumen RP3KP , NA dan Raperda RP3KP pada tahun 2018 Isian materi RP3KP masih terdapat kekurangan bila dilihat dari arahan Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Isian Materi NA dan Raperda RP3KP belum sesuai Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Pokja yang menangani penyusunan RP3KP berada di Perkim LH Kota Pariaman | Konsultan pendamping melakukan identifikasi dan evaluasi Awal terhadap Matek , NA dan raperda RP3KP Kota Pariaman Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
30 Agustus 2019 | Penyampaian hasil evaluasi Materi Teknis RP3KP dari hasil NA dan Raperda RP3KP ke Kota Pariaman Kota Pariaman akan menyiapkan petugas yang bertanggung jawab melakukan revisi Raperda RP3KP Kota Pariaman | Pokja Kota Pariaman segera melakukan perbaikan NA dan Raperda dan melakukan asistensi Ke Perkimtan Prov Sumbar Rekapitulasi evaluasi awal akan disampaikan kembali oleh Kota Pariaman bersama team Konsultan dan team KP/PPTK/ Tim PPHB pada acara Klinik I
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kota Pariaman

## Slide 41
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
15 Oktober 2019 | Naskah Akademik RP3KP belum ada perbaikan dan Kota Pariaman mengganggarkan Penyusunan, perbaikan NA pada Tahun 2020 Pada Konsideran menimbang dan mengingat pada raperda telah dilakukan perbaikan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Penambahan muatan Bab I pada Raperda berisikan ketentuan umum, maksud dan tujuan perda serta ruang lingkup perda | Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP Mendorong Penyusunan NA dan Raperda sesuai Permenpera Nomor 12 Tahun 2014.
15 Nov 2019 | Naskah Akademik RP3KP diperbaiki pada bahagian aspek yuridis dan sosiologis, dan perbaikan ini dimaksudkan sebagai draf Naskah Akademik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 Pada Konsideran menimbang dan mengingat pada raperda telah dilakukan perbaikan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Bab I berisikan ketentuan umum, maksud dan tujuan perda serta ruang lingkup perda sudah sesuai dengan permen Permenpera Nomor 12 Tahun 2014. | 
Kesimpulan | Proses Revisi RTRW Kota Pariaman dikhawatirkan merubah kembali isian Raperda RP3KP Proses penyempurnakan NA dan Raperda RP3KP | 
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kota Pariaman

## Slide 42
30 Agustus 2019
Dokumentasi Evaluasi Proses revisi Matek, NA dan Raperda RP3KP
Kota Pariaman
15 Oktober 2019
15 November 2019

## Slide 43
6. KABUPATEN PESSEL

## Slide 44
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
8 Juli s/d 7 Agus | Kondisi Awal Kabupaten Pessel sudah menyusun Dokumen RP3KP , pada tahun 2018, dan belum menyusun NA dan Raperda RP3KP Isian materi RP3KP masih terdapat kekurangan bila dilihat dari arahan Permenpera Nomor 12 Tahun 2014 Pokja yang menangani penyusunan RP3KP berada di Dinas PKP Kabupaten Pesisir Selatan | Konsultan pendamping melakukan identifikasi dan evaluasi Awal terhadap Matek RP3KP Kab Pesisir Selatan. Konsultan pendamping akan mendampingi Konsultan daerah dalam perbaikan Dok RP3KP , NA dan Raperda RP3KP
2 Sep 2019 | Penyampaian hasil evaluasi Materi Teknis RP3KP Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Sleatan akan menyiapkan petugas yang bertanggung jawab melakukan revisi Raperda RP3KP Kabupaten Pesisir Selatan | Pokja Kab Pesisir Selatan segera melakukan perbaikan NA dan Raperda dan melakukan asistensi Ke Perkimtan Prov Sumbar Rekapitulasi evaluasi awal akan disampaikan kembali oleh Kabupaten Pesisir Selatan anah Datar, bersama team Konsultan dan team KP/PPTK/ Tim PPHP pada acara Klinik I
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek RP3KP
Kabupaten Pesisir Selatan

## Slide 45
Tanggal | Hasil Evaluasi | Tindak lanjut
19 Sep 2019 | Kabupaten Pesisir Selatan, memfokuskan kepada penyusunan Perbup, hal ini dimaksudkan mempercepat legalitas dokumen RP3KP yang telah disusun pada tahun 2018 | Konsultan Pendamping menyiapkan template Perbup dan Penyempurnaan substansi Isian materi RP3KP yang belum lengkap, akan diakomodir dalam perbup.
11 Nov 2019 | Kabupaten Pessel menyelesaikan perbup Rp3KP Kabupaten pessel | 
Kesimpulan | Penyempurnaan isian Matek, NA mengalami keterlambatan karena RTRW kabupaten Pesisir selatan dalam proses Revisi. Pada akhir pendampingan Kabupaten Pesisir Selatan menyelesaikan Perbup RP3KP | 
Hasil Evaluasi Proses revisi Matek dna Perbup RP3KP
Kabupaten Pesisir Selatan

## Slide 46
Dokumentasi Evaluasi Proses revisi Matek, dan Perbup RP3KP
Kabupaten Pesisir Selatan
2 September 2019
19 September 2019
11 November 2019

## Slide 47
KESIMPULAN
 | Kabupaten /Kkota | Penys/Perbaikan Matek | Naskah Akademik | Raperda
1 | Kota Padang Panjang | Sudah menyelesaikan substansi materi RP3KP sampai Konsep dan Rencana | Belum disusun | Belum disusun
2 | Kabupaten Sijunjung | Sudah menyelesaikan substansi materi RP3KP sampai pengolahan data dan analisis | Dianggaran tahun 2020 | Belum disusun
3 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Belum menyelesaikan perbaikan Matek dan direncanakan di penganggaran Tahun 2020 | Belum menyelesaikan perbaikan Naskah Akademik dan direncanakan di penganggaran Tahun 2020 | Belum menyelesaikan perbaikan Raperda dan direncanakan di penganggaran Tahun 2020
4 | Kabupaten Tanah Datar | Perbaikan matek direncanakan di penganggaran Tahun 2021 | Belum menyempurnakan revisi Naskah Akademik | Sudah menyelesaikan revisi Raperda
5 | Kota Pariaman | Perbaikan matek direncanakan di penganggaran di akhir tahun 2019 | Sudah menyelesaikan revisi Naskah Akademik | Sudah menyelesaikan revisi Raperda
6 | Kabupaten Pesisir Selatan | Perbaikan matek direncanakan di penganggaran Tahun 2022 | belum menyusun Naskah Akademik | Sudah menyelesaikan penyusunan Perbup

## Slide 48
`