DELL

Microsoft

[Pick the date]

LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika                                    Provinsi Sumatera Barat

TAHUN  2017

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat : Jalan Pramuka no.12a Belanti Padang

Telp.0751.8971361

DAFTAR  ISI

BAB I.   Pendahuluan ..........................................................…........…………...…...

- Dasar Hukum      ...................................................................................

BAB II.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).……….......

- Visi dan Misi ...............................................................................................

- Strategi dan Arah Kebijakan ........................................................................

- Prioritas Daerah .........................................................................................

BAB III. Urusan Desentralisasi .………………........................................................

- Prioritas Urusan Yang Wajib Dilaksanakan……….................……………

- Program dan Kegiatan         ……………….......….........………………………………

- Tingkat Pencapaian SPM  ………...................................………………….……….

- SKPD Penyelenggaraan Urusan Wajib........................................................

- Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .......................................................................

- Alokasi dan Realisasi Anggaran ..............................................................

- Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan ............................

- Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan ........................................

- Permasalahan dan Solusi ........................................................................

- Hal lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan ........................................

- Prioritas Urusan Yang Pilihan Yang Dilaksanakan………........………....

- Program dan Kegiatan         ………….…….......….........………………………………

- Realisasi Program dan Kegiatan ..................................………………….……….

- SKPD Penyelenggaraan Urusan Wajib........................................................

- Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .......................................................................

- Alokasi dan Realisasi Anggaran ..............................................................

- Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan ............................

- Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan ........................................

- Permasalahan dan Solusi ........................................................................

- Hal lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan ........................................

BAB. IV. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................. .............………………

- Tugas Pembantuan Yang Diterima  .........................…………...…………

- Dasar Hukum      .....................………........……….........…….……………………

- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ......................................................

- Program dan Kegiatan...........................................................................

- Realisasi Pelaksanaan Program .................................................................

- Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan .........................................

- SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan ..........................................

- Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol ..........................

- Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan .........................................

- Permasalahan dan Solusi .........................................................................

- Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan .......................................

- Tugas Pembantuan Yang Diberikan  ................................…….…………

- Dasar Hukum      .....................………………...............…………………………………

- Urusan Pemerintah Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kab/Kota dan Desa Untuk Provinsi ..........................................................................................

- Sumber dan Jumlah Anggaran ...................................................................

- Sarana dan Prasarana  ..............................................................................

BAB I.

PENDAHULUAN

- Dasar Hukum

- Undang – Undang Dasar 1945

- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

- UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

- UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2007 tentang Pengolahan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;

- Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

- Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

- Inpres No.7 Tahun 1999 tentang  Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;

- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat nomor 04/Set-Kominfo/SK/II/2017 tanggal 15 Februari  2017.

BAB. II

URUSAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  DAERAH (RPJMD)

- Visi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam menetapkan Visi merujuk kepada Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap memperhatikan perubahan paradigma dan perencanaan pada masa yang akan datang dengan visi.

“Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Pernyataan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

- Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik;

- Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;

- Meningkatkan Pengelolaan  Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah Daerah;

- Penyelenggaraan Statistik Sektotal di lingkup Provinsi;

- Meningkatkan Tata kelola organisasi.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  DAERAH

- Sasaran Sesuai RPJMD 2016 – 2021

- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Strategi Sesuai RPJMD 2016 – 2021

- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan;

- Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik;

- Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi

- Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik

- ARAH KEBIJAKAN  SESUAI  RPJMD 2016 – 2021

- Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi  dan komunikasi yang efektif dan efisien;

- Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public

- Peningkatan pengamanan informasi pemerintah dan persandian

- Peningkatan penyediaan data statistik sektoral

- Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

- Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date

- Peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan public

- Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi

C.   PRIORITAS  DAERAH  SESUAI  RPJMD  2016 – 2021

- Prioritas 2 (dua) pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

- PRIORITAS URUSAN WAJIB  YANG DILAKSANAKAN

Program pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan informatika, pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan (penunjang) pelayanan adminstrasi perkantoran, melalui fasilitasi layanan Internet dan sewa Domain Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menunjang pengembangan daerah wisata.

Kegiatan  yang dilakukan dalam program ini difokuskan pada :

- Fasilitasi layanan Internet dan pemasangan Instalasi pada OPD Pemermintah Provinsi Sumatera Barat.

- Penunjang pengembangan daerah wisata Provinsi melalui penyediaan Bandwith dan Wifi di 10 Titik kawasan BBI Agrowisata Lubuk Minturun

- Belanja sewa File Hosting untuk DRC Data Centre

- Belanja Biaya Domain

- Program Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan kerjasama di bidang Informasi dan dengan Media Massa. Kegiatan yang dilaksanakan pada program adalah :

- Desiminasi Informasi dengan cara bekerja sama dengan Masyarakat dan Media baik Kelompok media tradisional (Masyarakat) maupun media massa.

- Identifikasi jumlah media tradisional

- Koordinasi dan Pembinaan Media Tradisional

- Pemilihan Media Tradisional terbaik tingkat se-Sumatera Barat

- Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda.

Program ini bertujuan untuk pengembangan komunikasi dan informatika dengan target masyarakat sehingga menghasilkan masyarakat yang informatif dan produktif.

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah :

- Literasi Informasi Media Komiunikasi dan Informasi

- Focus Group Discusion Komunikasi dan Informasi bersama media, tokoh masyarakat

- Lomba Literasi Informasi

- Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanaan pada Program ini adalah :

- Penyediaan daftar Informasi Publik

- Pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik

- Sistem informasi PPID

- Penyelesaian sengketa informasi publik

- Rapat Koordinasi persandian

- Program Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi (Implementasi E-Government), pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemenuhan kebutuhan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan Pelayanan Informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informatika.

Kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah :

- Pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi dan Website pemerintah daerah.

- Koordinasi pemanfaatan aplikasi generick dengan kab/kota

- Sosialisasi bimtek implementasi e-government

- Pembayaran gaji tenaga ahli teknologi informasi Provinsi Sumatera Barat

- Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan                ke Perusahaan Kab/Kota

- Pembangunan Lanjutan Gedung Informasi dan Komunikasi

- Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- Sosialisasi, Workshop dan FGD penyelengggaraan persandian

- Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan persandian

- Koordinasi dan pembinaan peneyelenggaraan persandian bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota

- Program  Pengembangan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan  yang dilakukan  pada program ini adalah :

- Pengumpulan data Statistik sektoral

- Rapat koordinasi Statistik Sektoral bersama pemerintah Pudsat dan Kabupaten/Kota

- Realisasi Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berjumlah Rp. 7.940.715.693,- dengan realisasi fisik ( 100 %) dan keuangan Rp.7.389.394.442,- (93,06 %) dengan rincian sbb :

  - Belanja Tidak Langsung Rp. 0,-

  - Belanja Langsung Rp. 7.940.715.693,- dengan realisasi keuangan sebesar              Rp. 7.389.394.442,- (93,06 %), fisik (100%)

- Rendahnya realisasi karena terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.133.378.530,-     Namun kalau dihitung realisasi anggaran diluar efisiensi anggaran tersebut capaian realisasi sebesar Rp.7.522.772.972,- (94,74 %)

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | Pagu dana | Realisasi Fisik |  | Realisasi Keuangan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. | 2.292.935.450 | 100 |  | 2.245.555.486 |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.550.000 | 100 |  | 12.450.000 |  |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.220.000.000 | 100 |  | 1.112.711.467 |  |
| 3. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 25.000.000 | 100 |  | 24.479.980 |  |
| 4. | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | 408.600.000 | 100 |  | 404.298.607 |  |
| 5. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 35.000.000 | 100 |  | 35.000.000 |  |
| 6. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000 | 100 |  | 22.287.000 |  |
| 7. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | 100 |  | 9.944.000 |  |
| 8. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 40.000.000 | 100 |  | 38.254.400 |  |
| 9. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 15.600.000 | 100 |  | 15.595.000 |  |
| 10. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | 550.757.550 | 100 |  | 550.465.032 |  |
| 11. | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | 12.450.000 | 100 |  | 12.420.000 |  |
| 12. | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | 8.000.000 | 100 |  | 7.650.000 |  |
| B. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 475.500.000 | 100 |  | 638.357.581 |  |
| 1. | Pengadaan Meubeleur | 198.000.000 | 100 |  | 192.440.000 |  |
| 2. | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 252.500.000 | 100 |  | 228.997.410 |  |
| 3. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100.175.900 | 100 |  | 89.645.721 |  |
| 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.200.000 | 100 |  | 17.200.000 |  |
| 5. | Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan | 86.306.193 | 100 |  | 76.849.450 |  |
| 7. | Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi | 36.750.000 | 100 |  | 33.225.000 |  |
| C. | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 37.800.000 | 100 |  | 34.408.000 |  |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkpannya | 37.800.000 | 100 |  | 34.408.000 |  |
| D. | PROGRAM PENINGKTAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 25.576.000 | 100 |  | 15.695.000 |  |
| 1. | Bimtek impelementasi peraturan perundang-undangan | 25.576.000 | 100 |  | 15.695.000 |  |
| E. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 199.137.400 | 100 |  | 192.716.000 |  |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.377.200 | 100 |  | 17.353.200 |  |
| 2. | Penatausahaan Keuangan SKPD | 181.760.200 | 100 |  | 175.362.800 |  |
| F. | PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET | 225.056.000 | 100 |  | 214.082.941 |  |
| 1. | Penyusunan dan Penganggaran SKPD | 134.280.000 | 100 |  | 127.058.038 |  |
| 2. | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | 56.257.700 | 100 |  | 55.563.328 |  |
| 3. | Pengelolaan , pengawasan, dan pengendalian aseet SKPD | 33.978.300 | 100 |  | 31.461.575 |  |
| G. | PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK | 656.550.200 |  | 100 |  | 639.907.028 |
| 1. | Penyelenggaraan desiminasi informasi | 257.000.000 |  | 100 |  | 249.518.711 |
| 2. | Pemilihan Media Tradisional Terbaik | 399.550.200 |  | 100 |  | 390.388.317 |
| H. | PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMDA | 195.000.000 |  | 100 |  | 158.811.000 |
| 1. | Literasi Informasi Media Komunikasi Informasi | 195.000.000 |  | 100 |  | 158.811.000 |
| I. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 375.372.550 |  | 100 |  | 661.749.990 |
| 1. | Pelayanan Informasi Publik PPID | 212.676.000 |  | 100 |  | 201.909.326 |
| 2. | Pengelola Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 464.182.000 |  | 100 |  | 388.199.064 |
| 3. | Rapat Koordinasi Persandian | 78.514.550 |  | 100 |  | 71.641.600 |
| H. | PROGRAM PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH | 2.367.634.800 |  | 100 |  | 2.182.616.416 |
| 1. | Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 1.184.740.000 |  | 100 |  | 1.129.125.640 |
| 2. | Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom | 757.894.800 |  | 100 |  | 680.746.500 |
| 3. | Layanan Infrastruktur Dasar, Data Centre, Disaster Recovery dan TIK | 250.000.000 |  | 100 |  | 226.224.360 |
| 4. | Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemda | 175.000.000 |  | 100 |  | 146.519.916 |
| I. | PROGRAM PENGMBANGAN STATISTIK SEKTORAL | 124.500.000 |  | 100 |  | 119.406.077 |
| 1. | Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 124.500.000 |  | 100 |  | 119.406.077 |
| J. | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA | 310.200.000 |  | 100 |  | 288.089.923 |
| 1. | Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 310.200.000 |  | 100 |  | 288.089.923 |

- Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

- Jumah Pegawai berdasarkan Pejabat Struktural dan Fungsional, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Per 31 Desember 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di dukung oleh 68 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 orang Non PNS. Rinciannya adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

| - Jumlah PNS di lingkungan Dinas - Pejabat Struktural - Kepala Dinas - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV - Pejabat Fungsional - Jabatan Fungsional Umum - Sekretariat - Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan e-Government - Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika - Non PNS - Pegawai Harian - Tenaga Kebersihan - Petugas Keamanan - Sopir - Tenaga IT | = = = = = = = = = = = = = = = = | 41 orang 16 orang 1 orang 4 orang - orang 25 orang 10 orang 5 orang 5 orang 5 orang 27 orang 13 orang 4 Orang 5 Orang 4 Orang 14 orang |
| --- | --- | --- |
| Jumlah | = | 68 orang |

- Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| - Jumlah PNS di lingkungan Dinas - Jenjang Pendidikan S2 - Jenjang Pendidikan S1 - Jenjang Pendidikan D3 - Jenjang Pendidikan SMA - Non PNS - Pegawai Harian Jenjang Pendidikan SMA - Tenaga IT Jenjang Pendidikan S1 | = = = = = = = = | 41 orang 10 orang 15 orang 4 orang 12 orang 27 orang 13 Orang 14 Orang |
| --- | --- | --- |
| Jumlah | = | 68 orang |

- Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/ Golongan

| Jumlah PNS di lingkungan Dinas - Pengatur Muda/ IIa - Pengatur Muda Tk.I/ IIb - Pengatur/ IIc - Pengatur Tk.I/ IId - Penata Muda/ IIIa - Penata Muda Tk.I/ IIIb - Penata/ IIIc - Penata Tk.I/ IIId - Pembina/ IVa - PembinaTk.I/ IVb - Pembina Utama/ IVc - Pembina Utama Tk.I/ IVd | = = = = = = = = = = = = = | 41 orang 1 orang 2 orang 5 orang - orang 8 orang 9 orang - orang 7 orang 7 orang 1 orang - orang 1 orang |
| --- | --- | --- |
| Jumlah | = | 41 orang |

- Alokasi  dan Realisasi  Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berjumlah Rp. 7.940.715.693,- dengan realisasi fisik (100%) dan keuangan Rp7.389.394.442,- (93,09 %) dengan rincian sbb :

  - Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 0,- disebabkan karna Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD Baru yang belum mempunyai alokasi Belanja Tidak Langsung.

  - Belanja Langsung dana Rp. 7.940.715.693,- dengan realisasi keuangan 7.389.394.442,- (93,06 %), fisik (100 %)

- Rendahnya realisasi karena terjadi efisiensi anggaran sisa belanja LS sebesar         Rp.133.378.530,-  Namun kalau dihitung realisasi anggaran diluar efisiensi anggaran tersebut capaian realisasi sebesar Rp.7.522.772.972,- (94,74  = 95 %)

- Proses Perencanaan Pembangunan

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas  Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Renstra diuraikan secara bertahap menjadi Rancangan Renja Dinas  Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, menjadi tahunan untuk Rancangan RKPD yang di Musrenbangkan terhadap Provinsi dilanjutkan hasil Musrenbang menjadi Rancangan KUA PPAS yang diusulkan Pemda ke DPRD untuk dibahas dan dianggarkan menjadi plafon APBD, setelah itu dilakukan penyusunan RKA, pembahasan dan  penyepakatan RKA SKPD bersama antara SKPD dan DPRD. Hasil ini disusun dan disampaikan Pemerintah dalam bentuk Ranperda APBD, dibahas dan kemudian ditetapkan Ranperda APBD menjadi Perda APBD.

- Kondisi  Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai terutama pendukung kerja seperti gedung, kendaraan dinas, lap top, komputer dan meubeler pada sehingga kegiatan belum dapat digunakan secara maksimal untuk pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan Dinas  Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

- Permasalahan  dan Solusi

- Permasalahan

- Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;

- Masih terdapat wilayah di Sumatera Barat yang termasuk dalam kategori 3T. akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan diantaranya terdapat wilayah;

- Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Potensi penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertangggung jawab;

- Solusi

- Meningkatkan rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

- Mengupayakan kesamarataan teknologi digital di wilayah Sumatera Barat yang melalui pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;

- Mengupayakan terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Memperkuat pengamanan  website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertangggung jawab.

- Hal  Lain yang  dianggap perlu untuk dilaporkan

Dalam Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI), Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 memperoleh nilai 2,46 yang mencapaii target RPJMD pada tahun 2018 yaitu 2,4.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 memperoleh nilai 64,18 yang mencapaii target RPJMD pada tahun 2017 yaitu 60.

Dalam penilaian tingkat nasional urutan PPID Provinsi Sumatera Barat masuk urutan ke 10 dari 34 Provinsi se Indonesia yang juga urutan yang sama pada tahun senbelumnya (tahun 2016).

- PRIORITAS URUSAN  PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

( tidak ada )

BAB. IV

TUGAS PEMBANTUAN

(TIDAK ADA )

BAB. V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- Kerjasama Antar Daerah

TIDAK ADA

BAB. VI

PENUTUP

- KESIMPULAN

Secara  garis besar  Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2017 telah dapat menyelesaikan kegiatan dan anggaran dengan baik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.940.715.693,- yang bersumber dari anggaran APBD dengan realisasi sebagai berikut :

- Realisasi fisik 		= 98,01 %

- Realisasi keuangan 	= 93,06 % (Rp. 7.389.394.442,-)

- SARAN

Untuk peningkatan kinerja dan pelayanan informasi dan komunikasi publik guna menunjang tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel untuk mencapai sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan  dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perhatian terhadap ketiga Urusanyang menjadi urusan wajib  Dinas Komunikasi dan Informatika pada Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian perlu ditingkatkan dengan dukungan dana  serta sarana dan prasarana dimana sebagian besar bersifat penyediaan Infrastruktur Jaringan, pemberdayaan SDM,  pelayanan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik/Masyarakat, maka perlu mendapat perhatian yang lebih dari berbagai aspek untuk menuju era Digitalisasi di Sumatera Barat.

Padang,  30 Desember 2017

KEPALA DINAS

Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610824 198012 1 002